Информация

о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по росту благосостояния населения и снижению уровня бедности в два раза до 2024 года в городе Новошахтинске Ростовской области

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные  исполнители | Информация о ходе исполнения |
| 1. Анализ ситуации с уровнем бедности | | | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга изменения структуры малоимущего населения, выявление существующих проблем, мешающих преодолению бедности гражданами | 2019 − 2024 гг. | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (далее −УСЗН) | Численность малоимущего населения за отчетный период 2023 года составила 11 155 человек, что на 2 736 человек меньше аналогичного периода прошлого года или 11 % от общей численности населения города. Малоимущие семьи – 3 692, семьи, имеющие в составе детей до 18 лет - 2 837.  Численность официально безработных малоимущих граждан в возрасте старше 18 лет - 1 176 человек; осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами старше 80 лет - 455 человек; официально трудоустроено - 2901 гражданин старше 18 лет человек.  Социальный портрет малоимущей семьи.  Комплексный анализ показал, что семьи, получающие меры социальной поддержки в городе Новошахтинске, в большинстве своем воспитывают одного или двух несовершеннолетних детей: с 1 ребенком - 1 069 семей, с 2 детьми - 1 055 семей. В большинстве это семьи имеющие детей школьного возраста от 7 до 16 лет - 2 873 семей и имеющие детей в возрасте до 3 лет - 943 семей. Полные малоимущие семьи - 1 243, неполные семьи - 1 594.  Малоимущие семьи, в составе дохода имеющие официальную заработную плату - 2 059 семей. Оба родителя официально трудоустроены в 652 семьях. Не имеют официальную заработную плату - 924 семьи. Официально трудоустроены и имеют заработную плату - 1 049 одиноких или состоящих в разводе родителей. Заработная плата отсутствует в 778 случаях неполных семей.  Возраст родителей - в большинстве 30 - 40 лет (39%), образование - начальное профессиональное и среднее профессиональное, 50 % семей проживают в благоустроенных многоквартирных домах, 50 % в частном секторе.  Социальный портрет малоимущего гражданина.  Анализ показал, что это - женщина (3 806 человека), средний возраст от 18 до 40 лет, семейное положение − разведена. Имеет начальное профессиональное или среднее профессиональное образование, проживает в многоквартирном благоустроенном доме. Процент работающих женщин составил 45 %. По данным социального регистра 15 % женщин имеют иные официальные доходы (инвалидность, пенсия, осуществляют уход).  По состоянию на 01.07.2022 произошло снижение общего количества малоимущего населения по всем показателям оценки профиля бедности:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Категории | 01.07.2023 | 01.01.2023 | % темп | | малоимущее население | 11 155 | 15 064 | 74 % | | малоимущие семьи, имеющие в составе детей  до 18 лет | 2 837 | 3 877 | 73 % | | безработные малоимущие граждане в возрасте старше 18 лет | 1 176 | 1 390 | 84,6 % |   Общее количество малоимущего населения по всем показателям оценки профиля бедности в сравнении с данными на 01.01.2023 года уменьшилось. Анализируя данные можно сделать вывод, что уменьшение численности малоимущих семей связано с увеличением дохода семей, а также с введением новой меры социальной поддержки «Универсальное пособие», выплачиваемое Социальным фондом России. Назначение данного пособия автоматически отменяет дублирующие выплаты, осуществляемые УСЗН г. Новошахтинска. |
| 1.2. | Проведение мониторинга изменения профиля бедности в городе | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Профиль бедности приложен в табличном варианте (в приложении 2). |
| 1.3. | Мониторинг семей, имеющих 1-2 детей, в части выявления причин нетрудоустройства трудоспособных членов таких семей, и содействие активизации их трудовой деятельности | 2019 − 2024 гг. | УСЗН;  государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска» (далее − ГКУ РО «ЦЗН») | Ежеквартально проводится мониторинг семей, имеющих 1-2 детей, в части выявления причин нетрудоустройства трудоспособных членов таких семей, и содействие активизации их трудовой деятельности.  По данным Социального регистра Ростовской области на 01.01.2023 количество мужчин в возрасте 30 - 40 лет, не осуществляющих трудовую деятельность, являющихся получателями мер социальной поддержки из малоимущих семей, составило 71 человек (по сравнению с 01.01.2022 наблюдается снижение количества мужчин на 34,9 % (109 чел).  УСЗН проводится работа с получателями мер социальной поддержки, включенных в список «мужчины 30 - 40 лет» (из числа неработающих, ИП, инвалидов, лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами) для возможного выбора варианта выведения граждан из категории малоимущих.  В ходе работы выяснено, что 70 % мужчин из списка, не являются получателями мер социальной поддержки, но входят в состав семьи получателя (зарегистрированы по адресу получателя).  В настоящее время, используя возможность социального регистра, уточнены источники дохода, заявленные самими обратившимися. Посредством СМЭВ получены ответы на запросы из налоговой и миграционной службы на предмет доходов и регистрации в городе Новошахтинске.  В ходе проведенной межведомственной работы установлено, что из 71 человек:  - 10 человек оформлены по уходу за лицами старше 80 лет;  - 7 человек являются получателями пенсии;  -  6 человек - не подтверждена регистрация в городе Новошахтинске;  - 33 человека не имеют официального дохода.  Гражданам, у которых контактные данные актуальны в телефонном режиме специалистами управления предложено подать документы на заключение социального контракта, обратиться в ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска», легализовать самозанятость, воспо-льзовавшись мобильным приложением «Мой налог».  При подборе вариантов для трудоустройства уделяется особое внимание женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей. Основными критериями для подбора вакансии служат: достойная заработная плата, график работы, территориальная доступность и др. Для мотивации их к труду проводятся профконсультации, семинары, также ведется информационно - разъяснительная работа для работодателей: обсуждается неполный рабочий день, гибкий график, улучшение условий труда.  В случае если гражданин, имеющий несовершеннолетних детей, испытывает трудность в трудоустройстве, специалист центра занятости населения информирует о профессиях и специальностях, по которым гражданин может пройти обучение, консультирует по выбору профессии и образовательного учреждения, помогает определить, в какой сфере деятельности может применить свои знания и способности. Профконсультант проводит психологические тренинги, которые позволяют ознакомить участников с основными условиями, влияющими на успешное трудоустройство, способствуют повышению мотивации к труду и снижению актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации. При помощи упражнений и деловых игр психолог помогает познать и раскрыть личностный и профессиональный потенциал участников, приобрести уверенность в себе, в своих качествах и профессиональных достоинствах, а самое главное определить для себя алгоритм поведения, который поможет успешно трудоустроиться. |
| 1.4. | Осуществление мониторинга реализации «дорожной карты» и предоставление сводной информации в министерство труда и социального развития Ростовской области | 2020 − 2024 гг.  начиная с 2020 года − 30 января  (за отчетный год), 30 июля (по итогам первого полугодия текущего года) | Отдел по труду Администрации города;  УСЗН | Осуществляется на постоянной основе, информация по итогам 1 полугодия 2023 года, будет направлена до 30.07.2023 согласно письма Министерства труда и социального развития Ростовской области от 19.07.2023 27-2.1.1/6035. |
| 1. Рост благосостояния населения путем повышения эффективности производства в отраслях экономики   и развития малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 2.1. | Сопровождение инвестиционных проектов, направленных в том числе, на создание высокопроизводительных рабочих мест | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | Работа с инвесторами в рамках сопровождения инвестиционных проектов осуществляется в форме оказания информационно-консультационного и адресного организационного содействия инвестору. За 1 полугодие 2023 года проведены выездные мониторинги реализации 10 инвестиционных проектов, а так же 3 адресных рабочих встреч с инициаторами проектов. Консультационная поддержка оказана 12 предпринимателям и инициаторам инвестиционных проектов по существующим мерам поддержки и подбору инвестиционных площадок с разработкой последующей их реализацией.  Мониторинг реализации инвестиционных проектов осуществляется путем их включения в реестр инвестиционных проектов. По итогам отчетного периода в реестр включено 38 проектов. По проектам реестра ведется ежеквартальный мониторинг. Результаты мониторинга рассматриваются на заседании Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска. В 1 полугодии 2023 года проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 20 вопросов и сформировано 32 поручения.  В 1 полугодии 2023 года на территории города в рамках реализации инвестиционных проектов создано 90 новых рабочих мест. Среди работодателей, создавших новые рабочие места: ООО «Ю-Мет», АО «Рыбокомбинат Донской», а также индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционные проекты на территории города Новошахтинска в сфере оказания услуг и торговли. |
| 2.2. | Мониторинг хозяйствующих субъектов города, оказывающих существенное влияние на формирование объема инвестиций | ежеквартально | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | В целях проведения качественного и всестороннего мониторинга инвестиционной деятельности предприятий города осуществлялся ежемесячный мониторинг по 23 предприятиям, вошедшим в Перечень хозяйствующих субъектов города Новошахтинск, оказывающих существенное влияние на формирование объема инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций города.  В результате проведенного мониторинга установлено, что по итогам 1 квартала 2023 года инвестиционную деятельность на территории города осуществляют 18 предприятий. При этом наибольшую долю в общем сумме инвестиций имеют такие предприятия как: АО «Рыбокомбинат Донской», АО «Корпорация «Глория Джинс» , ООО «Тата-Газ», ООО «Ю-Мет», ООО «МПП «Темп». |
| 2.3. | Расширение практики реализации проектов государственно-частного партнерства, включая заключение концессионных соглашений | 2019 − 2024 гг. | Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска (далее − КУИ);  отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | Постановлением Администрации города от 13.01.2023 № 2 «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году» утвержден перечень объектов муниципальной собственности, которые могут быть переданы в концессию, включает 28 объектов. На текущий момент на территории города реализуется 1 концессионное соглашение - «Централизованная система водоотведения муниципального образования город Новошахтинск Ростовской области».  На 2023 год запланировано проведение открытого конкурса на заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжающего комплекса города Новошахтинска. В настоящее время проект концессионного соглашения находится на согласовании в Министерстве жилищно – коммунального хозяйства Ростовской области.  Ориентировочный срок размещения извещения о проведении торгов на право включения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения август - сентябрь 2023 года. |
| 2.4. | Мониторинг хозяйственной деятельности социально значимых и системообразующих предприятий города | ежемесячно | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | Перечень системообразующих предприятий города (утвержден 20.02.2023) сформирован из 8 отраслей и включает 27 предприятий города. Большая часть системообразующих предприятий относится к обрабатывающей отрасли - 44,4 % (12 предприятий).  По итогам проведённого мониторинга из 27 системообразующих предприятий:  - 33,3 % (9 предприятий) - с кризисными проявлениями;  - 7,4 %   (2 предприятия) - с предкризисными проявлениями;  - 37,0 %  (10 предприятий) - с устойчивым развитием;  - 22,2 % (6 предприятий) - с наметившимися проблемами развития. |
| 2.5. | Осуществление организационных и информационно-консультационных мероприятий по развитию предпринимательства и вовлечению населения в предпринимательскую деятельность; реализация мероприятий по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города;  сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города | В 1 полугодии 2023 года Администрацией города оказана консультационная поддержка 105 субъектам МСП, информационная - 5 субъектам.  В отчетном периоде 2023 года бизнес-сообщество Новошахтинска (более 1000 СМСП) приняло участие в 65 мероприятиях, в том числе проводимых региональной инфра-структурой поддержки бизнеса (АНО «РРАПП», Гарантийный фонд РО и др.).  Также отделом развития предпринимательства и инвестиций Администрации города на официальных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Telegram размещено более 84 публикаций по различным темам ведения бизнеса, освещения работы предприятий и индивидуальных предпринимателей, по новшествам в законодательстве и т.п.  На официальном сайте Администрации города в разделах «Новостной материал», «Новости для бизнеса» размещено 45 информационных материалов о вопросах бизнеса.  В Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» размещено 15 статей по разным аспектам ведения бизнеса. |
| 2.6. | Оказание содействия в получении финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | На муниципальном уровне финансовую поддержку оказывает НО МКК «НМФПМП». За 1 полугодие 2023 года фондом выдано 6 займов на общую сумму 16,5 млн. руб.  На официальных аккаунтах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города социальных сетей на постоянной основе проводится информирование субъектов МСП о мерах финансовой поддержки. В рамках ведения рубрики «Деньги для бизнеса» в социальных сетях размещено 3 публикации о льготном кредитовании АНО «РРАПП», НКО «Гарантийный фонд РО», в том числе 1 публикация о возможности получения льготного займа в НО МКК «НМФПМП».  Кроме того, информация о возможности и условиях получения финансовой поддержки размещается на официальном сайте Администрации города, в отчетном периоде было размещено 7 новостных материала. По данным реестра МСП – получателей поддержки 8 предпринимателей города Новошахтинска получили льготный займ в АНО «РРАПП», 2 предпринимателя в НКО «Гарантийный фонд РО». |
| 2.7. | Реализация мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | В отчетном периоде образовательными учреждениями города проведено 76 мероприятий на тему популяризации молодежного предпринимательства (классные часы, практикумы, деловые игры, круглые столы, конкурсы, викторины), в которых приняли участие 2 788 человек.  С целью пропаганды открытия «своего» дела в выпусках Новошахтинской городской общественно - политической газеты «Знамя шахтера» опубликованы статьи:  - от 8 - 9 февраля - "Бизнес-образование повышает качество управленческих решений";  - от 17 - 18 марта - «Создают красоту и уют»;  - от 7 - 8 апреля - «Предприниматели учатся»;  - от 28 - 29 апреля - «История успеха одной самозанятой девушки»;  - от  28 - 29 апреля - «В рамках проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» объявлен прием заявок на бесплатные курсы кройки и шитья»;  - от 28 - 29 апреля - «Бесплатная школа самозанятых»;  - от 26 - 27 мая - «Консультационный стол – новый формат обучения предпринимателей»;  - от 26 - 27 мая - «В парке «Комсомольский» появилась Аллея предпринимательства»;  - от 26 - 27 мая - «АП» - значит вверх, или «Все эффективное просто»;  - от 2 - 3 июня - «Международный день защиты детей в Новошахтинске. Самый добрый день на свете («ОПОРА РОССИИ»: мороженое - детям»);  - от 16 - 17 июня - «В Новошахтинском техникуме промышленных технологий - Филиале ШРКТ». |
| 2.8. | Реализация мероприятий по содействию развитию социального предпринимательства | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | На официальном сайте Администрации города в разделе «Социальное предпринимательство», а также на официальных страницах социальных сетей размещена и постоянно актуализируется информация о новшествах и проводимых мероприятиях по социальному предпринимательству.  В отчетном периоде размещено 5 публикаций.  28.06.2023 предприниматели города приняли участие в Форуме социального предпринимательства «В ритме будущего», фестиваль «Импульс добра» (онлайн). |
| 2.9. | Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции в городе | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | Информационные материалы по развитию конкуренции в городе Новошахтинске размещаются на официальном сайте Администрации города в раздел «Развитие конкуренции» и поддерживаются в актуальном состоянии.  В 1 полугодии 2023 года проведено 2 заседания Совета по развитию конкуренции при Администрации города Новошахтинска. Рассмотрены вопросы:  - о достижении целевых показателей плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городе Новошахтинске на 2019 – 2022 годы;  - о рассмотрении доклада о состоянии и развитии конкурентной среды в муниципальном образовании «Город Новошахтинск» за 2022 год;  - о рассмотрении проекта плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городе Новошахтинске на 2023 – 2025 годы;  - об итогах рейтинга муниципальных образований Ростовской области в части их деятельности по содействию развития конкуренции;  - рассмотрение итогового доклада об антимонопольном комплаенсе за 2022 год. |
| 1. Улучшение жилищных условий семей с детьми, обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные услуги | | | | |
| 3.1. | Увеличение объема земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей | 2019 − 2024 гг. | КУИ | Право бесплатного приобретения земельных участков предоставлено многодетным семьям в соответствии с Областным законом Ростовской области от 22.07.2003 № 19 - ЗС. Порядок ведения учета граждан, состоящих в муниципальном образовании «Город Новошахтинск» на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеющих основания для постановки на данный учет без признания их малоимущими, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, утвержден постановлением Администрации города Новошахтинска [от 03.03.2017 №](http://www.novoshakhtinsk.org/administration/management/legislative_acts/resolutions/102/17713/) 164.  В 2023 году запланировано к выдаче многодетным семьям 25 земельных участков, предоставлено по состоянию на 01.07.2023 - 15 земельных участков.  На текущий момент сформировано дополнительно 35 земельных участка для предоставления в собственность вышеуказанной категории граждан. |
| 3.2. | Государственная поддержка отдельным категориям граждан при приобретении (строительстве) жилья в рамках реализации государственных программ на территории города Новошахтинска | 2019 − 2024 гг. | Управление жилищной политики Администрации города | На настоящий момент в списке детей - сирот, нуждающихся в жилых помещениях, включено 76 человек.  В рамках обеспечения жилыми помещениями детей-сирот Администрацией города в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 59 195,2 тыс. руб. для обеспечения 26 граждан, относящихся к категории детей – сирот.  По состоянию на 01.07.2023 года размещено 26 извещений о проведении открытых аукционов в электронной форме. Из двадцати шести размещенных аукционов: по 16 муниципальным контрактам средства федерального и областного бюджетов на перечисление средств в счет оплаты стоимости за приобретение жилых помещений выделены и освоены в объеме 36 427,7 тыс. руб.  Из числа приобретенных жилых помещений на 8 заключены договоры найма жилых помещений для детей-сирот, 8 гражданам жилые помещения по договорам найма будут предоставлены по достижению ими 18-ти летнего возраста.  В июне текущего года на электронной площадке в сети «Интернет» размещены извещения о проведении 10 открытых аукционов в электронной форме на приобретение посредством купли – продажи жилых помещений для дальнейшего предоставления детям – сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда, муниципальные контракты на приобретение 8 жилых помещений заключены 27.06.2023.  После осуществления процедур приемки жилых помещений, оплаты цены контракта и регистрации прав собственности за муниципальным образованием «Город Новошахтинск», будут предоставлены 10 гражданам по достижении 18 - ти летнего возраста.  В список участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по городу Новошахтинску включено 242 семьи. В первом полугодии 2023 года свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья предоставлены 4 молодым семьям. 09.06.2023 одна семья реализовала право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство\_ жилья, 3 семьи осуществляют подбор жилых помещений и реализуют право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в срок до 14.10.2023. Размер средств составляет 8 258,3 тыс. руб.  В рамках реализации мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно - коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным  жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», в 1 полугодии 2023 года - 1 гражданин, относящийся к категории граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, реализовал право на получение за счет средств федерального бюджета социальной выплаты для приобретение жилого помещения. Объем средств федерального бюджета составил 3 828,9 тыс. руб. |
| 3.3. | Предоставление меры социаль-ной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | 34 жителям города Новошахтинска выплачена денежная компенсация в размере до 100,0 тыс. руб. на общую сумму 3 262,19 тыс. руб. |
| 3.4. | Предоставление гражданам мер социальной поддержки в форме субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3 750 семьям на сумму 42 194,3 тыс. руб. |
| 3.5. | Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия | 1. − 2024 гг. | УСЗН | Помощь оказана 1 074 семьям на сумму 6 500,0 тыс. руб. |
| 1. Сохранение трудового потенциала населения города | | | | |
| 4.1. | Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | 2019 − 2024 гг. | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошах-тинска (далее – МБУЗ «ЦГБ») | По итогам 1 полугодия 2023 года диспансеризацию прошли – 3 262 человека, профосмотры – 1 698 человек, углубленную диспансеризацию - 3 652 человека. |
| 4.2. | Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в дошкольные учреждения для детей до трех лет | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН»;  Управление образования Администрации города Новошахтинска (далее – Управление образования) | На 01.07.2023 на территории города функционируют 29 дошкольных   образовательных организаций, которые посещают 3 268 воспитанников.  В автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» на территории г. Новошахтинска на 01.07.2023 численность детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не обеспеченных местом в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях составляет 0, таким образом, доступность дошкольного образования по итогам 1 полугодия 2023 года на территории города составила 100%, в том числе и в возрастной категории до трех лет.  В целях получения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» - заявление подали 17 женщин, имеющих детей дошкольного возраста, из них: 7 - женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; 6 - женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 4 - безработных гражданина, зарегистрированы в органах службы занятости.  Государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности получили 12 женщин, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, из них: 3 - одинокие родители; 1 - многодетный родитель; 1 - лицо предпенсионного возраста; 1 - инвалид. |
| 4.3. | Проведение информационно-разъяснительной кампании в целях внедрения системы государственного патронажа по охране труда на предприятиях малого и среднего бизнеса | 2019 − 2024 гг. | Отдел по труду Администрации города | В рамках информационно - разъяснительной кампании о проекте «Государственный патронаж в сфере охраны труда - развитие малого и среднего бизнеса Дона» Администрацией города проведена следующая работа:  - на официальном сайте Администрации города Новошахтинска размещена информация о продолжении работы по реализации проекта «Государственный патронаж в сфере охраны труда - развитие малого и среднего бизнеса Дона»;  - оказаны консультации (в телефоном режиме) для работодателей по вопросам участия в проекте. |
| 4.4. | Организация бесплатных курсов повышения квалификации для работников образовательных организаций города | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | В 1 полугодии 2023 года на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО на бюджетных курсах повышения квалификации для работников образовательных организаций города прошли обучение 217 педагогов.  В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» на флагманском курсе повышения квалификации «Школа современного учителя: достижения российской науки», прошли обучение 34 педагога.  На базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» по дополнительной профессиональной программе «Разговоры о важном»: система работы классного руководителя (куратора)» обучились 22 классных руководителя общеобразовательных организаций.  На базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Российские цифровые инструменты и сервисы в деятельности современного педагога дополнительного образования детей» прошли обучение 2 педагога дополнительного образования.  На базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Преподавание отечественной истории в школе: внешняя политика в ХV- начале XX вв.» обучились 2 педагога, «Использование языка Python при обучении информатике на уровне основного и среднего общего образования в условиях обновленных ФГОС» обучился 1 педагог, «Информационная безопасность детей: социальные и технологические аспекты» обучился 1 педагог, «Реализация системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях» обучился 1 педагог.  На базе Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет на курсах повышения квалификации по программе «Курс Медиаграмотности для обучающихся 5 - 9 классов», программа по изучению в 5 - 9 классах общеобразовательных организаций Ростовской области вопросов безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прошли обучение 32 педагога общеобразовательных организаций. |
| 5. Развитие социально-трудовой сферы и содействие активным действиям граждан  по преодолению трудной жизненной ситуации, путем обеспечения трудовой занятости | | | | |
| 5.4. | Обеспечение максимального охвата предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей города коллективно-договорным регулированием | 2019 − 2024 гг. | Отраслевые (функциональные) органы Администрации города; структурные подразделения Администрации города | По состоянию на 01.07.2023 количество заключенных коллективных договоров составило 141 ед. или 89,2 % к общему числу действующих организаций.  Проведение муниципального конкурса «Коллективный договор - основа эффективности производства и защиты социально - трудовых прав работников» в 2023 году запланировано на IV квартал.  На официальном сайте Администрации города в сети Интернет создан и поддерживается в актуальном состоянии подраздел «Коллективный договор» с актуальной информацией по заключению коллективного договора, рекомендациями для работодателей, разрабатывающих и (или) имеющих коллективные договоры в организации, порядком заключения коллективного договора.  На официальном сайте Администрации города в разделе «Новости» размещены информационные статьи: «Памятка для работодателей - плюсы коллективного договора», «Администрация города призывает руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей заключать коллективные договоры».  Опубликована статья в городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» от 23 - 24.07.2023 № 47 «Руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей города Новошахтинска призывают заключить коллективный договор».  В 1 полугодии 2023 году проведена индивидуальная информационная работа с работодателями города, направлены рекомендации по разработке и заключению коллективного договора. |
| 5.6. | Проведение информационно-разъяснительной работы на территории города с работодателями, обеспечение публикаций в средствах массовой информации по вопросам соблюдения трудового законодательства, повышения уровня среднемесячной заработной платы, легализации трудовых отношений | 2019 − 2024 гг. | Отдел по труду Администрации города | На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети «Интернет» создан раздел «[Трудовые отношения и социальное партнерство](http://www.novoshakhtinsk.org/economics/Soc-trydovie%20otnoshenia/)», в котором размещена актуальная информация по вопросам соблюдения трудового законодательства, повышения уровня среднемесячной заработной платы, легализации трудовых отношений. За отчетный период размещено 18 публикаций.  На страницах официальных аккаунтов в социальных сетях Администрации города (Одноклассники, ВКонтакте, Телеграмм) размещены публикации:  - «Гражданам о неформальной занятости»;  - «Мораторий на проверки - 2023»;  - «Нелегальное использование труда самозанятых признаки и последствия»;  - «Памятка по неформальной занятости»;  - «База знаний самозанятого»;  - «Новошахтинцев приглашают принять участие в обучающей программе «Как принимать решения в бизнесе для самозанятых»;  -  «Неформальная занятость: ответственность работодателя и последствия для работников»;  - «Напоминаем работодателям о необходимости соблюдения трудовых прав сотрудников».  В городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликованы статьи в сфере социально-трудовых отношений, в том числе:  - от 10 - 11.02.2023 № 11 «Мораторий на проверки - 2023»;  - от 29 - 30.03.2023 № 23 «Гражданам о неформальной занятости»;  - от 14 - 15.04.2023 № 28 «Оценка профессиональных рисков в 2023 году – что необходимо знать»;  - от 21 - 22.04.2023 № 30 «Последствия неформальной занятости»;  - от 19 - 20.05.2023 № 37 «Подробно и доходчиво о важном: О деятельности руководителя в вопросах охраны труда»;  - от 23 - 24.06.2023 № 47 «Риски работников и ответственность работодателя при неформальной занятости».  В целях формирования отрицательного отношения к нелегальному трудоустройству и получению заработной платы «в конверте» у населения, в эфире ТРК «Несветай» города Новошахтинска проводится периодическая трансляция информационного ролика.  В Администрации города организована работа телефона «горячей линии». За отчетный период оказано 15 консультаций по вопросам трудового законодательства.  В целях информирования работодателей и жителей города, Администрацией города разработана информационная памятка-брошюра о последствиях неформальной занятости. Памятки размещены для распространения в количестве 270 штук в учреждениях города. |
| 5.7. | Проведение городских совещаний, семинаров, заседаний круглых столов с работодателями города по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе по оплате труда работников | 2019 − 2024 гг. | Отдел по труду Администрации города | В 1 полугодии 2023 года проведены следующие мероприятия:  1) В Администрации города проведены рабочие совещания:  - 09.02.2023 по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время и организации проведения оплачиваемых общественных работ,  - 15.02.2023 по росту благосостояния населения и снижению уровня бедности на территории города Новошахтинска,  - 15.06.2023 по вопросам снижения неформальной занятости;  2) 22.03.2023 в МБУК «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска с участием предпринимателей города состоялось образовательное мероприятие на тему: «Актуальные изменения налогового законодательства в 2023 году»;  3)  01.02.2023 на площадке ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» при содействии Администрации города состоялся круглый стол с кадровыми службами предприятий – инвесторов. |
| 5.8. | Оказание содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | За отчетный период 126 работодателей заявили сведения о потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составила - 945 вакансий. |
| 5.9. | Социальная поддержка безработных граждан и выплата материальной поддержки участникам программ временного трудоустройства | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | Организовано временное трудоустройство для 10 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Оказана материальная поддержка в период временных работ в размере 15,45 тыс. руб. Организовано временное трудоустройство по следующим категориям: инвалиды - 1 человек; граждане предпенсионного возраста - 4 человека; одинокие родители – 3 человека и многодетные родители - 1 человек, освобожденный из ИТУ- 1 человек.  Организовано временное трудоустройство для 2 безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации. |
| 5.10. | Организация и проведение ярмарок вакансий | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН»; работодатели | Организовано и проведено 10 ярмарок вакансий, в том числе: для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей - 2; для инвалидов - 2; для молодежи в возрасте от 16 до 29 лет, всего в т.ч. для выпускников организаций СПО - 2; для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 2; для граждан предпенсионного возраста - 2.  В мероприятиях приняли участие 777 безработных и ищущих работу граждан. Количество работодателей, принявших участие в мероприятиях - 33. |
| 5.11. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН»; работодатели | За отчетный период 2023 года заключен 31 договор и трудоустроено 260 подростков. ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» проводит беседы по школам города по информированию несовершеннолетних граждан о возможном трудоустройстве, об оказании государственной услуги по профессиональной ориентации для подростков с использованием мобильного офиса центра занятости населения, тесно сотрудничает с предприятиями (организациями) города по трудоустройству подростков: ООО МП «Автомобильный транспорт», МАДОУ ЦРР д/с № 1 «Глория», МБДОУ д/с  № 28 «Сказка», МБУ ДО СШ № 4, ООО «УМГ», АО "Корпорация "Глория Джинс", ГБОУ РО «Новошахтинская школа-интернат» и т.д.  В 2023 году подростки приняли активное участие по благоустройству и уборке парка «Комсомольский». |
| 5.12. | Организация оплачиваемых общественных работ для безработных и иных ищущих работу граждан | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН»; работодатели | За отчетный период 2023 года заключено 23 договора по организации оплачиваемых общественных работ. Трудоустроено по данному направлению 87 человек по следующим видам общественно-полезной деятельности: работы по благоустройству и уборке территории города, озеленение и облагораживание зон отдыха, доставка и распространение газет и печатной продукции и т.д. Партнерами выступили: МБДОУ д/с № 26, ООО "Редакция газеты "Знамя Шахтера" и т.д. |
| 5.13. | Организация наставничества при трудоустройстве молодых специалистов | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | Организовано наставничество для 2 молодых специалистов, обратившихся в службу занятости населения. |
| 5.14. | Оказание услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию; социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | В отчетном периоде прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование по востребованным профессиям и специальностям 49 безработных граждан. Обучение организовано по следующим образовательным программам: тракторист, водитель погрузчика, лаборант химического анализа, охранник, 1С: Предприятие (версия 8.3), оператор котельной, социальный работник.  Завершили обучение 36 человек, трудоустроено 25 человек.  Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда оказана 119 гражданам. |
| 5.15. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, с целью дальнейшего трудоустройства | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» проходят профессиональное обучение или получения дополнительного профессионального образования 6 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, находящихся в трудовых отношениях с работодателями. |
| 5.16. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | За отчетный период незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, в ЦЗН не обращались. |
| 5.17. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» проходят профессиональное обучение или получения дополнительного профессионального образования 6 граждан, относящиеся к категории - лица в возрасте 50 лет и старше. |
| 5.18. | Опережающее профессиональ-ное обучение и дополнительное профессиональное образование работников организаций, находящихся под риском увольнения | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | Услуга в отчетном периоде не оказывалась. |
| 6. Обеспечение устойчивого роста доходов населения и заработной платы | | | | |
| 6.1. | Установление на предприятиях и в организациях негосударственного сектора экономики области, присоединившихся к трехстороннему Соглашению, повышенного минимального размера оплаты труда | 2019 − 2024 гг. | Руководители предприятий, организаций | Величина МРОТ, применяемая в организациях негосударственного сектора экономики, присоединившихся к областному трехстороннему Соглашению, составила на уровне величины, установленной Соглашением, от 19 490, руб. и выше. |
| 6.2. | Проведение работы по недопущению образования задолженности по заработной плате в организациях всех форм собственности и отраслей экономики | 2019 − 2024 гг. | Структурные подразделения Администрации города | Согласно информации отдела государственной статистики в г. Шахты (включая специалистов в г. Новошахтинске, р.п. Усть-Донецком) в представительство в г. Новошахтинске сведения о наличии просроченной задолженности по заработной плате в течение 1 полугодия 2023 года не представлялись. |
| 6.3. | Увеличение (индексация) должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных учреждений города Новошахтинска | 2019 − 2024 гг. | Отдел по труду Администрации города; Управление образования;  Отдел культуры и спорта; МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУ «ЦСОГПВиИ» | В соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска от 24.07.2023 № 753 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города Новошахтинска, технического и обслуживающего персонала органов местного самоуправления города Новошахтинска» с 01.10.2023 должностные оклады (ставки заработной платы) работников муниципальных учреждений будут проиндексированы в 1,055 раза. |
| 6.4. | Включение в полном объеме в состав расходов при формировании бюджета города на очередной финансовый год средств на доплату до минимального размера оплаты труда для работников бюджетного сектора экономики | 2019 − 2024 гг. | Финансовое управление Администрации города Новошахтинска | Решением Новошахтинской городской Думы от 22.12.2022 № 373 «О бюджете города Новошахтинска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены средства на доплату до минимального размера оплаты труда для работников бюджетного сектора экономики. |
| 6.5. | Снижение неформальной занятости и легализация «теневой заработной платы» | 2019 − 2024 гг. | Структурные подразделения Администрации города | В рамках мероприятий по снижению неформальной занятости заместителем Главы Администрации города по вопросам экономики утвержден «План мероприятий по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений по муниципальному образованию «город Новошахтинск» на 2022-2024 годы».  По состоянию на 01.07.2023 выявлено 412 чел., с которыми заключены трудовые договоры. Кроме того, в результате проводимой работы по снижению уровня неформальной занятости, в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрированы 7 граждан, в качестве самозанятых – 1 человек. |
| 7. Предоставление государственной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми по выявительному принципу | | | | |
| 7.1. | Проведение информационно-разъяснительной работы о существующих мерах социаль-ной поддержки малоимущих граждан, видах и условиях предоставления таких мер | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Информационно - разъяснительная работа среди населения ведется через средства массовой информации: печатные издания - 22; буклеты - 4; памятки - 4; телевидение - 3; радио – 1; интернет - 263; социальные сети -263;  выездные приемы граждан - 88; размещение информации на стендах УСЗН и МФЦ. |
| 7.2. | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено ежемесячных денежных выплат на детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 743 получателям на 785 детей в сумме 4 056,07 тыс. руб. |
| 7.3. | Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей, в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей 697 получателям на 2 356 детей в сумме 6 781,38 тыс. руб. |
| 7.4. | Выплата пособия на ребенка в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области» | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено пособие на ребенка малоимущим семьям 2 334 получателям на 4 765 детей на сумму 22 476,28 тыс. руб. |
| 7.5. | Предоставление мер социальной поддержки для беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет из малоимущих семей | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено ежемесячных денежных выплат беременным, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей 429 получателям на 429 детей в сумме 2 169,94 тыс. руб. |
| 7.6. | Предоставление мер социаль-ной поддержки семей, имею-щих детей и проживающих на территории РО, в виде ежем-сячной денежной выплаты в размере определенного в РО прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста 3 лет | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Назначены ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей 434 получателям на 459 ребенка на сумму 21 115,92 тыс. руб. |
| 7.7. | Предоставление мер социаль-ной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и про-живающих на территории города, в виде предоставления регионального материнского капитала | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Выдано 47 сертификатов, подтверждающих право на получение регионального материнского капитала, сумма выплат составила 138,001 тыс. руб. |
| 7.8. | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | Во исполнение пункта 5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.201 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии в административным регламентом предоставления государственной услуги "Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ростовской области" (постановление минобразования Ростовской области от 22.12.2014 № 5 (с изменениями), Управлением образования Администрации города, муниципальными дошкольными образовательными учреждениями обеспечена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми.  На 01.07.2023 компенсация начислена родителям (законным представителям) в отношении 2 673 детей, в том числе 1 138 - в отношении первого ребенка (в размере 20 %), 1 181 - в отношении второго ребенка (в размере 50 %), 354 - в отношении третьего ребенка (в размере 70 %). |
| 7.9. | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | В соответствии с Областным законом от 26.12.2005 № 426-ЗС «О ежемесячном содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей» каждый ребенок, переданный на воспитание в семью опекуна или попечителя, имеет право на ежемесячное денежное содержание на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, а также на культурно-массовую работу и прочие расходы за счет средств областного бюджета. Размер ежемесячного денежного содержания на каждого ребенка в 2023 году составляет 12 023 руб. в месяц. По состоянию на 01.07.2023 186 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются получателями ежемесячного денежного содержания.  157 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, пользуются правом бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте.  Трое граждан из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 18 лет и продолжавших обучение в общеобразовательных организациях, воспользовались правом на получение ежемесячного денежного содержания до момента окончания школы.  29 приемных родителей исполняют обязанности по опеке и попечительству на основании договоров о возмездном оказании услуг. Размер ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося каждому из приемных родителей, определяется договором о приемной семье в соответствии Областным законом от 22.10.2005 № 369 - ЗС и составляет 9 360 руб. При передаче на воспитание в приемную семью второго ребенка и за каждого последующего ребенка производится доплата в размере 1 812 руб. и за особые условия труда в размере 1 359 руб. Ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся приемным родителям, перечисляется на банковские счета приемных родителей не позднее 15 числа следующего месяца.  Приемным родителям, воспитывающим ребенка младше 3 лет или ребенка с ограниченными возможностями здоровья, выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 50 руб.  В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Областного закона от 22.10.200 № 369-ЗС на обустройство приемной семье выплачивается единовременное пособие в размере 30 тыс. руб. В 2023 году указанные выплаты получила одна приемная семья.  В соответствии с Областными законами от 22.10.2005 № 369-ЗС «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях», от 26.12.2005 № 426-ЗС «О ежемесячном денежном содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей» детям, имеющим установленную инвалидность, предоставлено право на дополнительное денежное содержание: размер ежемесячного денежного содержания увеличивается на 25 % и составляет 15 029 руб. ежемесячно.  Получателями ежемесячного денежного содержания в увеличенном размере в 2023 году стали 11 подопечных, имеющих установленную инвалидность, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. |
| 7.10. | Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | В соответствии с Областным законом от 30.03.2012 № 829-ЗС «О мерах поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» усыновителям, принявшим ребенка на воспитание, выплачивается единовременное пособие в размере 30 000 руб. За 1 полугодие 2023 года указанные выплаты получили 4 усыновителя на 5 детей. |
| 7.11. | Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Выплаты производятся Министерством труда и социального развития Ростовской области. |
| 7.12. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | За 1 полугодие 2023 года выплаты не производились. С 01.01.2022 данную выплату осуществляет ПФР. |
| 7.13. | Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 19.05.1995 № 811-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», где выплата единовременного пособия делегирована Пенсионному фонду Российской Федерации. |
| 7.14. | Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | За 1 полугодие 2023 года выплаты не производились. С 01.01.2023 данную выплату осуществляет Социальный фонд России. |
| 7.15. | Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | В 1 полугодии 2023 года заключено 44 социальных контрактов на общую сумму 15 052,48 тыс. руб.: трудная жизненная ситуация - 1 контракт на 88,37 тыс. руб., поиск работы - 3 контракта на 963,26 тыс. руб., развитие ИП - 40 контрактов на 14 000,85 тыс. руб. |
| 7.16. | Досрочное назначение пенсии по старости отдельным гражданам предпенсионного возраста в установленном порядке | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | В 1 полугодии 2023 года услуга не оказывалась. |
| 7.17. | Оказание услуг по организации культурно-досуговой деятельности среди обучающихся из малообеспеченных семей, для несовершеннолетних детей, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города, в библиотеках и клубах на безвозмездной основе | 2019 − 2024 гг. | Отдел культуры и спорта;  Управление образования | В 1 полугодии 2023 года работа учреждений культуры проводится в онлайн и офлайн форматах: в аккаунтах учреждений культуры в социальных сетях «Интернет» «Одноклассники», «ВКонтакте» - размещается информация о мероприятиях, выставках, конкурсах с приглашением принять в них участие.  В клубных учреждениях на бесплатной основе работает 182 клубных формирования, в которых занимаются 4 374 человека, для детей работают 86 формирований, в которых занимаются 1 939 человек, для молодежи - 45 формирований, в которых занимаются 1 021 участник.  Всех несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП Администрации города и ОПДН ОМВД России по г. Новошахтинску (согласно предоставляемым спискам), сотрудники клубных учреждений и библиотек приглашают в клубные формирования и на проводимые мероприятия.  С несовершеннолетними, с которыми удается установить контакт, проводится индивидуальная работа. Инструкторами - методистами муниципального бюджетного учреждения «Стадион Западный» ведется работа по привлечению несовершеннолетних к занятиям спортом в секциях футбола, волейбола, настольного тенниса, проводится тестирование по выполнению видов испытаний (тестов), прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди детей и подростков. |
| 7.18. | Предоставление льгот на посещение муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детская музыкальная школа», «Детская школа искусств», «Детская художественная школа» города Новошахтинска детям-инвалидам, детям из многодетных семей, детям, находящимся под опекой, и по потере кормильца. | 2019 − 2024 гг. | Отдел культуры и спорта | В школах дополнительного образования сферы культуры предусмотрен ряд льгот. В ДМШ и ДШИ предусмотрены льготы для детей инвалидов - 100%, для детей из многодетных семей, детей, находящихся под опекой и по потере кормильца - 40%. В ДХШ - для детей инвалидов и детей, находящихся под опекой - 100%. Во всех школах для детей участников специальной военной операции - 100%.  За отчетный период в школах льготами воспользовались 301 обучающихся, в том числе 51 человек с ограниченными возможностями здоровья и 12 обучающихся из семей граждан РФ, зарегистрированных по месту жительства на территории РО и призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ в соответствии с Указом Президента РФ 21.09.2022 № 647. |
| 7.19. | Предоставление льгот на посещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Новошахтинский драматический театр» студентам и пенсионерам | 2019 − 2024 гг. | Отдел культуры и спорта | За отчетный период в Новошахтинском драматическом театре состоялось 157 мероприятий (спектакли, концерты, фестивали, мастер-классы, творческие встречи, лекции), которые посетили 33 977 зрителей, в т.ч. льготные категории зрителей – 16 800, что составляет 49,4 % от общего количества зрителей.  Новошахтинский драматический театр активно ведет выставочную деятельность. За 1 полугодие 2023 года в Новошахтинском драматическом театре состоялось 9 выставок, которые посетили бесплатно 40 447 человек. |
| 7.20. | Предоставление услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся из малообеспеченных семей в общеобразовательных организациях города и обеспечение питанием льготных категорий воспитанников дошкольных образовательных организаций | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | В 2023 году предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, проживающим в малообеспеченных семьях, регламентировалось постановлением Администрации города Новошахтинска от 26.12.2022 № 1468 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Новошахтинска».  Согласно указанному постановлению максимальное количество детей из малоимущих семей, получающих бесплатное питание в 1 полугодии 2023 года составило 1 282 ребенка, обучающихся в 5 - 11 классах (с 01.09.2020 все обучающиеся 1 - 4 классов обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием).  Бесплатное горячее питание, обучающимся 5 - 11 классов, проживающих в семьях, являющихся малоимущими, предоставляется один раз в день. В связи с увеличением стоимости питания для обучающихся 1 - 4 классов рассмотрен вопрос об увеличении стоимости питания и для детей, проживающих в малоимущих семьях. В 1 полугодии 2023 года она составила 64,30 руб.  Согласно постановлению Администрации города от 12.12.2014 № 1523 «Об утверждении порядка определения размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и об установлении размера родительской платы», от внесения родительской платы освобождены родители (законные представители) детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей с ограниченными возможностями здоровья. С октября 2022 года в указанный перечень включены члены семей лиц, призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации по мобилизации. Таким образом, в детских садах питание детей указанных льготных категорий организуется за счет средств бюджета города.  Родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних детей, согласно постановлению, вносят 50% установленной родительской платы; остальные средства на организацию присмотра и ухода детей из многодетных семей, в том числе питания, выделяются из бюджета города. |
| 7.21. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | 2019 − 2024 гг. | УСЗН; Управление образования | На 2023 год выделено 11 940,4 тыс. руб. субвенций на оздоровление детей в санаторно – оздоровительных и загородных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, из них приобретено 225 путевок на сумму 10 150,7 тыс. руб.: 181 путевка в санатории и 44 путевки в оздоровительные лагеря.  По приобретенным путевкам уже успели отдохнуть 97 детей в санатории ООО «Мир» на сумму 4 732,4 тыс. руб.  Оставшаяся сумма 1 729,4 тыс. руб. будет направлена на выплату компенсаций родителям за самостоятельно приобретенные путевки для своих детей. Выплачено 2 компенсации на 32,5 тыс. руб.  В период летних каникул (с 1 по 22 июня, с 16 июня по 6 июля) функционировали 14 лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных организаций отдохнули, 746 детей. В первую очередь в лагерь зачислялись дети из малообеспеченных семей; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети, состоящие на различных видах учета; дети - инвалиды и дети с ОВЗ, дети из ЛНР и ДНР.  За отчетный период 2023 году в лагерях с дневным пребыванием детей в период весенних и летних каникул оздоровлен 1831 ребенок, что составило 22,1 % от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях (на 39 детей больше, чем в 2022 году).  Также в период летних каникул Управлением образования Администрации города по путевкам, выделенным минобразованием Ростовской области, организован отдых 120 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (одаренных детей из малообеспеченных семей, а также детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в загородных лагерях Неклиновского района Ростовской области. Доставка детей к местам отдыха и обратно являлась бесплатной.  Кроме того, в период летних каникул продолжали свою работу 6 учреждений дополнительного образования: помимо учебно-тренировочных занятий воспитанники принимают участие в спортивных соревнованиях, конкурсах, турнирах и первенствах городского и муниципального уровней.  Также реализовывались малозатратные формы отдыха и оздоровления детей: трудовые объединения школьников, акции, праздники, флешмобы и конкурсы. Данные формы направлены в основном на максимальное сокращение неорганизованного время пребывания детей и подростков. |

**Приложение №2**

**1.2. Проведение мониторинга изменения профиля бедности в городе на 01.07.2023г.**

Профиль бедности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Количество малоимущих семей** | **Средне-**  **душевой доход малоимущей семьи на одного члена семьи, руб.** | **Средняя величина ПМ выбранной категории семей (из величины ПМ трудоспособного населения, детей и пенсионеров в зависимости от состава семьи), руб.** | **Соотношение среднедушевых денежных доходов малоимущей семьи с величиной прожиточного минимума на душу населения, процентов** | **Средний размер выплат за 2023 год** | **Дефицит денежных доходов на одного члена малоимущей семьи\*, руб.** | **Дефицит денежных доходов малоимущей семьи к среднедушевому доходу малоимущей семьи, процентов** |
| Демографические и социально-экономические признаки | | | | | | | |
| Все малоимущие граждане | 11155 |  |  |  |  |  |  |
| Все малоимущие семьи с детьми (до 18 лет), из них малоимущие семьи с: | 2837 |  |  |  |  |  |  |
| 1 ребенком | 1069 | 6257,57 | 13792,95 | 45,37 | 9841,78 | 7535,38 | 120,42 |
| 2 детьми | 1055 | 5531,41 | 13707,13 | 40,35 | 11458,51 | 8175,72 | 147,81 |
| 3 детьми | 498 | 4452,37 | 13623,57 | 32,68 | 17507,01 | 9171,20 | 205,98 |
| 4 детьми и более | 215 | 2741,82 | 13531,28 | 20,26 | 26430,47 | 10789,46 | 392,51 |
| Малоимущие семьи полные | 1243 |  |  |  |  |  |  |
| Малоимущие семьи не полные | 1594 |  |  |  |  |  |  |
| Все малоимущие семьи с детьми до 18 лет, имеющие официальный доход | 2059 |  |  |  |  |  |  |
| Семьи, имеющие другие источники доходов |  |  |  |  |  |  |  |

Изменение глубины бедности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего семей** | **средний доход малоимущей семьи в месяц, руб. (по доходам граждан, без учета социальных выплат)** | **средний размер выплат в месяц на семью, руб.** | **средний доход малоимущей семьи с учетом мер соц. поддержки, руб.** | **доля мер социальной поддержки от дохода семьи до получения помощи, %** |
| С 1 ребенком | 14099,19 | 9841,78 | 23940,98 | 41,11 |
| С 2 детьми | 17864,40 | 11458,51 | 29321,91 | 39,08 |
| С 3 детьми | 17820,72 | 17507,01 | 35327,73 | 49,56 |
| С 4 детьми | 13519,32 | 26430,47 | 39949,79 | 66,16 |