## Лист1
1 | 3
166 | 2
103 | 180
1577.2 | 257
158.2 | 70.2
635.1 | 907.5
25.2 | 176.1
257 | 17.2
246
3167.7 | 1610 | 4777.7 | 4777.7 | 0

## приложение 2
Сведения
о выполнении основных мероприятий,приоритетных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года
муниципальной программы города Новошахтинска«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации(тыс.руб) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последсвий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | Всего | Феде- ральный бюджет | Област- ной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | Всего | Феде-раль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энегоэффективности в бюджетном секторе»
1 | ОМ. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов |  | сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета города |  |  |  | 2737.2 | 0 | 0 | 13.7 | 2723.5 | 2737.2 | 0 | 0 | 13.7 | 2723.5
1.1. | М. Замена электросчётчиков и трансформатора тока ,ламп накаливания и других неэффективных элементов системы освещения, в том числе светильников на энергосберегающие | Проведение инвентаризации ламп накаливания с последующей их заменой на энергосберегающие приборы в муниципальных учреждениях | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | Произведена замена 31 ед. ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) | январь 2022 | декабрь 2022 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 13.7 | 31.5
1.2. | М. Приобретение энергосберегающего оборудования, материалов и других неэффективных элементов систем освещения для бюджетных учреждений | Приобретение и установка энергосберегающего оборудования. | Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | Выполнена замена 15 оконных спеклопакетов пакетов на энергосберегающие, заменено 6 входных дверей на утепленные. Преобретино 8 ед. медицинского энергосберегающего оборудования. | январь 2022 | декабрь 2022 | 2723.5 | 0 | 0 | 0 | 2723.5 | 2692 | 0 | 0 | 0 | 2692
Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энегоэффективности в жилищном фонде»
2 | ОМ. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах |  | способствует более эффективному использованию энергоресурсов потребителями |  | январь 2021 | декабрь 2021 | 4777.7 | 0 | 0 | 0 | 4777.7 | 4777.7 | 0 | 0 | 0 | 4777.7
2.1. | М. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | Проведение осенне-зимних осмотров жилого фонда; Составление организационно- технических мероприятий по выполнению ремонтных работ по подготовке к ОЗП; Выявление процента износа домов | Снижение расходов на тепловую энергию | По решению собственников жилья произведена замена 19 оконных пакетов на энергосберегающие и 38 деревянных дверей на утепленные, выполнен ремонт 910 кв. метров кровли, выполнена тепловая изоляция 339 погоных метра разводящих трудороводов тепловых сетей, штукатурка 1 184 кв.м фундамента | январь 2022 | декабрь 2022 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 2203.3 | 0 | 0 | 0 | 2203.3
2.2. | М. Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов | Завершение электромонтажных работ по установке приборов учета тепловой энергии | Снижение расходов на тепловую и снижение потребляемой электроэнергии оборудованием |  | январь 2022 | декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | М. Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | Выполнение капитального ремонта систем освещения мест общего пользования с установкой современных средств автоматизированной системы освещения | Снижение потребляемой электроэнергии оборудованием | Выполнена замена 285 ед. лам накаливания на современные энергосберегающие лампы. Произведена установка 36 ед. фотореле и 296 ед. датчиков движения. | январь 2022 | декабрь 2022 | 3167.7 | 0 | 0 | 0 | 3167.7 | 2574.4 | 0 | 0 | 0 | 2574.4
Подпрограмма № 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения»
3.1. | ОМ. Строительство и реконструкция объектов газоснабжения | Повышение надежности предоставления услуг газоснабжения населению | Снижение надежности предоставления услуг газоснабжения населению | В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2015 № 31 «О Порядке формирования и реализации Программы газификации Ростовской области» 19.07.2021 направлены заявки в Министерство промышленности и энергетики Ростовской области, ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» о включения объектов газификации в проект плана первоочередных мероприятий строительства газопроводов на 2022 и последующие годы за счёт кредитования ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». | январь 2022 | декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | М. Предоставление необходимых документов в составе заявки на участие в Программе газификации Ростовской области | Повышение уровня газификация города | Разработка проектно-сметной документации на строительство. |  | январь 2022 | декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 7514.9 | 0 | 0 | 13.7 | 7501.2 | 7514.9 | 0 | 0 | 13.7 | 7501.2
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - МКУ "УГХ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнители-Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы; муниципальные учреждения |  |  |  |  | 2737.2 | 0 | 0 | 13.7 | 2723.5 | 2737.2 | 0 | 0 | 13.7 | 2723.5
|  | соисполнители -Управляющие компании; обслуживающие организации; товарищества собственников жилья; жилищно-строительные кооперативы; собственники многоквартирных домов |  |  |  |  | 4777.7 | 0 | 0 | 0 | 4777.7 | 4777.7 | 0 | 0 | 0 | 4777.7
|  | организации города, осуществляющие снабжение города электрической энергией или их передачу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | организация города, осуществляющая снабжение города природным газом -МКУ "УГХ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор МКУ "УГХ" | [7 empty] | А.А. Александрин
исп. Л.М. Швец тел:8-863-69-3-72-96 |  | finotdelnov@mail.ru (Администрация г.Новошахтинска), Анастасия Исакова <ekonomika_isakova@mail.ru>,Бухгалтерия Администрации г.Новошахтинска <buhgalt@novoshakhtinsk.org>