СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 1 полугодие 2022 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеосновногомероприятия,приоритетногомероприятия,мероприятияпрограммы | Контрольноесобытиепрограммы | Результаты реализации(краткое описание) | Фактический срокреализации | Предусмотрено программой на 2022 год . реализации | Исполнено(кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализпоследствий нереализации (реализации не в полномобъеме)основныхмероприятий,приоритетныхмероприятийи мероприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 4 709,8 | - | - | 4 709,8 | - | 1 026,1 | - | - | 1 026,1 | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда |  |  |  |  |  | 4 709,8 | - | - | 4 709,8 | - | 1 026,1 | - | - | 1 026,1 | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | Оплата взносов по капитальному ремонту за муниципальную собственность;улучшение технического состояния многоквартирного дома | наличие средств для капитального ремонта многоквартирных домов, повышение комфортности и безопасности условий проживания в многок вартирных домах | 998,9 тыс. руб. перечислено в НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» | январь | декабрь | 3 157,6 | - | - | 3 157,6 | - | 998,9 | - | - | 998,9 | - |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Осуществление функций наймодателя в отношении муниципального жилищного фонда | Проведение закупок на заключение муниципальных контрактов по ремонту муниципальных квартир | улучшение технического состояния муниципальных жилых помещений | заключен договор с ИВЦ «ЖКХ» на печать и доставку квитанций за найм в муниципальном жилом фонде | январь | декабрь | 1 552,2 | - | - | 1 552,2 | - | 27,2 | - | - | 27,2 | - |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов | Заключение договора на использование программного обеспечения интернет-сайта «Информационная база ЖКХ» | сбор и учет информации для инвентаризации жилого фонда города | выполнена актуализация информации по жилищному фонду города | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещено 8 статей, в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано 10 статей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Проведение обучающих семинаров | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК, управляющими и обслуживающими орга низациями | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | проведено три семинара с жителями, представителями управляющих организаций и ТСЖ | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» | 18 919,2 | - | - | 18 919,2 | - | 8 312,6 | - | - | 8 312,6 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства |  |  |  |  |  | 18 919,2 | - | - | 18 919,2 | - | 8 312,6 | - | - | 8 312,6 | - |   |
| 2.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | Проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по ремонту и содержанию линий наружного освещения | увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог | оплачены расходы потребления электрической энергии на уличное освещение в сумме 3 521,6 тыс. руб.;установлено 4 светильника, заменено 1 437 ламп, подвешено 375 м самонесущего изолированного провода | январь | декабрь | 8 219,2 | - | - | 8 219,2 | - | 3 958,2 | - | - | 3 958,2 | - |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | Проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по благоустройству города | улучшение санитарного состояния территории города | выполнены работы по очистке территорий города от случайного мусора площадью 6,6 тыс. кв. м; уборка мусора в скверах и парках, покос сорной растительности на 100,2 тыс. кв.м., подготовка города к праздникам, отловлено 126 безнадзорное животное | январь | декабрь | 10 700,0 | - | - | 10 700,0 | - | 4 354,4 | - | - | 4 354,4 | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | 164 631,3 | 103 200,3 |  54 587,5 | 6 843,5 | - | 47 326,0 | 37 214,5 | 7 240,6 | 2 870,9 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города |  |  |  |  |  | 160 554,7 | 103 200,3 |  50 873,8 |  6 480,6 | - | 47 232,4 | 37 214,5 |  7 240,6 | 2 777,3 | - |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  | наличие документации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | проведены мероприятия для актуализации проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов ВКХ | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.2. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | Ввод объектов в эксплуатацию, завершение реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | продолжены работы по реконструкции двух объектов водоснабжения города: «Комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ «Водострой». Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ» - техническая готовность объекта – 99,0 %; «Реконструкция участков системы водоснабжения г. Ново шахтинска Ростовской области» - техническая готовность объекта -88,0 %. | январь | декабрь | 107 022,7 | 103 200,3 |  2 106,2 | 1 716,2 | - | 39 049,6 | 37 214,5 | 759,5 | 1 075,6 | - |  |
| 3.1.3. | Приобретение коммунальной техники | Проведение закупки для заключение контракта на приобретение техники | увеличение количества коммунальной техники в городе для выполнения работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства | приобретена одна машина дорожная комбинированная для выполнения работ по уборке города | январь | декабрь | 7 114,3 | - | 6 481,1 | 633,2 | - | 8 166,7 | - | 6 481,1 | 1 685,6 | - |  |
| 3.1.4. | Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Завершение капитального ремонта объекта коммунальной инфраструктуры | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | работы по объекту: «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области» приостановлены в связи с необходимостью коррек тировки проектно-сметной документации | январь | декабрь | 46 417,7 | - | 42 286,5 | 4 131,2 | - | 16,1 | - | - | 16,1 | - |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  | 4 076,6 | - | 3 713,7 | 362,9 | - | 93,6 | - | - | 93,6 | - |  |
| 3.2.1. | Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Заключение договоров с ООО «Водные ресурсы», МП «ККТС», ГУП РО «УРСВ»;приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | снижение размера платы граждан за коммунальные услуги | установлены понижающие коэффициенты к нормативам потребления услуг водоснабжения  | январь | декабрь | 4 076,6 | - | 3 713,7 | 362,9 | - | 93,6 | - | - | 93,6 | - |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - | 820,5 | - | - |  820,5 | - |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - | 820,5 | - | - | 820,5 | - |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и благоуст-ройству кладбищ | приведение территории городских кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | на территории десяти кладбищ города, общей площадью 1 170,8 тыс. кв. м, проведены работы по уборке свалочных очагов и ветвей деревьев, покос сорной растительности, акарицидная обработка территорий кладбищ | январь | декабрь | 1 900,0 | - | - | 1 900,0 | - | 820,5 | - | - | 820,5 | - |  |
| 4.1.2. | Мероприятие. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | Заключение договоров на оказание услуг по доставке и захоронению неопознанных и невостребованных трупов | оказание ритуальных услуг | заключен муниципальный контракт на доставку неопознанных трупов граждан | январь | декабрь | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунальногохозяйства» | 39 858,2 | - | - | 39 858,2 | - | 17 454,7 | - | - | 17 454,7 | - |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  | 39 858,2 | - | - | 39 858,2 | - | 17 454,7 | - | - | 17 454,7 | - |  |
| 5.1.1. | Мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» |  | повышение эффективности бюджет ных расхо дов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд | заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги, приобретение канцтоваров, ГСМ, запчастей к автомобилю, обслуживание оргтехники | январь | декабрь | 39 601,8 | - | - | 39 601,8 | - | 17 347,9 | - | - | 217 347,9 | - |  |
| 5.1.2. | Мероприятие. Расходы на эксплуатацию зданий |  | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд | заключен договор на уборку здания попр. Ленина, 8/21 | январь | декабрь | 256,4 | - | - | 256,4 | - | 106,8 | - | - | 106,8 | - |  |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | 1 767,5 | - | - | 1 767,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий |  |  |  |  |  | 267,5 | - | - | 267,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.1. | Мероприятие. Охрана лесов от пожаров | Проведение закупок на выполнение работ | предупреждение лесных пожаров | выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос площадью 12,5 га | январь | декабрь | 267,5 | - | - | 267,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.2. | Мероприятие. Благоустройство лесов | Акт выполненных работ | улучшение санитарного состояния лесов |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.3. | Мероприятие. Выполнение лесоустроительных работ и разработка лесохозяйственного регламента | Заключение контракта на выполнение работ | улучшение санитарного состояния лесов | утвержден лесохозяйственный регламент. | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Основное мероприятие. Организация мероприятий по охране окружающей среды |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2.1. | Мероприятие. Координация деятельности в проведении Дней защиты от экологической опасности | Акт выполненных работ | повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | Проведено 10 мероприятий экологической направленности. Проведено пять экологических субботников, высажены 266 деревьев, 24 кустарников, расчищен 1 км водоохранных зон.в Днях защиты от экологической опасности приняли участие 5320 человек. | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2.2. | Мероприятие. Освещение экологических проблем, проводимых мероприятий экологической направленности в средствах массовой информации | Статьи в СМИ | повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | размещены статьи в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» и на официальном сайте Адми нистрации города Ново шахтинска в сети Интернет | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3. | Основное мероприятие. Мероприятия связанные с гидротехническими сооружениями |  |  |  |  |  | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3.1. | Мероприятие. Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений | Получение разрешения на эксплуатацию гидротехнических сооружений | наличие документации для проведения работ по эксплуатации и содер жанию гидротех нических сооружений | заключен муниципальный контракт по разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений | январь | декабрь | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 231 886,0 | 103 200,3 | 54 587,5 | 74 098,2 | - | 74 939,9 | 37 214,5 | 7 240,6 | 30 484,8 | - |  |
|  |  | ответственный исполнитель программы − МКУ «УГХ» |  |  |  |  | 231 886,0 | 103 200,3 | 54 587,5 | 74 098,2 | - | 74 939,9 | 37 214,5 | 7 240,6 | 30 285,8 | - |  |
|  |  | участник программы – КУИ Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,0 | - | - | 199,0 |  |  |

 Директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин

Исп. В.В. Рязанцева

+7(86369)3 73 61