## Приложение 10
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и
об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период I полугодие 2019 года
тыс. руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный за исполнение | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск» | bar: 18
1.1. | ОМ. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города | Конопляник Л.О.; Бобрицкая А.И. | Ежемесячное проведение заседаний Совета по инвестициям при Админи-страции города Новошахтинска | Конструктивное взаимодействие с потенциальными инвесторами; организация сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города; осуществление работы Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска; подготовка проектов согла-шений, договоров о сотрудничестве, протоколов о наме-рениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | В целях создания благоприятной для инвестиций административной среды на территории города осуществляется постоянное конструктивное взаимодействие с потенциальными инвесторами, в результате которого решался ряд вопросов, возникших на различных этапах реализации проектов, проводится постоянный мониторинг инвестиционной деятельности всех предприятий, имеющих социально-экономическое значение для развития города. В течение отчетного периода проведено 6 заседаний Совета по инвестициям при Администрации города, на котором рассмотрено 14 вопросов. Утвержден перечень приоритетных проектов, находящихся на контроле Главы Администрации города, в который включено 5 инвестиционных проектов с общей суммой 1 279,0 млн. руб. Всем инвесторам в рамках сопровождения проектов разъяснялись условия возможного получения государственной поддержки, инициаторам инвестиционных проектов в сфере торговли и промышленного производства, направлена информация о направлениях финансовой поддержки АО "Корпорация "МСП". Заключено одно инвестиционное соглашение с потенциальным инвестором, планирующим реализацию крупного инвестиционного проекта на территории города. Шести потенциальным инвесторам подобраны инвестиционные площадки, ведется их сопровождение | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | М. Развитие инвестиционной деятельности на территории города | Конопляник Л.О.; Бобрицкая А.И. | Создание и ведение официальных стра-ниц в социальных сетях; ежеквартальное раз-мещение информации об инвестиционных возможностях города в средствах массовой информации (далее – СМИ города) | разработка инвестиционного паспорта города; актуализация банка данных инвестиционных площадок; стимулирование развития инвестиционных механизмов муниципально-частного партнёрства; интегрирование информации об инвестиционных возможностях города (сайт, социальные сети, средства массовой информации города (далее – СМИ города); интегрирование информации об инвестиционных возможностях города (сайт, социальные сети, средства массовой информации города (далее – СМИ города); представление инвестиционных возможностей города и предприятий на выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах | На официальном сайте Администрации города в актуальном состоянии поддерживается информационный блок "Инвестиции". Регулярно на главной странице размещаются новостные материалы об инвестиционных событиях. Организовано взаимодействие с Новошахтинской городской общественно-политической газетой "Знамя Шахтера", в которой публикуется материалы для улучшения инвестиционного климата города. За отчетный период опубликовано 3 статьи: 24.05.2019 «Новошахтинск – город, привлекательный для бизнеса»; 14.06.2019 «Деловая карта Новошахтинска»; 26.06.2019 «Бизнес, тебе могут помочь!». Также, начата разработка текстовой части инвестиционного паспорта города. Продолжается работа по актуализации реестра инвестиционных площадок города, ведется поиск проблемных активов, требующие поиска новых собственников и/или соинвесторов для восстановления действующих предприятий или создания/реализации новых проектов | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | М. Мониторинг и сопровождение документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Бобрицкая А.И. | Выполнение II этапа мониторинга и со-провождения дей-ствующих документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Достижение основных направлений развития города | 28.01.2019 между Администрацией города Новошахтинска и ООО "Научно-проектная организация "Южный градостроительный центр" заключен муниципальный контракт № 8/1 на выполнение работ по актуализации материалов по обновлению генерального плана муниципального образования "Город Новошахтинск" в текстовой форме в части определения перспектив развития города, на основании программ и стратегии социально-экономического развития территории. На отчетную дату исполнителем ООО "НПО "ЮРГЦ" предоставлен отчет по второму этапу работ | январь | декабрь | 758 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аукцион на внесение изменений в Генеральный план муниципального образования "Город Новошахтинск" запланирован на 2 полугодие 2019 года
1.2. | ОМ. Анализ конкурентной среды | Конопляник Л.О. | Ежегодное проведение опроса мнения представителей бизнеса о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг | Проведение опросов представителей бизнеса для своевременного принятия управленческих решений по выявленным проблемам | В период с 30.05.2019 по 25.06.2019 отделом развития предпринимательства и инвестиций Администрации города оказано содействие министерству экономического развития Ростовской области в проведении опроса "Мониторинг состояния конкурентной среды в Ростовской области. От города Новошахтинска приняли участие в опросе 279 респондентов - потребителей товаров, работ и услуг, 43 респондента - субъекта предпринимательской деятельности | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | М. Повышение качества регуля-торной среды | Конопляник Л.О. | Проведение оценки регулирующего воздействия проек-тов нормативных правовых актов и экспертизы норма-тивных правовых актов города, регу-лирующих отноше-ния в сфере пред-принимательской и инвестиционной деятельности | повышение качества регулирования за счет проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города, экспертизы норма-тивных правовых актов города | Отделом развития предпринимательства и инвестиций Администрации города проведена работа по своду всех муниципальных нормативно правовых актов (далее - НПА), затрагивающих интересы предпринимателей и подлежащих процедуре оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ). Процедура ОРВ проведена в отношении 12 НПА. В ходе публичных консультаций поступило 15 предложений. Экспертизу прошли 3 действующие НПА, по результатам экспертизы поступило 4 предложения | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска»
2.1. | ОМ. Организационное и информационно-консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) о реализуемых программах поддержки СМСП | Конопляник Л.О.; Карасева М.А. Кузнецова Л.В. | Информирование и консультирование СМСП о реализуе-мых программах поддержки | Организация информационно-консультационных услуг; обеспечение беспрепятственного доступа СМСП к ин-формации о реализации федеральных и региональных программ; увеличение количества участников регионального портала закупок малого объема из числа СМСП | На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет в разделе "Инвестору и бизнесмену" обновлена информация о финансовой поддержке субъектов МСП предоставляемая на федеральном, региональном и муниципальном уровнях организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства. 25.04.2019 отделом развития предпринимательства и инвестиций Администрации города совместно с НКО "ОПОРА РОССИИ" организована встреча предпринимательского сообщества с представителями НКО "Региональное агентство поддержки предпринимательства", НКО "Гарантийный фонд РО", НКО "Региональная лизинговая компания" по оказываемым видам финансовой поддержки. Отделом развития предпринимательства и инвестиций Администрации города оказана консультация 17 предпринимателям по существующим видам поддержки, в Новошахтинской городской общественно-политической газетой "Знамя Шахтера» выпушена статья от 26.06.2019 «Бизнес, тебе могут помочь!» по видам финансовой поддержки на всех уровнях власти. Контрактной службой Администрации города Новошахтинска, в целях привлечения СМСП к участию на региональном портале закупок малого объема, оказана индивидуальная консультация 7 предпринимателям с визуализацией работы на портале | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | М. Создание и обеспечение дея-тельности центров предпринима-тельства и /или коллективного размещения рабочих пространств СМСП |  |  | оказание имущественной и иной поддержки СМСП, в том числе начинающим предпринимателям и гражданам, желающим создать собственное дело | 28.03.2019 заместителем Главы Администрации города по вопросам экономики проведено заседание рабочей группы по вопросам имущественной поддержки, озвученным в протоколе совещания от 063.03.2019 № 113 -ИП-ВКС, и внедрению Методических рекомендаций по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. На заседании рабочей группы разработан и утвержден план мероприятий по внедрению Методических рекомендаций по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП. Согласно утвержденному плану: создана рабочая группа по вопросам имущественной поддержки СМСП (постановление Администрации города от 11.04.2019 № 385); утверждено Положение о порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Новошахтинск», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (постановление Администрации города от 27.06.2019 № 633) | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | М. Консультирование СМСП по вопросам оказания государственной поддержки в целях развития предпринимательской деятельности | Конопляник Л.О. | Оказание консуль-таций | повышение информированности СМСП о государственных поддержках | Отделом развития предпринимательства и инвестиций Администрации города проведено 68 консультаций по вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности, а также по вопросам оказания государственной поддержки. Отделом по труду Администрации города субъектам МСП оказано 48 консультаций (в том числе - 5 по телефону горячей линии) по вопросам соблюдения трудового законодательства Российской Федерации: оформления трудовых отношений, установления МРОТ, оплаты труда. Отделом потребительского рынка Администрации города оказано 93 консультации в области защиты прав потребителей, в том числе 17 субъектам МСП – по телефону «горячей линии» 2-20-79. В ГКУ РО "Центр занятости населения города Новошахтинска" 13 безработных граждан, получили услугу по содействия самозанятости. 8 человек оформили предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Финансовая помощь на подготовку документов при открытии ИП в первом полугодии 2019 г. не оказывалась | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | М. Расширение доступа СМСП к рынку государственных (муниципальных) закупок, в том числе с использованием регионального портала закупок малого объема | Карасева М.А.; муниципальные и иные заказчики | Увеличение годового объема муниципальных закупок, приходящихся на контракты с СМСП, в том числе с использованием регионального портала закупок малого объема | расширение рынка продаж производимой СМСП продукции | В первом полугодии 2019 года на Региональном Портале закупок малого объёма размещено 750 контрактов на сумму 70,9 млн. руб., что составляет 8,4% от средств предусмотренных на осуществление закупок в 2019 году | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | М. Предоставление займов СМСП НОМКК «НМФПМП» | Кузнецова Л.В. | Заключение договора о предоставлении займа | обеспечение СМСП финансовыми ресурсами | НОМКК «НМФПМП" выдано 12 займов на общую сумму 20,05 млн. руб., из которых 6 займов на сумму 11,2 млн. руб. предоставлены на реализацию инвестиционных проектов | январь | декабрь | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20050 | 0 | 0 | 0 | 20050
2.2. | ОМ. Содействие в расширении деловых контактов, бизнеса и поиске потенциальных партнеров | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М. Галиулин Р.Ш. Филиппенко А.Ю. | Информирование СМСП о проводи-мых мероприятиях | Расширение информационного поля для СМСП | В сети Интернет созданы официальные страницы отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города: Facebook, Instagram, Тwitter, Вконтакте. На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в разделе "Экономика/малое и среднее предпринимательство" создан подраздел "Новости для бизнеса", где на постоянной основе обновляется информация о проводимых мероприятиях для субъектов МСП. В период с 19.03.2019 по 10.04.2019 на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет в разделе "Социальные опросы" был проведен опрос для действующих предпринимателей и физических лиц, желающих открыть свой бизнес, в целях определения дальнейшего вектора взаимодействия с СМСП. Итоги опроса показали, что 76 % опрошенных не имеют образования по предпринимательской деятельности, 38 % не знают ни о каких обучающих центрах для бизнеса. 87% опрошенных считают бизнес-образование необходимым при ведении «своего» дела, но лишь 60% готовы к финансовым вложениям в свое образование, из которых 42 % согласны на незначительные денежные суммы (до 2000 рублей). В соответствии с результатами опроса была запущена образовательная компания для предпринимателей города, с привлечением специалистов АНО «Ростовского регионального агентство поддержки предпринимательства», НКО "Гарантийный фонд Ростовской области", РОО «ОПОРЫ РОССИИ» | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | М. Организация участия СМСП в ярмарках, выставках, конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тренингах по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М. | Привлечение СМСП к участию в ярмарках, выставках, конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тренингах по вопросам развития малого и среднего предпри-нимательства | повышение информированности, конкурентоспособности СМСП | В целях повышения информированности, конкурентоспособности СМСП: - 27.03.2019 отделом потребительского рынка Администрации города проведено расширенное совещание с предпринимателями, руководителями предприятий и организаций по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. Отделом развития предпринимательства и инвестиций Администрации города проведены: - 25.04.2019 совместно с РОО "ОПОРА РОССИИ" бизнес-встреча с предпринимателями (участие приняли 55 человек); - 24.05.2019 при содействии Гарантийного фонда РОобучающий семинар для предпринимателей "Эффективные переговоры" (участие приняли 25 человек) | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | М. Организация и проведение городских выставок товаропроиз-водителей; ярмарок с участием СМСП | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М. | Проведение город-ских выставок товаропроизводителей, ярмарок и привлечение СМСП к участию | продвижение продукции местных товаропроизводителей | Организовано 15 ярмарок с предоставлением 470 торговых мест. 18.05.2019 проведена выставка "Народный тест-драйв 2019" | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | М. Расширение взаимодействия общественных институтов в сфере предпринимательства с бизнес-сообществом, в том числе по во-просам защиты прав предприни-мателей | Галиулин Р.Ш.; Филиппенко А.Ю. | Проведение личного приема СМСП. Участие в проведении городских мероприятий | выявление, решение проблем, устранение барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства | В общественную приемную местного отделения РОО «ОПОРА РОССИИ» обратилось 37 человек. Вопросы - организация бизнеса, применение налогов системы, бизнес планирование, защита прав, получение кредита, закрытие ИП, Он-лайн кассы, блокировка счета. 15 января — проведено собрание членов местного отделения «ОПОРА России» - 10 участников. 25 марта — рабочая встреча Комитета АПК ОПОРА России — 40 участников. 18 мая — сооранизаторы проведения выставки новинок автосалонов Ростовской области «Народный тест-драйв» - 500 человек. 20 мая — участие в форуме «Шахты. Начало отсчета» - 5 человек. 20 -24 мая — проведение четырех мастер-классов об основах предпринимательства в учебных заведениях города (школы № 3, 24, 25 и НШФ ЮФУ) - 100 человек. 28 мая — участие в форуме «Бизнес-успех» Ростов-на-Дону — 7 человек от местного отделения. 1 июня — социальная акция РОО «ОПОРА РОССИИ» «Мороженное — детям» - 500 человек. 26.02.2019 общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области по городу Новошахтинску Галиулин Р.Ш. принял участие в расширенном заседании Экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской области, где выступил с докладом о действиях вновь созданной ресурсоснабжающей организации - Новошахтинского участка ГУП РО "УРСВ", предоставляющей услуги водоснабжения в городе. В первом полугодии 2019 года году консультативная помощь оказана 10 предпринимателям | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | М. Организация деятельности Совета по малому и среднему предпринимательству при Адми-нистрации города и межведом-ственной комиссии по снижению административных барьеров | Конопляник Л.О.; | Ежеквартальное проведение заседа-ний | улучшение условий ведения бизнеса, рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | В первом полугодии 20109 года проведено: 1 заседание межведомственной комиссии по снижению административных барьеров (протокол от 26.02.2019 № 1), 1 заседание Совета по малому и среднему предпринимательству (протокол от 21.03.2019 № 1), 1 совместное заседание Совета по малому и среднему предпринимательству и межведомственной комиссии по снижению административных барьеров (протокол от 27.06.2019 № 2) | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | ОМ. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М.; СМИ города | Формирование по-ложительного ими-джа СМСП | Формирование, пропаганда положительного имиджа, стимулирование интереса к осуществлению предприни-мательской деятельности | В отчетном периоде 2019 года предпринимательское сообщество города приняло участие в форумах, семинарах, организуемых Правительством Ростовской области: 29.03.2019 в XXII Международном фестивале туризма "Мир без границ"; 23.04.2019 в инсайт-форуме "Мой бизнес"; 30.05.2019 в конференции организованной ООО "Яндекс.Маркет"; 31.05.2019 в Всероссийском Дне Mice на Дону; 18.06.2019 в деловом форуме "Бизнес в женском стиле" | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | М. Организация проведения кон-курсов в сфере предприниматель-ства | Конопляник Л.О. | Проведение конкурсов и привлечение СМСП к участию в конкурсах в сфере предприниматель-ства | повышение интереса населения к предпринимательской деятельности и вовлечение молодежи и студенчества в предпринимательскую деятельность | Отделом развития предпринимательства и инвестиций Администрации города в период с 10.05.2019 по 15.07.2019 проводится конкурс «Лучший предприниматель города» по шести номинациям: «Лучший предприниматель в сфере производства», "Лучший предприниматель в сфере здравоохранения», «Лучший предприниматель в сфере дополнительного образования», «Лучший предприниматель в сфере развлекательных услуг», «Лучший предприниматель в сфере спорта», «Лучший социальный предприниматель». Заявки на участие в конкурсе подали 18 субъектов МСП. 28.06.2019 на заседании комиссии по отбору победителей конкурса, определены победители. Награждение победителей состоится 10.07.2019 на заседании Совета по малому и среднему предпринимательству | январь | декабрь | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Музыкантова Н.М. |  |  | Отделом потребительского рынка Администрации города в период с 04.03.2019 по 15.03.2019 проведен городской фотоконкурс «Я люблю свою работу» среди сотрудников предприятий бытового обслуживания населения. Победителей в торжественной обстановке наградили дипломами | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Конопляник Л.О. |  |  | Отделом развития предпринимательства и инвестиций Администрации города оказано содействие Новошахтинскому филиалу ЮФУ в проведении "Регионального конкурса бизнес-проектов". В конкурсе приняло участие 5 проектов студентов Новошахтинского филиала ЮФУ, Новошахтинского филиала Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики и Новошахтинского автотранспортного техникума, учащихся школы № 24. По итогам конкурса были определены победители, которым вручены грамоты и призы | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. | М. Освещение в СМИ города, социальных сетях успешного опыта ведения предпринимательской деятельности | СМИ города | Размещение материалов в СМИ городак | привлечение внимания общественности к предпринимательской деятельности | В целях повышения привлекательности предпринимательской деятельности в Новошахтинской городской общественно-политической газете "Знамя Шахтера" вышли статьи: "ООО "Ригма": нас знают по всей стране" (22-23 февраля 2019); "Семейный бизнес Грановских: изобрели, запатентовали и производят" (24-25 мая 2019); "Делаем акцент на бизнес. ИП Хибутченко В.О., тяжело, но интересно" (24-25 мая 2019); "Компания "Лилия": 20 лет постоянного развития" (5-6 июня 2019); "ООО "Ригма": швейное производство для самых маленьких" (7-8 июня 2019); "ИП Григорьян: наш плюс - в отсутствии стандартов" (7-8 июня 2019); "Сердце "Глории Джинс" по прежнему в Новошахтинске" ( 21-22 июня 2019); ООО "АГРОСЕРВИС": нам по силам самый сложный ремонт" (28-29 июня 2019). Так же, информация об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности постоянно размещается в сети Интернет на официальных страницах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города ": Facebook, Instagram, Тwitter, Вконтакте | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. | М. Организация участия СМСП, в конференциях, форумах, семина-рах, круглых столах, мастер-классах, тренингах, проводимых в образовательных организациях города по вопросам, связанным с ведением и развитием предприни-мательской деятельности, повы-шением управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи | Конопляник Л.О.; Свиридов А.С.; Бахтинова Т.П. Герасименко Н.А.; Кузнецова И.В.; Котова С.В. | Привлечение СМСП к участию в мероприятиях, проводимых в образовательных организациях | расширение доступа СМСП к образовательным услугам | 11.04.2019 состоялось рабочее совещание по подготовке плана мероприятий проведения Дня российского предпринимательства, по итогам которого был сформирован комплексный план мероприятий проведения образовательной и информационной кампании, поддержки и развития малого бизнеса на территории города Новошахтинска. В рамках Дня российского предпринимательства, в городе состоялось более 20 мероприятий, в том числе открытые уроки, классные часы, семинары, рабочие встречи успешных предпринимателей. В них прияли участие свыше 200 человек. В рамках Недели предпринимательства были проведены следующие мероприятия: 21.05.2019 студенты посетили предприятия ООО "Ригма" и мебельного цеха ИП Хибученко В.О., 22.05.2019 студенты посетили предприятие ООО "Лилия", 22.05.2019 отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города принял участие в IV Региональной конференции в Новошахтинском филиале ЮФУ | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | ОМ. Создание условий для фор-мирования нового поколения про-фессиональных предпринимате-лей | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М.; Абрамичев Д.К. Сидоров И.М. | Информирование СМСП об обучаю-щих программах и Платформе знаний и сервисов для бизнеса | Повышение информированности СМСП по основным вопросам, связанным с веде-нием предпринимательской деятельности | В целях повышения информированности СМСП по основным вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности по итогам I полугодия 2019 года: - МБУ г. Новошахтинска "МФЦ" (далее - МФЦ) по основным вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельност проинформировано 96 СМСП; - Управлением Государственной Службы Занятости Населения Ростовской области (УГСЗН РО), информация размещается в информационом зале центра занятости и на персональной странице в сети интернет | январь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | М. Организация участия в образо-вательной и информационно-маркетинговой поддержке начи-нающих предпринимателей, а также лиц, желающих создать собственное дело на базе Плат-формы знаний и сервисов для бизнеса и Портала «Бизнес-навигатор МСП» | Конопляник Л.О.; Абрамичев Д.К.; Сидоров И.М. | Информирование СМСП о возможностях работы Платформы знаний и сервисов для бизнеса и портала «Бизнес-навигатор МСП» | расширение доступа СМСП к консультационным услугам | На площадке МФЦ осуществлено: 28 регистраций СМСП на портале "Бизнес-навигатор МСП"; 11 информирований о тренингах по программам обучения АО "Корпорация "МСП" и записей на участие в таких тренингах. При предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости дается информация о работе официального бесплатного ресурса для развития малого и среднего бизнеса "Бизнес - навигатор МСП", на котором предприниматели могут воспользоваться необходимыми сервисами и полезными ресурсами для бизнеса | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2. | ПМ. Организация участия в обу-чающих программах дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М.; | Привлечение СМСП к участию в обучающих программах в рамках Губернаторской программы подготовки управ-ленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | В сети Интернет на официальных страницах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города": Facebook, Instagram, Тwitter, Вконтакте на постоянной основе размещается информация о обучающих мероприятиях по подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, которые проводятся на территории Ростовской области, так за отчетный период размещено 6 публикаций, в которых было подобрано 72 обучающих мероприятия | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | М. Организация участия СМСП в обучающих программах повышения квалификации, включая ди-станционный формат обучения | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М.; | Привлечение СМСП к участию в обучающих программах повышения квали-фикации, включая дистанционный формат обучения | подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций СМСП | Проведено 2 обучающих семинара при поддержке Администрации города, РОО "ОПОРА РОССИИ", НКО "Гарантийный фонд РО". Участие в которых приняли представители МСП в количестве более 100 человек | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма № 3 «Защита прав потребителей в городе Новошахтинске»
3.1. | ОМ. Укрепление системы защиты прав потребителей на территории города | Музыкантова Н.М.; начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Новошах-тинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах Кириленко Н.Н.; Сидоров И.М. | Оказание консуль-тационной помощи потребителям | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством работы телефонов горячей линии, консультирования специалистами администрации города, приема жалоб потребителей в МФЦ | Отделом потребительского рынка Администрации города оказано 93 консультации в области защиты прав потребителей, в том числе 17 субъектам МСП – по телефону «горячей линии» 2-20-79 | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | ОМ. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Музыкантова Н.М.; Путря С.В.; Бахтинова Т.П.; Савин В.В. | Проведение еже-квартальных позна-вательных акций. Размещение материалов в СМИ города | Привлечение внимания граждан города и обучающихся образовательных организаций города к изучению потребительских прав. Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности; распространение информационных материалов по защите прав потребителей в местах массового скопления людей; размещение материалов по вопросам защиты прав потребителей в средствах массовой информации (печатные, радио, видео, Интернет) | Отделом потребительского рынка Администрации города 15.03.2019 в помещении МФЦ проведена акция «Consumer Consulting – Узнай свои права!», посетителям были разъяснены сроки удовлетворения основных требований потребителя (сроки замены, обмена и ремонта товаров), особенности продажи технически сложных товаров бытового назначения, права на обмен товара надлежащего качества. 25.04.2019 проведена акция «Карты моего бюджета» в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности. Среди горожан распространялись информационные листовки «Банковская карта» и «Финансовый план семьи», проводились консультации по вопросам рационального финансового поведения, ответственного отношения к личным сбережениям и защиты прав потребителей финансовых услуг. 30.05.2019 совместно с отделом по работе с молодежью Управления образования проведена городская акция "Есть 18, подтверди", в ходе которой волонтеры и специалисты расклеивали плакаты, призывающие продавцов проверять документы у молодых людей. 12.06.2019 на площадке перед Центральной городской библиотекой имени А.М. Горького была организована информационно-просветительская акция «Потребителю это важно знать!», во время проведения которой, среди горожан распространялись информационные буклеты «Экспертиза необходима, если…», «Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков». В Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» в рубриках «Страничка потребителя», «Коммунальный ликбез», на официальном сайте Администрации города Новошахтинска, на сайте Департамента потребительского рынка РО zppdon.ru, на сайте города Новошахтинска GO 161.ru, на официальных аккаунтах отдела потребительского рынка в социальных сетях в сети Интернет размещено более 40 статей по вопросам защиты прав потребителей. В общеобразовательных организациях были проведены круглые столы, деловые беседы, классные часы, встречи с предпринимателями, деловые игры, направленные на привлечение внимания обучающихся к вопросам изучения защиты прав потребителей | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | М. Проведение конкурсов, викто-рин по направлению «Защита прав потребителей» среди граждан города, обучающихся образовательных организаций города | Музыкантова Н.М.; Бахтинова Т.П. | Проведение конкурса «Потребителей права нужно знать как дважды два» | стимулирование граждан города к изучению и применению потребительских прав; увеличение количества участников конкурсов, викторин по направлению «Защита прав потребителей» | В период с 15.04.2019 по 28.06.2019 проведен конкурс "Потребителей права нужно знать, как дважды два" среди студентов профессиональных образовательных учреждений Новошахтинска. Победителю и призерам конкурса вручены дипломы и памятные подарки. Данный конкурс направлен на повышение уровня правовой грамотности и формирование культуры потребления среди молодежи | январь | декабрь | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0
|  | Музыкантова Н.М.; Бахтинова Т.П. | Проведение конкурса «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» |  |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | ОМ. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Музыкантова Н.М.; Бахтинова Т.П.; Сикач Л.В.; Савин В.В. | Размещение материалов в СМИ города. Проведение социо-логического опроса | Предупреждение нарушения прав потребителей. Повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города, путем распространения и издания для предприятий информационных материалов по вопросам обеспече-ния соблюдения защиты прав в различных сферах деятельности. Получение своевременной информации по актуальным проблемам сферы потреби-тельского законодательства путем проведения социологических опросов | 14.03.2019 проведена акция «Культура бытового обслуживания» среди сотрудников предприятий бытового обслуживания, распространены 50 листовок, на уроках по защите прав потребителей в школах города и в НШФ ЮФУ распространены 530 листовок, во время проведения акции «Consumer Consulting – Узнай свои права!» в МФЦ - 40 листовок, во время проведения акции к Всемирному дню защиты прав потребителей в ТРЦ "Новошахтинск MALL" - 25 листовок, 27.03.2019 на совещании с предпринимателями вручены информационные материалы по темам «Как застраховать свой бизнес?» и «Типичные ошибки заемщика» - 90 листовок; акция «Карты моего бюджета» - 120 буклетов, акция "Потребителю это важно знать!" - 100 листовок, путем личного приема и на семинарах для предпринимателей - 270 листовок | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | М. Проведение конкурсов, акций, викторин среди предприятий города по стимулированию к изучению и соблюдению потребительского законодательства | Музыкантова Н.М. | Проведение конкурса среди предприятий города | стимулирование добросовестной конкуренции среди предприятий города; привлечение внимания хозяйствующих субъектов, работающих на потребитель-ском рынке города, к соблюдению потребительского законодательства; снижение социальной незащищенности потребителей города |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Итого по муниципальной |  | X | X | X | X | X | 30777 | 0 | 0 | 777 | 30000 | 20060 | 0 | 0 | 10 | 20050 | Х
программе
2.3.1. |  |  | ответственный исполнитель муниципальной | X | X | X | X | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
программы - Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города
2.3.2. |  |  | соисполнитель 1 Отдел потребительского рынка Администрации города | X | X | X | X | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Х
2.3.3. |  |  | участник 1 Отдел главного архитектора Администрации города | X | X | X | X | 758 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.3.4. |  |  | участник 2 Некоммерческая организация – микрокредитная компания «Новошахтинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» | X | X | X | X | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20050 | 0 | 0 | 0 | 20050 | Х