## таблица 9
Приложение
к распоряжению Управления образования Администрации города от 27.12.2019 № 35
План
реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» на 2019 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за исполнение | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов на 2019 год (тыс. руб.)
[6 empty] | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источни-ки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Развитие общего и дополнительного образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. Директор МКУ г.Новошахтинска "УКС" Карасев А.К. | Х | Х | Х | 991536.8 | 516676.9 | 0 | 417258.8 | 57601.1
1.1. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями дошкольного образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 31 муниципальной дошкольной образовательной организации | Обеспечение финансовых условий получения более 3,6 тыс.детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2019-12-31 | 398742.8 | 212649.1 | 0 | 141033.9 | 45059.8
1.2. | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муницпальных дошкольных образовательных организациях | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2019-12-31 | 15760 | 15760 | 0 | 0
1.3. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне №3 по ул.Харьковская г.Новошахтинска | Директор МКУ г.Новошахтинска "УКС" Карасев А.К. | Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения | Снижение роста очередности в дошкольных образовательных учреждениях и расширение сети дошкольных образовательных организаций | 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Приобретение детского сада на 80 мест в центре г.Новошахтинска | КУИ г.Новошахтинска Авраменко Т.Г. | Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения | Снижение роста очередности в дошкольных образовательных учреждениях и расширение сети дошкольных образовательных организаций | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Замена существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в МБОУ ООШ № 5 | Повышение эффективности использования энергоресурсов, оптимизация расходов бюджета города | 2019-12-31 | 3423.4 | 3098.1 | 0 | 325.3
1.4. | Приобретение школьных автобусов | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Приобретение школьного автобуса МБОУ СОШ № 40 | Увеличение количества школьных автобусов для осуществления регулярных перевозок детей | 2019-12-31 | 2032.7 | 1839 | 0 | 193.7
1.5. | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Прохождение обучение 611 обучающихся 2-3 классов общеобразовательных организаций | Первоначальное обучение обучающихся 2-3 классов общеобразовательных организаций базовым навыкам плавания и умению держаться на воде без вспомогательных средств в целях профилактики несчастных случаев среди детей на воде | II квартал 2019 года | 1454.7 | 1316.5 | 0 | 138.2 | 0
1.6. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | Обеспечение финансовых условий получения детьми общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 2019-12-31 | 366487.8 | 282014.2 | 0 | 83049.2 | 1424.4
1.7. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 6 муниципальных организаций дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | 2019-12-31 | 181889 | 0 | 0 | 171101.4 | 10787.6
1.8. | Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Успех" города Новошахтинска, МБУ ЦБУ ХО МС) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 2 муниципальных организаций предоставляющих услуги в сфере образования | Обеспечение финансовых условий предоставления услуг в сфере образования | 2019-12-31 | 21746.4 | 0 | 0 | 21417.1 | 329.3
1.7. | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8 | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы города, нуждающихся в капитальном ремонте | Ввод в эксплуатацию здания МБОУ СОШ № 8 после проведения капитального ремонта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Приобретние аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния обучающихся | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Проведение медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся | Ранее выявление заболеваний и патологических состояний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. |  |  |  | 47277.4 | 34986.4 | 1424.8 | 10866.2 | 0
2.1. | Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выполнение полномочий по организации и контролю деятельсти по опеке и попечительству, а также выплата заработной платы 7 специалистам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству и подго-товка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставщегося без попечения родителей | 2019-12-31 | 2800.8 | 2800.8 | 0 | 0 | 0
2.2. | Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшего без попечения родителей в семью | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2019-12-31 | 1424.8 | 0 | 1424.8 | 0 | 0
2.3. | Осуществление выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительсовм | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшего без попечения родителей в семью | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2019-12-31 | 21676.6 | 21676.6 | 0 | 0 | 0
2.4. | Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшего без попечения родителей в семью | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2019-12-31 | 10203 | 10203 | 0 | 0 | 0
2.5. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Обеспечение 203 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом | Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | 2019-12-31 | 306 | 306 | 0 | 0 | 0
2.6. | Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | Обеспечение функций органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | 2019-12-31 | 9017 | 0 | 0 | 9017 | 0
2.7. | Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | 2019-12-31 | 1849.2 | 0 | 0 | 1849.2 | 0
3. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 1038814.2 | 551663.3 | 1424.8 | 428125 | 57601.1
| Управление образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Х | Х | Х | 1038814.2 | 551663.3 | 1424.8 | 428125 | 57601.1
| МКУ г.Новошахтинска "УКС" | Директор МКУ г.Новошахтинска "УКС" Карасев А.К. | Х | Х | Х | - | - | - | - | -
| Начальник Управления образования |  |  |  | Т.П. Бахтинова