## таблица 9
Приложение
к распоряжению Управления образования Администрации города от 29.12.2023 № 19
План
реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» на 2024 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за исполнение | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.)
[6 empty] | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источни-ки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Развитие общего и дополнительного образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Х | Х | Х | 1616256.9 | 804332.4 | 68322.2 | 683218.5 | 60383.8
1.1. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями дошкольного образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций | Обеспечение финансовых условий получения более 2,9 тыс.детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2024-12-31 | 504463.3 | 290814.1 | 0 | 175402.1 | 38247.1
1.1.1. | ПОМ 1.1. Оказание психолого-педагогческой, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Ппсихолого-педагогческая, методическая и консультативная помощь гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет | Оказание всем гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | ОМ. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муницпальных дошкольных образовательных организациях | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2024-12-31 | 20137.3 | 20137.3 | 0 | 0 | 0
1.3. | ОМ 1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | Директор МКУ г.Новошахтинска "УКС" Карасев А.К. | Подготовка проектной докумен-тации для строительства совре-менных зданий образовательных организаций | Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации на 600 мест в поселке Несветаевском | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Приобретение детского сада на 80 мест в центре г.Новошахтинска | КУИ г.Новошахтинска Авраменко Т.Г. | Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения | Снижение роста очередности в дошкольных образовательных учреждениях и расширение сети дошкольных образовательных организаций | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | ОМ. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Замена существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Повышение эффективности использования энергоресурсов, оптимизация расходов бюджета города | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | ОМ 1.5. Приобретение школьных автобусов | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Приобретение школьных автобусов МБОУ СОШ № 27, 34 | Увеличение количества школьных автобусов для осуществления регулярных перевозок детей | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ОМ. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Прохождение обучение 611 обучающихся 2-3 классов общеобразовательных организаций | Первоначальное обучение обучающихся 2-3 классов общеобразовательных организаций базовым навыкам плавания и умению держаться на воде без вспомогательных средств в целях профилактики несчастных случаев среди детей на воде | II квартал 2021 года | 0
1.3. | Разработка и корректировка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | Подготовка проектной докумен-тации для строительства совре-менных зданий образовательных организаций | Доступность качественного образования для всех детей независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | Обеспечение финансовых условий получения детьми общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 2024-12-31 | 574765.7 | 479385.4 | 0 | 94014.2 | 1366.1
1.4. | ОМ.Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Прохождение обучения обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций | Создание мотивации к здоровому образу жизни | 2024-12-31 | 1815.1 | 1653.5 | 0 | 161.6 | 0
1.5. | ПОМ. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | Успешное функционирование муниципальных общеобразовательных организаций | 2024-12-31 | 5543.5 | 110.9 | 5432.6 | 0 | 0
1.7. | ПОМ.Проведение мероприятий по обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в то числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Оснащение государственными символами муниципальных обще-образовательных организаций | Приобретение 19 общеобразовательными организациями государственных символов Российской Федерации | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 6 муниципальных организаций дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | 2024-12-31 | 394682.4 | 0 | 0 | 374043.5 | 20638.9
1.9. | ОМ 1.9. Приобретение автобусов для детско-юношеских спортивных школ | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Приобретение автобусов МБУДО ДЮСШ №3 и МБУ ДО ДЮСШ №4 | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| М. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 6 муниципальных организаций дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | ОМ. Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Успех" города Новошахтинска, МБУ ЦБУ ХО МС) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 2 муниципальных организаций предоставляющих услуги в сфере образования | Обеспечение финансовых условий предоставления услуг в сфере образования | 2024-12-31 | 39245.1 | 0 | 0 | 39113.4 | 131.7
1.11. | ОМ 1.11. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Спортивный зал под открытым небом «Спорт – доступный всем!» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Создание мотивации к здорово-му образу жизни | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Спортивный зал под открытым небом «Спорт – доступный всем!» | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | ОМ 1.12. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Театр под открытым небом» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Театр под открытым небом» | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | ОМ. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | 2024-12-31 | 27342 | 0 | 27342 | 0 | 0
1.9. | ОМ. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 2024-12-31 | 42828.5 | 7280.9 | 35547.6 | 0 | 0
1.15. | ПОМ 1.15. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Обеспеченность образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2021-12-31 | 0
1.16. | ПОМ 1.16. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Создание центров цифрового образования детей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Создание центра цифрового образования детей | Повышение уровня IT-грамотности детей и молодежи, формирование новой системы внешкольной работы, направленной на вовлечение детей и подро-стков в IT-творчество разной на-правленности | 2021-12-31 | 0
1.10. | ОМ. Реализация инициативных проектов | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование муниципальных организаций дошкольного образования | Реализация инициативных проектов на базе МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» ,МБДОУ д/с № 24 «Аленький цветочек», МБДОУ д/с № 26 «Весна» | 2024-12-31 | 5434 | 4950.3 | 0 | 483.7 | 0
1.10.1. | М. Реализация инициативного проекта «Приобретение уличного игрового оборудования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» по адресу: г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 60а » | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование муниципальных дошкольных образовательных организаций | Реализация инициативного проекта на базе МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» | 2024-12-31 | 2187.4 | 1992.7 | 0 | 194.7 | 0
1.10.2. | М. Реализация инициативного проекта «Приобретение теневых навесов для МБДОУ д/с 24 по адресу: 346909, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Парковая 46-а» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование муниципальных дошкольных образовательных организаций | Реализация инициативного проекта на базе МБДОУ д/с № 24 «Аленький цветочек» | 2024-12-31 | 1491.8 | 1359 | 0 | 132.8 | 0
1.10.3. | М. Реализация инициативного проекта «Приобретение уличной резиновой плитки для МБДОУ д/с 26 по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Физкультурная, 8» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | Реализация инициативного проекта на базе МБДОУ д/с № 26 «Весна» | 2024-12-31 | 1754.8 | 1598.6 | 0 | 156.2 | 0
2. | Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Х | Х | 2024-12-31 | 78271.6 | 56321.5 | 0 | 21950.1 | 0
2.1. | ОМ. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выполнение полномочий по организации и контролю деятельсти по опеке и попечительству, а также выплата заработной платы 6 специалистам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству и подго-товка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставщегося без попечения родителей | 2024-12-31 | 4223.5 | 4223.5 | 0 | 0 | 0
2.2. | ОМ. Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшего без попечения родителей в семью | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2022-12-31 | 0
2.2. | ОМ. Осуществление выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительсовм | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшего без попечения родителей в семью | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2024-12-31 | 27202.4 | 27202.4 | 0 | 0 | 0
2.3. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшего без попечения родителей в семью | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2024-12-31 | 24616.6 | 24616.6 | 0 | 0 | 0
2.4. | ОМ. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Обеспечение 149 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом | Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | 2024-12-31 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0
2.5. | ОМ. Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | Обеспечение функций органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | 2024-12-31 | 18307.4 | 0 | 0 | 18307.4 | 0
2.6. | ОМ. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | 2024-12-31 | 3642.7 | 0 | 0 | 3642.7 | 0
3. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 1694528.5 | 860653.9 | 68322.2 | 705168.6 | 60383.8
| Управление образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Х | Х | Х | 1694528.5 | 860653.9 | 68322.2 | 705168.6 | 60383.8
| МКУ г. Новошахтинска «УКС» | Директор МКУ г.Новошахтинска "УКС" Карасев А.К. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник Управления образования г.Новошахтинска |  |  |  | Т.П.Бахтинова