## таблица 13
Сведения
о выполнении основных мероприятий мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» и
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 9 мес. 2020 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2020 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма №1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | [5 empty] | 69708.3 | 41499.2 | 7615.3 | 20593.8 | 0 | 56814.5104 | 41462.8 | 4560.9104 | 10790.8 | 0 | Денежные средства будут освоены в полном объеме до конца 2020 года
1.1 | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства |  | Развитие сети автомобильных дорог |  | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 69708.3 | 41499.2 | 7615.3 | 20593.8 | 0 | 56814.502 | 41462.8 | 4560.9104 | 10790.7698 | 0 | Денежные средства будут освоены в полном объеме до конца 2020 года
1.1.1. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» - Новошахтинск — гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 3081.2 | 0 | 3050.3 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства будут освоены в полном объеме до конца 2020 года
1.1.2. | Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Проведение закупок на выполнение подрядных работ по капи-тальному ре-монту авто-мобильных дорог | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям | Работы по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области» Рзавершены. Объект введен в эксплуатацию. 14.08.2020 работы оплачены Подрядчику в полном объеме. | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 46110.6 | 41499.2 | 4565 | 46.4 | 0 | 46069.802 | 41462.8218 | 4560.9104 | 46.0698 | 0 | 40 408,36 — экономия по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области»
1.1.3. | Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог, снижение аварийности на автомобильных дорогах города | Поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии | Обеспечено содержание освещения автомобильных дорог города в том числе: установлено светильников с лампами люминесцентными — 192 шт, поменяно лам люминесцентных — 907 шт, подвешено самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника — 3900 м, подвешено изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов —570 м | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 20516.5 | 0 | 0 | 20516.5 | 0 | 10744.7 | 0 | 0 | 10744.7 | 0 | Денежные средства будут освоены в полном объеме до конца 2020 года
2. | Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | [5 empty] | 51560.3 | 0 | 0 | 51560.3 | 0 | 36421.8 | 0 | 0 | 36421.8 | 0 | Денежные средства будут освоены в полном объеме до конца 2020 года
2.1 | Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения |  |  |  | 51560.3 | 0 | 0 | 51560.3 | 0 | 36421.8 | 0 | 0 | 36421.8 | 0 | Денежные средства будут освоены в полном объеме до конца 2020 года
2.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно- транспортных происшествий | Проведение закупок на выполнение подрядных работ по со-держанию дорог в зимний и летний период, пла-нировке грунтовых дорог | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Произведены работы: по очистке прилотковой части дорог в ручную (3 182 м³); по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий (21 417,67 м²); по нанесению дорожной разметки (10 260,64 м²); по окрашиванию барьерных ограждений (752,64 м²). Установлено 293 дорожных знаков. Выполнене механизированная очистка проезжей части дорог от пыли и грязи (2 643 133,67 м²) Выполнена посыпка дорог песчано-соляной смесью автомашинами — 909 240 м²; планировка грунтовых дорог автогрейдером по районам города — 1 289 670,0 м²; ликвидировано колей глубиной до 50мм- 745м²; обустроено недостающих искусственных дорожных неровностей — 44 м.шва; установлено недостающих светофорных объектов — 9шт; демонтировано барьерных ограждений — 110 п.м.; монтировано барьерных ограждений — 240 п.м.; установлено недостающих барьерных ограждений — 380 п.м. | Январь 2020 | Декабрь 2019 | 45106 | 0 | 0 | 45106 | 0 | 31416.3 | 0 | 0 | 31416.3 | 0 | Денежные средства будут освоены в полном объеме до конца 2020 года
2.1.2. | Мероприятие. Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | Расчет стоимости проектных и изыскательских работ по объектам реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог города | Изготовлены схемы для использования земельного участка под размещение линий уличного освещения в рамках капитального ремонта по ул. Молодогвардейцев; проведена проверка достоверности определения стоимости проектных работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон — Новошахтинск — гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области»; проведена проверка достоверности расчета стоимости проектных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области»; проведена проверка достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ объекта: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 5374.3 | 0 | 0 | 5374.3 | 0 | 4776.4 | 0 | 0 | 4776.4 | 0 | На конец 2020 года денежные средства будут освоены в полном объеме
2.1.3. | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | Техническое обслуживание светофорных объектов на территории города | Обеспечено техническое обслуживание 4-х светофорных объектов на территории города | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 229.1 | 0 | 0 | 229.1 | 0 | На конец 2020 года денежные средства будут освоены в полном объеме
2.1.4. | Мероприятие. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения |  | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На конец 2020 года денежные средства будут освоены в полном объеме
| Итого по программе | Х | Х | Х | Х | Х | 121268.6 | 41499.2 | 7615.3 | 72154.1 | 0 | 93236.3104 | 41462.8 | 4560.9104 | 47212.6 | 0 | Х
<1> Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату).
| Директор МКУ "УГХ" | [14 empty] | А.А. Александрин
А.А. Кабалоева 2 03 85