СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 9 мес. 2021 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятиямуниципальной программы | Контрольное событие программы | Результатыреализации (краткоеописание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий |
| Запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» | 121865,3 | 9603,8 | 1624,4 | 96805,1 | 13832,0 | 87257,4 | 6128,6 | 1134,1 | 71519,4 | 8475,3 | Х |
| 1.1.  | Основное мероприятие. Сохранение и развитие досуговой сферы и услуг в сфере культуры  | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Повышение доступности, повышение качества и разнообразие услуг для населения | Сеть учреждений культуры сохранена без изменений. Учреждения доступны для посещения всеми категориями граждан.В клубных учреждениях на бесплатной основе работает 181 клубное формирование, в которых занимаются 4345 человек*.*Одним из направлений повышения уровня доступности услуг учреждений культуры населению является размещение информационных материалов учреждений  в в социальных сетях Интернет*.* | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.  | Основное мероприятие. Развитие дополнительного образования в сфере культуры | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, развитие хорового движения.Адресная поддержка одаренных обучающихся и талантливой молодежи.Приобщение новых поко лений к ми-ровым куль-турным цен-ностям. | Сохранение и передача новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства  | Повышено качество услуг дополнительного образования сферы культуры. В МБУ ДО ДМШ, «ДШИ», «ДХШ им. Н.В. Овечкина» (далее – школы) реализуется 50 образовательных программ. В отчетном периоде в школах обучаются 1293 человека. В результате участия в областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах обучающиеся получили 1086 дипломов лауреатов 1,2 и 3 степени  1 учащийся ДШИ получил стипендию Губернатора Ростовской области.Информация об образовательной, творческой, конкурсной деятельности школ размещается на официальных сайтах школ и Администрации города. За 9 месяцев 2021 года размещено 172 информационных материала.  |  | Декабрь 2021 | 51007,8 | 5702,8 | 478,6 | 38786,2 | 6040,2 | 32696,9 | 2287,5 | 0 | 26401,7 | 4007,7 |  |
| 1.2.1. | Приоритетное мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры | Проведение капитального ремонта кровли задания МБУ ДО «ДМШ» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в сохранении и передаче новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Заключен контракт от 06.08.2021 № 0358300089321000005 с поставщиком ООО «ВЫСОТА» на сумму 3 730,5 тыс. руб.Работы завершены. В Министерство культуры Ростовской области направлены документы на финансирование. | 2021 | 2021 | 3730,5 | 3202,8 | 478,6 | 49,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Приоритетное мероприятие. Создание виртуальных концертных залов. | Создание и открытие виртуального концертного зала в концертном зале МБУ ДО «ДМШ», проведение трансляций | Обеспечение доступа населения к произведениям филармонической музыки с высокоскоростным широкополосным доступом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 15 мая 2021 года в ДМШ состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала. В концертном зале Ссостоялось 16 трансляций концертов, музыкально-литературных композиций, вечеров классической музыки, на которых побывали (с учетом эпидемиологических ограничений более 300 человек) | Май 2021 | Декабрь 2021 | 2500,0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 2287,5 | 2287,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела. | Предоставление населению услуг по библиотечному обслуживанию. Увеличение книговыдачи | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов. | За 9 месяцев 2021 года в библиотеках МБУК «ЦБС» зарегистрировано 33066 пользователя,выдано 719800 экземпляра книг, 2853 электронных документов. Число посещений библиотек составляет302822 в том числе:-290408 – число посещений в стационарных условиях,-5328 - число обращений удаленных пользователей на сайт библиотеки,7086 – число посещений вне стационара (обслуживание в пунктах выдачи литературы и обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья на дому). | Январь 2021). | Декабрь 2021 | 12797,4 | 0 | 562,8 | 11934,6 | 300,0 | 8688,2 | 0 | 560,1 | 8035,4 | 92,7 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга.  | Проведение мероприятий массового отдыха. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития.Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | За 9 месяцев 2021 года проведено **1319** мероприятий в офлайн -формате, количество посещений составило **99371**.В онлайн-режиме состоялось **725** мероприятий, количество просмотров составило **148952.**Проведены онлайн -фестивали православной культуры «Рождественская звезда- 2021»; «Радость моя, Христос Воскресе!».  13 мая 2021 года в режиме офлайн состоялся.Гала - концерт пасхального фестиваля. В целях сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны в Дни воинской славы состоялись возложения к памятниками и Братским могилам воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.  Ко Дню Победы проведены концерты и праздничные программы, в которых активное участие приняли самодеятельные коллективы народного творчества. К 30-летию Государственного флага коДню города и Дню Шахтера состоялись праздничные мероприятия в офлайн и онлайн форматах. Ряд мероприятий состоялся для детей и молодежи: - праздничный концерт к 8 марта «Когда в сердце весна»;- онлайн-конкурс детского технического творчества на основе кирпичиков Лего «Мечты о космосе»; - онлайн-конкурс рисунков «Сказочный мир лета»;музыкальная игровая программа в прямом эфире «Раскрась лето яркими красками»;- мероприятие ко Дню памяти и скорби «Выпускной вечер» и ряд других. |  Январь 2021  | Декабрь 2021 | 25192,3 | 0 | 0 | 24292,3 | 900,0 | 19726,2 | 0 | 0 | 18749,0 | 977,2 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Развитие музейного дела. | Обеспечение доступа населения к музейным фондам, применение новых ин-формационных технологий в представлении музейных коллекций | Применение новых ин-формаци-онных тех-нологий в представлении му-зейных коллекций | В отчетном периоде проведено 69 экскурсий, музей посетили2 408 человек. В Государственный каталог музейного фонда РФ оцифровано и внесено 15 предметов из музейного фонда города Новошахтинска | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 1575,9 | 0 | 0 | 1565,9 | 10,0 | 1075,4 | 0 | 0 | 1075,4 | 0 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие театрального искусства.  | Пополнение репертуара театра постановками. Увеличение охвата посетителей театра. | Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами, приобретение предметов творческой деятельности (постановочные).создание и показ спектаклей;проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов | За 9 месяцев 2021 года проведено 194 мероприятия (спектакли, выездные мероприятия, выставки), которые посетили27840 человек,осуществлены постановки 4 новых спектаклей.. В мае проведен V Международный театральный фестиваль «Поговорим о любви», в котором приняли участие 13 профессиональных театров России и Чеховский клуб «Классика» гимназии №118 города Ростова – на – Дону. Зрителям были представлены 19 спектаклей, в том числе 5 спектаклей для детей.  | Январь 2021. | Декабрь 2021 | 25312,0 | 3901,0 | 583,0 | 16246,2 | 4581,8 | 20909,7 | 3841,1 | 574,1 | 14526,7 | 1967,8 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие. Развитие информационных и развлекательных услуг. | Обеспечение населения города качественным телевещанием Развитие информационного пространства в городе. Повышение эффективности функционирования телерадиовещания.  | Создание информационных, развлекательных, научно-познавательных, детских, спортивных и других программ. Организация и создание массовых телевизионных шоу, фестивалей, конкурсов с использованием элементов рекламы. Организация эфирного вещания для целей информационного освещения деятельности органов местного самоуправления города. | Ежедневно осуществляется трансляция информационных развлекательных, научно-познавательных, детских, спортивных и других программ. Осуществлена онлайн трансляция общегородских мероприятий на сайт ТРК и в группе «Несветай» в Одноклассниках.За 9 месяцев 2021 года было создано и состоялись трансляции 12 программ о реализации в городе национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Культура», губернаторского проекта «Сделаем вместе». Ко Дню города и Дню шахтера в эфир вышел цикл передач о шахтерском труде, об истории памятных мест города и известных людях. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 5944,7 | 0 | 0 | 3944,7 | 2000,0 | 4161,1 | 0 | 0 | 2731,2 | 1429,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие. Увековечение памяти погибших при защите Отечества | Поддержка 7 территорий воинских захоронений в порядке | Поддержка территорий воинских захоронений в порядке | Произведена уборка 7 территорий воинских захоронений | Январь 2021 | Декабрь 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.9. | Основное мероприятие. Участие волонтеров в мероприятиях учреждений культуры | Увеличение волонтеров | Вовлечение волонтеров в реализацию мероприятий, направленных на популяризацию культурной сферы и сохранение исторической памяти | На сайте DOBRO.RU зарегистрировано 10 волонтеров культурыВ социальных сетях Интернет («Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram») и на официальном сайте МБУК «ЦБС»За 9 месяцев 2021 года волонтерами размещено 72 информационных материала –акции, статьи, викторины. На портале PRO.Культура.РФ  размещено 14 информационных материалов, направленных на сохранение исторической памяти.Волонтеры приняли участие в 5 массовых городских мероприятиях.В целях патриотического воспитания населения волонтерами культуры и творческой молодежью города создан видеоролик «Я люблю тебя, страна!»  | Январь 2021 | Декабрь 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Расходы на содержание аппарата управления Отдела культуры и спорта Администрации города | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры и спорта Администрации города | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | Приобретена бумага. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 4822,0 | 0 | 0 | 4822,0 | 0 | 3355,6 | 0 | 0 | 3355,6 | 0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Отдела культуры и спорта Администрации города | Обеспечение реализации организационной деятельности и деятельности учреждений культуры. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры и спорта Администрации города | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | Приобретены бумага, ГСМ, осуществлена заправка и ремонт оргтехники. Заключены договора техническое и медицинское обслуживание автомобиля. В рамках заключенных контрактов осуществляется информационно- технологическое сопровождение экономических и бухгалтерских программ. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 4255,2 | 0 | 0 | 4265,2 | 0 | 3117,1 | 0 | 0 | 3117,1 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 130917,3 | 9603,8 | 1624,4 | 105857,1 | 13832,0 | 93730,1 | 6128,6 | 1134,1 | 77992,1 | 8475,3 | Х |
| ответственный исполнитель муниципальной  программы - Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 9087,2 | 0 | 0 | 9087,2 | 0 | 6472,7 | 0 | 0 | 6472,7 | 0 | Х |
| Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Новошахтинска (МБУ ДО) | X | X | X | X | 51007,8 | 5702,8 | 478,6 | 38786,2 | 6040,2 | 32696,9 | 2287,5 | 0 | 26401,7 | 4007,7 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ГДК» (клубы)) | X | X | X | X | 25192,3 | 0 | 0 | 24292,3 | 900,0 | 19726,2 | 0 | 0 | 18749,0 | 977,2 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ЦБС» (библиотеки)) | X | X | X | X | 12797,4 | 0 | 562,8 | 11934,6 | 300,0 | 8688,2 | 0 | 560,1 | 8035,4 | 92,7 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «НИКМ» (музей)) | X | X | X | X | 1575,9 | 0 | 0 | 1565,9 | 10,0 | 1075,4 | 0 | 0 | 1075,4 | 0 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (Новошахтинский драматический театр) | X | X | X | X | 25312,0 | 3901,0 | 583,0 | 16246,2 | 4581,8 | 20909,7 | 3841,1 | 574,1 | 14526,7 | 1967,8 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК ТРК «Несветай» ) | X | X | X | X | 5944,7 | 0 | 0 | 3944,7 | 2000,0 | 4161,1 | 0 | 0 | 2731,2 | 1429,9 | Х |

Начальник Отдела культуры и спорта Н.Г. Коновалова

Главный бухгалтер Н.В. Тлустая

Исполнитель ведущий экономист А.А. Овчинникова

2-11-23