## Лист1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период шести месяцев 2020 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2020 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники
1. Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка жителей города» | [6 empty] | 292115.8 | 73998.8 | 210299.8 | 7817.2 | 0 | 138204.7 | 41491.1 | 93693.1 | 3020.5 | 0
1.1. | Основное мероприятие. Реализация прав граждан на социальную поддержку |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 268941.8 | 73998.8 | 189276.6 | 5666.4 | 0 | 128530 | 41491.1 | 84734.6 | 2304.3 | 0
1.1.1. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Размер выплат за период первого полугодия 2020 года составил 1 239,4 тыс. руб. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2623.4 | 2623.4 | 0 | 0 | 0 | 1239.4 | 1239.4 | 0 | 0 | 0 | 1 384,0 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 1384
1.1.2. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Выплата произведена 425 гражданам | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6420.7 | 6420.7 | 0 | 0 | 0 | 6251.8 | 6251.8 | 0 | 0 | 0 | 168,9 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 168.9
1.1.3. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалиды, ветераны, («чернобыльцы») | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты по оплате за жилье и коммунальные услуги получили 7 109 человек | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 64954.7 | 64954.7 | 0 | 0 | 0 | 33999.9 | 33999.9 | 0 | 0 | 0 | 30 954,8 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 30954.8
1.1.4. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 2 884 человека пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, 112 - правом бесплатного зубопротезирования. За период первого полугодия 2020 года выдано удостоверение «Ветеран труда» 26 обратившимся гражданам | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 70774.7 | 0 | 70774.7 | 0 | 0 | 27372.2 | 0 | 27372.2 | 0 | 0 | 43 402,5 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 43402.5
1.1.5. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РО, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда РО», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 768 человека пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, 29 - правом бесплатного зубопротезирования. За период первого полугодия 2020 года выдано удостоверение «Ветеран труда Ростовской области» двум обратившимся гражданам | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 21557.5 | 0 | 21557.5 | 0 | 0 | 7076.1 | 0 | 7076.1 | 0 | 0 | 14 481,4 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 14481.4
1.1.6. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 158 человек пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, три человека получают льготные лекарства, 0 − воспользовались правом бесплатного зубопротезирования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 835.4 | 0 | 835.4 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 558,2 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 558.2
1.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 25 человек пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, правом бесплатного зубопротезирования воспользовались один человек, один обратившийся получил компенсацию реабилитированным междугородного проезда один раз в год | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 908.3 | 0 | 908.3 | 0 | 0 | 327.2 | 0 | 327.2 | 0 | 0 | 581,1 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 581.1
1.1.8. | Мероприятие. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Жилищная субсидия по оплате за жилье и коммунальные услуги назначена 4 289 семьям | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 94054.7 | 0 | 94054.7 | 0 | 0 | 49221.4 | 0 | 49221.4 | 0 | 0 | 44 833,3 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 44833.3
1.1.9. | Мероприятие. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меру социальной поддержки получили 69 семей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1146 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 460.5 | 0 | 460.5 | 0 | 0 | 685,5 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 685.5
1.1.10. | Мероприятие. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы назначена и выплачивается 49 гражданам | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5257.6 | 0 | 0 | 5257.6 | 0 | 2227.9 | 0 | 0 | 2227.9 | 0 | 3 029,7 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 3029.7
1.1.11. | Мероприятие. Осуществление приема документов и выплата ежемесячного пособия неработающим гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Новошахтинска» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Выплата произведена четырем почетным гражданам на общую сумму 76,4 тыс. руб. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 408.8 | 0 | 0 | 408.8 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 332,4 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 332.4
1.2. | Основное мероприятие. Организация реализации программы | [5 empty] | 23174 | 0 | 21023.2 | 2150.8 | 0 | 9674.7 | 0 | 8958.5 | 716.2 | 0
1.2.1. | Мероприятие. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Приобретение услуг связи, услуг по доставке извещений, маркированных конвертов, канцелярских товаров, обучение сотрудников, расходных материалов для техники | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Для создания условий для работы приобретены расходные материалы (картриджы) для принтеров, маркированные конверты, заключены договора на предоставление услуг связи, доставку извещений населению, поставку дезинфицирующих средств, бумага для офисной техники | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 21023.2 | 0 | 21023.2 | 0 | 0 | 8958.5 | 0 | 8958.5 | 0 | 0 | 12 064,7 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 12064.7
1.2.2. | Мероприятие. Обеспечение деятельности УСЗН г. Новошахтинска | Приобретение твердого топлива, оплата коммунальных платежей, обучение | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Заключены контракты на поставку 44,0 тонн твердого топлива, договор на размещение информации о деятельности УСЗН в Новошахтитнской городской общественной политической газеты "Знамя шахтера", договор на вывоз ТКО в количестве 7,75 м³ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2150.8 | 0 | 0 | 2150.8 | 0 | 716.2 | 0 | 0 | 716.2 | 0 | 1 434,6 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 1434.6
Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | [6 empty] | 382737.6 | 264936.7 | 115224 | 0 | 0 | 182482.9 | 130498.3 | 51481.7 | 0 | 0 |  | 200254.7
2.1. | Основное мероприятие. Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 369790.5 | 264936.7 | 104853.8 | 0 | 0 | 174221.3 | 130498.3 | 43723 | 0 | 0 |  | 195569.2
2.1.8. | Мероприятие. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву выплачено одной женщине, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву назначено на трех детей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 602.5 | 602.5 | 0 | 0 | 0 | 260.3 | 260.3 | 0 | 0 | 0 | 342,2 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 342.2
2.1.1. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие получают 485 человек | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 74486.6 | 74486.6 | 0 | 0 | 0 | 30320.7 | 30320.7 | 0 | 0 | 0 | 44 165,9 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 44165.9
2.1.9. | Мероприятие. Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие получают 716 человек на 735 детей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 44496.8 | 44496.8 | 0 | 0 | 0 | 19714.2 | 19714.2 | 0 | 0 | 0 | 24 782,6 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 24782.6
2.1.2. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в виде ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Мерами социальной поддержки пользуются 509 человек на 546 ребенка | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 48168.1 | 41435.3 | 6732.8 | 0 | 0 | 28867.1 | 24871.1 | 3996 | 0 | 0 | 19 301,0 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 19301
2.1.6. | Мероприятие. Предоставление пособия на ребенка | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие назначено 2 913 получателям на 5 554 ребенка | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 41872.7 | 0 | 41872.7 | 0 | 0 | 21284.3 | 0 | 21284.3 | 0 | 0 | 20 588,4 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 20588.4
2.1.3. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие назначено 920 получателям на 967 детей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 9917.8 | 0 | 9917.8 | 0 | 0 | 4900.4 | 0 | 4900.4 | 0 | 0 | 5 017,4 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 5017.4
2.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Мерами социальной поддержки пользуются 511 семей на 1 653 ребенка | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 11872.4 | 0 | 11872.4 | 0 | 0 | 5501.5 | 0 | 5501.5 | 0 | 0 | 6 370,9 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 6370.9
2.1.4. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки предоставляются 63 кормящим матерям из малоимущих семей, 21 получателю на полноценное питание детям до одного года, 22 получателям на детей от одного года до двух лет, 13 – от двух до трех лет | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 648.8 | 0 | 648.8 | 0 | 0 | 526.2 | 0 | 526.2 | 0 | 0 | 122,6 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 122.6
2.1.5. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей в виде предоставления регионального материнского капитала | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Выдано 50 сертификатов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 16490.2 | 0 | 16490.2 | 0 | 0 | 6998.1 | 0 | 6998.1 | 0 | 0 | 9 492,1 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 9492.1
2.1.6. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Мерами социальной поддержки пользуются 1 767 семей на 1 809 детей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 121234.6 | 103915.5 | 17319.1 | 0 | 0 | 55848.5 | 55332 | 516.5 | 0 | 0 | 65 386,1 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 65386.1
2.2. | Основное мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12947.1 | 0 | 10370.2 |  | 0 | 8261.6 | 0 | 7758.7 | 502.9 | 0 |  | 4685.5
2.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации города вопросов подготовки и проведения оздоровительной кампании | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | Информация о проведении оздоровительной кампании, местах и периодах заездов размещалась на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет и в социальных сетях "Одноклассники", "Facebook". Всего дано 15 объявлений | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие. Определение дислокации пришкольных лагерей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Сохранение действующих пришкольных лагерей, летних оздоровительных площадок с учетом доступности в этом виде оздоровления обучающихся школ | В течении первого полугодия для проведения летнего оздоровления подготовлено 12 общеобразовательных организаций. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Ростовской области проведена одна смена. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Мероприятие. Выполнение мероприятий по обеспечению питьевого режима: приобретение бутилированной воды | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение, детей, по-сещающих пришкольные лагеря, питьевой водой | Питьевой режим обеспечен за счет средств родителей обучающихся | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Мероприятие. Проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции территории дневных пришкольных лагерей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение безопасности детей, посещающих пришкольные лагеря | Проведена обработка территории 12 школ, в которых расположены площадки пришкольных лагерей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Мероприятие. Организация культурно-досуговой деятельности в лагерях дневного пребывания детей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | На период работы лагерей исключены массовые мероприятия, занятия по интересам, а также коллективно-творческие дела проводятся отдельно для каждого отряда в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Ростовской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6. | Мероприятие. Оплата наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях) | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение детей, по-сещающих пришкольные лагеря качественным двухразовым питанием | В пришкольных лагерях за период оздоровительной кампании первого полугодия 2020 года 1 100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации получали двухразовое питание | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1231.6 | 0 | 0 | 1231.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 231,6 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Ростовской области. | 1231.6
2.2.7. | Мероприятие. Организация отдыха детей в каникулярное время (фонд софинансирования областного бюджета) | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей. Предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | За период первого полугодия 2020 года в пришкольных лагерях оздоровлено 1 100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3618.8 | 0 | 2573.5 | 1045.3 | 0 | 1525.7 | 0 | 1022.8 | 502.9 | 0 | 2 093,1 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Ростовской области. | 2093.1
2.2.8. | Мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | За период первого полугодия 2020 года в связи с эпидемиологической обстановкой в Ростовской области оздоровление в санаторно- оздоровительных учреждениях круглогодичного действия, в загородных стационарных оздоровительных учреждениях перенесено на второе полугодие. Выплачено 5 компенсаций за самостоятельно приобретенную путевку | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7796.7 | 0 | 7796.7 | 0 | 0 | 6735.9 | 0 | 6735.9 | 0 | 0 | 1 060,8 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 1060.8
2.2.9. | Мероприятие. Проезд на междугородном транспорте, организованных групп детей к месту оздоровления и обратно | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | В связи с эпидемиологической обстановкой в Ростовской области заезд детей перенесен на второе полугодие 2020 года | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 тыс. руб. - выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 300
Подпрограмма № 3 «Социальное обслуживание жителей города» | [17 empty] | 0
3.1. | Основное мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 129422.2 | 0 | 109410 | 2108.4 | 17903.8 | 63464.2 | 0 | 54705.1 | 1137.8 | 7621.3 |  | 65958
3.1.1. | Мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по выполнению муниципального задания | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи. | Обеспечение доспупности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Обслуживание получили 1 631 человек | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 92616.8 | 0 | 73254.9 | 1458.1 | 17903.8 | 44956.6 | 0 | 36627.5 | 707.8 | 7621.3 | 47 660,2 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 47660.2
3.1.1. | Приоритетное мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по выполнению муниципального задания | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи. | Обеспечение доспупности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Обслуживание получили 1 631 человек | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 36155.1 | 0 | 36155.1 | 0 | 0 | 18077.6 | 0 | 18077.6 | 0 | 0 | 18 077,5 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 18077.5
3.1.2. | Мероприятие. Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание, выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Улучшение условий жизни ветеранов ВОВ, граждан пожилого возраста и инвалидов, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке | Проведено обследование социально-бытовых условий ветеранов ВОВ. Граждан, нуждающихся в обслуживании не выявлено | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.3. | Мероприятие. Организация работы по оказанию МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» социально - консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, ослабление социальной напряженности | За отчетный период отделениями СРО, ОСО, и СОСМО было оказано 429 028 социальных услуг, из них: социально-бытовых – 224 9360, социально-медицинских – 123 085, социально-психологических – 68 038, социально-педагогических – 19, социально-правовых – 12 938, социально-трудовых - 0, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов - 12 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.4. | Мероприятие. Организация работы социальной комнаты при МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Социокультурная реабилитация пожилых людей | За период первого полугодия 2020 года года в "Университете третьего возраста" обслужены 48 человек. Оказано 264 услуги | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.5. | Мероприятие. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; возможность одиноким пенсионерам обрести семью | Сокращение очередности в учреждения социального обслуживания населения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов. | - | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие из-за отсутствия обращений не проводилось | 0
3.1.6. | Мероприятие. Проведение обследования условий жизни одиноких и одинокопроживающих граждан, находящихся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска», с целью оказания социальной поддержки | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | С целью оказания социальной поддержки обследованы 1 115 человека, которые находятся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска». Всем оказаны социальные услуги | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.7. | Мероприятие. Осуществление контроля качества социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам социальными работниками, в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Ежеквартально заведующие отделений социального обслуживания ОСО и СОСМО осуществляют контроль качества социальных услуг. Охвачены 1 631 человек | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.8. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных социально значимым датам | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Привлечение внимания к отдельным категориям граждан, формирование чувства патриотизма | Проведено три праздничных мероприятия. Охват участников − 75 человек
3.1.9. | Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине празднования Дня Победы, их чествование | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | Из средств бюджета Ростовской области единовременную материальную помощь ко Дню Победы получили 63 человека
3.1.10. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летию Победы | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 130,0 тыс.руб.-ЕМП в рамках подготовки и проведения мероприятий празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов; 300,0 тыс.руб.-возмещение расходов на осуществление ремонта жилых помещений участников и инвалидов ВОВ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 650.3 |  |  | 650.3 |  | 430 |  |  | 430 |  | 220,3 тыс. руб.- выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 220.3
4. | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | Х | 804275.6 | 338935.5 | 434933.8 | 12502.5 | 17903.8 | 384151.8 | 171989.4 | 199879.9 | 4661.2 | 7621.3 | Х
4.1. |  | УСЗН г. Новошахтинска |  |  |  |  | 670003 | 338935.5 | 322950.3 | 8117.2 | 0 | 319161.9 | 171989.4 | 144152 | 3020.5 | 0 | Х
4.2. |  | Управление образования Администрации города |  |  |  |  | 4850.4 | 0 | 2573.5 | 2276.9 | 0 | 1525.7 | 0 | 1022.8 | 502.9 | 0 | Х
4.3. |  | МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» |  |  |  |  | 129422.2 | 0 | 109410 | 2108.4 | 17903.8 | 63464.2 | 0 | 54705.1 | 1137.8 | 7621.3 | Х
| Начальник УСЗН г. Новошахтинска | [7 empty] | Т.И. Нечепуренко
Ольга Петровна Будченко
8 (863 69)2 04 85