Приложение

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 9 месяцев 2022 года

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименова-ниеосновного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятияпрограммы | Контроль-ное событие програм-мы | Результатыреализации (краткоеописание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2022 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритет-ных мероприятий и мероприятий |
| запла-нирован-ные | достигнутые | нача-ла | окон-чания | все-го | феде-раль-ный бюд-жет | областной бюд-жет | бюд-жет горо-да | внебюджетные источники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | областной бюд-жет | бюд-жет города | вне-бюд-жет-ные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 1 150,8 | - | - | 1 150,8 | - | 542,0 | - | - | 542,0 | - | - |
| 1.1. | Основное мероприя-тие. Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультур-ных и массовых спортивных мероприятий | Проведе-ние мероприятий | совершен-ствование системы физичес-кого вос-питания, рост числа занимаю-щихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных физкуль-турных мероприя-тий | проведено 66мероприя-тий, приняли участие более 4 000 человек | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 150,8 | - | - | 1 150,8 | - | 542,0 | - | - | 542,0 | - |  |
| 1.1.1.  | Мероприя-тие.Исполнение календарно-го плана физку-льтурно-оздоровитель-ных и спортивно-массовых мероприятий | Проведе-ние мероприятий | совершенствование системы физичес-кого воспитания, рост числа занимаю-щихся адаптивной физической культурой и спортом; рост коли-чества участников массовых спортивных физкультур-ных меро-приятий | согласно календарному плану физкультур-но-оздоро-вительных и спортивно-массовых мероприятий на территории города проведено 66 мероприятий  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 357,6 | - | - | 357,6 | - | 104,6 | - | - | 104,6 | - |  |
|  а) | проведение официаль-ных спортивных мероприятий по видам спорта | проведе-ние мероприятий | рост числа участ-ников, приняв-ших участие в мероприя-тиях | проведены Чемпионаты и Первенства города по мини-футболу, баскетболу; спортивномуориентированию, карате | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| б) | физкультур-но-оздорови-тельная работа среди детей, подростков и обучающейся молодежи  | проведе-ние мероприятий | рост числа участ-ников, приняв-ших участие в мероприя-тиях | проведен городской конкурс «Я рисую спорт» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  в) | комплексные спартакиады и физкуль-турные мероприятия среди всех возрастных групп населения | проведе-ние мероприятий | рост числа участ-ников, приняв-ших участие в мероприя-тиях | проведены соревнова-ния «А, ну-ка, парни», «А, ну-ка, девушки»; муниципа-льный этап Спартакиа-ды Дона; муниципаль-ный этап Спартакиады школьников | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  г) | физкуль-турно-оздоровительная работа среди инвалидов | проведе-ние мероприятий | рост числа участ-ников, приняв-ших участие в мероприя-тиях | организова-но участие в областных соревнова-ниях по домино, шахматам и шашкам среди лиц с ограничен-ными возмож-ностями. Приняли участи 9 человек Новошахтинской местной организации ВОС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  д) | изготовле-ние грамот | награж-дение победи-телей и призе-ров | вручение грамот победите-лям и призерам | вручили победителям и призерам 300 грамот | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Поэтапное внедрение Всероссийского физкуль-турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Проведе-ние мероприятий | увеличе-ние коли-чества жителей города, выпол-нивших нормативы Всерос-сийского физкуль-турно-спортив-ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на знаки отличия | проведены:  фестивали по выпол-нению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-турно-спор-тивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудя-щегося населения «ГТО – сила, здоровье, энергия» и лиц стар-шего воз-раста «ГТО дарит здоровье»; Летний фестиваль ГТО среди обучающих-ся образо-вательных учреждений; Акция «ГТО-здоровое лето!» в рамках празднова-ния Между-народного дня защиты детей; муници-пальный этап Летнего фестиваля ГТО среди семейных команд; Акция ГТО в честь празд-нования Дня России. - Фестиваль Всероссийского физкуль-турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди воспитан-ников дошкольных образовательных организаций. прием нормативов испытаний (тестов) Всероссий-ского физкуль-турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках Дня города и Дня шахтера;акция Всерос-сийского физкультур-но-спортив-ного комплекса «Готов к труду и обороне» «Что такое ГТО?» среди воспитан-ников дошкольных организаций города.С января по октябрь 2022 года в тестировании по выпол-нению видов испытаний нормативов Всероссийского физкуль-турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняли участие 1167 человек | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 793,2 | - | - | 793,2 | - | 437,4 | - | - | 437,4 | - |  |
| 1.2.  | Основное мероприя-тие. Развитие студенчес-кого спорта | Проведе-ние мероприятий | рост количества участ-ников массовых спортив-ных и физкуль-турных меропри-ятий;увеличе-ние доли обучающихся и студентов, занимаю-щихся физичес-кой куль-турой и спортом;увеличе-ние доли физкуль-турно-спортив-ных меропри-ятий среди обучающихся и студентов; | проведена Спарта-киада «Молодежь Несветая». Приняли участие 4 команды: ГБПОУ РО «НТТ», ГБПОУ РО «НАТТ»,«НТПТ-ф ШРКТЭ»,ЮФУ;Команда Новошахтинского техно-логического техникума стала серебряным призером областной Спартакиады среди обуча-ющихся профессиональных образовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1.  | Мероприя-тие. Создание студенчес-ких клубов в образовательных органи-зациях города  | Создание студенческих клубов | увеличе-ние доли обучающихся и студентов, зани-мающихся физи-ческой культурой и спортом | в посел-ковых клубах города студенты занимаются различными видами спорта; принимают участие в областных и городских соревнова-ниях  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Основное мероприя-тие. Развитие игровых видов спорта в городе | Проведе-ние мероприятий | улучшение качества организа-ции учебно-тренировочного процесса и эффек-тивности деятельности детских спор-тивных школ по подготовке спорт-сменов в игровых видах спорта. Обеспече-ние адрес-ности, последова-тельности преемственности и контроля за финан-совой поддерж-кой игровых команд | проведены следующие мероприятия Чемпионат города по мини-футболу, Чемпионат города по баскетболу; Чемпионаты и Первенства города по футболу | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Привлечение жителей города к занятиям игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол) в учреждениях спортивной направленности на плоскостных сооружениях | Проведе-ние мероприятий | подготовка спорт-сменов в игровых видах спорта, формиро-вание городских сборных команд | В зональном этапе Спартакиады Дона 2022 года команда по волейболу среди женщин заняла 1 место, среди мужчин – 2 место; команда по мини-футболу среди мужчин заняла 3 место | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.2. | Мероприятие.Развитие детско-юношеского футбола в городе | Проведе-ние мероприятий | обеспече-ние пос-тоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сборных команд города по футболу | проведены: соревнова-ния по мини-футболу среди дворовых команд; детские футбольные команды города стали победителя-ми зональ-ного этапа областных соревнова-ний «Кожа-ный мяч» в трех возраст-ных катего-риях; юноши 2007-2008 годов рождения стали побе-дителями регионального финала школьной лиги по футболу – «Кожаный мяч» (Городская лига); областной детско-юношеский турнир по футболу на «Кубок Вагиза Хидиятуллина» среди детей 2009-2014 г.р. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» | 6 803,4 | - | - | 6 803,4 | - | 4 662,2 | - | - | 4 662,2 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприя-тие. Обеспечение предоставле-ния услуг муниципаль-ными бюджет-ными учреждениями органи-зациями спортивной направленности | Оказание услуг | обеспече-ние по-стоянного притока спортив-ного резерва в составы спортив-ных сборных команд города, Ростовс-кой области | муници-пальные бюджетные учреждения предоставля-ют муници-пальные услуги в полном объеме | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6 803,4 | - | - | 6 803,4 | - | 4 662,2 | - | - | 4 662,2 | - |  |
| 2.1.1. | Мероприя-тие.Предоставление услуг дополни-тельного образования, организация и проведение спортивно-массовых мероприятийфизкультур-но-оздоро-вительных услуг в сфере физической культуры и спорта | Оказание услуг | обеспече-ние по-стоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сборных команд города, Ростовс-кой области | проведены городские и областные соревнова-ния согласно календарно-му плану. Предостав-лены услуги по предо-ставлению спортсоору-жений и спортинвен-таря для проведения физкультур-но-оздорови-тельной работы и проведения спортивно-массовых мероприя-тий. Сборные команды города принимали участие в Первенствах и Чемпио-натах Росто-вской области по футболу | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6 803,4 | - | - | 6 803,4 | - | 4 662,2 | - | - | 4 662,2 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение | Оказание услуг | обеспече-ние по-стоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сбор-ных ко-манд города, Ростовс-кой области | муници-пальные бюджетные учреждения предостав-ляют муници-пальные услуги в полном объеме | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.1. | Мероприя-тие.Приобрете-ние спортив-ного оборудо-вания и инвентаря в учреждения спортивной направлен-ности | Приобре-тение спортив-ного оборудо-вания и инвентаря | обеспече-ние по-стоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сбор-ных ко-манд города, Ростовс-кой области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприя-тие не реализовывалось из –за отсутствия финансовых ресурсов |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие.Строитель-ство, капиталь-ный ремонт и реконст-рукция спортивных объектов в городе  | Создание спортив-ного сооруже-ния, обес-печивающего возмож-ность жителям города занимать-ся физичес-кой культурой и спортом | создание сети спор-тивных сооруже-ний, обеспечи-вающих возмож-ность жителям города занимать-ся физи-ческой культурой и спортом | в рамках программы «Газпром-детям» и соглашения, заключен-ного Прави-тельством Ростовской области с Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома в городе Новошах-тинске 28.02.2022 завершено строительст-во объекта: «Физкультурно-оздорови-тельный комплекс с ледовым полем» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Итого по программе | X | X | X | X | X | 7 954,2 | - | - | 7 954,2 | - | 5 204,2 | - | - | 5 204,2 | - | - |
| 3.3.1. |  | Сектор физичес-кой культуры, спорта и туризма Отдела культуры и спорта Адми-нистра-ции города Новошах-тинска | X | X | X | X | 357,6 | - | - | 357,6 | - | 104,6 | - | - | 104,6 | - | X |
| 3.3.2. |  | МБУ «Стадион Запад-ный» | X | X | X | X | 7 596,6 | - | - | 7 596,6 | - | 5 099,6 | - | - | 5 099,6 | - | X |

Начальник сектора физической культуры, спорта и туризма

Отдела культуры и спорта

Администрации города Новошахтинска О.О. Данильченко