### Приложение № 3

### СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 9 месяцев 2021 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия мероприятий подпрограмм программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2021 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и приоритетных мероприятий, мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники | всего | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 47160,5 | 44513,8 | 1490,5 | 345,9 | 810,3 | 12008,2 | 10751,5 | 360,0 | 86,4 | 810,3 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Проведение лекций, семинаров, бесед по профилактике заболеваний, акций «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» | своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | в целях своевременного выявления факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекции, ранней диагностики заболеваний и их эффективного лечения за 9 месяцев 2021 года проведено 25 лекций по пропаганде здорового образа жизни | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Проведение специалистами межведомственных лекторских групп лекций и семинаров антинаркотического, антиалкогольного содержания, пропаганда снижения потребления табака и профилактики ВИЧ-инфекции | Проведение лекций, семинаров по пропаганде здорового образа жизни | информированность населения по вопросам здорового образа жизни | Проведено 3 семинара по пропаганде здорового образа жизни | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | Приобретение тест-систем для проведения профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С | информированность населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфек-ции, вирусных гепатитов B и C. Обследование населения города на ВИЧ-инфек-цию, вирусные гепатиты B и C | на ВИЧ-инфекцию обследовано 10,25 процентов населения города | 03.01.2021 | 31.12.2021 | 810,3 | - | - | - | 810,3 | 810,3 | - | - | - | 810,3 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Проведение диагностических мероприятий по выявлению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | Приобретение тест-систем и проведение профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | информированность населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфек-ции, вирусных гепатитов B и C. Обследование населения города на ВИЧ-инфек-цию, вирусные гепатиты B и C | приобретено 87 наборов реагентов для исследования на гепатиты В и С на сумму 810,3 тыс. руб. Обследовано на гепатиты В и С 7576 чел.; на ВИЧ-инфекцию – 10966 чел. | 03.01.2021 | 31.12.2021 | 810,3 | - | - | - | 810,3 | 810,3 | - | - | - | 810,3 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | Проведение профилактических осмотров, диспансеризации, в том числе у детей | улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | проведено 679 профилактических осмотра взрослых, 9521 медицинских осмотров несовершеннолетних, диспансеризация взрослого населения – 748 чел., детей – 465 чел. | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 46350,2 | 44513,8 | 1490,5 | 345,9 | - | 11197,9 | 10751,5 | 360,0 | 86,4 | - |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Проведение профилактических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционных, дератизационных мероприятий, вакцинопрофилактики | улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | проведены профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционные, дератизационные мероприятия на сумму 72,4 тыс. руб. за счет средств бюджета города | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 46350,2 | 44513,8 | 1490,5 | 345,9 | - | 11197,9 | 10751,5 | 360,0 | 86,4 | - |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Совершенствование механизмов обеспечения населения города лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях | Составление заявок на лекарственное обеспечение населения города и контроль за их исполнением | льготное обеспечение жителей города лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличение её продолжительности у больных с определенными заболеваниями | своевременно составлены заявки на лекарственное обеспечение населения города и обеспечен контроль за их получением | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» |  |  | 15549,5 | - | 6650,8 | 8898,7 | - | 9506,1 | - | 3285,8 | 6220,3 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с туберкулёзом, и информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза | Проведение лекций, бесед, размещение информации на официальном сайте МБУЗ «ЦГБ» и в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» по вопросам профилактики туберкулеза | снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза | проведены 2 лекции, размещена информационная статья в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» по вопросам профилактики туберкулеза | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 1 600,0 | - | - | 1 600,0 | - | 887,8 | - | - | 887,8 | - |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Проведение профилактических осмотров взрослого населения и туберкулинодиагностики детского населения | Проведение ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностики детского населения | раннее выявление заболеваемости населения туберкулезом, снижение инвалидности и смертности | Проведено 3026 ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностика 6457 детей | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 1 600,0 | - | - | 1 600,0 | - | 887,8 | - | - | 887,8 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, ВИЧ-инфицированным и гепатитами B и C | Постановка на диспансерный учет и наблюдение за инфицированным контингентом | снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции и повышение эпидемиологического благополучия населения | поставлено на диспансерный учет за 9 месяцев 2021 года 44 ВИЧ-инфицированный, находятся на диспансерном наблюдении на 01.10.2021 501 больной ВИЧ-инфекцией | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 525,6 | - | 525,6 | - | - | 283,8 | - | 283,8 | - | - |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (кабинет ВИЧ-инфекции МБУЗ «ЦГБ») | Финансовое обеспечение кабинета ВИЧ-инфекции | снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции и повышение эпидемиологического благополучия населения | в целях снижения заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции в 2021 году приобретено и использовано лекарственных средств на сумму 16,7 тыс. руб. из областного бюджета | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 525,6 | - | 525,6 | - | - | 283,8 | - | 283,8 | - | - |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Обеспечение клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «ЦГБ» тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения лабораторного мониторинга у больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита человека (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция и др.) | Обеспечение тест-система-ми, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения иммунодиагностики | своевременная диагностика ВИЧ-инфекции | Обследовано на ВИЧ-инфекцию 10 966 чел. | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами медицинской помощи | снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | в целях соблюдения стандартов оказания медицинской помощи стационарным больным с заболеваниями системы кровообращения приобретено лекарственных препаратов на сумму 10 819,5 тыс. руб. | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.1. | Приоритетное мероприятие. Улучшение организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями) | Ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями | снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | своевременно ведутся реестры больных с сосудистыми заболеваниями. Проводится постоянное наблюдение за данными больными и их лекарственным обеспечением. Снижена смертность жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний. Фактический показатель за 1 квартал 2021 года – 933,1, за 2 квартал 2021 года – 790,74 случая, за 3 квартал 2021 года – 716,09 случаев | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2. | Мероприятие. Обеспечение больных средствами диагностики и лечение жизнеугрожающих состояний на всех этапах лечения | Обеспечение стационарных больных лекар-ственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | федеральные и региональные льготники в полном объеме обеспечены средствами диагностики и лекарственными препаратами по основной заявке, при необходимости составляются дополнительные заявки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Ведение канцер-регистров | улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний; раннее выявление онкологических заболеваний | выявлены на ранней стадии онкологические заболевания у 78 чел. | 03.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Основное мероприятие. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощи | Перераспределение вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города | сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | при перераспределении вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города снижено количество вызовов на 2,6 процентов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 210,0 | - | - | 210,0 | - | 157,5 | - | - | 157,5 | - |  |
| 2.5.1. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Расходование финансовых средств в соответствии с нормативами | сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | показатель доли вызовов с периодом ожидания скорой медицинской помощи до 20 мин составил 95,66 процентов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 210,0 | - | - | 210,0 | - | 157,5 | - | - | 157,5 | - |  |
| 2.6. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) | Своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП | снижение количества умерших в результате ДТП, улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения | при оказании медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП за 9 месяцев 2021 года врачами-травматологами проведено27 консультаций со специалистами областных учреждений, из них 16 – телемедицинских | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Содержание имущества, зданий и сооружений отдельных объектов здравоохранения | улучшение качества медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения | с целью создания условий для предоставления медицинской помощи за счет средств бюджета города обеспечена транспортировка в комфортных условиях пациентов, нуждающихся в гемодиализной помощи, к месту его проведения в город Шахты | 03.01.2021 | 31.12.2021 | 10330,0 | - | 4 125,2 | 6204,8 | - | 8177,0 | - | 3002,0 | 5175,0 | - |  |
| 2.7.1. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием | Финансовое содержание муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения | улучшение качества медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения | на обеспечение функционирования патологоанатомического отделения направлено 3002,0 тыс. руб. средств областного бюджета и 370,6 тыс. руб. средств бюджета города. Проведено 6825 исследования, 617 вскрытий | 03.01.2021 | 31.12.2021 | 10330,0 | - | 4 125,2 | 6204,8 | - | 8177,0 | - | 3002,0 | 5175,0 | - |  |
| 2.7.2. | Мероприятие. Капитальный ремонт здания хирургического корпуса МБУЗ «ЦГБ» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | Объявление торгов на работы по проведению капитального ремонта в соответствии с утвержденными лимитами | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7.3. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8. | Основное мероприятие. Реализация проектов инициативного бюджетирования | Благоустройство территории МБУЗ «ЦГБ» | улучшение условий оказания медицинской помощи | Получено положительное экспертное заключение проектной документации от 28.09.2021 № 3-16-1-0414-21 на сумму 2767,1 тыс. рублей. | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 2883,9 | - | 2000,0 | 883,9 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8.1. | Мероприятие. Реализация проектов инициативного бюджетирования | Объявление торгов на благоустройство территории МБУЗ «ЦГБ» | улучшение условий оказания медицинской помощи | 30.09.2021 направлены документы в МЗ РО по согласованию начальной максимальной цены контракта | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 2883,9 | - | 2000,0 | 883,9 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  | 1 500,0 | - | - | - | 1500,0 | 1113,5 | - | - | - | 1113,5 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Проведение ранней диагностики нарушений развития ребенка | снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | младенческая смертность за 9 месяцев 2021 года по отношению к 2020 году снизилась с 7,29 до 5,54 случаев | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 1 500,0 | - | - | - | 1500,0 | 1113,5 | - | - | - | 1113,5 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, неонатального и аудиологического скрининга | Проведение пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга новорожденных | снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | проведен неонатальный скрининг 100 процентов новорожденных, закуплено медикаментов для профилактики нарушений развития ребенка на сумму 507,9 тыс. руб., оплачено оборудование на сумму 605,6 тыс. руб. из средств фонда социального страхования | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 1 500,0 | - | - | - | 1500,0 | 1113,5 | - | - | - | 1113,5 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Профилактика абортов | Организация работы кабинета кризисной беременности | снижение числа абортов, материнской и младенческой смертности, а также увеличение продолжительности жизни | организована работа кабинета кризисной беременности. Проконсультировано 52 человека. Три женщины (5,8%) приняли решение о сохранении беременности. Показатель младенческой смертности за 9 месяцев 2021 года по отношению к 2020 году снизился с 7,29 до 5,54 случаев | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Основное мероприятие. Совершенствование службы родовспоможения | Проведение мероприятий по снижению младенческой смертности и недопущение материнской смертности | снижение младенческой смертности и недопущение материнской смертности | разработан алгоритм ведения беременных и памятки для беременных, угрожаемых по невынашиванию, разработан план работы с беременными высокого социального риска, схема по выявлению и определению беременных высокого социального риска. Распространено 170 буклетов о вреде аборта и необходимости ранней постановки на учет по беременности | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам с заболеваниями гинекологического профиля | Повышение качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях | профилактика гинекологических заболеваний, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний гинекологического профиля | в целях повышения качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях, с использованием гистероскопа проводится своевременная диагностика бесплодия | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.1. | Мероприятие. Проведение мероприятий по профилактике гинекологических заболеваний и подготовке женщин к экстракорпоральному оплодотворению | повышение качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях | профилактика гинекологических заболеваний, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний гинекологического профиля | за 9 месяцев 2021 года проведено 15 оперативных вмешательств в лечебно-диагностических целях с использованием гистероскопа | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» |  |  | 269,7 | - | - | - | 269,7 | 173,3 | - | - | - | 173,3 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Развитие медицинской реабилитации детей | Организация работы коек медицинской реабилитации детей | в результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | В МБУЗ «ДГБ» функционирует отделение медицинской реабилитации на 25 коек | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 269,7 | - | - | - | 269,7 | 173,3 | - | - | - | 173,3 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Оснащение реабилитационным оборудованием (служба детства) | Объявление торгов на закупку реабилитационного оборудования и лекарственных средств в соответствии с утвержденными лимитами | в результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | За 9 месяцев 2021 года приобретено лекарственных средств для дневного стационара медицинской реабилитации на сумму 173,3 тыс. руб. из средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), пролечено 235 детей | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 269,7 | - | - | - | 269,7 | 173,3 | - | - | - | 173,3 |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |  |  | 11483,4 | - | 10908,0 | 575,4 | - | 8788,9 | - | 8360,0 | 428,9 | - |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Оказание паллиативной помощи | Проведение лечебно-диагностических мероприятий неизлечимым пациентам | создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | За 9 месяцев 2021 года в отделении сестринского ухода пролечено 289 чел. | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 11483,4 | - | 10908,0 | 575,4 | - | 8788,9 | - | 8360,0 | 428,9 | - |  |
| 5.1.1. | Мероприятие. Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | Финансовое обеспечение отделения сестринского ухода | создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | в целях лечения 289 больных, приобретено и использовано лекарственных средств на сумму 737,1 тыс. руб. из средств областного бюджета | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 11483,4 | - | 10908,0 | 575,4 | - | 8788,9 | - | 8360,0 | 428,9 | - |  |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  | 12398,2 | 10812,9 | - | 1585,3 | - | 1540,3 | 492,3 | - | 1048,0 | - |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Своевременное повышение квалификации работников каждые пять лет | обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | За 9 месяцев 2021 года прошли курсы повышения квалификации, в том числе по программе непрерывного медицинского образования, 54 врача и 327 медицинских сестер. | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.1. | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | Оплата командировочных расходов на обучение врачебного персонала | своевременное повышение квалификации врачебного персонала. Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | командировочные расходы по обучению врачебного персонала не производились в связи с введением системы дистанционного онлайн-обучения в период осложнения эпидемиологической ситуации | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.2. | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | Оплата командировочных расходов на обучение среднего медицинского персонала | своевременное повышение квалификации среднего медицинского персонала. Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | командировочные расходы по обучению среднего медицинского персонала не производились в связи с введением системы дистанционного онлайн-обучения в период осложнения эпидемиологической ситуации. | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Основное мероприятие. Повышение престижа медицинских специалистов | Привлечение молодых специалистов | снижение кадрового дефицита | выдано 16 направлений на целевое обучение в Ростовский государственный медицинский университет по специалитету и 3 направления на ординатуру. 9 человек поступили в РостГМУ | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3. | Основное мероприятие. Осуществление мер социальной поддержки студентам, поступившим по целевому набору, и врачам дефицитных специальностей | Привлечение молодых специалистов | снижение кадрового дефицита | произведено начисление стипендии девяти студентам, поступившим по целевому набору в Ростовский государственный медицинский университет, в сумме 64,0 тыс. руб. Предоставлены единовременные выплаты 2 врачам дефицитных специальностей в сумме 1000,0 тыс. руб. | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 1585,3 | - | - | 1585,3 | - | 1048,0 | - | - | 1048,0 | - |  |
| 6.3.1. | Мероприятие. Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами | Повышение укомплектованности врачебного и среднего медицинского персонала | Снижение кадрового дефицита | За 9 месяцев 2021 года трудоустроены в учреждения здравоохранения 15 врачей: 3 врача- терапевта стационара, 2 врача-терапевта поликлиники, два врача-невролога, врач-травматолог-ортопед, врач-анестезиолог-реанимаолог, врач-стажер госпиталя, врач-оториноларинголог, врач-эндокринолог, врач-эндоскопист, врач-стоматолог, врач-акушер-гинеколог | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 1585,3 | - | - | 1585,3 | - | 1048,0 | - | - | 1048,0 | - |  |
| 6.3.2. | Мероприятие. Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели | Повышение укомплектованности врачебного и среднего медицинского персонала | Снижение кадрового дефицита | Произведена оплат отпусков медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за оказание медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID19 на сумму 492,3 тыс. рублей | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 576,0 | 576,1 | - | - | - | 492,3 | 492,3 | - | - |  |  |
| 6.3.3. | Мероприятие. Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты | Повышение укомплектованности врачебного и среднего медицинского персонала | Снижение кадрового дефицита | Начислены выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции за период с 27.08.2021 по 30.09.2021 в сумме 1 192,1 тыс. рублей | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 10236,8 | 10236,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7. | Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» |  |  | 503,2 | - | - | - | 503,2 | 83,9 | - | - | - | 83,9 |  |
| 7.1. | Основное мероприятие. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины | Введение электронной записи на прием к врачам-специалистам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города | повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-техноло-гической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | функционирует электронная медицинская карта в системе ЕГИСЗ по следующим адресам МБУЗ «ЦГБ»: ул. Просвещения, 20/11;, ул. Молодогвардейцев, 16/4; ул. Молодогвардейцев, 12; ул. Котельникова, 7-а/20/13; ул. Ленинградская, 14; ул. Войкова, 70-б; ул. Энгельса, 8; ул. Ленина, 48; в МБУЗ «ДГБ» Приобретена оргтехника на сумму 83,9 тыс. рублей | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 503,2 | - | - | - | 503,2 | 83,9 | - | - | - | 83,9 |  |
| 7.1.1. | Приоритетное мероприятие. Внедрение регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Введение электронной записи на прием к врачам-специа-листам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города | повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | функционирует в системе РС ЕГИСЗ локальная сеть на 205 рабочих места в регистратуре, врачебных кабинетах и дневных стационарах поликлиники, хирургическом, травматологическом, неврологическом, терапевтическом № 1, терапевтическом № 2, инфекционном отделениях и отделении акушерства и гинекологии МБУЗ «ЦГБ», 27 рабочих мест в поликлинике и стационарных отделениях МБУЗ «ДГБ» | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 503,2 | - | - | - | 503,2 | 83,9 | - | - | - | 83,9 |  |
| 7.1.2. | Мероприятие. Внедрение регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Введение электронной записи на прием к врачам-специа-листам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города | повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | функционирует в системе РС ЕГИСЗ локальная сеть на 205 рабочих места в регистратуре, врачебных кабинетах и дневных стационарах поликлиники, хирургическом, травматологическом, неврологическом, терапевтическом № 1, терапевтическом № 2, инфекционном отделениях и отделении акушерства и гинекологии МБУЗ «ЦГБ», 27 рабочих мест в поликлинике и стационарных отделениях МБУЗ «ДГБ» | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» |  |  | 11138,9 | - | - | - | 11138,9 | 11138,9 | - | - | - | 11138,9 |  |
| 8.1. | Основное мероприятие. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности | Обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи | оказание медицинской помощи в медицинских организациях города в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, выполнение плана проверок | в целях соблюдения стандартов оказания медицинской помощи приобретено медицинское оборудование на сумму 1 138,9 тыс. руб. | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 11138,9 | - | - | - | 11138,9 | 11138,9 | - | - | - | 11138,9 |  |
| 8.2. | Основное мероприятие. Организация обеспечения санитарно-эпидеми-ологического благополучия населения | Обеспечение санитарно-эпидемиоло-гического благополучия населения города путем профилактики возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний | снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | вспышки инфекционных, паразитарных заболеваний, заболеваний особо опасными инфекциями за 9 месяцев 2021 года отсутствуют. Проведена 2-х кратная противоклещевая обработка 16,7 га земли и учет численности клещей на 19 флаг/км земли, заключительная дезинфекция в 41 очаге микроспории, 10 туберкулеза, 51 камерная дезинфекция | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по программе | х |  |  |  | х | 100003,4 | 55326,7 | 19049,3 | 11405,3 | 14222,1 | 44353,1 | 11243,8 | 12005,8 | 7783,6 | 13319,9 |  |

Главный врач МБУЗ «Центральная городская больница»                                                                               В. В. Савин

города Новошахтинска

Исполнитель:

Грищук Л.В. 8(86369) 5-07-59