Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за первое полугодие 2015 года.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. <1> | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату <1> |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1. Противодействие коррупции в городе Новошахтинске |  |  |  |
|  | Всего: | 10,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова, отраслевые (функциональные) органы Администрации города |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение планов противодействия коррупции в муниципальных бюджетных учреждениях, предприятиях | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова, председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города (далее – КУИ Администрации города) Т.Г.Авраменко, начальник Управления образования Администрации города (далее – Управление образования) Т.П.Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города (далее – Отдел культуры) Н.Г.Коновалова, начальник Управления социальной защиты населения Администрации города (далее – УСЗН г. Новошахтинска) Т.И. Не-чепуренко | Приказы муниципальных бюджетных учреждений и предприятий | Планы противодействия коррупции утверждены в 58 муниципальных образовательных организациях, 8 учреждениях сферы культуры, 3 учреждениях сферы здравоохранения, 2 казенных учреждениях, 3 муниципальных предприятиях, 5 муниципальных учреждений иных направленностей | Февраль | Февраль | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.2. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова | Постановления и распоряжения Администрации города по вопросам противодействия коррупции (по мере необходимости) | Приняты постановления Администрации города от 26.03.2015 №270 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.04.2013 №356»; от 09.04.2015 №351 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города «обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2014 год | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 1.2. | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Сектор муниципальной службы, отраслевые (функциональные) органы Администрации города |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.1. | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции | Председатель комиссии по противодействию коррупции Ю.А.Лубенцов | Заседания комиссии | 27.05.2015 проведено 1 заседание комиссии по противодействию коррупции | проведение заседания комиссии 1 раз в квартал | декабрь | 0 | 0 | - | проведение второго заседания перенесено на август 2015 года |
| 1.3. | Вопросы кадровой политики | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова, специалисты по кадровому делопроизводству отраслевых (функциональных) органов Администрации города |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.3.1. | Организация осуществления контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей, предусмотренных законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова, председатель КУИ Администрации города Т.Г. Авраменко, начальник Управления образования Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Н.Г.Коновалова, начальник УСЗН г. Новошахтинска Т.И. Нечепуренко, начальник Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Л.А.Седогина), заместитель Главы Администрации города - начальник финансового управления Т.В.Коденцова | Проверка и контроль соблюдения ограничений, запретов, обязанностей при поступлении на муниципальную службу, при прохожде-нии - при наличии информации | 10.06.2015 состоялось заседание комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города с рассмотрением вопроса о владении муниципальным служащим долей участия в коммерческой организации и установления наличия или отсутствия конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей. | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.3.2. | Проведение проверок в отраслевых (функциональных) органах Администрации города информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова | Протокол заседания комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов (по мере поступления информации) | 10.06.2015 состоялось заседание комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города с рассмотрением вопроса о владении муниципальным служащим долей участия в коммерческой организации и установления наличия или отсутствия конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей. | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.4. | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации города и их проектов | Начальник юридического отдела Администрации города (далее – юридический отдел) И.Н. Суркова |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.4.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации города и проектов | Ведущий специалист юридического отдела А.Г. Мязина | Антикоррупционные заключения | Проведена антикоррупционная экспертиза 80 проектов нормативных правовых актов Администрации города, выявлены 5 коррупциогенных факторов, которые исключены в процессе согласования проектов | Январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.4.2. | Привлечение институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению общественной экспертизы | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова | Письма-приглашения | Подготовлены информационные письма на имя руководителей общественных организаций, зарегистрированных на территории города Новошахтинска, (исх. №07.01.01-07/45 от 10.03.2015) о возможности участия в проведении антикоррупицонной экспертизы проектов муниципальных правовых актов и аккредитации в качестве независимых экспертов | Март | июль | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.5. | Организация проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции и антикоррупицонного мониторинга состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Проведение мониторинга общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции на территории города Новошахтинска | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова | Муниципальный контракт, отчет о результатах мониторинга общественного мнения | Не проводился | октябрь | ноябрь | 0.0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 1.5.2. | Проведение антикоррупционного мониторинга состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе Новошахтинске | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова | Отчет о результатах антикоррупционного мониторинга | Не проводился | июль | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 1.6. | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города | Мониторинг количества проведенных мероприятий и участников мероприятий |  |  |  | 7,0 | 0,0 | - | - |
| 1.6.1. | Подготовка материалов для опубликования в печатных средствах массовой информации и озвучивания в эфире радио информационно-аналитических материалов о реализации в городе мероприятий по противодействию коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова | Муниципальный контракт, статьи в газетах, эфирные справки | В первом полугодии 2015 года вышли 2 статьи в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера», посвященные проблеме борьбы коррупции в образовательных организациях при проведении ЕГЭ, на официальном сайте Администрации города и Управления образования размещены 4 статьи по данной тематике.Также были подготовлены и размещены на официальном сайте Администрации города в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции» материалы следующих тематик: об ответственных должностных лицах по профилактике коррупционных и иных правонарушений, сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (далее- сведения о доходах) Мэра города и муниципальных служащих за отчетный 2014 год, в соответствии с методическими рекомендациями размещены сведения о доходах за отчетные 2011, 2012, 2013 годы | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.6.2. | Проведение городского конкурса «Лучший антикоррупицонный агитационный плакат» | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г.Коновалова | Конкурс | Не проводился | октябрь | октябрь | 0,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 1.6.3. | Организация изготовления календарей с аникоррупционной социальной рекламой и информацией о действующем «телефоне доверия» по фактам коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова | Муниципальный контракт, конверты | Не заключались | ноябрь | ноябрь | 7,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 1.7. | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Начальник Управления образования Администрации города Т.П.Бахтинова, начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Проведение научно-практических конференций, обучающих семинаров, «круглых столов» с муниципальными служащими по вопросам противодействия коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова | «Круглые столы» по вопросам противодействия коррупции | В Администрации города, отраслевых (функциональных) органах Администрации города проведены разъяснительные беседы, учебные семинары с муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений по новой форме предоставления справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и по разъяснению положений методических рекомендаций по вопросам их предоставления и заполнения, также о бесплатном программном обеспечении для их заполнения, о ресурсах подраздела «Противодействие коррупции» официального сайта Администрации города в сети Интернет ((исх. №07.01.01-07/52 от 18.03.2015; №07.01.01/69 от 08.04.2015). | Март-май | сентябрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.7.2. | Реализация элективных, факультативных курсов, модулей в рамках предметов, дисциплин правовой направленности, проведение классных часов в муниципальных образовательных учреждениях | Начальник Управления образования Администрации города Т.П.Бахтинова | Модули в рамках дисциплины «Обществоведение», классные часы по вопросам противодействия коррупции | В образовательных организациях города проведены классные часы, круглые столы и родительские собрания. Приняло участие в мероприятиях 3450 человек. 600 обучающимся розданы памятки «Маленькая азбука для антикоррупционера». 70 обучающимся и 1800 родителям розданы памятки «Что делать, если у Вас вымогают взятки и Вы живете в городе Новошахтинске». | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.8. | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Начальник отдела экономики Администрации города (далее – отдел экономики) В.В.Воронина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Организация работы с целью устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию предпринимательской деятельности на территории города | Начальник отдела экономики Администрации города В.В.Воронина | Заседание межведомственной комиссии по снижению административных барьеров | 24.03.2015 и 23.06.2015 проведены заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.9. | Обеспечение прозрачности деятельности Администрации города и её отраслевых (функциональных) органов | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города (руководители), начальник общего отдела Г.В. Грицай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города (руководители), начальник общего отдела Г.В. Грицай | Функционирование интерактивного сервиса | На официальном сайте Администрации города в сети Интернет функционирует интерактивный сервис «Сообщить о фактах коррупции» в разделе «Противодействие коррупции» | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.9.2. | Организация и проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города (руководители), начальник общего отдела Г.В. Грицай | Заключения о проведении общественной экспертизы | В отношении 80 проектов проведена независимая антикоррупиционная экспертиза на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. Проведена разъяснительная работа с руководителями отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации города, учреждений (исх. №07.01.0154 от 19.03.2015) о необходимости размещения проектов актов для проведения независимой экспертизы на официальном сайте Администрации города в сети Интернет | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске |
|  |  | 4 917,5 | 2 407,6 |  |
| 2.1. | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры | Заместитель на-чальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Мониторинг количества проведенных мероприятий и участников мероприятий | Проведено 46 мероприятий (праздников, литературных часов, конференций, круглых столов, бесед и др.) во всех муниципальных общеобразовательных организациях; задействовано 4 674 обучающихся | 12.05.2015 | 24.05.2015; 28.05.2015 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.1.2. | Организация посещений подростками городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Заместитель на-чальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Мониторинг количества участников | Организация посещения подростками городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | 01.01.2015 | 20.11.2015 31.12.2015; | 0,0 | 0,0 | - | Организация посещений проводится в течение всего календарного года; мониторинг – 20.11.2015 |
| 2.1.3. | Реализация в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, посвященных Дню русского языка | Заместитель на-чальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Мониторинг количества проведенных мероприятий и участников мероприятий | Проведено 31 мероприятие (устные журналы, беседы, игровые программы, викторины и др.) в 16 общеобразовательных организациях | 04.06.2015 | 06.06.2015; 13.06.2015 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.1.4. | Проведение мероприятий, в том числе акций, посвященных Дню Победы | Заместитель на-чальника Управления образования Администрации города Л.И. Шленчак | Городские мероприятия, в том числе акции | Участие 100% (8 014) обучающихся 19 муниципальных общеобразовательных организаций в городских мероприятиях | 01.03.2015 | 09.05.2015; 15.05.2015 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.1.5. | Изготовление информационных наглядных материалов в муниципальных образовательных учреждениях («Многоликая Россия», «Мир без насилия», листовок, плакатов) | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Мониторинг количества муниципальных образовательных учреждений, задействованных в проведении мероприятий | Формирование системы противодействия распространению идеологии экстремизма, национальной нетерпимости | 01.04.2015 | 25.10.2015 31.12.2015; | 0,0 | 0,0 | - | Мероприятие проводится в течение всего календарного года; мониторинг – 25.10.2015 |
| 2.1.6. | Конкурс социальной рекламы, направленной на профилактику экстремизма | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Городской конкурс | Не проводился | октябрь | ноябрь | 0,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 2.1.7. | Реализация дополнительных образовательных программ (модулей в рамках курсов обществознания, ОБЖ), направленных на повышение правовой культуры, профилактику противоправного поведения несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Мониторинг количества программ и обучающихся, охваченных данными программами | Реализовывались 54 программы (модуля); охвачено 2 688 обучающихся | 01.01.2015 | 20.04.2015 31.12.2015; | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.1.8. | Проведение обще-школьных мероприятий, приуроченных к датам: 02.04.- День единения народов; 12.06.- День России; 01.09. – День памяти жертв Бесланской трагедии; 16.11. – Международный день толерантности | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Мониторинг количества образовательных учреждений, задействованных в проведении мероприятий | Приняли участие 20 муниципальных общеобразовательных организаций | В установленные даты | В установленные даты | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.1.9. | Месячник патриотического воспитания | Заместитель начальника Управления образования Администрации города Л.И. Шленчак | Городские акции и соревнования | В мероприятиях приняли участие 2 708 обучающихся | 23.01.2015 | 20.02.2015; 23.02.2015 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.2. | Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Информирование управляющих (обслуживающих) организаций по проведению комплекса антитер-рористических мероприятий | Заместитель директора по жилищному фонду и инфраструктуре жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-ного казенного учреждения города Новошахтинска «Управление жилищно - коммунального хозяйства» Администрации города (далее – МКУ «УЖКХ») С.В. Путря | Предупреждение предпосылок для возникновения террористической угрозы, обеспечение безопасности объектов жилищного фонда и граждан | 1. Распространение памятки антитеррористического содержания среди жителей многоквартир-ных домов. 2.Рассмотрение вопроса профилактики террористичес-ких угроз при проведении собраний с собственниками многоквартирных домов. | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.2.2. | Проведение совещаний с руководителями управляющих (обслуживающих) организаций по проведению мероприятий по антитеррористической защищенности жилищного фонда | Заместитель директора по жилищному фонду и инфраструктуре жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УЖКХ» Администрации города С.В. Путря | Повышение уровня безопасности объектов жилищного фонда и граждан | Еженедельное проведение рабочих заседаний с руководителями управляющих (обслуживаю-щих) компаний. | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.3. | Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация города (главный специалист (секретарь) комиссий правоохранительной направленности, Главный врач МБУ «ЦГБ» Савин В.В., начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Функционирование кнопок тревожной сигнализации | Ежедневное, в т. ч. и круглосуточное осуществление охраны общественного порядка на территориях учреждений при помощи средств тревожной сигнализации | январь | декабрь | 4 917,5 | 2 407,6 | 55 | - |
| 2.3.2. | Мероприятие. Устройство ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Повышение уровня безопасности муниципальных общеобразовательных учреждений |  | июль | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | планируется к освоению во втором полугодии 2015 года |
| 3. | Подпрограмма № 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новошахтинске |
|  |  | 242,0 | 198,6 |  |
| 3.1. | Организационно-управленческие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обучение работников системы образования навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Главный специалист Управления образования Администрации города С.Ю. Миронченко | Семинары для работников системы образования, в том числе межведомственные | Проведено 4 семинара для работников системы образования, в том числе два межведомственных | март | октябрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3.1.2. | Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению наркотиков; ведение муниципального банка данных указанных лиц | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Мониторинг несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков | На 01.04.2015 на учете в муниципальном банке несовершеннолетних, склонных к потреблению ПАВ, состоит 7 обучающихся. | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | Решением антинаркотической комиссии РО признан утратившим силу порядок межведомственного взаимодействия по организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к употреблению наркотиков, психотропных и иных психоактивных веществ, утвержденный решением антинаркотической комиссии Ростовской области от 26.09.2008 банк данных о несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ не ведется с апреля 2015 г. |
| 3.1.3. | Проверка деятельности муниципальных образовательных учреждений по вопросу организации работы по профилактике наркомании | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Проверки в образовательных учреждениях | Не проводились | сентябрь | октябрь | 0,0 | 0,0 | - | проведение мероприятий запланировано на октябрь 2015 года |
| 3.1.4. | Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (по плану Управления образования) | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Массовые мероприятия | Проведено 24 городских мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, охвачено 100 % обучающихся | Согласно плану Управления образования | 23.04.2015 | 10,0 | 5,0 | - | планируется к расходованию во втором полугодии 2015 года |
| 3.2. | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Разработка и распространение методических рекомендаций по выявлению первичных признаков злоупотребления психически активными веществами | Главный специалист Управления образования Администрации города С.Ю. Миронченко | Городская акция | Не проводились | октябрь | ноябрь | 4,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 3.2.2. | Городская акция (городской фестиваль) «За здоровую нацию» | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Городской фестиваль | Не проводились | октябрь | ноябрь | 20,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 3.2.3. | Конкурс среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы антинаркотической направленности | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Городской конкурс | Не проводились | октябрь | ноябрь | 6,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 3.2.4. | Организация трудоустройства подростков группы «риска» в период летних каникул | Заместитель начальника Управления образования Администрации города Л.И. Шленчак, и.о.директора государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска» В.А. Тедеева | Трудоустройство | Трудоустроено 68 несовершеннолетних | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 192,0 | 188,6 | - | в августе планируется- трудоустроить 1-2 несоврешннолетних |
| 3.2.5. | Конкурс «Готов к защите Родины» | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Городской конкурс | Приняли участие 19 муниципальных общеобразовательных учреждений; охвачено 1263 обучающихся 9-11 классов | 20.02.2015 | 20.02.2015 | 10,0 | 5,0 | - | планируется к расходованию во втором полугодии 2015 года |
| 3.2.6. | Проведение мероприятия «Неделя большой профилактики» | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Конкурсы, соревнования, тренинги, беседы | Не проводилась | октябрь | октябрь | 20,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 3.2.7. | Проведение спортивных мероприятий (по отдельному плану) | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков | Соревнования, турниры | Проведено 2 мероприятия с привлечением родителей учащихся | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3.3. | Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение разъяснительной работы в городе по профилактике злоупотребления психоактивными вещества-ми, алкоголизма и табакокурения среди детей, подростков и молодежи | Заместитель главного врача муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ЦГБ») по организационно-мето-дической работе И.С. Осипова | Лекции, семинары, «круглые столы» | Проведено 33 лекции и размещено в СМИ 7 статей | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3.3.2. | Проведение общегородских акций «Тихий Дон - здоровье в каждый дом» | Заместитель главного врача МБУЗ «ЦГБ» по организационно-методической работе И.С. Осипова | Акции | Проведено 4 акций | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 4. | Подпрограмма № 4 Создание условий членам казачьей дружины для оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам правоохранительных органов, в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории города Новошахтинска |
| 4.1. | Расширение основных направлений деятельности задач членов казачьей дружины, в соответствии с областным законом Ростовской области от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» | Администрация города (главный специалист (секретарь) комиссий правоохранительной направленности) | соглашение | Ежедневное (кроме субботы и воскресенья) патрулирование улиц города Новошахтинска | январь | декабрь | 3 655,1 | 2 328,7 | 1 | - |
| ИТОГО по программе: | 8 824,6 | 4 934,9 | - | - |

Главный специалист (секретарь) комиссий

правоохранительной направленности

Администрации города															         В.И. Карасева