Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2016 года.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. <1> | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату <1> |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1. Противодействие коррупции в городе Новошахтинске | 5,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова, отраслевые (функциональные) органы Администрации города |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение планов противодействия коррупции в муниципальных бюджетных организациях, на ппредприятиях | Начальник сектора муниципальной службы Н.А.Жи-гайлова, председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города (далее – КУИ Администрации города) Т.Г.Авраменко, начальник Управления образования Администрации города (далее – Управление образования) Т.П.Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города (далее – Отдел культуры) Н.Г.Коновалова, начальник Управления социальной защиты населения Администрации города (далее – УСЗН г. Новошахтинска) Т.И.Нечепуренко | Приказы муниципальных бюджетных учреждений и предприятий | Планы противодействия коррупции утверждены в 58 муниципальных образовательных организациях, 9 учреждениях сферы культуры, 3 учреждениях сферы здравоохранения, 2 казенных учреждениях, 3 муниципальных предприятиях, 5 муниципальных учреждений иных направленностей | февраль | февраль | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.2. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции | Начальник сектора муниципальной службы Н.А.Жи-гайлова | Постановления и распоряжения Администрации города по вопросам противодействия коррупции (по мере необходимости) | Приняты постановления Администрации города: - от 25.02.2016 № 114 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими Администрации города и руководителями муниципальных учреждений города Новошахтинска о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения», - от 01.07.2016 № 606 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации города» (в части изменения Перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и дополнений Порядка работы комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов). Утверждены 17 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 2 административный регламент осуществления муниципального контроля, 2 положения о муниципальном контроле на территории города Новошахтинска (земельный, лесной, за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения). Назначены к проведению 3 публичных слушания по проектам планировки и межевания территории, 1 публичное слушание на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, 1 публичное слушание по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города | январь | декабрь | 0 | 0 | - |  |
| 1.2. | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Сектор муниципальной службы, отраслевые (функциональные) органы Администрации города |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.1. | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции | Управляющий делами Администрации города Ю.А.Лубенцов | Заседания комиссии | Проведены 3 заседания комиссии по противодействию коррупции (25.02.2016, 25.03.2016, 27.06.2016), рассмотрены 14 вопросов повесток дня | проведение заседания комиссии 1 раз в квартал | декабрь | 0 | 0 | - | Заседание комиссии, запланированное на 3 квартал, проведено в октябре 2016 года |
| 1.3. | Вопросы кадровой политики | Начальник сектора муниципальной службы Н.А. Жи-гайлова, специалисты по кадровому делопроизводству отраслевых (функциональных) органов Администрации города |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.1. | Организация осуществления контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей, предусмотренных законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции | Начальник сектора муниципальной службы Н.А.Жи-гайлова, председатель КУИ Администрации города Т.Г.Авраменко, начальник Управления образования Т.П.Бахтинова, начальник Отдела культуры Н.Г.Коновалова, начальник УСЗН г.Новошахтинска Т.И.Нечепуренко, начальник Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Л.А.Седогина, заместитель Главы Администрации города- начальник финансового управления Т.В.Коденцова | Проверка и контроль соблюдения ограничений, запретов, обязанностей при поступлении на муниципальную службу, при прохожде-нии - при наличии информации | Проведены проверки соблюдения установленных запретов и подлинности дипломов об образовании в отношении 6 граждан, поступающих на муниципальную службу и 1 муниципального служащего (повторный запрос). Нарушений не выявлено. Проведены проверка соблюдения установленного запрета в осуществлении предпринимательской деятельности и обязанности передачи долей участия в коммерческих организациях при наличии возможности возникновения конфликта интересов в отношении 109 муниципальных служащих Администрации города. Нарушений не выявлено. В отношении 16 муниципальных служащих назначены проверки сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера (направлены запросы в ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ростовской области», в ГУ МВД России по Ростовской области). | январь | декабрь | 0 | 0 | - | - |
| 1.3.2. | Проведение проверок в отраслевых (функциональных) органах Администрации города информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих | Начальник сектора муниципальной службы Н.А.Жи-гайлова | Протокол заседания комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов (по мере поступления информации) | Состоялись 8 заседаний комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов (протоколы: от 15.03.2016 №1-2016, от 29.03.2016 №2-2016, от 30.05.2016 №3-2016, от 20.07.2016 №4-2016, от 05.08.2016 №5-2016, от 26.08.2016 №6-2016, от 09.09.2016 №7-2016, от 23.09.2016 №8-2016) | январь | декабрь | 0 | 0 | - | - |
| 1.4. | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации города и их проектов | Начальник юридического отдела Администрации города (далее – юридический отдел) И.Н.Суркова |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации города и проектов | Ведущий специалист юридического отдела А.Г. Мязина | Антикоррупционные заключения | Проведена антикоррупционная экспертиза 156 проектов нормативных правовых актов Администрации города, выявлены 23 коррупциогенных факторов, которые исключены в процессе согласования проектов | январь | декабрь | 0 | 0 | - | - |
| 1.4.2. | Привлечение институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Н.А.Жигайлова | Письма-приглашения | Решением комиссии по противодействию коррупции (протокол от 27.06.2016 №3-2016) руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города, муниципальных учреждений дано указанием обеспечить регистрацию в качестве независимого эксперта антикоррупционной экспертизы специалиста от органа (учреждения) в Минюсте России. | март | июль | 0 | 0 | - | Письма-приглашения планируются к распространению в 4 квартале 2016 года |
| 1.5. | Организация проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции и антикоррупицонного мониторинга состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Н.А.Жигайлова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Проведение мониторинга общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции на территории города | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Н.А.Жигайлова | Муниципальный контракт, отчет о результатах мониторинга общественного мнения | Не проводился | октябрь | ноябрь | 0 | 0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 1.5.2. | Проведение антикоррупционного мониторинга состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Н.А.Жи-гайлова | Отчет о результатах антикоррупционного мониторинга | Антикоррупционый мониторинг состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе Новошахтинске проведен по итогам первого полугодия 2016 года по отчетной форме информации, разработанной управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции | июль | декабрь | 0 | 0 | - |  |
| 1.6. | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города |  |  |  |  | 5,0 | 0 |  |  |
| 1.6.1. | Подготовка материалов для опубликования в печатных средствах массовой информации и озвучивания в эфире радио информационно-аналитических материалов о реализации в городе мероприятий по противодействию коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Н.А.Жи-гайлова | Муниципальный контракт, статьи в газетах, эфирные справки | В первом полугодии 2016 года вышли 7 статей в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера», посвященные проблеме борьбы коррупции в образовательных организациях при проведении ЕГЭ, на официальном сайте Администрации города и Управления образования размещены статьи по данной тематике. В эфире радио-газеты МБУК «ГДК и К» состоялись 4 эфира по вопросам противодействия коррупции. 17.06.2016 отделом по работе с молодежью Управления образования Администрации города проведена акция «Скажи коррупции «Нет!»» с раздачей листовок, буклетов и информационных бюллетеней. Подготовлены и размещены на официальном сайте Администрации города в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции» сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (далее- сведения о доходах) Мэра города и муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений за отчетный 2015 год, список подразделений кадровых служб (ответственных должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений. | январь | декабрь | 0 | 0 | - | - |
| 1.6.2. | Проведение городского конкурса «Лучший антикоррупицонный агитационный плакат» | Начальник Отдела культуры Н.Г.Коновалова | Конкурс | Не проводился | октябрь | октябрь | 0 | 0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 1.6.3. | Организация и проведение профилактического мероприятия антикоррупционной направленности «Гражданская позиция – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Н.А.Жигайлова | Муниципальный контракт, календари | Не заключался | ноябрь | ноябрь | 5,0 | 0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 1.7. | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Начальник Управления образования Т.П.Бахтинова, начальник сектора муниципальной службы Н.А.Жи-гайлова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Проведение научно-практических конференций, обучающих семинаров, «круглых столов» с муниципальными служащими по вопросам противодействия коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Н.А.Жигайлова | «Круглые столы» по вопросам противодействия коррупции | 29.03.2016 сектором муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (далее - сектор) проведен учебный семинар со специалистами кадровых служб отраслевых (функциональных) органов Администрации города, Новошахтинской городской Думы, осуществляющих прием сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (количество участников -9 муниципальных служащих).Так же сектором ведется консультационная работа по вопросам противодействия коррупции. | март | сентябрь | 0 | 0 | - | - |
| 1.7.2. | Реализация элективных, факультативных курсов, модулей в рамках предметов, дисциплин правовой направленности, проведение классных часов в муниципальных образовательных учреждениях | Начальник Управления образования Т.П.Бахтинова | Модули в рамках дисциплины «Обществоведение», классные часы по вопросам противодействия коррупции | В образовательных организациях города проведены классные часы и круглые столы. Приняло участие в мероприятиях более 5000 человек. Так же проводились родительские собрания, где был рассмотрен вопрос правовой и антикоррупционной грамотности (количество участников 4000 человек) В сентябре 2016 года в образовательных школах города объявлен муниципальный конкурс «Молодежь против коррупции» (завершение конкурса планируется в октябре 2016 года). | январь | декабрь | 0 | 0 | - | - |
| 1.8. | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Начальник отдела экономики Администрации города (далее – отдел экономики) В.В.Воронина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Организация работы с целью устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию предпринимательской деятельности на территории города | Начальник отдела экономики В.В.Воронина | Заседание межведомственной комиссии по снижению административных барьеров | 15 января 2016 года Мэром города утвержден план работы на 2016 год межведомственной комиссии по снижению административных барьеров. За 9 месяцев 2016 года проведено 3 заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров (22.03.2016; 28.06.2016 и 27.09.2016) | январь | декабрь | 0 | 0 | - | - |
| 1.9. | Обеспечение прозрачности деятельности Администрации города и её отраслевых (функциональных) органов | Начальник общего отдела Администрации города (далее – общий отдел) Г.В.Грицай, структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города (руководители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | Начальник общего отдела Г.В.Грицай | Функционирование интерактивного сервиса | На официальном сайте Администрации города в сети Интернет функционирует интерактивный сервис «Сообщить о фактах коррупции» в разделе «Противодействие коррупции». | январь | декабрь | 0 | 0 | - | - |
| 1.9.2. | Организация и проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города (руководители), начальник общего отдела Г.В.Грицай | Заключения о проведении общественной экспертизы | В отношении 171 проекта проведена независимая антикоррупиционная экспертиза на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. | январь | декабрь | 0 | 0 | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске |
|  |  | 7 448,9 | 5 638,7 |  |
| 2.1. | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры | Заместитель начальника Управления образования Администрации города (далее - Управления образования) О.Н.Демьяненко | Мониторинг количества проведенных мероприятий и участников мероприятий | Проведенный мониторинг показал, что в целях ознакомления учащихся с историей создания славянской азбуки и т.д. проведено 38 мероприятий уроки славянской письменности, библиотечные часы, устные журналы, написание сочинений-размышлений и др.) во всех муниципальных общеобразовательных организациях; задействовано 6 426 обучающихся | 16.05.2016 | 30.05.2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.2. | Организация посещений подростками городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Заместитель начальника Управления образования О.Н.Демьяненко | Мониторинг количества участников |  | 11.01.2016 | 31.12.2016; | 0,0 | 0,0 |  | Организация посещений проводится в течение всего календарного года; мониторинг – 25.11.2016 |
| 2.1.3. | Реализация в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, посвященных Дню русского языка | Заместитель начальника Управления образования О.Н.Демьяненко | Мониторинг количества проведенных мероприятий и участников мероприятий | Проведенный мониторинг показал, что в целях ознакомления учащихся с историей появления русского алфавита проведено 22 мероприятия (викторины, конкурсы, устные журналы, совместные с библиотеками праздники и др.) в 12 общеобразовательных организациях | 06.06.2016 | 30.06.2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.4. | Проведение мероприятий, в том числе акций, посвященных Дню Победы | Заместитель начальника Управления образования Л.И. Шленчак | Городские мероприя- тия, в том числе акции | В городских мероприятиях прияли участие обучающиеся 19 муниципальных общеобразовательных организаций в количестве 8 178 человек (100 %) | 01.03.2016 | 20.05.2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.5. | Изготовление информационных наглядных материалов в муниципальных образовательных учреждениях («Многоликая Россия», «Мир без насилия», листовок, плакатов) | Заместитель начальника Управления образования О.Н.Демьяненко | Мониторинг количества муниципальных образовательных учреждений, задействованных в проведении мероприятий |  | 01.09.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие проводится в течение всего календарного года; мониторинг – 28.10.2016 |
| 2.1.6. | Конкурс социальной рекламы, направленной на профилактику экстремизма | Заместитель начальника Управления образования О.Н.Демьяненко | Городской конкурс |  | 17.10.2016 | 30.11.2016 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие проводится в октябре; подведение итогов – 30.11.2016 |
| 2.1.7. | Реализация дополнительных образовательных программ (модулей в рамках курсов обществознания, ОБЖ), направленных на повышение правовой культуры, профилактику противоправного поведения несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни | О.Н. Заместитель начальника Управления образования О.Н.Демьяненко | Мониторинг количества программ и обучающихся, охваченных данными программами | Проведенный мониторинг показал, что в общеобразовательных организациях проведены 73 курса (модуля) антитеррористической, антиэкстремистской направленности, которыми охвачено 3 924 обучающихся | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.8. | Проведение общешкольных мероприятий, приуроченных к датам: 02.04.- День единения народов; 12.06.- День России; 01.09. – День памяти жертв Бесланской трагедии; 16.11. – Международный день толерантности | Заместитель начальника Управления образования О.Н.Демьяненко | Мониторинг количества образовательных учреждений, задействованных в проведении мероприятий | Проведенный за 1 полугодие мониторинг показал, что в целях воспитания у учащихся культуры общения, чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов проведены мероприятия в которых приняли участие 19 муниципальных общеобразовательных организаций | В установленные даты | В установленные даты | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.9. | Месячник патриотического воспитания | Заместитель начальника Управления образования Л.И. Шленчак | Городские акции и соревнования | В городских акциях и соревнованиях, проведенных в рамках месячника патриотического воспитания приняли участие 7 900 обучающихся | 18.01.2016 | 29.02.2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Организационно- технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Информирование управляющих (обслуживающих) организаций о проведении комплекса антитер-рористических мероприятий | Заместитель директора по жилищному фонду и инфраструктуре жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-ного казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» Администрации города (далее – МКУ «УГХ») С.В. Путря | Предупреждение предпосылок для возникновения террористической угрозы, обеспечение безопасности объектов жилищного фонда и граждан | Распространено около 2000 памяток антитеррористического содержания среди жителей многоквартирных домов. Проводятся собрания с собственниками многоквартирных домов по вопросу профилактики террористических угроз. | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.2.2. | Проведение совещаний с руководителями управляющих (обслуживающих) организаций по проведению мероприятий по антитеррористической защищенности жилищного фонда | Заместитель директора по жилищному фонду и инфраструктуре жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УГХ» Администрации города С.В. Путря | Повышение уровня безопасности объектов жилищного фонда и граждан | Еженедельное проведение рабочих заседаний с руководителями управляющих (обслуживающих) компаний. | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.3. | Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация города, начальник Управления образования Т.П. Бахтинова, главный врач муницпального бюджетного уч-реждения здравохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ЦГБ») Савин В.В. | Функционирование кнопок тревожной сигнализации | Ежедневное, в т.ч. и круглосуточное осуществление охраны общественного порядка на территориях учреждений при помощи средств сигнализации | В течение года | 612,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,7 |
| 2.3.2. | Мероприятие. Устройство ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Повышение уровня безопасности муниципальных общеобразовательных учреждений | Проводятся мероприятия по установке ограждений школ №№ 3, 8, 16, 20 | январь | декабрь | 2 120,4 | 1 700,0 | 5 |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новошахтинске |
|  |  | 217,0 | 192,0 |  |
| 3.1. | Организационно-управленческие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обучение работников системы образования навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Главный специалист Управления образования Т.В. Хропот | Семинары для работников системы образования, в том числе межведомственные | Семинары для работников системы образования, в том числе межведомственные | Проведено 8 семинаров для работников системы образования, в том числе два межведомственных | 14.01.2016 | 0,0 | 0,0 |  | Работа продолжится в течение года |
| 3.1.2. | Проверка деятельности муниципальных образовательных учреждений по вопросу организации работы по профилактике наркомании | Главный специалист Управления образования Администрации города Т.В. Хропот | Проверки в образовательных учреждениях | Проверки по вопросу организации работы по профилактике наркомании проверены МБОУ СОШ №№ 3, 34, 7, 20, 31, 37 | апрель 2016 | Апрель 2016 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие выполнено |
| 3.1.3. | Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Главный специалист Управления образования Администрации города Т.В. Хропот | Массовые мероприятия | Проведено 27 городских мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, охвачено 100 % обучающихся | Весь период | 18 мая 2016 | 5,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2. | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Разработка и распространение методических рекомендаций по выявлению первичных признаков злоупотребления психически активными веществами | Главный специалист Управления образования Администрации города Т.В. Хропот | Городская акция |  | Октябрь – ноябрь 2016 | 28.11.2016 | 2,0 | 0,0 |  | Мероприятия проводится в октябре-ноябре; мониторинг – 30.11.2016 |
| 3.2.2. | Городская акция (городской фестиваль) «За здоровую нацию» | Главный специалист Управления образования Администрации города Т.В. Хропот | Городской фестиваль |  | Ноябрь-декабрь 2016 | 20.12.2016 | 10,0 | 0 |  | Мероприятие проводится в ноябре-декабре; мониторинг – 20.12.2016 |
| 3.2.3. | Конкурс среди муниципальных образовательных организаций на лучшую организацию работы антинаркотической направленности» | Главный специалист Управления образования Администрации города Т.В. Хропот | Городской конкурс |  | Октябрь – ноябрь 2016 | 14.12.2016 | 3,0 | 0,0 |  | Мероприятия проводится в октябре-ноябре; мониторинг 14.12.2016 |
| 3.2.4. | Организация трудоустройства подростков группы «риска» в период летних каникул | Заместитель начальника Управления образования Администрации города Л.И. Шленчак, Директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска» В.А. Тедеева | Трудоустройство | Трудоустроено 40 несовершеннолетних | 01.06.2016 | 30.06.2016 | 192,0 | 192,0 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.2.5. | Конкурс «Готов к защите Родины» | Заместитель начальника Управления образования Администрации города Л.И. Шленчак | Городской конкурс | Приняли участие 12 муниципальных общеобразовательных учреждений; охвачено 982 обучающихся 9-11 классов | 15.02.2016 | 20.02.2016 | 5,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.6. | Проведение мероприятия «Неделя большой профилактики» | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Конкурсы, соревнования, тренинги, беседы |  | октябрь | октябрь | 0,0 | 0,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.2.7. | Проведение спортивных мероприятий (по отдельному плану) | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков | Соревнования, турниры | Проведено 30 мероприятий с привлечением родителей учащихся | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3.3. | Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение разъяснительной работы в городе по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, алкоголизма и табакокурения среди детей, подростков и молодежи | Заместитель главного врача МБУЗ «ЦГБ» по организационно-мето-дической работе И.С. Осипова, специалисты наркологического кабинета в городе Новошахтинске Шахтинского филиала Государственного учреждения здравоохранения Ростовской области | Лекции, семинары, «круглые столы» | Проведено 46 лекций и размещено в СМИ 11 статей | В течение года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2. | Проведение общегородских акций «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» | Заместитель главного врача МБУЗ «ЦГБ» по организационно-методической работе И.С. Осипова | Акции | Проведено 7 акций | Ежемесячно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма № 4 Создание условий членам казачьей дружины для оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам правоохранительных органов, в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории города Новошахтинска |
| 4.1. | Расширение основных направлений деятельности задач членов казачьей дружины, в соответствии с областным законом Ростовской области от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» | Администрация города (главный специалист (секретарь) комиссий правоохранительной направленности) | соглашение | На основании заключенного между, Департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области и Администрацией города, соглашения от 31.12.2015 № 51/МБТ, осуществляется ежедневное (кроме субботы и воскресенья) патрулирование улиц города Новошахтинска | январь | декабрь | 3 605,1 | 2 900,4 | 1 | - |
| ИТОГО по программе: | 11 276,0 | 8 731,1 | - | - |

.

Главный специалист (секретарь комиссий

правоохранительной направленности)

Администрации города															         Ю.Т. Тололина