Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 12 месяцев 2014 года.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. <1> | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату <1> |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1. Противодействие коррупции в городе Новошахтинске |  |  |  |
|  | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова, отраслевые (функциональные) органы Администрации города |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение планов противодействия коррупции в муниципальных бюджетных учреждениях, предприятиях | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова, председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города (далее – КУИ Администрации города) Т.Г.Авраменко, начальник Управления образования Администрации города (далее – Управление образования) Т.П.Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города (далее – Отдел культуры) Н.Г.Коновалова, начальник Управления социальной защиты населения Администрации города (далее – УСЗН г. Новошахтинска) Т.И. Не-чепуренко | Приказы муниципальных бюджетных учреждений и предприятий | Планы противодействия коррупции утверждены во всех 76 муниципальных учреждениях и 5 муниципальных предприятиях в установленные сроки | Февраль | Февраль | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.2. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова | Постановления и распоряжения Администрации города по вопросам противодействия коррупции (по мере необходимости) | Нормативные правовые акты, преследующие цели недопущения совершения коррупционных правонарушений, совершенствования вопросов организации прохождения муниципальной службы, разрабатывались структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города: постановления Администрации города от 05.09.2014 №1083 «Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», 31.10.2014 №1349 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы», 31.10.2014 №1349 «Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в городе Новошахтинске», 11 административных регламентов предоставления муниципальных услуг | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 1.2. | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Сектор муниципальной службы, отраслевые (функциональные) органы Администрации города |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.1. | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции | Председатель комиссии по противодействию коррупции Ю.А.Лубенцов | Заседания комиссии | 24.03.2014 проведено 1 заседание комиссии по противодействию коррупции | март | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | Заседания во 2-3 кварталах 2014 года не проводились ввиду отсутствия необходимости |
| 1.3. | Вопросы кадровой политики | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова, специалисты по кадровому делопроизводству отраслевых (функциональных) органов Администрации города |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.3.1. | Организация осуществления контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей, предусмотренных законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова, председатель КУИ Администрации города Т.Г. Авраменко, начальник Управления образования Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Н.Г.Коновалова, начальник УСЗН г. Новошахтинска Т.И. Нечепуренко, начальник Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Л.А.Седогина), заместитель Главы Администрации города - начальник финансового управления Т.В.Коденцова | Проверка и контроль соблюдения ограничений, запретов, обязанностей при поступлении на муниципальную службу, при прохожде-нии - при наличии информации | 06.05 2014 года организован контроль за соблюдением исполнения муниципальными служащими обязанности предоставлять сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера и установленных сроков. Нарушения не установлены. Выявлены 3 нарушения соблюдения обязанности намерения выполнять иную оплачиваемую работу. Проведена проверка соблюдения установленных запретов и подлинности дипломов об образовании в отношении 13 граждан, поступающих на муниципальную службу и 2 муниципальных служащих.В отношении 42 мунциипальных служащих проведены проверки соблюдения запретов и ограничений, обязанностей с использованием открытых и общедоступных сведений из ЕГРИП и ЕГРЮЛ | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.3.2. | Проведение проверок в отраслевых (функциональных) органах Администрации города информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова | Протокол заседания комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов (по мере поступления информации) | 28.02.2014 состоялось заседание комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска в отношении соблюдения муниципальным служащим Администрации города положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации города Новошахтинска | февраль | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.4. | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации города и их проектов | Главный специалист юридического отдела Администрации города (далее – юридический отдел) Ю.А. Беспалый |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.4.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации города и проектов | Ведущий специалист юридического отдела А.Г. Мязина | Антикоррупционные заключения | Проведена антикоррупционная экспертиза 99 проектов нормативных правовых актов Администрации города, выявлены 37 коррупциогенных фактора, которые исключены в процессе согласования проектов | Январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.4.2. | Привлечение институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению общественной экспертизы | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова | Письма-приглашения | Подготовлены информационные письма на имя руководителя общественной организации, зарегистрированной на территории города Новошахтинска, (исх. № 07.01.01-07/118 от 16.05.2014) о формировании общественного совета при Администрации города и осуществлении им функций, в том числе проведение общественной экспертизы | Май | май | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.5. | Организация проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции и антикоррупицонного мониторинга состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Проведение мониторинга общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции на территории города Новошахтинска | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова | Муниципальный контракт, отчет о результатах мониторинга общественного мнения | Не проводился | октябрь | ноябрь | 0.0 | 0,0 | - | Ввиду отсутствия финансирования мероприятия, мониторинг общественного мнения не проводился |
| 1.5.2. | Проведение антикоррупционного мониторинга состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе Новошахтинске | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова | Отчет о результатах антикоррупционного мониторинга | Проведен по показателям, установленным Правительством Ростовской области | июль | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.6. | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города | Мониторинг количества проведенных мероприятий и участников мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Подготовка материалов для опубликования в печатных средствах массовой информации и озвучивания в эфире радио информационно-аналитических материалов о реализации в городе мероприятий по противодействию коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова | Муниципальный контракт, статьи в газетах, эфирные справки | Не готовились | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | Ввиду отсутствия финансирования мероприятия подготовка и публикация материалов не проводилась |
| 1.6.2. | Проведение городского конкурса «Лучший антикоррупицонный агитационный плакат» | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г.Коновалова | Конкурс | Проведен конкурс. В конкурсе приняли участие студенты Новошахтинского филиала ГБОУ СПО РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.», учащиеся МБОУ ДОД «ДХШ им. Н.В. Овечкина», и члены Новошахтинского отделения РР ДМ ОО «Содружество детей и молодежи Дона». Победителями конкурса стали: в старшей возрастной категории — 1 место Григорян А. студент Новошахтинского филиала ГБОУ СПО РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.», руководитель Бо-гатырева Г.И. В младшей возрастной категории — 1 место Ушанева А. член Новошахтинского отделения РР ДМ ОО «Содружество детей и молодежи Дона», руководитель Саханина И.В. Представленные работы были посвященные современным проблемам коррупции и мерам, направленным на их преодоление. | ноябрь | ноябрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.6.3. | Организация изготовления календарей с аникоррупционной социальной рекламой и информацией о действующем «телефоне доверия» по фактам коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова | Муниципальный контракт, конверты | Не проводилось | ноябрь | ноябрь | 0,0 | 0,0 | - | Ввиду отсутствия финансирования мероприятия муниципальный контракт по закупке конвертов не заключался |
| 1.7. | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Начальник Управления образования Администрации города Т.П.Бахтинова, начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Проведение научно-практических конференций, обучающих семинаров, «круглых столов» с муниципальными служащими по вопросам противодействия коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Н.А.Жигайлова | «Круглые столы» по вопросам противодействия коррупции | 22.04.2014 и 26.05.2014 проведены совещания по следующим тематикам: «Организация предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими. Разъяснения порядка заполнения справок» и «Организация порядка рассмотрения обращений граждан в Администрации города». Общее количество участников семинаров- 59 человек. | апрель | май | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.7.2. | Реализация элективных, факультативных курсов, модулей в рамках предметов, дисциплин правовой направленности, проведение классных часов в муниципальных образовательных учреждениях | Начальник Управления образования Администрации города Т.П.Бахтинова | Модули в рамках дисциплины «Обществоведение», классные часы по вопросам противодействия коррупции | В первом полугодии проведены классные часы по вопросам противодействия коррупции в 1-11 классах школ города с общих охватом обучающихся порядка 6000 учеников. В период с сентября по декабрь 2014 года в образовательных организациях проведено 20 мероприятий антикоррупционной направленности с участием 2000 обучающихся во внеурочное время в форме классных часов, круглых столов. При изучении курса обществознания, права в 15 образовательных учреждениях в 9-11 классах изучаются вопросы антикоррупционного воспитания. Вопросы противодействия коррупции рассмотрены на 4 совещаниях с 58 руководителями образовательных учреждений. | январь | май | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.8. | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Начальник отдела экономики Администрации города (далее – отдел экономики) В.В.Воронина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Организация работы с целью устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию предпринимательской деятельности на территории города | Начальник отдела экономики Администрации города В.В.Воронина | Заседание межведомственной комиссии по снижению административных барьеров | Проведены 4 заседания межведомственной комиссии | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.9. | Обеспечение прозрачности деятельности Администрации города и её отраслевых (функциональных) органов | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города (руководители), начальник общего отдела Г.В. Грицай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города (руководители), начальник общего отдела Г.В. Грицай | Функционирование интерактивного сервиса | Функционирует интерактивный сервис «Сообщить о фактах коррупции» в разделе «Противодействие коррупции» | январь | июнь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.9.2. | Организация и проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города (руководители), начальник общего отдела Г.В. Грицай | Заключения о проведении общественной экспертизы | В отношении 206 проектов проведена независимая антикоррупиционная экспертиза на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | январь | июнь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске |
|  |  | 4 642,7 | 4 609,0 |  |
| 2.1. | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры | Заместитель на-чальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Мониторинг количества проведенных мероприятий и участников мероприятий | Проведено 58 мероприятий (праздников, литературных часов, бесед и др.) во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях, задействовано 5 879 обучающихся | Май | май | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.2. | Организация посещений подростками городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Заместитель на-чальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Мониторинг количества участников | Организовано 53 выездных мероприятия с участием 954 обучающихся | январь | август- декабрь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.3. | Реализация в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, посвященных Дню русского языка | Заместитель на-чальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Мониторинг количества проведенных мероприятий и участников мероприятий | Проведено 28 мероприятий (устные журналы, беседы, игровые программы, викторины и др.) в 14 общеобразовательных учреждениях | июнь | июнь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.4. | Проведение мероприятий, в том числе акций, посвященных Дню Победы | Заместитель на-чальника Управления образования Администрации города Л.И. Шленчак | Городские мероприятия, в том числе акции | Участие 100% (7 518) обучающихся 20 муниципальных общеобразовательных учреждений в городских мероприятиях | май | май | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.5. | Изготовление информационных наглядных материалов в муниципальных образовательных учреждениях («Многоликая Россия», «Мир без насилия», листовок, плакатов) | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Мониторинг количества муниципальных образовательных учреждений, задействованных в проведении мероприятий | В мероприятиях задействованы 20 муниципальных общеобразовательных организаций | апрель | октябрь, декабрь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.6. | Конкурс социальной рекламы, направленной на профилактику экстремизма | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Городской конкурс | В конкурсе приняли участие 11 муниципальных общеобразовательных учреждений | октябрь | ноябрь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.7. | Реализация дополнительных образовательных программ (модулей в рамках курсов обществознания, ОБЖ), направленных на повышение правовой культуры, профилактику противоправного поведения несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Мониторинг количества программ и обучающихся, охваченных данными программами | Реализуется 65 программ (модулей), охвачено 2 168 обучающихся | январь | апрель, декабрь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.8. | Проведение обще-школьных мероприятий, приуроченных к датам: 02.04.- День единения народов; 12.06.- День России; 01.09. – День памяти жертв Бесланской трагедии; 16.11. – Международный день толерантности | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Мониторинг количества образовательных учреждений, задействованных в проведении мероприятий | Проведено 3 мероприятия в запланированные даты, приняли участие 20 муниципальных общеобразовательных учреждений | апрель | октябрь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.9. | Месячник патриотического воспитания | Заместитель начальника Управления образования Администрации города Л.И. Шленчак | Городские акции и соревнования | Проведено 2 мероприятия, приняли участие 2 657 обучающихся | февраль | март | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Информирование управляющих (обслуживающих) организаций по проведению комплекса антитер-рористических мероприятий | Заместитель директора по жилищному фонду и инфраструктуре жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-ного казенного учреждения города Новошахтинска «Управление жилищно - коммунального хозяйства» Администрации города (далее – МКУ «УЖКХ») С.В. Путря | Предупреждение предпосылок для возникновения террористической угрозы, обеспечение безопасности объектов жилищного фонда и граждан | 1. Распространение памятки антитеррористического содержания среди жителей многоквартирных домов. 2. Рассмотрение вопроса профилактики террористичес-ких угроз при проведении собраний с собственника-ми многоквар-тирных домов. | январь | июнь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.2. | Проведение совещаний с руководителями управляющих (обслуживающих) организаций по проведению мероприятий по антитеррористической защищенности жилищного фонда | Заместитель директора по жилищному фонду и инфраструктуре жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УЖКХ» Администрации города С.В. Путря | Повышение уровня безопасности объектов жилищного фонда и граждан | Еженедельное проведение рабочих заседаний с руководителями управляющих (обслуживаю-щих) компаний. | январь | июнь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3. | Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация города (главный специалист (секретарь) комиссий правоохранительной направленности, Главный врач МБУ «ЦГБ» Савин В.В., начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Функционирование кнопок тревожной сигнализации | Ежедневное, в т. ч. и круглосуточное осуществление охраны общественного порядка на территориях учреждений при помощи средств тревожной сигнализации | январь | декабрь | 2 721,3 | 2 721,3 | 59 |  |
| 2.3.2. | Мероприятие. Устройство ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Повышение уровня безопасности муниципальных общеобразовательных учреждений | Установка ограждений МБОУ СОШ №№25, 37 | октябрь | декабрь | 1 921,4 | 1 891,7 (экономия по результатам электронного аукциона) |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новошахтинске |
|  |  | 95,0 | 80,0 |  |
| 3.1. | Организационно-управленческие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обучение работников системы образования навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Главный специалист Управления образования Администрации города С.Ю. Миронченко | Семинары для работников системы образования, в том числе межведомственные | Проведено 4 семинара, в том числе 1 межведомственный | апрель | октябрь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.2. | Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению наркотиков; ведение муниципального банка данных указанных лиц | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Мониторинг несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков | В муниципальном банке данных состоит на учете 17 обучающихся | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.3. | Проверка деятельности муниципальных образовательных учреждений по вопросу организации работы по профилактике наркомании | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Проверки в образовательных учреждениях | Проведена проверка деятельности подведомственных образовательных учреждений: МБОУ СОШ №№1, 3, 14, 40 | сентябрь | октябрь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.4. | Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (по плану Управления образования) | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Массовые мероприятия | Проведено 8 мероприятий, задействовано 6 070 обучающихся | январь | апрель | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 3.2. | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Разработка и распространение методических рекомендаций по выявлению первичных признаков злоупотребления психически активными веществами | Главный специалист Управления образования Администрации города С.Ю. Миронченко | Городская акция | Издано 240 буклетов и 25 информационных объявлений для муниципальных общеобразовательных организаций | октябрь | ноябрь | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 3.2.2. | Городская акция (городской фестиваль) «За здоровую нацию» | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Городской фестиваль | В ноябре проведен городской фестиваль «Энергия юности – кладовая здоровья!». Победители отмечены грамотами и ценными подарками. | октябрь | ноябрь | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 3.2.3. | Конкурс среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы антинаркотической направленности | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Городской конкурс | Конкурс состоялся в рамках городского фестиваля. Победителями признаны МБОУ СОШ №40 (I место), МБОУ ООШ №38 (II место), МБОУ СОШ №24 (III место) | октябрь | ноябрь | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 3.2.4. | Организация трудоустройства подростков группы «риска» в период летних каникул | Заместитель начальника Управления образования Администрации города Л.И. Шленчак, директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска» В.М. Земцов | Трудоустройство | На период летних каникул трудоустроено 23 обучающихся | июнь | июль | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 3.2.5. | Конкурс «Готов к защите Родины» | Заместитель начальника Управления образования Администрации города О.Н. Демьяненко | Городской конкурс | В конкурсе приняли участие 19 муниципальных общеобразовательных учреждений, охвачено 1 038 обучающихся 9-11 классов | Февраль | Февраль | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 3.2.6. | Проведение мероприятия «Неделя большой профилактики» | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник отдела по работе с молодежью Администрации города А.В. Иванченко | Конкурсы, соревнования, тренинги, беседы | Проведено 3 мероприятия | октябрь | октябрь | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 3.2.7. | Проведение спортивных мероприятий (по отдельному плану) | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков | Соревнования, турниры | Проведено 4 мероприятия с привлечением родителей учащихся | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3. | Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение разъяснительной работы в городе по профилактике злоупотребления психоактивными вещества-ми, алкоголизма и табакокурения среди детей, подростков и молодежи | Заместитель главного врача муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ЦГБ») по организационно-мето-дической работе И.С. Осипова | Лекции, семинары, «круглые столы» | Проведено 22 лекции и размещено в СМИ 9 статей | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3.2. | Проведение общегородских акций «Тихий Дон - здоровье в каждый дом» | Заместитель главного врача МБУЗ «ЦГБ» по организационно-методической работе И.С. Осипова | Акции | Проведено 5 акций | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 Создание условий членам казачьей дружины для оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам правоохранительных органов, в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории города Новошахтинска |
| 4.1. | Расширение основных направлений деятельности задач членов казачьей дружины, в соответствии с областным законом Ростовской области от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» | Администрация города (главный специалист (секретарь) комиссий правоохранительной направленности) | соглашение | Ежедневное (кроме субботы и воскресенья) патрулирование улиц города Новошахтинска | январь | декабрь | 2 828,6 | 2 828,6 | 1 |  |
| ИТОГО по программе: | 7 566,3 | 7 532,6 |  |  |

Главный специалист (секретарь) комиссий

правоохранительной направленности

Администрации города															         В.И. Карасева