## Лист1
б | 1000 | 459.3 | 1977 | 3436.3 | 3436.3
не |  |  | 1916 | 1916 | 1916
[5 empty] | 5352.3 | 5352.3

## приложение 2
Сведения
о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2018 года
муниципальной программы города Новошахтинска«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год реализации(тыс.руб) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последсвий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | Всего | Феде- ральный бюджет | Област- ной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источни ки | Всего | Феде-раль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источни ки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года»
1 | Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов | [5 empty] | 3636.4 | 0 | 0 | 116.6 | 3519.8 | 2875.5 | 0 | 0 | 0 | 2875.5
1.1. | Мероприятие Проведение обязательных энергетических обследований,а так же мероприятия по энергосбережению в части замены деревянных окон и наружных деревянных блоков | Проведение закупки по отбору и заключению договора со специализированной организацией на проведение обязательного энергетического обследования | Получение энергетического паспорта | Получение энергетического паспорта | январь 2018 | декабрь 2018 | 103.7 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие Информационная поддержка политики энергосбережения | Размещение в средствах массовой информации по вопросам в сфере политики энергосбережения | Размещение на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети интернет информации об инновационных технологиях в сфере использования бытовых приборов учета и регулирования расхода электрической и тепловой энергии, газа. Так же публикация инфрмационных статей в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера».Рекламные ролики , показываюие выгодность или значимость «энергосберегающего поведения». | Повышение уровня знаний и грамотности среди представителей целевой аудитории в Сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности | январь 2018 | декабрь 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие Выполнение необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене приборов учета потребления энергоресурсов | Выполнеие проектной документации на установку приборов учета | Установка приборов учета топливно - энергетических ресурсов | Замена моральнои физически устаревших приборов учета на современные инновационные приборы позволяющие вести интеллектуальный учет энергии | январь 2018 | декабрь 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.Замена энергоемкого оборудования на энергосбеоегающее. Замена тепловой изоляции. | Проведение инвентаризации ламп накаливания с последующей их заменой на энергосберегающие приборы в муниципальных учреждениях | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | , | январь 2018 | декабрь 2018 | 3532.7 | 0 | 0 | 12.9 | 3519.8 | 2875.5 | 0 | 0 | 0 | 2875.5
Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года
2 | Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах | Разработка комплекса мероприятий по энергосбере- жению и повышению энергоэффективности, системы управления и развития энергосбережения; создание группы постоянного мониторинга хода реализации мероприятий Программы и достижения планируемых целевых показателей | По результатам мониторинга в части реализации подпрограммы осуществлять анализ темпов роста энергопотребления, удельных показателей потребления тепловой и электрической энергий, холодного водоснабжения в расчете на одного жителя , на квадратный метр площади. | Годовое снижение потрбление энергоресурсов в в многоквартирных жилых домах города в среднем на 3-5 %. | январь 2018 | декабрь 2018 | 2536 | 0 | 0 | 0 | 2536 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1890
2.2. | Мероприятие Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | Разработка комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, системы управления и развития энергосбережения; создание группы постоянного мониторинга хода реализации мероприятий Программы и достижения планируемых целевых показателей | По результатам мониторинга в части реализации подпрограммы осуществлять анализ темпов роста энергопотребления, удельных показателей потребления тепловой и электрической энергий, холодного водоснабжения в расчете на одного жителя , на квадратный метр площади. |  | январь 2018 | декабрь 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | Утверждение комплекса мероприятий внедрение системы мониторинга | Аккумулирования информации в электронной системе сбора и учета информации по инвентаризации жилого фонда Ростовской области (КП РО "ИБ ЖКХ"). |  | январь 2018 | декабрь 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4. | Мероприятие Проведение энергетических обследований многоквартирных домов (выборочно), включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | Проведение закупок по отбору и заключению договоров со специализированными организациями на проведение обязательных энергетических обследований при проведении капитального ремонда жилого фонда | Получение энергетических паспортов | Проведение энергетических обследований при выполнении капитального ремонта домов в 2018 году не предсмертно | январь 2019 | декабрь 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | Проведение осенне-зимних осмотров жилого фонда.; Составление организационно- технических мероприятий по выполнению ремонтных работ по подготовке к ОЗП; Выявление процента износа домов; Проведение собраний собственников жилья по согласию на выполнение ремонтых работ. | Снижение тепловых потерь дома | По решению собственников жилья выполнены следующие работы : -замена 22 ед. оконных пакетов на энергосберегающие; -замена 35 ед. деревянных дверей на утепленные; - тепловая изоляция 450 погонных метров тепловой изоляции разводящих трубопроводов разводки системы отопления; -выполнен ремонт 300кв. метров кровли | январь 2018 | декабрь 2018 | 2266.4 | 0 | 0 | 0 | 2266.4 | 1833.4 | 0 | 0 | 0 | 1833.4
2.6. | Мероприятие Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов | Завершение электор-монтажных работ по установке приборов учета тепловой энергии | Рациональное использование тепловой энергии в МКД |  | январь 2018 | декабрь 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Мероприятие Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | Выполнение капитального ремонта систем освещения мест общего пользования с установкой современных средств втоматизированной системы освещения | Снижение потребление электрической энергии в местах общего пользования | Выполнена замена 68 ед. лам накаливания на современные энергосберегающие лампы. Произ-ведена установка 83 диодных прожектора и 20 ед. фотореле. | январь 2018 | декабрь 2018 | 269.6 | 0 | 0 | 0 | 269.6 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 56.6
6. | Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 6172.4 | 0 | 0 | 116.6 | 6055.8 | 4765.5 | 0 | 0 | 0 | 4765.5
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - МКУ "УГХ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнители-Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы; муниципальные учреждения |  |  |  |  | 3636.4 | 0 | 0 | 116.6 | 3519.8 | 2875.5 | 0 | 0 | 0 | 2875.5
|  | соисполнители -управляющие компании; обслуживающие организации; товарищества собственников жилья; жилищно-строительные кооперативы; собственники многоквартирных домов |  |  |  |  | 2536 | 0 | 0 | 0 | 2536 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1890
| Директор МКУ "УГХ" | [7 empty] | Л.В. Сикач
исп. Л.М. Швец тел:8-863-69-3-72-96