## Лист1
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" за 2014 года
№ п.п | Наименование основного мероприятия | Ответствен-ный испольнитель (руководитель ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины не исполнения мероприятий
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1. | Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года»
1. | Основное меро приятие. Повышение энерге- тической эффек- тивности и снижение потребления энерг-оресурсов | [5 empty] | 4504 | 4504 | 4504
1.1. | Мероприятие. Проведение обязательных энергетических обследований | Начальник общего отдела Администрации города-Грицай Г.В.; Начальник отдела по работе с населением Администрации город -Сурнов В.С.; Начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Кондратенко В.И.; Председатель КУИ Администрации города -Авраменко Т.Г.; Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска Савин В.В.; Начальник Управления образования Администрации города -Бахтинова Т.П.; Заведующая отделом культуры Администрации города -Коновалова Н.Г.; Директор МКУ «УЖКХ»-Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору и заключению договоров со специализированными организациями на проведение обязательных энергетических обследований | Получено 31 шт. энергетических паспортов учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета города и внебюджетных источников. | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 920.2 | 920.2 | 920.2
1.2. | Информационная поддержка политики энергосбережения | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ-Н.В. Хропот | Размещение в средствах массовой информации по вопросам в сфере политики энергосбережения | Опубликовано 6 статей в средствах массовой информации города. | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0
1.3.. | Выполнение необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене приборов учета потребления энергоресурсов | Начальник общего отдела Администрации города-Грицай Г.В.; Начальник отдела по работе с населением Администрации город -Сурнов В.С.; Начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» - Кондратенко В.И.; Председатель Комитета по управлению имущества Администрации города -Авраменко Т.Г.; Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска -Савин В.В.; Начальник Управления образования Админ-истрации города-Бахтинова Т.П.; Заведующая отделом культуры Админ-истрации города -Коновалова Н.Г.; Директор МКУ «УЖКХ»-Сикач Л.В. | Наличие проекта на установку приборов учете; Установка приборов учета топливно - энергетических ресурсов | За 2014 год выполнен капитальный ремонт 5 узлов учета тепловой в бюджетных учреждениях города . | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0
1.4. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Начальник общего отдела Администрации города-Грицай Г.В.; Начальник отдела по работе с населением Администрации город -Сурнов В.С.; Начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управ-ление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям- Кондратенко В.И.; Председатель Комитета по управлению имущества Администрации города -Авраменко Т.Г.; Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска Савин В.В.; Начальник Управления образования Администрации города -Бахтинова Т.П.; Заведующая отделом культуры Администрации города -Коновалова Н.Г.; Дир.МКУ «УЖКХ»-Сикач Л.В. | Проведение инвентаризации ламп накаливания с последующей их заменой на энергосберегающие приборы в муниципальных учреждениях | Выполнена замена лам накаливания на энергосберегающие в количестве 126 ед. | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0
1.5. | Внедрение энерго-сберегающей техно-логии (приобретение частотно-регулируе-мых приводов и насосного оборудова-ния на обекты ЖКХ) | МКУ "УЖКХ" | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | Уменьшение потребления электрической энергии при работе насосов при перекачке сетевой воды боле чем в 3 раза. | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 3583.8 | 3583.8 | 3583.8
II. | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года»
2. | Повышение энергети-ческой эффективности и снижение потребления энергоресурсов в много-квартирных жилых домах | [5 empty] | 1070.5 | 1070.5 | 1070.5
2.1. | Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ-Н.В. Хропот Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и тарифной политики Администрации города -П.В. Пиляев | разработка комплек-са мероприятий по энергосбережению и повышению энерго-эффективности, системы управления и развития энерго-сбережения; созда-ие группы постоянного мони-торинга хода реализации мероприятий Программы и дос-тижения плани-руемых целевых показателей | Систематизация сбора данных об исполнении целевых показателей | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0
2.2. | Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ-Н.В. Хропот Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и тарифной политики Администрации города -П.В. Пиляев | внедрение системы мониторинга | Систематизация сбора и обобщения данных о состоянии жилищного фонда | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0
2.3. | Проведение энергетических обследований многоквартирных домов (выборочно), включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | Дир. ООО «Жилкомсервис-Н»- Логинов В.Н.; Дир ООО «КомфортПлюс» - Ерошенко Н.Н.; Дир ООО «Партнер-1» -Егоров Я.И.; Дир ООО «Строитель +» - Галиулин Ш.А.; Дир ООО «Элитсервис»- СтынаТ.В.; Дир ООО «Жил. инициатива» - Воронин В.П.; Дир. ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» - Колесиков А.А.; председатели ТСЖ ; председатели ЖСК | Проведение закупок по отбору и зак-лючению договоров со специализи-рованными органи-зациями на прове-дение обязатель ных энергетических обследований при проведении капи-тального ремонда жилого фонда | Получено 3 энергетических паспорта при проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов. | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0
2.4. | Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | Дир. ООО «Жилкомсервис-Н»- Логинов В.Н.; Дир ООО «КомфортПлюс» - Ерошенко Н.Н.; Дир ООО «Партнер-1» -Егоров Я.И.; Дир ООО «Строитель +» - Галиулин Ш.А.; Дир ООО «Элитсервис»- СтынаТ.В.; Дир ООО «Жил. инициатива» - Воронин В.П.; Дир. ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» - Колесиков А.А.; председатели ТСЖ ; председатели ЖСК | Разработка проектно сметной документации на проведение капитального ремонта дома;получение экспертного заключение и кадастрового паспорта на дом;выявление процента износа дома; проведение собрание собствен-ников жилья по согласию на выпол-нение капитального ремонта дома | Проведено утепление фасадов по 3 многоквартирным жилым домам. |  |  | 698.2 | 698.2 | 698.2
2.5. | Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов | Дир. ООО «Жилкомсервис-Н»- Логинов В.Н.; Дир ООО «КомфортПлюс» - Ерошенко Н.Н.; Дир ООО «Партнер-1» -Егоров Я.И.; Дир ООО «Строитель +» - Галиулин Ш.А.; Дир ООО «Элитсервис»- СтынаТ.В.; Дир ООО «Жил. инициатива» - Воронин В.П.; Дир. ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» - Колесиков А.А.; председатели ТСЖ ; председатели ЖСК | Проведение закупок по отбору подрядных организаций на разработку проектно сметной документации по вопросу установки приборов учета топливно- энергетических ресурсов | Установлено более 40 узлов учета тепловой энергии.
2.6. | Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | Дир. ООО «Жилкомсервис-Н»- Логинов В.Н.; Дир ООО «КомфортПлюс» - Ерошенко Н.Н.; Дир ООО «Партнер-1» -Егоров Я.И.; Дир ООО «Строитель +» - Галиулин Ш.А.; Дир ООО «Элитсервис»- СтынаТ.В.; Дир ООО «Жил.инициатива» - ВоронинВ.П.; Дир. ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» - Колесиков А.А.; председатели ТСЖ , ЖСК | Выполнение капи-тального ремонта систем освещения мест общего поль-зования с установ-кой современных средств автома-тизированной системы освещения | Установлено более 70 датчиков движения, проведена замена 173 светильников в подъездах много квартирных домов. | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 372.3 | 372.3 | 372.3
III. | Итого по программе | [5 empty] | 5574.5 | 5574.5 | 5574.5
| Директор МКУ «УЖКХ» | [5 empty] | Л.В. Сикач