## таблица 9
Отчет об исполнении плана
реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 12 месяцев на 2015 год
| Наименование основного мероприятия | Ответственный испольнитель (руководитель ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины не исполнения мероприятий | Срок реализации (дата)
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6
I. | Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года»
1. | Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов | [5 empty] | 463.02 | 193.7 | Заключено 5 контрактов на общую сумму 459,3 тыс. руб. |  | 2015 год
1.1. | Проведение обязательных энергетических обследований | Начальник общего отдела Администрации города-Грицай Г.В.; Начальник отдела по работе с населением Администрации город -Земцов В.М.; Начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» - Кондратенко В.И.; Председатель Комитета по управлению имущества Администрации города -Авраменко Т.Г.; Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска -Савин В.В.; Начальник Управления образования Администрации города -Бахтинова Т.П.; Заведующая отделом культуры Администрации города -Коновалова Н.Г.; Директор МКУ г. Новошахитнска «УЖКХ»-Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору и заключению договоров со специализированными организациями на проведение обязательных энергетических обследований (заключено 3 договора на проведение работ) | Получено 12 энергетических паспорта учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета города и внебюджетных источников | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 459.3 | 190 | Заключено 5 контрактов на общую сумму 459,3 тыс. руб. | невыполнено мероприятие в части финансирования
1.2. | Информационная поддержка политики энергосбережения | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ-Н.В. Хропот | Размещение в средствах массовой информации по вопросам в сфере политики энергосбережения | Публикация 3-х статей в средствах массовой информации | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 0 | 0 |  | Не требует финансирования | 2015 год
1.3. | Выполнение необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене приборов учета потребления энергоресурсов | Начальник общего отдела Администрации города-Грицай Г.В.; Начальник отдела по работе с населением Администрации город -Земцов В.М.; Начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» - Кондратенко В.И.; Председатель Комитета по управлению имущества Администрации города -Авраменко Т.Г.; Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска -Савин В.В.; Начальник Управления образования Администрации города -Бахтинова Т.П.; Заведующая отделом культуры Администрации города -Коновалова Н.Г.; Директор МКУ г. Новошахитнска «УЖКХ»-Сикач Л.В. | Наличие проекта на установку приборов учете; Установка приборов учета топливно - энергетических ресурсов |  | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 0 | 0 |  | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования | 2015 год
[5 empty] | январь 2015 года | декабрь 2015 года
1.4. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Начальник общего отдела Администрации города-Грицай Г.В.; Начальник отдела по работе с населением Администрации город -Сурнов Земцов В.М.; Начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» - Кондратенко В.И.; Председатель Комитета по управлению имущества Администрации города -Авраменко Т.Г.; Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска -Савин В.В.; Начальник Управления образования Администрации города -Бахтинова Т.П.; Заведующая отделом культуры Администрации города -Коновалова Н.Г.; Директор МКУ г. Новошахитнска «УЖКХ»-Сикач Л.В. | Проведение инвентаризации ламп накаливания с последующей их заменой на энергосберегающие приборы в муниципальных учреждениях | Произведенга замена 62ед. ламп накаливания | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 3.72 | 3.7 |  | Внебюджетные средства | 2015 год
1.5. | Внедрение энергосберегающей технологии (приобретение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования на обекты ЖКХ) | МКУ "УЖКХ" | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | Выполнена установка 7 ед. ЧРП | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 0 | 0 |  | Частотно-регулируемые приводы приобретены в конце 2014 года, а установка их проведена в 2015 году
II. | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года»
2. | Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах | [5 empty] | 2505.1 | 2505.1 |  |  | 2015 год
2.1. | Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ-Н.В. Хропот Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и тарифной политики Администрации города -П.В. Пиляев | разработка комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, системы управления и развития энергосбережения; создание группы постоянного мониторинга хода реализации мероприятий Программы и достижения планируемых целевых показателей | Систематизация сбора данных об исполнении целевых показателей | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 0 | 0 |  |  | 2015год
2.2. | Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ-Н.В. Хропот Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и тарифной политики Администрации города -П.В. Пиляев | внедрение системы мониторинга | Систематизация сбора и обобщения данных о состоянии жилищного фонда | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 0 | 0 |  |  | 2015 год
2.3. | Проведение энергетических обследований многоквартирных домов (выборочно), включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» - Логинов В.Н.; директор ООО «КомфортПлюс» - Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» -Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +» - Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» - СтынаТ.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» - Колесиков А.А.; председатели ТСЖ ; председатели ЖСК | Проведение закупок по отбору и заключению договоров со специализированными организациями на проведение обязательных энергетических обследований при проведении капитального ремонда жилого фонда | Проведены энергетические обследования 3-х многоквартирных дома в рамках выполнения капитального ремонта | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 101.4 | 101.4 |  |  | 2015 год
2.4. | Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» - Логинов В.Н.; директор ООО «КомфортПлюс» - Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» -Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +» - Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» - СтынаТ.В.; директор ООО «Жилищная инициатива» - Воронин В.П.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» - Колесиков А.А.; председатели ТСЖ ; председатели ЖСК | Разработка проектно сметной документации на проведение капитального ремонта дома; получение экспертного заключение и кадастрового паспорта на дом; выявление процента износа дома; проведение собрание собственников жилья по согласию на выполнение капитального ремонта дома | Выполнена замена 23 ед. оконных пакетов на энергосберегающие, замена 43 ед. деревянных дверей на утепленные. Выполнена тепловая изоляция 1720 погонных метров тепловой изоляции разводящих трубопроводов разводки системы отопления. | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 1824.7 | 1824.7 |  |  | 2015 год
2.5. | Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» - Логинов В.Н.; директор ООО «КомфортПлюс» - Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» -Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +» - Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» - СтынаТ.В.; директор ООО «Жилищная инициатива» - Воронин В.П.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» - Колесиков А.А.; председатели ТСЖ ; председатели ЖСК | Проведение закупок по отбору подрядных организаций на разработку проектно сметной документации по вопросу установки приборов учета топливно- энергетических ресурсов | Завершена установка 151 узла учета (ТЭР). | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 419 | 419 | 151 |  | 2015 год
2.6. | Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» - Логинов В.Н.; директор ООО «КомфортПлюс» - Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер» Егоров - Я.И.; директор ООО «Строитель +» - Галиулин- Ш.А.; директор ООО «Элитсервис-2» - Стына; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» - Колесиков А.А.; председатели ТСЖ ; председатели ЖСК | Выполнение капитального ремонта систем освещения мест общего пользования с установкой современных средств автоматизированной системы освещения | Выполнена установка 310 ед. энергосберегающих антивандальных светильника и 72 ед. датчиков движения. | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 160 | 160 | 382 |  | 2015 год
III. | Итого по программе | [5 empty] | 2968.12 | 2698.8
Директор МКУ «УЖКХ» | [7 empty] | Л.В. Сикач |  |  | Л.В. Сикач