СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 9 месяцев 2022 года

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеосновногомероприятия,приоритетногомероприятия,мероприятияпрограммы | Контрольноесобытиепрограммы | Результаты реализации(краткое описание) | Фактический срокреализации | Предусмотрено программой на 2022 год реализации | Исполнено(кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятийи мероприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | оконча-ния | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий» | 87 539,3 | 58 800,0 | 25 279,5 | 3 459,8 | - | 29 658,9 | 27 974,9 | 570,9 | 1 113,1 | - | Х |
| 1.1. | ОМ.Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  | 87 539,3 | 58 800,0 | 25 279,5 | 3 459,8 | - | 29 658,9 | 27 974,9 | 570,9 | 1 113,1 | - |  |
| 1.1.1. | М. Реализация мероприятий по повышению уровня общественного участия, использование инструментов общественного участия при выборе территории благоустройства и подготовке проекта благоустройства | Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города, учет мнения граждан при выполнении работ по благоустройству общественных территорий | с 15.04.2022 по 30.05.2022 на единой федеральной платформе для онлайн голосования 61.gorodsreda.ru проведено голосование граждан города по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году. В голосовании приняли участие 4 149 граждан города. По итогам голосования признана победителем общественная территория - сквер, расположенный перед зданием общежития «Корпорация «Глория Джинс» по адресному ориентиру :г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 18а | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | М. Разработка документации (дизайн-проекта, сметного расчета с получением положительного заключения по результатам проведения проверки на соответствие сметным нормативам (достоверности определения сметной стоимости)) | Разработка дизайн-проекта и сметного расчета | подготовка пакета документации для участия в ежегодном областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области, а также мест массового отдыха населения (городских парков) | выполнены мероприятия по актуализации сметной документации по благоустройству общественной территории: «Благоустройство парка пос. Соколово-Кундрюченский», расположенного по адресу: г. Новошахтинск, ул. Курская, 21-б» | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.3. | М. Реализация проектов благоустройства общественных территорий | Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | выполнение работ по благоустройству общественной территории |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств |
| 1.1.4. | ПМ. Реализация проектов благоустройства общественных территорий | Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | выполнение работ по благоустройству общественных территорий | выполняются работы по заключенным муниципальным контрактам с подрядными организациями на выполнение работ по объектам: 1.«Благоустройство Парка Комсомольского по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 175 А» - процент готовности объекта составляет – 70;2. «Благоустройство парка пос. Соколово-Кундрюченский», расположенного по адресу: г. Новошахтинск, ул. Курская, 21-б» - процент готовности объекта составляет –45% . Проводится авторский и строительный надзор. | апрель | декабрь | 87 539,3 | 58 800,0 | 25 279,5 | 3 459,8 | - | 29 658,9 | 27 974,9 | 570,9 | 1 113,1 | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | ОМ.Благоустройс-тво дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | М. Проведение семинаров в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, об-щих собраний собственников помещений в многоквартирных домах | Проведение семинаров и собраний собственников помещений в многоквартирных домах | принятие собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий | по вопросам благоустройства дворовых территорий размещена информация на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | М. Проведение конкурсного отбора дворовых территорий | Проведение отбора дворовых территорий, подлежащих благоуст-ройству | поступление заявок, проведение топографической съемки дворовых территорий, проведение конкурсного отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств |
| 2.1.3. | М. Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Заключение контрактов на благоустройство дворовых территорий и выполнение работ | производство работ в соответствии с дизайн-проектами по устройству освещения, асфальтового покрытия, детских, спортивных площадок, автомобильных стоянок, озеленение, установка лавочек, урн, малых архитектурных форм |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств |
|  | Итого по программе | X | X | X | X | X | 87 539,3 | 58 800,0 | 25 279,5 | 3 459,8 | - | 29 658,9 | 27 974,9 | 570,9 | 1 113,1 | - | Х |
|  |  | Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ» | X | X | X | X | 87 539,3 | 58 800,0 | 25 279,5 | 3 459,8 | - | 29 658,9 | 27 974,9 | 570,9 | 1 113,1 | - | Х |

Директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин

В.В. Рязанцева

+7 (863 69)3-73-61