## таблица 13
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2016 год.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятий | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. | Причины не исполнения мероприятий
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма №1 "Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством" | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  | в течение года | в течение года | 52699.8 | 18969.1
1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  | в течение года | в течение года | 52699.8 | 18969.1
1.1.1. | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей. | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Выдано 5 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. За 2016 год свое право на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения реализовало 5 семей, получивших свидетедьства в 2015 году | в течение года | в течение года | 8901.7 | 3468.4 | 3468.4 | На данный момент молодые семьи не реализовали свои свидетельства, так как занимаются подборкой жилого помещения для приобретения.
1.1.2. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Приобретено 9 жилых помещений для предоставления детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | в течение года | в течение года | 36182.5 | 7885.2 | 7885.2
1.1.3. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств | Постановлением Администрации города Новошахтинска от 15.03.2016 № 164 утвержден пофамильный перечень распределения средств для 6 граждан-ветеранов | в течение года | в течение года | 7615.6 | 7615.5 | 7615.5
2. | Подпрограмма №2 "Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города" | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  | в течение года | в течение года | 62301 | 318.5
2.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  | в течение года | в течение года | 62301 | 318.5
2.1.1. | Мероприятие. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости |  | в течение года | в течение года | 62301 | 318.5 | 318.5 | Не в полном объеме предоставлены документы переселяемыми гражданами
Подпрограмма №3 | Управление в сфере капитального строительства |  |  |  | в течение года | в течение года
Основное мероприятие | Управление в сфере капитального строительства |  |  |  | в течение года | в течение года
1. | Муниципальная программа |  |  |  | в течение года | в течение года
2. | Подпрограмма |  |  |  | в течение года | в течение года
2.1. | Основное мероприятие |  |  |  | в течение года | в течение года
2.1.1. | Мероприятие |  |  |  | в течение года | в течение года
2.1.2. | Мероприятие |  |  |  | в течение года | в течение года
3. | Подпрограмма №3 "Управление в сфере капитального строительства" | Исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  | в течение года | в течение года | 5298.3 | 2882.5
3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. | Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство» | Созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | в течение года | в течение года | 5298.3 | 2882.5 | 2882.5
| Итого | [5 empty] | 120299.1 | 22170.1
| Главный специалист управления жилищной политики Администрации города | [7 empty] | И.М. Сидоров
Исп. Сбитнева Е.А.
2-31-04