Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Спартакиада длиною в жизнь»
за 9 месяцев 2015 года

№ п/п	Наименование / основного / мероприятия	Ответственный исполнитель (руководитель / /ФИО)	Контрольное событие / программы	Результат / реализации мероприятия (краткое / описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации меропри-ятия, наступления контроль-ного события	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	Причины не исполне-ния мероприя-тий
							предусмотрено / муници-пальной программой	факт на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта
1.1.	Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	Начальник сектора по физической культуре. спорту и туризму Администра-ции города Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятий	Проведено / 35 мероприятий, приняло участие более 3000 человек	01.01.2015	31.12.2015	200,0	41,6	3 контрак-та на сумму 140,1 / 2 договора / на сумму / 5,8
1.2.	Чемпионат города по баскетболу среди коллективов физкультуры	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятий	Мероприятие проведено, / приняло участие / 10 команд	11.01.2015	21.01.2015	1,6	0,0
1.3.	Областной турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Петра / Дернова	Начальник сектора по физической / культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятий	Мероприятие проведено, / приняло участие / 182 человека	22.04.2015	26.04.2015	4,0	0,0
1.4.	Турнир по стритболу, посвященный Дню Победы	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 6 команд	10.05.2015	10.05.2015	0,6	0,0
1.5.	Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе памяти В. Щербатых и / О. Соболева	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 60 человек	13.04.2015	15.04.2015	3,0	0,0
1.6.	Всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе памяти С.С. Казарова	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие 251 человек	09.10.2015	11.10.2015	2,8	0,0
1.7.	Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти шахтеров Несветая	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия		ноябрь	ноябрь	3,0			Выполне-ние мероприятия заплани-ровано / на IV квартал 2015 года
1.8.	Чемпионат города по волейболу среди мужских команд	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия		ноябрь	ноябрь	1,0			Выполне-ние мероприятия заплани-ровано / на IV квартал 2015 года
1.9.	Областной турнир по художественной гимнастике «Шахтерские звездочки»	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 250 человек	12.04.2015	15.04.2015	4,5	0,0
1.10.	Областной турнир по художественной гимнастике «Золотая осень»	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 204 человека	16.10.2015	18.10.2015	4,5	0,0
1.11.	Открытое первенство города по каратэ WKU на Призы Мэра города Новошахтинска	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 268 человек	май	04.10.2015	3,0	0,0
1.12.	Полумарафон в честь 3-х кратной чемпионки паралимпийских игр / Т.А. Паньковой	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие более 100 человек	18.04.2015	18.04.2015	6,0	0,0
1.13.	Майская эстафета	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 10 команд	01.05.2015	01.05.2015	2,0	0,0
1.14.	Открытое первенство города по легкой атлетике	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 93 человека	апрель	11.09.2015	2,0	0,0
1.15.	Олимпийский День бега	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 68 человек	23.06.2015	23.06.2015	2,0	0,0
1.16.	Всероссийский День бега «Кросс Наций-2015»	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 502 человека	27.09.2015	27.09.2015	1,0	0,0
1.17	Международный день ходьбы в рамках Всероссийского фестиваля «Спорт для всех»	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 212 человек	03.10.2015	03.10.2015	1,0	0,0
1.18.	Открытое первенство города по пауэрлифтингу	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия		октябрь	ноябрь	1,2			Выпол-нение мероприятия заплани-ровано / на IV квартал 2015 года
1.19.	Первенство города по плаванию	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия		апрель	декабрь	1,0			Проведе-ние мероприятия перене-сено / на IV квартал 2015 года
1.20.	Первенство города по спортивному ориентированию	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия		апрель	15.11.2015	1,2			Проведе-ние мероприятия перене-сено / на IV квартал 2015 года
1.21.	«Российский Азимут-2015»	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 12 команд	25.04.15	25.04.15	3,0	0,0
1.22.	Первенство и Чемпионат города по настольному теннису	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия		декабрь	декабрь	1,2			Выпол-нение мероприятия заплани-ровано / на IV квартал 2015 года
1.23.	Турнир по мини-футболу на Призы «Кожаный мяч»	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 15 команд	02.05.2015	04.05.2015	3,0	0,0
1.24.	Турнир по футболу на Приз «Открытие сезона»	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 7 команд	19.04.2015	19.04.2015	0,8	0,0
1.25.	Кубок Победы по футболу среди юношеских команд	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 5 команд	10.05.2015	10.05.2015	1,6	0,0
1.26.	Первенство города по футболу среди мужских команд	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 15 команд	14.06.2015	18.10.2015	4,5	0,0
1.27.	Кубок Мэра города по мини-футболу среди мужских команд	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 5 команд	ноябрь	декабрь	6,0			Выпол-нение мероприятия заплани-ровано / на IV квартал 2015 года
1.28.	Открытый турнир по футболу памяти Г. Петраки	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 4 команды	14.06.2015	14.06.2015	3,8	0,0
1.29.	Турнир по футболу на Кубок М.А. Козовкова среди мужских команд	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия		октябрь	01.11.2015	1,0			Выпол-нение мероприятия заплани-ровано / на IV квартал 2015 года
1.30.	Турнир по футболу на Кубок «Золотая осень» среди юношеских команд	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия		октябрь	06.11.2015	1,6			Выполнение мероприятия заплани-ровано / на IV квартал 2015года
1.31.	Турнир по футболу на Приз «Закрытие сезона»	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия		октябрь	08.11.2015	1,0			Выполне-ние мероприятия заплани-ровано / на IV квартал 2015 года
1.32.	Первенство города по шахматам «Белая ладья»	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 30 человек	23.05.2015	24.05.2015	0,4	0,0
1.33.	Турнир по шахматам на Кубок «День Победы»	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 12 человек	10.05.2015	10.05.2015	0,6	0,0
1.34.	Командное первенство города по шахматам	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 12 команд	24.03.2015	25.03.2015	0,4	0,0
1.35.	Первенство города по шахматам среди мужчин	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия		октябрь	ноябрь	0,3			Выполне-ние мероприятия заплани-ровано / на IV квартал 2015 года
1.36.	Турнир по шашкам, посвященный Дню Победы	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 18 человек	10.05.2015	10.05.2015	0,3	0,0
1.37.	Первенство города по шашкам среди мужчин	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия		октябрь	ноябрь	0,3			Выполне-ние мероприятия заплани-ровано / на IV квартал 2015 года
1.38.	Спартакиада учащихся 2014-2015 г.	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено	11.01.2015	30.05.2015	2,6	0,0
1.39.	Спартакиада «Молодежь Несветая» 2014-2015 г.	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 5 команд	11.01.15	31.12.2015	10,4	0,0
1.40.	Фестиваль ГТО	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 5 команд	28.05.2015	28.05.2015	3,0	0,0
1.41.	Спартакиада Дона 2015 года	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 6 команд	16.05.2015	17.05.2015	46,9	24,3
1.42.	Городской конкурс «Олимпийское образование молодежи Дона»	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие / 10 человек	апрель	22.09.2015	0,3	0,0
1.43.	Мероприятия, посвященные Дню физкультурника	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие более 250 человек	08.08.2015	08.08.2015	16,9	0,0
1.44.	Мероприятия, посвященные Дню города Новошахтинска	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие более 230 человек	август	август	10,0	0,0
1.45.	Мероприятия, посвященные Дню поселка	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено, / приняло участие более 180 человек	август	август	6,0	0,0
1.46.	Областная Спартакиада-2015 РОО ВОС среди спортсменов-инвалидов	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Участие в мероприятии	Участвовали в соревнованиях по шахматам, шашкам	июль	ноябрь	9,6	0,0
1.47.	Спартакиада среди спортсменов-инва-лидов и лиц с ограниченными возможностями	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Проведение мероприятия		декабрь	декабрь	1,8			Выполне-ние меропри-ятия заплани-ровано / на IV квартал 2015 года
1.48.	Изготовление грамот	Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города / Стрелков В.Ю.	Награждение победителей и призеров	Вручены грамоты победителям и призерам	январь	декабрь	17,3	17,3
2.	Подпрограмма 2. Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва
2.1	Зачисление учащихся на этап подготовки	Директор муниципаль-ного бюджетного образовате-льного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы №4 Осинов М.С.	Приказ по учреждению	Зачислены учащиеся на отделения: каратэ, футбол, шахматы, легкая атлетика	сентябрь	сентябрь	0,0	0,0
2.2	Приобретение спортивного оборудования для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы №4, оплата расходов по содержанию, выплаты питания спортсменам на областные соревнования	Директор муниципаль / ного бюджет-ного образо-вательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы №4 Осинов М.С.	Заключение договора поставки	Выполнена оплата расходов по содержанию ДЮСШ №4, питание спортсменов на областных соревнованиях	III квартал	III квартал	3 345,0	2 571,1
	Итого						3 545,0	2 612,7

    Мероприятия проведены в полном объеме согласно календарного плана официально физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2015 год.
        Кредиторская задолженность составляет 146,1 тыс. руб.
        Остаток средств составил 8,4 тыс. руб. за счет проведения конкурса по закупке наградной атрибутики, спортивной формы.

Начальник сектора по физической
культуре, спорту и туризму
Администрации города В.Ю. Стрелков