Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 1-е полугодие 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Причины не исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |
| 1.1. | Пожарная безопасность | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Маврин В.А. | Ежемесячные и еже-квартальные проверки работы автоматичес-кой пожарной сигна-лизации, системы опо-вещения и управле-ния эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 4745,9 | 1644,8 | 4651,9 |  |
| 1.1.1. | Техническое обслужи-вание автоматической пожарной сигнализа-ции, системы оповеще-ния и управления эваку-ацией при пожаре | Итого: |  |  |  |  | 4454,0 | 1639,8 | 4450,9 |  |
|  |  | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошах-тинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Маврин В.А. | Ежеквартальная про-верка работы автома-тической пожарной си-гнализации, системы оповещения и управ-ления эвакуацией при пожаре | проведено 2 квартальных мероприятия по техническо-му обслуживанию автомати-ческой пожарной сигнализа-ции, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре за 1-е полугодие 2016 года | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 6,6 | 3,3 | 6,6 |  |
|  |  | Инженер - энергетик управления образова-ния Администрации города - Гвоздева О.В. | Ежемесячная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | проведено 660 ежемесячных мероприятий по техническо-му обслуживанию автомати-ческой пожарной сигнализа-ции за 1-е полугодие 2016 года | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 4124,7 | 1505,2 | 4124,7 |  |
|  |  | Завхоз КУИ Администрации города - Акаемов А.А. | Ежеквартальная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | проведено 6 ежемесячных ме-роприятий по техническому обслуживанию автоматичес-кой пожарной сигнализации за 1-е полугодие 2016 года | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 24,0 | 0,0 | 20,9 |  |
|  |  | Начальник службы эксплуатации зданий учреждений культуры - Бароян А.Г. | Ежеквартальная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | проведено 60 мероприятий по техническому обслуживанию автоматической пожарной сиг-нализации за 1-е полугодие 2016 года | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 199,1 | 98,1 | 199,1 |  |
|  |  | Управляющий делами Администрации города - Лубенцов Ю.А. | Ежеквартальная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | проведено 6 ежемесячных ме-роприятий по техническому обслуживанию автоматичес-кой пожарной сигнализации за 1-е полугодие 2016 года | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 99,6 | 33,2 | 99,6 |  |
| 1.1.2. | Дооснащение оборудо-ванием, снаряжением и улучшение материаль-но-технической базы | Итого: |  |  |  |  | 216,4 | 5,0 | 201,0 |  |
|  |  | Ведущий инженер по по-жарной безопасности МБУ города Новошах-тинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Маврин В.А. | Соответствие нормам обеспечения пожар-ным оборудованием | в июне 2016 года приобрете-но 5 огнетушителей | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | Ведущий инженер отде-ла инженерной инфра-структуры МКУ «УЖКХ» - Никитенко А.В. | Приобретение пожарных гидрантов | приобретено 43 пожарных гидранта | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 211,4 | 0,0 | 196 |  |
| 1.1.3. | Обучение руководите-лей и ответственных за пожарную безопасность пожарно-техническому минимуму | Управляющий делами Администрации города - Лубенцов Ю.А. | Обучение сотрудни-ков пожарно-техниче-скому минимуму |  | март 2016 года | март 2016 года | 16,6 | 0,0 | 0,0 | отсутст-вие фи-нансовых средств |
| 1.1.4. | Обработка огнеза-щитным составом деревянных конструкций | Управляющий делами Администрации города - Лубенцов Ю.А. | Огнезащитная обра-ботка чердачных поме-щений зданий, находя-щихся в оперативном управлении |  | июнь 2016 года | август 2016 года | 58,9 | 0,0 | 0,0 | прове-дение меро-приятия заплани-ровано на 4 кв.2016г. |
| 1.2. | Защита от чрезвычай-ных ситуаций | Заместитель начальника по чрезвычайным ситу-ациям и пожарной без-опасности МБУ города Новошахтинска «Управ-ление по делам ГО и ЧС» - Воищева Н.И. | Подведение годовых итогов по защите насе-ления от чрезвычай-ных ситуаций, в соот-ветствии с планом основных мероприятий | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного фор-мирования (далее - АСФ) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), совершен-ствование единой дежурно-диспетчерской службы и сис-темы «112» (далее - ЕДДС - «112»), и обучения населения | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 396,7 | 206,8 | 220,8 |  |
| 1.2.1. | Резерв финансовых средств на ликвида-цию чрезвычайных ситуаций | Заместитель начальника по чрезвычайным ситу-ациям и пожарной без-опасности МБУ города Новошахтинска «Управ-ление по делам ГО и ЧС» - Воищева Н.И. | Использование на проведение аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий чрезвы-чайных ситуаций | в результате организации подвоза воды населению с 04.01.2016 по 06.01.2016, обеспечены мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации в городе Новошах-тинске | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 150,0 | 42,7 | 42,7 |  |
| 1.2.2. | Дооснащение обору-дованием, снаряжени-ем и улучшение мате-риально-технической базы АСФ | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 141,4 | 79,9 | 79,9 |  |
| 1.2.2.1. | Приобретение ран-цевых огнетушителей (5 шт.) | Начальник АСФ МБУ города Новошахтин-ска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | с целью обеспечения и под-держания в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), приобретено 3 ранцевых огнетушителя в мае 2016 года | май 2016 года | октябрь 2016 года | 22,5 | 10,9 | 10,9 |  |
| 1.2.2.2. | Приобретение одежды, обуви форменной для спасателей и средств индивидуальной защиты | Начальник АСФ МБУ города Новошахтин-ска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ |  | апрель 2016 года | декабрь 2016 года | 47,9 | 0 | 0 | прове-дение меро-приятия заплани-ровано на 4 кв.2016г |
| 1.2.2.3. | Приобретение матери-альных запасов для безперебойной работы спасателей, техники, оборудования и инс-трумента при проведе-нии аварийно-спаса-тельных работ | Начальник АСФ МБУ города Новошахтин-ска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | за 1-е полугодие 2016 года приобретены автозапчасти, автомасла и хозяйственные товары, для бесперебойной работы техники и оборудо-вания АСФ | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 27,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 1.2.2.4. | Проведение текущего ремонта автомобиль-ной техники АСФ | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | проведен текущий ремонт автомобильной техники АСФ в феврале 2016 года | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 44,0 | 44,0 | 44,0 |  |
| 1.2.3. | Улучшение учебной и материально-технической базы отдела подготовки | Начальник отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Кинах В.А. | Соответствие нормам обеспечения процесса обучения |  | декабрь 2016 года | декабрь 2016 года | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4. | Поддержание в гото-вности системы опо-вещения населения города | Ведущий инженер по чрезвычайным ситуа-циям МБУ города Новошахтинска «Упра-вление по делам ГО и ЧС» - Прасковина Е.Н. | проведение ежемесяч-ных, квартальных и годовой проверок сис-темы оповещения насе-ления в соответствии с планом основных меро-приятий и информиро-вание населения путем СМС-рассылок об угро-зе возникновения чрез-вычайных ситуаций (происшествий) | своевременное информирова-ние населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 27,0 | 13,0 | 27,0 |  |
| 1.2.4.1. | Оплата услуг по СМС-рассылке | Ведущий инженер по чрезвычайным ситуа-циям МБУ города Новошахтинска «Упра-вление по делам ГО и ЧС» - Прасковина Е.Н. | проведение ежемесяч-ных, квартальных и годовой проверок сис-темы оповещения насе-ления в соответствии с планом основных меро-приятий и информиро-вание населения путем СМС-рассылок об угро-зе возникновения чрез-вычайных ситуаций (происшествий) | за 1-е полугодие 2016 года проведена СМС-рассылка сообщений об угрозе возник-новения чрезвычайных ситуа-ций. | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 3,0 | 2,0 | 3,0 |  |
| 1.2.4.2. | Оплата интернет-услуг | Начальник ЕДДС МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Волков В.М. | проведение ежемесяч-ных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответ-ствии с планом основ-ных мероприятий и ин-формирование путем интернет-связи об угрозе возникновения чрезвычайных ситуа-ций (происшествий) | с целью своевременного информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций оплачены услуги Интернет связи за 1-е полугодие 2016 года | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 24 | 11 | 24 |  |
| 1.2.5. | Создание матери-альных запасов гражданской обороны | Ведущий инженер ИТМ МБУ города Новошах-тинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Демьяненко Н.Е. | Соответствие нормам материальных запа-сов гражданской обороны |  | ноябрь 2016 года | ноябрь 2016 года | 2,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.6. | Развитие ЕДДС – «112» | Начальник ЕДДС -– «112» МБУ города Новошахти-н-ска «Управление по делам ГО и ЧС» - Волков В.М. | Соответсвие нормам обеспечения ЕДДС – «112» | совершенствование ЕДДС – «112» муниципального образования «Город Новошахтинск» | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 72,0 | 71,2 | 71,2 |  |
| 1.2.6.1. | Приобретение обору-дования и матери-альных запасов для службы ЕДДС - «112» | Начальник ЕДДС – «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Волков В.М. | Соответствие нормам обеспечения ЕДДС - «112» | с целью совершенствования ЕДДС – «112» муниципаль-ного образования «Город Новошахтинск» в апреле 2016 года приобретен генератор для бесперебойной работы электрооборудования и материальные запасы | март 2016 года | декабрь 2016 года | 72,0 | 71,2 | 71,2 |  |
| 2. | «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |
| 2.1. | Организация мероприятий по безопасному проведению Крещенских купаний на Соколовском водохранилище | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Организационные мероприятия по проведению Крещенских купаний на Соколовском водохранилище привели к отсутствию несчастных случаев на водных объектах города во время Крещенских купаний. | январь 2016 года | январь2016 года | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Дежурство спасателей на пляже Соколовского водохранилища в летний период | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | в июне 2016 года с целью недопущения несчастных случаев на водном объекте Соколовского водохранилища проводилось дежурство спасателей в выходные и праздничные дни на пляже. | июнь 2016 года | август 2016 года | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Дооснащение совре-менной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | в апреле 2016 года, для улучшения оперативных возможностей АСФ при предупреждении несчастных случаев и спасении людей на водных объектах, приобретены и установлены на водоемах города аншлаги «Купаться запрещено» 10 шт. | апрель 2016 года | август 2016 года | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 3. | Итого по программе |  |  |  |  |  | 5147,6 | 1856,6 | 4877,7 |  |

Начальник МБУ города Новошахтинска

«Управление по делам ГО и ЧС»                                                                                                                 В.И.Кондратенко

Главный бухгалтер                                                                                                                                     Н.И.Миленина