План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2030 года

| №  п/п | Наименование мероприятия, стратегической проектной инициативы | Ответственный исполнитель | Инструмент реализации (наименование муниципальной программы города Новошахтинска / внепрограммное мероприятие / иное) \* | Этапы реализации\*\* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2019 – 2021 годы) | II этап (2022 – 2024 годы) | III этап (2025 – 2030 годы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Устойчивая экономика** | | | | | | | |
| **1.1. Промышленность** | | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | | |
| 1. Рост совокупного объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | | | | | | | |
| Индикатор 1. Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», млн. рублей (на конец этапа) | | | | 9 042,2 | | 11 328,7 | 20 337,3 |
| 2. Увеличение объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | | | | | | | |
| Индикатор 2. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг), млн. рублей (на конец этапа) | | | | 1 490,0 | | 2 236,0 | 2 795,0 |
| Структурные цели | | | | | | | |
| 1. Увеличение доли высокотехнологичного экспортоориентированного сектора в обрабатывающей промышленности | | | | | | | |
| Индикатор 3. Доля высокотехнологичного экспортоориентированного сектора в обрабатывающей промышленности, процент (на конец этапа) | | | | 8,0 | | 9,0 | 11,0 |
| 2. Рост удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций | | | | | | | |
| Индикатор 4. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций, процент (на конец этапа) | | | | 15,0 | | 25,0 | 50,0 |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение технического перевооружения и модернизации производства, внедрения инноваций на предприятиях города | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Оказание содействия в получении льготных займов промышленными предприятиями в Некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности» | Отдел экономики Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Оказание содействия в получении поддержки АО «Региональная лизинговая компания» | Отдел экономики Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 1.3. Предоставление информационной и консультационной поддержки об имеющихся федеральных формах поддержки промышленных предприятий | Отдел экономики Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 1.4. Оказание содействия в развитии кооперационных связей между промышленными предприятиями, содействие встраиванию малых предприятий в цепочки поставщиков | Отдел экономики Администрации города  Контрактная служба Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 1.5. Разработка и реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях города | Городская трехсторонняя комиссия  по регулированию социально-трудовых отношений,  Союз работодателей города Новошахтинска | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 1.6. Продвижение новых технологий в сфере производительности труда | Отдел экономики Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
| Задача 2. Развитие системы продвижения продукции местных производителей | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия между Администрацией города и предприятиями на основе развития взаимовыгодных партнерских отношений | Отдел экономики Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Организация участия местных товаропроизводителей в региональных, российских выставочно-ярмарочных мероприятиях | Отдел экономики Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики | I – III | | | |
|  | Мероприятие 2.3. Оказание содействия в освоении новых рынков путем организации экономических делегаций, коллективных форм визуализации производимой продукции для продвижения за пределами города | Отдел экономики Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики | I – III | | | |
|  | Мероприятие 2.4. Повышение конкурентоспособности действующих предприятий с помощью мер, реализуемых в рамках федеральных, областных программ | Отдел экономики Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 2.5. Развитие внутреннего маркетинга, как одного из средств мотивации сотрудников к качественному взаимодействию, как внутри компании, так и с внешними потребителями | Хозяйствующие субъекты города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Стратегическая проектная инициатива 1. «Кадры для индустриальной экономики» | Отдел экономики Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
| **1.2. Строительство** | | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | | |
| Увеличение ежегодных объемов жилищного строительства | | | | | | | |
| Индикатор 1. Объем жилищного строительства, тыс. кв. м (на конец этапа) | | | | 14,9 | | 17,1 | 20,4 |
| Структурная цель | | | | | | | |
| Рост обеспеченности общей площадью жилых помещений к 2030 году в среднем на одного жителя города до 22,7 кв. м | | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Увеличение средней обеспеченности квадратными метрами жилья жителей города | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Создание условий для вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства (подготовка и предоставление новых земельных участков под комплексную и иную застройку, обеспечение инженерной инфраструктурой) | Управление жилищной политики  Администрации города | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Увеличение объема земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей | Управление жилищной политики  Администрации города | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| Задача 2. Стимулирование развития рынка жилья | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Поддержка отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья в рамках реализации государственных программ на территории города | Управление жилищной политики  Администрации города | «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильём жителей» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Формирование фактора развития рынка строительства жилья, как института обеспечения граждан достойным жильем, путем восстановления репутации института строительства жилья, что особенно необходимо для осуществления государственной жилищной политики | Управление жилищной политики  Администрации города | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.3. Повышение инвестиционного спроса на первичном рынке жилья | Управление жилищной политики  Администрации города | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.4. Обеспечение сбалансированного развития новых и ранее застроенных территорий путем организации территориального планирования и проведения эффективной градостроительной политики | Управление жилищной политики  Администрации города | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| Задача 3. Ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1. Переселение граждан из ветхого жилья в рамках программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков по мероприятию «Содействие гражданам в приобретении жилья взамен сносимого ветхого» | Управление жилищной политики  Администрации города | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 3.2. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в период с 01.01.2012 по 01.06.2016 | Управление жилищной политики  Администрации города | «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильём жителей» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 3.3. осуществление сноса ветхих, аварийных домов и утилизация сооружений в целях дальнейшего использования земельных участков для жилищного строительства | Управление жилищной политики  Администрации города;  МКУ  г. Новошахтинска «УКС» | «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильём жителей» | I - III | | | |
| Задача 4. Повышение строительной грамотности | | | | | | | |
|  | Мероприятие 4.1. Использование информационных продуктов, разработка и внедрение стандартов с целью повышения уровня грамотности и осознанности населения в вопросах строительства собственного дома, а также повышение квалификации участников строительного рынка, их объединение | Управление жилищной политики  Администрации города | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 4.2. Развитие механизмов страхования на городском рынке жилья | Управление жилищной политики  Администрации города | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 4.3. Повышение уровня правовой грамотности и осведомленности населения в целях достижения более открытого и действенного принятия решений в сфере долевого строительства | Управление жилищной политики  Администрации города | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Стратегическая проектная инициатива 1. «Современная жилая среда» | Управление жилищной политики  Администрации города | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| **1.3. Малый и средний бизнес** | | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | | |
| Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| Индикатор 1. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек (на конец этапа) | | | | 7,9 | | 8,4 | 10,3 |
| Структурные цели | | | | | | | |
| 1. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | | | | | | | |
| Индикатор 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единицы (на конец этапа) | | | | 233,5 | | 240,3 | 259,5 |
| 2. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | | | | | | |
| Индикатор 3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процент (на конец этапа) | | | | 20,5 | | 21,1 | 22,3 |
| 3. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | | | | | | | |
| Индикатор 4. Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процент (на конец этапа) | | | | 3,1 | | 3,5 | 4,5 |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Внедрение системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Организация участия субъектов МСП в реализации программ АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) и Минэкономразвития России и Ростовской области | Отдел экономики Администрации города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Содействие увеличению числа пользователей регионального портала закупок малого объема из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики Администрации города, контрактная служба Администрации города, НОМКК «НМФПМП», муниципальные и иные заказчики | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | I – III | | | |
|  | Мероприятие 1.3. Создание коворкинг центра, развитие института бизнес-наставничества в рамках коворкинга | Отдел экономики Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | II – III | | | |
| Задача 2. Содействие формированию деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Организация участия субъектов МСП в круглых столах, проводимых банковским сектором, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Отдел экономики Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | I – III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Привлечение субъектов МСП к участию в общественных организациях по защите прав и интересов предпринимательского сообщества | Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области по городу Новошахтинску, Новошахтинское местное отделение Ростовской региональной общественной организации «Совет предпринимателей Ростовской области»,  Новошахтинское городское отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | I – III | | | |
|  | Мероприятие 2.3. Организация участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Отдел экономики Администрации города, отдел потребительского рынка Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | I – III | | | |
|  | Мероприятие 2.4. Налаживание взаимодействия субъектов МСП в рамках Восточно-Донбасского полюса роста | Отдел экономики Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
| Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1. Организация и проведение профессиональных конкурсов, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности | Отдел экономики Администрации города, отдел потребительского рынка Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | I – III | | | |
|  | Мероприятие 3.2. Размещение информации о лучших предприятиях города на бигбордах | Отдел экономики Администрации города, отдел потребительского рынка Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 3.3. Создание форума в социальных сетях с возможностью общения и освещения наиболее актуальных вопросов ведения предпринимательской деятельности | Отдел экономики Администрации города, СМИ | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | I – III | | | |
|  | Мероприятие 3.4. Организация встреч, мастер-классов предпринимателей с обучающимися образовательных учреждений города | Отдел экономики Администрации города, отдел потребительского рынка Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | I – III | | | |
| Задача 4. Развитие социального предпринимательства | | | | | | | |
|  | Мероприятие 4.1. Повышение специализации МСП в оказании услуг в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания | Субъекты малого и среднего предпринимательства | внепрограммное мероприятие | II – III | | | |
|  | Мероприятие 4.2. Участие в программе передачи части государственных социальных услуг в социальной сфере на аутсорсинг негосударственным организациям (не только НКО) | Управление социальной защиты населения Администрации города | внепрограммное мероприятие | II – III | | | |
|  | Мероприятие 4.3. Организация участия субъектов МСП в образовательных программах в сфере социального предпринимательства на базе региональных вузов и существующих институтов поддержки | Отдел экономики Администрации города | внепрограммное мероприятие | II – III | | | |
|  | Мероприятие 4.4. Проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа социального предпринимательства | Отдел экономики Администрации города, СМИ | внепрограммное мероприятие | II – III | | | |
| Задача 5. Информационное и образовательное сопровождение субъектов малого предпринимательства | | | | | | | |
|  | Мероприятие 5.1. Организация консультационных услуг для граждан, желающих создать собственное дело | Отдел экономики Администрации города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», ГКУ РО «ЦЗН», НОМКК «НМФПМП» | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 5.2. Организация комплексной информационной и маркетинговой поддержки субъектам МСП с использованием бесплатного интернет - ресурса «Бизнес-навигатор МСП» | Отдел экономики Администрации города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», ГКУ РО «ЦЗН» | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | I – III | | | |
|  | Мероприятие 5.3. Организация участия субъектов МСП в образовательных курсах, семинарах, мастер-классах, проводимых на региональном и федеральном уровнях | Отдел экономики Администрации города, отдел потребительского рынка Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | I – III | | | |
|  | Мероприятие 5.4. Организация взаимодействия и сотрудничества бизнеса и банковского сектора | Отдел экономики Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | I – III | | | |
|  | Мероприятие 5.5. Налаживание конструктивного диалога правоохранительных и контролирующих органов с субъектами МСП | Совет по малому и среднему предпринимательству Администрации города, Межведомственная комиссия по снижению административных барьеров | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
| **1.4. Потребительский рынок** | | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | | |
| Увеличение оборота розничной торговли в городе Новошахтинске | | | | | | | |
| Индикатор 1. Объем оборота розничной торговли, млн. рублей (на конец этапа) | | | | 11 843,4 | | 16 195,6 | 24 719,6 |
| Структурная цель | | | | | | | |
| Создание развитого непродовольственного ритейлинга | | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение обеспеченности населения качественными и безопасными товарами и услугами | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Проведение мониторинга качества и безопасности реализуемой продукции на территории города | Отдел потребительского рынка Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Организация совместных мероприятий с правоохранительными и контролирующими организациями по пресечению реализации фальсифицированной и контрафактной продукции на потребительском рынке города | Отдел потребительского рынка Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 1.3. Популяризация системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» | Отдел потребительского рынка Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
| Задача 2. Сглаживание территориальной дифференцированности потребительского рынка | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Развитие нестационарной и мобильной торговли | Отдел потребительского рынка Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Развитие ярмарочной торговли | Отдел потребительского рынка Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | I – III | | | |
| Задача 3. Внедрение электронной торговли в потребительский рынок города | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1. Развитие городских интернет-площадок модели B2C (Бизнес-Потребитель) | Отдел потребительского рынка Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 3.2. Популяризация онлайн-торговли | Отдел потребительского рынка Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 3.3. Строительство на территории города крупных торгово-логистических центров | Отдел потребительского рынка Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
| Задача 4. Увеличение доли непродовольственных товаров в структуре товарного предложения на потребительском рынке города | | | | | | | |
|  | Мероприятие 4.1. Создание условий для взаимодействия инвесторов коммерческой недвижимости города с крупными непродовольственными ритейлерами | Отдел потребительского рынка Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 4.2. Информирование представителей непродовольственного ритейла об инвестиционном потенциале города | Отдел потребительского рынка Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
| **1.5. Инвестиции** | | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | | |
| Рост частных инвестиций в основной капитал | | | | | | | |
| Индикатор 1. Объем частных инвестиций в основной капитал, млн. рублей (на конец этапа) | | | | 1 642,98 | | 3 302,2 | 5 402,3 |
| Структурная целя | | | | | | | |
| Создание благоприятных условий для проведения качественных структурных преобразований экономики | | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Организация системной работы с инвесторами | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Модернизация механизма сопровождения инвестиционных проектов | сектор перспективного развития Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Разработка инвестиционного паспорта города, содержащего полную информацию об инвестиционном климате города и о его инвестиционном потенциале | сектор перспективного развития Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | I | | | |
|  | Мероприятие 1.3. Актуализация инвестиционных площадок города, позволяющих оценить их потенциал | сектор перспективного развития Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | I – III | | | |
|  | Мероприятие 1.4. Модернизация раздела «Инвестиции» официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, повышение степени его интерактивности | сектор перспективного развития Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 1.5. Открытие аккаунтов в социальных сетях, посвященных инвестиционному климату города (facebook, vk), и запуск информационной кампании «Время выбирать Новошахтинск» | сектор перспективного развития Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | I | | | |
|  | Мероприятие 1.6. Стимулирование развития инвестиционных механизмов муниципально-частного партнёрства, вовлечение муниципальной собственности с высоким процентом износа | сектор перспективного развития Администрации города  Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | I – III | | | |
|  | Мероприятие 1.7. Регулярный мониторинг совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» ключевых услуг для инвесторов через механизм «Тайный покупатель» | сектор перспективного развития Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
| Задача 2. Сокращение административных барьеров для инвесторов | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Стопроцентное достижение показателей целевых моделей улучшения инвестиционного климата | сектор перспективного развития Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Обеспечение повышения профессионального уровня и оценки компетентности сотрудников структурных подразделений Администрации города по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | сектор перспективного развития Администрации города;  сектор муниципальной службы и кадровой работы Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 2.3. Внедрение порядка адресной работы работников Администрации города с субъектами инвестиционной деятельности в части ключевых экономических показателей | сектор перспективного развития Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 2.4. Организация взаимодействия с Торгово-промышленной палатой Ростовской области в рамках проведения ежеквартальных инвестиционных сессий | сектор перспективного развития Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Стратегическая проектная инициатива 1:  «Новошахтинск – город позитивных изменений» | сектор перспективного развития Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
| **1.6. Труд** | | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | | |
| Сохранение уровня регистрируемой безработицы ниже 1,0 процента | | | | | | | |
| Структурная цель | | | | | | | |
| Развитие рынка труда, обеспечивающего трудовую занятость и доходы населения города | | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Содействие трудоустройству граждан, ищущих работу | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Активная реализация на территории города мероприятий, обеспечивающих права на труд лиц, обладающих низкой конкурентоспособностью | Отдел по труду Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Создание условий для развития наставничества на предприятиях | Отдел по труду Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 1.3. Привлечение трудовых ресурсов из соседних территорий с целью удовлетворения потребностей экономики города в квалифицированных кадрах | Отдел по труду Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 1.4. Сокращение доли занятых в неформальном секторе в общей численности занятого населения | Отдел по труду Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
| Задача 2. Развитие социального партнерства | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Разработка мероприятий и охват программой «Нулевой травматизм» более 60 процентов предприятий города | Отдел по труду Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Достижение стопроцентного охвата организаций города коллективно-договорным регулированием | Отдел по труду Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
|  | Мероприятие 2.3. Реализация мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья работников, создание безопасных условий труда в организациях города; привлечение к социальному партнерству предпринимателей | Отдел по труду Администрации города | внепрограммное мероприятие | I – III | | | |
| **2. Развитая социальная сфера** | | | | | | | |
| **2.1. Здравоохранение** | | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | | |
| 1. Снижение смертности от всех причин | | | | | | | |
| Индикатор 1. Количество смертей от всех причин на 1 000 человек населения (на конец этапа) | | | | 13,7 | | 12,0 | 11,4 |
| 2. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте | | | | | | | |
| Индикатор 2. Количество смертей населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста, человек (на конец этапа) | | | | 400,0 | | 329,1 | 245,0 |
| Структурная цель | | | | | | | |
| Переход от системы диагностики и лечения к охране здоровья населения города | | | | | | | |
| Индикатор 3. Средняя продолжительность здоровой жизни, лет (на конец этапа) | | | | 62 | | 67 | 71 |
| Индикатор 4. Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни, процент (на конец этапа) | | | | 40,0 | | 60,0 | 65,0 |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения города за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Проведение информационной работы с населением города и руководителями предприятий о необходимости прохождения жителями города диспансеризации, профилактических осмотров и вакцинации | МБУЗ «ЦГБ» | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» | I-III | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Активизация межведомственного взаимодействия, направленного на снижение потребления алкоголя жителями города | МБУЗ «ЦГБ» | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» | I-III | | | |
|  | Мероприятие 1.3. Реализация мер по улучшению условий и охраны труда в городе, в том числе проведение специальной оценки условий труда; осуществление надзора за обеспечением медицинским осмотром лиц, занятых во вредных и опасных производственных условиях | МБУЗ «ЦГБ» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 1.4. Создание бережливого производства в поликлинических отделениях муниципальных учреждений здравоохранения | МБУЗ «ЦГБ» | Внепрограммное мероприятие | I-II | | | |
|  | Мероприятие 1.5. Создание единого цифрового пространства в муниципальных учреждениях здравоохранения города | МБУЗ «ЦГБ» | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» | I-III | | | |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистская работа в социальных сетях и СМИ по привлечению специалистов в учреждения здравоохранения | МБУЗ «ЦГБ» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Работа по профориентации среди обучающихся старших классов образовательных организаций города и медицинских колледжей городов Шахт и Новочеркасска и отбору наиболее достойных кандидатов для контрактно-целевой подготовки в Ростовском Государственном медицинском университете | МБУЗ «ЦГБ» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 2.3. Осуществление контрактно-целевой подготовки в Ростовском Государственном медицинском университете и медколледжах области | МБУЗ «ЦГБ» | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» | I-III | | | |
|  | Мероприятие 2.4. Осуществление выплат стипендий студентам, обучающимся по целевым направлениям, за счет средств бюджета города | МБУЗ «ЦГБ» | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» | I-III | | | |
|  | Мероприятие 2.5. Предоставление служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда | МБУЗ «ЦГБ» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 2.6. Осуществление единовременных выплат в размере 500,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета | МБУЗ «ЦГБ» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 2.7. Формирование и внедрение института наставничества для повышения профессионального мастерства и уровня компетенций молодых специалистов (врачей, медицинских сестер) в первые два года работы | МБУЗ «ЦГБ» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
| Задача 3. Снижение показателя смертности от болезней системы кровообращения | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1. Маршрутизация пациентов с ОКС и ОНМК, формирование алгоритмов оказания им экстренной медицинской помощи с учетом времени прибытия бригад скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦГБ» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 3.2. Соблюдение времени доезда скорой медицинской помощи до больного в пределах 20 мин | МБУЗ «ЦГБ» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 3.3. Проведение догоспитального тромболизиса при остром коронарном синдроме | МБУЗ «ЦГБ» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 3.4. Обеспечение приоритета ранней диагностики, профилактики и лечения на ранних стадиях заболеваний | МБУЗ «ЦГБ» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
| Задача 4. Снижение показателя младенческой смертности | | | | | | | |
|  | Мероприятие 4.1. Проведение работы с беременными, проживающими на территории города, осуществление мониторинга отказов беременных от госпитализации, обследований, консультаций областных специалистов и нерегулярного посещения врача женской консультации | МБУЗ «ЦГБ» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 4.2. Формирование единого информационного банка данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, а также находящихся в трудной жизненной ситуации | МБУЗ «ЦГБ» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 4.3. Распространение санитарно-гигиенических знаний о необходимости ранней постановки беременных на учет | МБУЗ «ЦГБ» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Стратегическая проектная инициатива 1. «Создание современного больничного комплекса по ул. Энгельса, 8» | МБУЗ «ЦГБ» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
| **2.2. Образование** | | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | | |
| 1. Увеличение количества победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников | | | | | | | |
| Индикатор 1. Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников, процент (на конец этапа) | | | | 0,24 | | 0,3 | 0,4 |
| 2. Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | | |
| Индикатор 2. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, процент (на конец этапа) | | | | 92,0 | | 98,7 | 100,0 |
| Структурная цель | | | | | | | |
| Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Обновление методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих на уровнях основного общего и среднего общего образования освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, методологической основой которых является системно-деятельностный подход | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - II | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Внедрение Концепций учебных предметов, включая предметную область «Технология», с целью обновления содержания образования | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.3. Использование педагогами современных образовательных технологий, направленных на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, способствующих решению задач повышения мотивации обучающихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.4. Увеличение доли общеобразовательных организаций, имеющих высокоскоростной доступ к сети Интернет, до 90,0 процентов к 2024 году и до 100,0 процентов к 2030 году | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.5. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, обладающих базовыми навыками программирования | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.6. Увеличение доли педагогов, прошедших обучение по обновленным программам повышения квалификации, в том числе по направлению «Технология» | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| Задача 2. Создание эффективной системы, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Развитие сети профильных классов | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Обеспечение участия обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в программе ранней профориентации для учащихся 6 – 11 классов «Билет в будущее» | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.3. Обеспечение участия обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в системе открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| Задача 3. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (организация обучения школьников в односменном режиме) | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1. Строительство школы с использованием типового проекта | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 3.2. Модернизация существующей инфраструктуры школ (капитальный ремонт, реконструкция, блоки зданий школ) | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| Задача 4. Обеспечение системы профессионального роста педагогических работников | | | | | | | |
|  | Мероприятие 4.1. Содействие участию педагогов в мероприятиях регионального, всероссийского и международного масштаба (семинары, конкурсы, лекции, конференции, выставки образования и т.п.) | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 4.2. Организационно-деятельностное сопровождение развития педагогического сообщества, включая молодых учителей, (конкурсное движение, фестивали, профессиональные сообщества, семинары, вебинары) | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 4.3. методическая поддержка педагогов по совершенствованию трудовых функций, обозначенных в профессиональных стандартах | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Стратегическая проектная инициатива 1. «Путь каждого ребенка к успеху» | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| **2.3. Молодежь** | | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | | |
| Увеличение доли молодежи, вовлеченной в социальную практику | | | | | | | |
| Индикатор 1. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, процентов (на конец этапа) | | | | 13,0 | 15,0 | | 20,0 |
| Структурная цель | | | | | | | |
| Создание условий для всесторонней реализации потенциала молодежи в социально-экономической, общественно-политической, культурно-творческой, креативной, спортивной, информационной и иных сферах и его активное использование | | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Пропаганда здорового образа жизни, жизни без наркотиков, алкоголя и курения | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Профилактика правонарушений среди подростков и молодёжи посредством их вовлечения в социально полезную деятельность | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Профилактика инфицирования опасных заболеваний среди молодежи | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.3. Активизация воспитательной работы: продвижение ценностей физической культуры и здоровья, формирование потребностей молодежи в соблюдении принципов здорового образа жизни, стремления к позитивным изменениям и сознательном отказе от саморазрушающего поведения | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.4. Приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе по месту жительства | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.5. Популяризация здорового образа жизни и физической активности, включающая в себя пропаганду ценностей здоровья через СМИ и сеть Интернет | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| Задача 2. Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Изучение правовой и государственной систем Российской Федерации, истории Отечества, государственной символики, биографий выдающихся граждан России, широкое внедрение процедур и церемоний патриотической направленности (поднятие флага, исполнение гимна) | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Издание специальных социальных справочников для молодежи и установление традиции их вручения одновременно с документами государственного образца в формате регулярно социально значимых мероприятий | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.3. Сотрудничество со средствами массовой информации в области программ, направленных на формирование и развитие у молодёжи чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за историю Отечества | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.4. Разработка социальных реклам, доступных и популярных в молодёжной среде | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| Задача 3. Развитие молодежного медийного пространства | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1. Поддержка общественно значимых проектов в средствах массовой информации и сети «Интернет» | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 3.2. разработка системы взаимодействия местных периодических изданий и молодежных СМИ | Управление образования Администрации города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| **2.4. Спорт** | | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | | |
| Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | |
| Индикатор 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент (на конец этапа) | | | | 46,6 | | 56,3 | 60,0 |
| Структурная цель | | | | | | | |
| Увеличение доли граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программы спартакиад учащихся и молодежи России | | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Возрождение спартакиадного движения в полном объеме и обеспечение охвата всех категорий населения | Сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации города | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Поэтапное внедрение и поддержание стабильной работы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в т.ч. внедрение комплекса в трудовых коллективах | Сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» | I - III | | | |
| Задача 2. Обеспечение учреждений спорта тренерскими кадрами | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Приглашение тренерских кадров в город с предоставлением служебного жилья | Сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации города | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Организация и проведение курсов повышения квалификация для тренеров и тренеров-преподавателей | Сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации города | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| Задача 3. Развитие инфраструктуры спорта города Новошахтинска | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1. Строительство спортивных объектов | Сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 3.2. Физкультурно-спортивный комплекс с ледовым полем, объекты спортивного кластера в Комсомольском парке, трасса велоспорт ВМХ, трасса роллер спорт, скаладром, многофункциональная спортивная площадка, тропа здоровья, трасса для кросса | Сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации города | внепрограммное мероприятие | I | | | |
|  | Мероприятие 3.3. Многофункциональные спортивные площадки (п. Соколово-Кундрюченский, п. Новая Соколовка, п. Самбек, п. Кирова, п. им. М. Горького) | Сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» | II - III | | | |
|  | Мероприятие 3.4. Реконструкция спортивного объекта МБУ «Стадион Западный» | Сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» | II - III | | | |
|  | Мероприятие 3.5. Капитальный ремонт спортивного зала клуба п. Кирова | Сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» | II - III | | | |
|  | Мероприятие 3.6. Обеспечение современным высокотехнологичным спортивным оборудованием и инвентарем организаций спортивной направленности для качественного проведения тренировочного процесса, отвечающего требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки | Сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации города | муниципальная программа города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» | I - III | | | |
|  | Стратегическая проектная инициатива 1.  «Город Новошахтинск – центр спорта Восточно-Донбасского полюса роста: «Объединяй достоинства – достигая преимуществ!» | Сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации города | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| **2.5. Культура** | | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | | |
| Увеличение количества посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек) | | | | | | | |
| Индикатор 1. Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек), человек (на конец этапа) | | | | 3895 | | 3895 | 3896 |
| Структурная цель | | | | | | | |
| Создание условий для развития культурного потенциала города Новошахтинска | | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг для всех групп населения, включая людей с ограниченными возможностями | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Проведение культурных мероприятий: конкурсов, концертных программ с участием людей с ограниченными возможностями здоровья | Отдел культуры  Администрации города | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Проведение культурных мероприятий регионального, федерального и международного уровней, муниципальные этапы областных конкурсов | Отдел культуры  Администрации города | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.3. Вовлечение и дальнейшее стимулирование талантливой молодёжи к раскрытию своих творческих способностей через организацию и проведение мероприятий, фестивалей, конкурсов | Отдел культуры  Администрации города | внепрограммное мероприятие | I -III | | | |
|  | Мероприятие 1.4. Строительство нового здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры и Клубы» в рамках программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков по направлению «Рекультивация использованных земель, ликвидация экологических и иных последствий ведения горных работ» | Отдел культуры  Администрации города | внепрограммное мероприятие | II - III | | | |
|  | Мероприятие 1.5. Пополнение музейных коллекций, обеспечение безопасности музейных предметов и музейных коллекций | Отдел культуры  Администрации города | внепрограммное мероприятие иное | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.6. Обеспечение детских музыкальной, художественной школ и школы искусства необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | Отдел культуры  Администрации города | внепрограммное мероприятие иное | I - II | | | |
| Задача 2. Создание условий для развития культурного потенциала города Новошахтинска | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Внедрение новых моделей культурного предпринимательства и методов привлечения финансовых потоков в сферу культуры, в том числе путем государственно-частного партнерства | Отдел культуры  Администрации города | внепрограммное мероприятие иное | II - III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Создание обучающих информационных и методических классов на базе библиотек с целью внедрения основ грамотного виртуального знакомства с произведениями искусства и литературы через сеть Интернет | Отдел культуры  Администрации города | внепрограммное мероприятие иное | I - II | | | |
|  | Мероприятие 2.3. Определение и обустройство открытой площадки с высокой, крытой сценой и гримерными помещениями для проведения крупных массовых мероприятий в весеннее-летний период | Отдел культуры  Администрации города | внепрограммное мероприятие иное | I | | | |
|  | Стратегическая проектная инициатива 1.  «Театр – как инструмент социальных преобразований в городе» | Отдел культуры  Администрации города | внепрограммное мероприятие иное | I - III | | | |
| **2.6. Демография** | | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | | |
| Доведение коэффициента естественного прироста населения до среднеобластного значения | | | | | | | |
| Структурная цель | | | | | | | |
| Стабилизация численности населения | | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Поддержка женщин детородного возраста | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Ведение реестра бесплодных пар | МБУЗ «ЦГБ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Организация работы психолога в женской консультации | МБУЗ «ЦГБ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.3. Проведение информационно-просветительских мероприятий по профилактике абортов | МБУЗ «ЦГБ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.4. Проведение предгравидарной подготовки женщин и стопроцентный охват дородовой пренатальной диагностикой | МБУЗ «ЦГБ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.5. Организация работы «бережливой поликлиники» на базе поликлинического отделения муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница» г. Новошахтинска | МБУЗ «ЦГБ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| Задача 2. Пропаганда семейных ценностей, повышение статуса родительства, формирование в обществе позитивного образа семьи | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Проведение праздничных мероприятий, направленных на укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений | Отдел ЗАГС  Отдел культуры  Управление образования | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Повышение информированности населения о мерах поддержки семей с детьми (социальная реклама) | УСЗН  Управление образования | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| **3. Надежная инфраструктура** | | | | | | | |
| **3.1. Транспорт** | | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | | |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий | | | | | | | |
| Индикатор 1. Число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения (на конец этапа) | | | | 9,0 | | 4,0 | 0,0 |
| Структурная цель | | | | | | | |
| Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе | | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение функционирования и развития сети городских автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Реконструкция проспекта Ленина | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | I | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | I | | | |
|  | Мероприятие 1.3. Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д. переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | I | | | |
|  | Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 М-4 «Дон»-Новошахтинск-гр. с Украиной» до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская, ул. Либк-нехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермака, ул. Разина) | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | II | | | |
|  | Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до х. Ильичевка (ул. Мичурина, ул. Гришина, ул. Мира) | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | II | | | |
|  | Мероприятие 1.6. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградской (от ж/д переезда «29 км» до ул. 4-ой Пятилетки), по ул. 4-ой Пятилетки | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | II | | | |
| Задача 2. Организация парковочных мест с учетом увеличения количества транспорта | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Разделение парковки, расположенной напротив универмага «Русь» от пл. Базарной, островком безопасности в соответствии с разработанной комплексной схемой организации дорожного движения города Новошахтинска | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Организация парковочных мест в центре города за библиотекой им. А.М. Горького | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | I - III | | | |
| Задача 3. Развитие инфраструктуры общественного транспорта в соответствии с потребностями экономики города и горожан | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1. Корректировка маршрутов движения транспортных средств, позволяющая исключение левых поворотов на нерегулируемых перекрестках | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 3.2. Организация парковочных мест с учетом увеличения количества транспорта | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 3.3. Обновление подвижного состава | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 3.4. Улучшение качества работы общественного транспорта: повышение культуры обслуживания; поддержание в чистоте салонов транспортных средств | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 3.5. Повышение доступности пассажирского транспорта для людей с ограниченными возможностями | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 3.6. Формирование эффективной транспортной системы с единым координационным центром управления на основе использования современных информационных технологий | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| **3.2. Информационно-коммуникационные технологии и инфраструктура** | | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | | |
| Рост доли домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с с использованием проводных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с с использованием сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи | | | | | | | |
| Индикатор 1. Доля домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с с использованием проводных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с с использованием сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, процентов (на конец этапа) | | | | 50,0 | 97,0 | | 97,0 |
| Структурная цель | | | | | | | |
| Рост средней скорости в сети Интернет | | | | | | | |
| Индикатор 2. Средняя скорость передачи информации в сети Интернет, 10 Мбит/с (на конец этапа) | | | | 28,0 | 50,0 | | 60,0 |
| Приоритетная задача и мероприятия | | | | | | | |
| Задача. Обеспечение конкурентоспособности, технологического развития и продвижения информационных технологий, услуг | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Внедрение ПАО «Ростелеком» технологии GPON, позволяющей провести высокоскоростной Интернет в частный сектор города | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2. Расширение присутствия мобильных операторов в удаленных поселках города | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 3. Внедрение цифровых технологий в отрасли экономики и социальной сферы | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| **3.3. Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | | |
| 1. Обеспечение бесперебойности и рост качества жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | |
| Индикатор 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города, процент (на конец этапа) | | | | 8,3 | 100,0 | | 100,0 |
| Индикатор 2. Количество аварий в сфере ЖКХ, единиц (на конец этапа) | | | | 20,0 | 16,0 | | 12,0 |
| Индикатор 3. Доля потерь воды, процент (на конец этапа) | | | | 57,6 | 30,0 | | 10,0 |
| Индикатор 4. Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоотведением, процент (на конец этапа) | | | | 37,0 | 42,0 | | 50,0 |
| Индикатор 5. Доля котельных, работающих на газообразном топливе, процент (на конец этапа) | | | | 70,0 | 100,0 | | 100,0 |
| 2. Повышение уровня газификации города | | | | | | | |
| Индикатор 6. Уровень газификации города, процент (на конец этапа) | | | | 68,6 | 69,3 | | 70,0 |
| Структурная цель | | | | | | | |
| Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения | | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части знания прав и обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Постоянное информирование граждан посредством публикации в средствах массовой информации, разъяснительной работы управляющих компаний | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Привлечение специализированных организаций по вопросам повышения правой грамотности населения в сфере ЖКХ | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.3. Проведение семинаров с жителями многоквартирных домов и представителями управляющих компаний в целях обмена опыта и конструктивного диалога участников договорных отношений | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.4. Реализация проекта «Школа грамотного потребителя» в рамках грамотности по вопросам жилищно-коммунального хозяйства среди молодежи | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | I - III | | | |
| Задача 2. Повышение качества питьевой воды | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Реконструкция централизованной системы водоснабжения | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Обеспечение устойчивой работы вновь построенной водопроводной насосной станции по ул. Водострой, 3-а | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.3. Увеличение подачи воды по Шахтинско-Донскому водоводу до 50,0 процентов от общего объема | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.4. Организация и заключение концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения города Новошахтинска с целью их реконструкции | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| Задача 3. Увеличение протяженности канализационных линий | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных линий | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 3.2. Строительство новых канализационных линий | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | I - III | | | |
| Задача 4. Приведение канализационных сооружений и сетей в соответствие с санитарно-техническими нормами | | | | | | | |
|  | Мероприятие 4.1. Капитальный ремонт канализационных линий | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 4.2. Реконструкция очистных сооружений | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 4.3. Введение в эксплуатацию построенных очистных сооружений поселков Соколово-Кундрюченского и Юбилейного | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I | | | |
| Задача 5. Перевод всех объектов коммунального теплоснабжения (котельных) с твердого угольного топлива на газообразное | | | | | | | |
|  | Мероприятие 5.1. Организация и заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения города Новошахтинска с целью их модернизации | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I | | | |
| Задача 6. Повышение доступности природного газа и электроэнергии для населения и организаций на всей территории города | | | | | | | |
|  | Мероприятие 6.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения и электрических сетей | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 6.2. Строительство и реконструкция объектов газоснабжения и электрических сетей | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 6.3. Участие в программе газификации Ростовской области | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| **3.4. Экология** | | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | | |
| Увеличение доли охвата населения услугой по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов | | | | | | | |
| Индикатор 1. Доля охвата населения услугой по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, процент (на конец этапа) | | | | 60,7 | | 100,0 | 100,0 |
| Структурная цель | | | | | | | |
| Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду | | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Внедрение новых подходов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Организация работы с региональным оператором всего цикла по обращению с отходами в рамках реализации Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Организация системы раздельного сбора и транспортировки отходов | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.3. Обеспечение многоквартирных домов достаточным количеством контейнеров для сбора мусора | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.4. Организация сбора и вывоза отходов в частном жилом секторе | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.5. Усиление контроля за выполнением юридическими и физическими лицами Правил благоустройства, уборки и санитарного содержания территории города Новошахтинска | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| Задача 2. Повышение уровня заинтересованности населения в решении вопросов в области обращения с отходами | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Организация месячников чистоты | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Проведение Дня защиты от экологической опасности и Дня древонасаждений | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.3. Развитие экологического образования и воспитания | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.4. Обеспечение участия бизнес-сообщества, общественных объединений и инициативных граждан в общественном контроле за обеспечением экологической безопасности города | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
| **3.5. Городская среда** | | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | | |
| 1. Увеличение доли освещенных улиц города | | | | | | | |
| Индикатор 1. Доля освещенных улиц города, процент (на конец этапа) | | | | 41,6 | | 41,6 | 65,0 |
| 2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, расположенных на территории города | | | | | | | |
| Индикатор 2. Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, расположенных на территории города, процент (на конец этапа) | | | | 33,2 | | 68,0 | 91,1 |
| Структурная цель | | | | | | | |
| Превращение «городской среды» в один из факторов привлекательности города | | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня освещенности и надежности предоставления услуг по уличному освещению | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Разработка муниципальной программы по реализации мероприятий в сфере уличного освещения | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | I | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Активное участие в федеральных и областных программах, направленных на комплексное благоустройство города | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.3. Проведение мероприятий по замене энергоемких ламп на современные светодиодные лампы | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 1.4. Внедрение автоматизированной системы управления уличным освещением | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | I - III | | | |
| Задача 2. Благоустройство общественных пространств города | | | | | | | |
| 49. | Мероприятие 2.1. Формирование уличной инфраструктуры: установка табличек с названиями улиц, оборудование необходимым числом скамеек и урн, создание эстетичного вида улиц, размещение рекламы | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Принятие правил благоустройства, предусматривающих учёт мнения граждан при формировании муниципальных программ по благоустройству города; | МКУ «УГХ» | внепрограммное мероприятие | I - III | | | |
|  | Мероприятие 2.3. Разработка механизма поддержки мероприятий по благоустройству города, инициированных гражданами с их финансовым участием в реализации | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» | I - III | | | |
| Задача 3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1. Формирование у граждан понятия «Комфортная городская среда» путем проведения встреч, собраний, размещения информации в средствах массовой информации | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 3.2. Формирование у граждан ответственного отношения к содержанию дворовых территорий | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 3.3. Вовлечение граждан в благоустройство дворов, в т.ч. организация непосредственного трудового участия | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» | I - III | | | |
|  | Мероприятие 3.4. Активизация участия управляющих компаний в программе «Комфортная городская среда» | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» | I - III | | | |
|  | Стратегическая проектная инициатива 1. «Новошахтинск – город комфортного проживания» | МКУ «УГХ» | муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» | I - III | | | |
| **4. Безопасность общества** | | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | | |
| 1. Снижение уровня преступности в городе | | | | | | | |
| Индикатор 1. Уровень преступности в городе к 2017 году, процент снижения (на конец этапа) | | | | 1140 | | на 5,0 | на 10,0 |
| 2. Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории муниципальных образований области | | | | | | | |
| Индикатор 2. Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории муниципальных образований области, человек (на конец этапа) | | | | 20 | | 15 | 20 |
| Структурная цель | | | | | | | |
| Повышение уровня безопасности граждан и расширение сферы деятельности членов ГКО «Новошахтинское» | | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование негативного отношения жителей города Новошахтинска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Проведение мониторинга наркоситуации на территории города | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | I-III | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Мониторинг земель по выявлению очагов дикорастущей конопли в период вегетации | Отдел МВД России по городу Новошахтинску, ГКО «Новошахтинское», ГКО «Новошахтинское», сектор муниципального контроля города Новошахтинска | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 1.3. Выработка мер по недопущению, выявлению и пресечению надписей, нанесенных на стены многоквартирных домов, на заборы частных секторов, зданий, рекламирующих продажу наркотических средств | Отдел МВД России по городу Новошахтинску, сектор муниципального контроля города Новошахтинска, отдел по работе с населением, МКУ «УГХ» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | Управление образования Администрации города | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | I-III | | | |
| Задача 2. Реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Развитие на территории города единой комплексной системы видеонаблюдения | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий усиленного контроля границ в связи с наличием зоны нестабильности на Юго-Востоке Украины | МАПП «Новошахтинск», отделение в г.Новошахтинске отдела в г. Гуково ПУ ФСБ России по Ростовской области, кпп «Новошахтинск» отдела в г. Гуково ПУ ФСБ РФ по Ростовской области | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 2.3. Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города, Отдел МВД России по г. Новошахтинску, МКУ «УГХ», МБУЗ «ЦГБ» | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | I-III | | | |
|  | Мероприятие 2.4. Реализация мер, направленных на воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие проявлениям экстремизма и ксенофобии | подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города, Отдел МВД России по г. Новошахтинску, МКУ «УГХ», МБУЗ «ЦГБ», МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | I-III | | | |
|  | Мероприятие 2.5. Реализация мероприятий по паспортизации промышленных и транспортных объектов, обеспечение объектов города системами видеонаблюдения, экстренного оповещения и пожарной безопасности | Руководители промышленных и транспортных объектов | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
| Задача 3. Повышение роли деятельности членов ГКО «Новошахтинское» в осуществлении установленных задач и функций | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1. Поддержка казачьих молодежных организаций, как механизма патриотического воспитания и реализации потенциала молодежи города | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 3.2. Активное участие членов ГКО «Новошахтинское» в жизнедеятельности города | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | I-III | | | |
| Задача 4. Повышение уровня защищенности населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | |
|  | Мероприятие 4.1. Обеспечение и поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательного формирования при муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 4.2. Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Город Новошахтинск» и системы «112» | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
| **5. Политика в сфере муниципального управления** | | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | | |
| Увеличение доли муниципальных служащих Администрации города, повысивших свой профессиональный уровень в последние три года | | | | | | | |
| Индикатор 1. Доля муниципальных служащих Администрации города, повысивших свой профессиональный уровень в последние три года, процент (на конец этапа) | | | | 48,0 | | 60,0 | 70,0 |
| Структурная цель | | | | | | | |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) | | | | | | | |
| Индикатор 2. Доля удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), процент (на конец этапа) | | | | 50,5 | | 52,0 | 60,0 |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. Внедрение понятного для муниципальных служащих и объективного механизма поощрения за выполненную работу по результатам работы в условиях экономного и эффективного расходования бюджетных средств | Сектор муниципальной службы и кадровой работы Администрации города | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы» | I-III | | | |
|  | Мероприятие 1.2. Совершенствование систем мотивации муниципальных служащих, создание механизмов стимулирования и поощрения к использованию муниципальными служащими новых образовательных технологий | Сектор муниципальной службы и кадровой работы Администрации города | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы» | I-III | | | |
|  | Мероприятие 1.3. Создание удобной платформы для размещения полезной и продуктивной служебной информации для обеспечения профессионального роста муниципальных служащих, активное использование механизмов офисного обучения кадров муниципального управления | Сектор муниципальной службы и кадровой работы Администрации города | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы» | I-III | | | |
|  | Мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы и статуса муниципального служащего путем внедрения механизмов оценки деятельности муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы и кадровой работы Администрации города | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы» | I-III | | | |
|  | Мероприятие 1.5. Нормирование трудовых действий муниципальных служащих (составление карты действий (алгоритмов) с указанием временных затрат и механизмов контроля) | Сектор муниципальной службы и кадровой работы Администрации города | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы» | I-III | | | |
|  | Мероприятие 1.6. Осуществление мер по повышению открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления | Сектор муниципальной службы и кадровой работы Администрации города | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы» | I-III | | | |
| Задача 2. Повышение эффективности деятельности территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в целях обеспечения электоральной активности населения и, в частности, молодежи | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. Информирование граждан посредством размещения информаций, статей на официальном сайте Администрации города в сети Интернет, газете «Знамя шахтера» | Администрация города | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 2.2. Поощрение наиболее активных председателей ТОС, инициативных граждан | Администрация города | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 2.3. Создание ТОСов по типу «снизу» через выявление активных неформальных лидеров и создание ТОСов по инициативе жителей | Администрация города | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 2.4. Определение помещений для встреч органов ТОС, мероприятий ТОС | Администрация города | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 2.5. Решение вопросов по увеличению финансирования проведения конкурса проектов в сфере поддержки социальных инициатив ТОС на территории городского округа на предоставление грантов из бюджета города и мероприятий по благоустройству ТОС | Администрация города | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |
|  | Мероприятие 2.6. Обучение, поднятие роли и выполнение решений самих территориальных объединений ТОСов | Администрация города | Внепрограммное мероприятие | I-III | | | |

\* если есть мероприятие в муниципальной программе, то пишем наименование муниципальной программы / если мероприятия нет в муниципальной программе, то пишем «внепрограммное мероприятие»

\*\* если мероприятия продлеваются на три периода, то пишем I – III / если мероприятия продлеваются на два или один период, то пишем номер периода, диапазон периодов (например, I , I – II или II – III)