# Российская Федерация

# Ростовская область

# НОВОШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

# РЕШЕНИЕ

27 марта 2015 года                                                                                                     № 141

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА НА 2012-2014 ГОДЫ

Принято Новошахтинской

городской Думой

27 марта 2015 года

Во исполнение решения Новошахтинской городской Думы от 05.07.2012. № 355 «Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития города Новошахтинска на 2012-2014 годы»

РЕШИЛА:

1. Утвердить итоговый отчет о реализации Программы комплексного социально-экономического развития города Новошахтинска на 2012-2014 годы, согласно приложению № 1

2.   Решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, муниципальной собственности, экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Председатель Новошахтинской

городской Думы 	                                                                         В.А.Солнцев

Дата подписания

Председателем

городской Думы

27 марта  2015 года

Приложение №1 к решению Новошахтинской городской Думы от 27.03.2015. № 141 «Об утверждении итогового отчета о реализации Программы комплексного социально-экономического развития города Новошахтинска на 2012-2014 годы»

Итоговый отчет

о реализации Программы комплексного социально-экономического развития города Новошахтинска на 2012–2014 годы (далее – отчет)

Программа комплексного социально-экономического развития города Новошахтинска на 2012-2014 годы (далее — Программа) входит в систему документов стратегического планирования социально-экономического развития города Новошахтинска первого уровня и направлена на достижение целей Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года в среднесрочной перспективе.

Основными целями Программы являлись:

- создание благополучного общества и развитой социальной сферы;

- модернизация экономики и привлечение инвестиций;

- формирование целостной городской среды и надежной инфраструктуры.

Достижение поставленных целей реализовывалось путем решения задач, сформированных с учетом ключевых муниципальных проблем системного характера,  выполнения программных мероприятий межотраслевого характера, проектов, включенных в долгосрочные городские целевые программы (муниципальные программы города Новошахтинска), и прочих действий.

Программа включала 63 проекта и мероприятия по  3 подразделам:

1. Общество и социальная сфера.

2. Экономика.

3. Городская среда и инфраструктура.

На реализацию мероприятий Программы в 2012–2014 годах предусматривалось 4 764,09 млн. руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили в 2012–2014 годах 4839,51 млн. руб.

Проекты Программы в целом профинансированы на 101,6%.

Фактическое исполнение подпрограмм по объемам и источникам финансирования приведено в таблице 1.

Таблица 1

Объем и источники финансирования подразделов

(млн. рублей)

| № п/п | Подразделы | Количество мероприятий | Объем ассигнований в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы об утверждении Программы |  |  |  |  | Освоенный объем ассигнований Программы в 2008–2012 годах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники в рамках реализации инвестиционных проектов |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники в рамках реализации инвестиционных проектов |
|  | Всего по Программе | 63 | 4764,09 | 497,09 | 497,1 | 62,65 | 3707,25 | 4839,51 | 361,5 | 416,38 | 54,57 | 4007,06 |
| 1 | Общество и социальная сфера | 19 | 916,64 | 404,05 | 264,29 | 32,13 | 216,17 | 801,13 | 268,46 | 202,53 | 26,14 | 304,0 |
| 2 | Экономика | 30 | 3450,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3450,49 | 3662,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3662,47 |
| 3 | Городская среда и инфраструк-тура | 14 | 396,96 | 93,04 | 232,81 | 30,52 | 40,59 | 375,91 | 93,04 | 213,85 | 28,43 | 40,59 |

По подразделу «Общество и социальная сфера» из 19 проектов реализовано 11 проектов, 5 проектов будут завершены в 2015 году, 3 проекта не реализованы в связи с отсутствием финансирования из средств областного бюджета (капитальный ремонт хирургического отделения МБУЗ «ЦГБ», здания МБОУ СОШ №8, клуба поселка Новая Соколовка бюджетного учреждения культуры «Городской Дом Культуры и Клубы»).

В рамках Программы реализовывались мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, повышение доступности и качества дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет и  снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей  в возрасте 1-6 лет.

Для повышения эффективности функционирования системы здравоохранения города и улучшения качества предоставляемой населению медицинской помощи реализована ведомственная целевая программа «Модернизация здравоохранения г. Новошахтинска на 2011-2013 годы»: проведены капитальные ремонты поликлиники №1 Центральной городской больницы и муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница». К концу 2015 года планируется завершение капитального ремонта акушерско-гинекологического корпуса МБУЗ «ЦГБ».

Сохранению и укреплению здоровья населения способствует развитие физической культуры и спорта на территории города.

С целью увеличения уровня обеспеченности Новошахтинска учреждениями физической культуры и спорта в соответствии с нормативной потребностью и доли населения,   систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2014 году открыт спортивный комплекс с бассейном «Старт» и проведена реконструкция стадиона «Центральный», на территории которого обустроено современное футбольное поле и беговые дорожки.

В целях  снижения высокой очередности в дошкольные образовательные учреждения и повышения уровня удовлетворенности населения качеством дошкольного образования за годы реализации программы введены в эксплуатацию  2 новых детских сада на 350 мест (детский сад «Глория» по ул. Харьковская, 217 и детский сад «Сказка в микрорайоне Радио), строительство детского сада на 120 мест по ул. Харьковской будет завершено в 2015 году.

Открытие торгового комплекса «Новошахтинск-Молл», включающего в себя кинотеатр с двумя залами, наряду с достижением задачи по развитию в городе досуговой сферы способствует позиционированию города как комфортного для проживания.

По подразделу «Экономика» из 30 проектов реализованы 18 проектов, 8 проектов будут завершены в 2015-2016 годах,  4 проекта не реализованы в связи с изменением намерений инициаторов инвестиционных проектов.

В рамках Программы реализовывались проекты, направленные на расширение масштабов экономики, а также её модернизацию и технологическое обновление действующих предприятий.

Экономическая активность реального сектора, в том числе малых предприятий, способствовала изменению отраслевой направленности инвестиций и увеличению доли инвестиций в отрасль «Обрабатывающие производства».

Среди таких предприятий: ОП ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», Вагоноремонтное депо «Новошахтинск» ООО «ВагонДорМаш», ООО «ЭМС», ООО «Ю-Мет», ООО «МПП «Темп», ООО «УглеМет», ИП Китайкин А.Б., ИП Косенкова Т.В.

Успешная реализация второй очереди Вагоноремонтного депо «Новошахтинск» ООО «ВагонДорМаш» в 2013 году позволила практически в два раза увеличить производственную мощность по ремонту вагонов на предприятии и создать дополнительные рабочие места.

В результате завершения строительства крупнейшего в стране логистического комплекса «Глория Джинс» на территории города зарегистрировано обособленное подразделения ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» - «Логистический центр   г. Новошахтинск» с созданием новых рабочих мест.

Кроме того, за годы реализации Программы на территории города были созданы и зарегистрированы в качестве самостоятельных юридических лиц:  ООО ПШО «Южанка»,  ООО «Углемет», ООО «Завод ТермоПласт»; ОП ООО «Дон-ГРУПП» (ОП ООО «Ивсил ЕвроТрейд»).

Реализация проектов вышеназванных предприятий способствовала росту объема выпускаемой ими продукции, повышению конкурентоспособности, и, как, следствие, наращиванию промышленного производства, являющегося приоритетной сферой экономики города.

В результате индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям показывал положительную динамику на протяжении всего периода реализации Программы.

Существенный сектор в экономике города занимает потребительский рынок. Его сфера остается привлекательной для инвестирования частного капитал и активно развивается.

В целях обеспечения комфортного проживания новые объекты торговли современного формата были открыты как в центре города, так в жилых микрорайонах.  Среди которых: магазин самообслуживания продовольственных товаров ООО «ТК Меркурий-Н» в микрорайоне Радио, магазин ИП Быкова С.А. по ул. Харьковской, торговый комплекс «Европа» (ИП Евтеева С.С.) и торговый центр по ул. Отечественной, 44 (ИП Борисевич В.В.).

Развитию сетевой торговли на территории города способствует инвестиционная деятельность  ЗАО «Тандер» (открытие сети супермаркетов «Магнит», в том числе гипермаркета по ул. Харьковская, 122) и ТД «Перекресток» (открытие сети супермаркетов «Пятерочка»).

В ближайшей перспективе строительство ритейл-парка по ул. Харьковской, соглашение  между Администрацией города и ООО «Южный капитал» о намерениях по реализации данного инвестиционного проекта было подписано Мэром города в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2014» 19.09.2014.

Рост числа магазинов в шаговой доступности от жилья способствует расширению предлагаемого жителям города ассортимента товаров. Оборот розничной торговли по итогам 2014 года составил 6 377,19 млн. руб. и вырос на 33,8% к уровню 2011 года.

По подразделу «Городская среда и инфраструктура» из 14 проектов реализованы 13 проектов, реализация инвестиционного проекта ООО «Теплонасосные системы – Новошахтинск» по созданию энергетического комплекса, обеспечивающего энергоснабжение социальных объектов в крупных районах города за счет преимущественного использования местных возобновляемых источников энергеии приостановлена до проведения конкурсной процедуры на заключение концессионных соглашений по объектам жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий города.

В рамках программы реализовывались проекты, направленные на модернизацию и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения города, его городской среды.

В целях стабилизации водоснабжения в городе и обеспечения инженерными сетями свободных территорий Новошахтинска, застраиваемых многоквартирными жилыми домами выполнены работы по:

-  реконструкции сетей канализации в посёлке Новая Соколовка, проложено 1961 м самотечного коллектора;

-  строительству 2-х резервуаров для хранения питьевой воды ёмкостью по 6000 куб.м на ул. Грессовской в пос. Западный;

- строительству водопроводной и канализационной линии для жилых домов квартала №2 (ул. Харьковская, 2-й этап).

В целях приведения освещенности улиц города в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, и, как следствие,  повышению качества городской среды завершены строительно-монтажные работы сетей энергосбережения по ул. Кузнецкой и Киевской и линий наружного освещения по ул. Кирова и Горняцкой общей протяженностью практически 3,5 км.

В рамках развития сети автомобильных дорог общего пользования в городе:

- построено две новых дороги, общей протяженностью 1350 п.м (пер. Водосборный (от улицы Советской Конституции до ул. Просвещения) и подъезд к МБУ ДОД «Городская станция юных натуралистов» (от автодороги «Новошахтинск - Майский» до ул. Радио);

- проведен капитальный ремонт автодороги по ул. Советской Конституции протяженностью более 2 км (2000 п.м), и автодороги от поста № 4 (пос. Радио) до выезда пос. Самбек протяженностью 7,0 км.

Кроме этого, проведены работы по благоустройству квартала многоэтажных  жилых домов в квартале №2 (ул. Харьковская, 1-ый этап) и ремонту внутриквартальных проездов по поселкам города.

Результатом вышеназванных мероприятий является увеличение развитие улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, и снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

Индикаторы успеха реализации мероприятий Программы указаны в таблице 2

Таблица 2

Индикаторы успеха за период реализации Программы

| Показатели | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по полному кругу предприятий – всего, | млн. рублей | 2 400,2 | 2619,9 | 4719,4 | 4847,1 |
| В процентах к 2011 году | процент | - | 109,2 | 196,6 | в 2 раза |
| в том числе по видам деятельности: |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | млн. рублей | 109,66 | 129,9 | 151,1 | 179,3 |
| В процентах к 2011 году | процент | - | 118,5 | 137,8 | 163,5 |
| обрабатывающие производства | млн. рублей | 1704,66 | 1905,24 | 2296,4 | 2472,6 |
| В процентах к 2011 году | процент | - | 111,8 | 134,7 | 145,0 |
| производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. рублей | 585,9 | 584,9 | 592,5 | 672,6 |
| В процентах к 2011 году | процент | - | 99,8 | 101,1 | 114,8 |
| Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 325,86 | 331,8 | 411,56 | 450,22 |
| В процентах к 2011 году | процент | - | 101,8 | 126,3 | 138,2 |
| Оборот малых предприятий | млн. руб. | 3267,0 | 3505,2 | 4654,5 | 6412,3 |
| В процентах к 2011 году | процент | - | 107,3 | 142,5 | 196,3 |
| Среднесписочная численность работников малых предприятий | тыс. чел. | 2,5 | 2,19 | 2,41 | 2,34 |
| В процентах к 2011 году | процент | - | 87,6 | 96,4 | 93,6 |
| Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 1305,4 | 1817,8 | 1875,39 | 3522,29 |
| В процентах к 2011 году | процент | - | 139,3 | 143,7 | в 2,7 раза |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв.м общей площади | 28,6 | 45,18 | 31,83 | 36,7 |
| В процентах к 2011 году | процент | - | 158 | 111,3 | 128,3 |
| Численность работников | чел. | 14 895 | 14 737 | 14 972 | 14 121 |
| В процентах к 2011 году | процент | - | 98,9 | 100,5 | 94,8 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата | руб. | 12 265,46 | 14 396,75 | 16 599,9 | 17 197,0 |
| В процентах к 2011 году | процент | - | 117,4 | 135,3 | 140,2 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 4 765,5 | 5 431,13 | 5 799,77 | 6 377,22 |
| В процентах к 2011 году | процент | - | 114,0 | 121,7 | 133,8 |

Итоги реализации Программы позволяют сделать вывод о достижении поставленных  задач и выполнении основных макроэкономических показателей социально-экономического развития города.

Тенденция опережающих темпов роста прослеживается по всем показателям Программы, за исключением 2-х: «среднесписочная численность работников малых предприятий» и «численность работников».

Снижение среднесписочной численности работников малых предприятий обусловлено повышением обязательных отчислений в Пенсионный фонд  в 2013 году и переходом ряда предприятий  из категории «малых» в категорию «средние».

Снижение  численности работников обусловлено реорганизацией деятельности отдельных предприятий, в том числе обособленных подразделений и филиалов.

Тем не менее, ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели) достигнуты:

- в 2 раза увеличен совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг выполненных собственными силами, по полному кругу к уровню 2011 года (плановый показатель – в 1,8 раза);

- в 2,7 раза увеличен объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций г. Новошахтинска за счет всех источников в действующих ценах к уровню 2011 года (плановый показатель – в 1,4 раза);

- в 1,4 раза увеличен размер среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий к уровню 2011 года (плановый показатель – в 1,4 раза).

Кроме того, выполнение поставленных Программой задач еще раз подтверждает успешное завершение первого этапа реализация Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года, которая  вошла в 10-ку лучших городских Стратегий России по итогам общероссийского Конкурса городских стратегий, проведенного в 2014 году.

Управляющий делами

Новошахтинской  городской Думы                                                            А.В.Колесников

предварительные данные