ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№                      		   г. Новошахтинск

Об утверждении Порядка и сроков составления

проекта бюджета города Новошахтинска на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Новошахтинской городской Думы от 01.10.2012 № 367 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе Новошахтинске», в целях обеспечения составления проекта бюджета города Новошахтинска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета города Новошахтинска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

2. Заместителям Главы Администрации города по курируемым направлениям, главным распорядителям бюджетных средств обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления Коденцову Т.В.

Глава Администрации города				          	              С.А. Бондаренко

Постановление вносит

Финансовое управление

Администрации города

Куратор и руководитель:
Заместитель Главы Администрации города - 
начальник финансового управления                                                  Т.В. Коденцова

Исполнитель:

Заместитель начальника

финансового управления

тел. 2 31 63                                                                     Елена Анатольевна Горбанева

Согласовано:

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов

Начальник юридического отдела

Администрации города                                                                       И.Н. Суркова

Лист рассылки:

- Финансовое управление – 1 экз.

- Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики

М.В. Ермаченко – 1 экз.

- Заместитель Главы Администрации города по административно-правовым вопросам А.Г. Лиханов – 1 экз.

- Управляющий делами Администрации города Ю.А.Лубенцов – 1 экз.

- Заместитель Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям  О.А.Маловичко – 1 экз.

- МКУ «УГХ» – 1 экз.

- Управление образования – 1 экз.

- Отдел культуры – 1 экз.

- УСЗН – 1 экз.

- КУИ – 1 экз.

- НГД – 1 экз.

- ЗАГС – 1 экз.

- Отдел бухучета и отчетности Администрации города – 1экз.

- МБУ ЦГБ – 1экз.

- МБУ ГО и ЧС – 1 экз.

- МБУ МФЦ – 1 экз.

- Интернет – 1экз.

Итого: 17 экз.

Заместитель Главы Администрации города-

начальник финансового управления                                                  Т.В. Коденцова

- Приложение

- к постановлению

- Администрации города

- от                      №

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета города Новошахтинска

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в Финансовое управление Администрации города Новошахтинска прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 – 2023 годы и его обоснования | до 3 июля 2020 года | Главные администраторы доходов бюджета города |
| 2. | Представление в Финансовое управление Администрации города Новошахтинска информации о предельной штатной численности Администрации города и отраслевых (функциональных) органов Администрации города на 2021 – 2023 годы, согласованной с Главой Администрации города Новошахтинска | до 20 июля 2020 года | Управляющий делами Администра-ции города Лубенцов Ю.А. |
| 3. | Представление в Финансовое управление Администрации города Новошахтинска предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по формам, установленным приказом Финансового управления Администрации города Новошахтинска о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета города | до 31 августа 2020 года | Главные распорядители бюджетных средств |
| 4. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, уличного освещения, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных учреждений, находящихся в их ведении, на 2021 – 2023 годы | до 31 августа 2020 года | Директор муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» Путря С.В. |
| 5. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных решением Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 36 «Об установлении земельного налога» и решением Новошахтинской городской Думы от 30.10.2017 № 358 «О налоге на имущество физических лиц» | до 20 августа 2020 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 6. | Подготовка проекта распоряжения Администрации города «О прогнозе социально-экономического развития города на 2021 – 2023 годы» | до 31 августа 2020 года | Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики Ермаченко М.В. |
| 7. | Формирование и представление Главе Администрации города Новошахтинска параметров бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета города; предельных показателей расходов бюджета города | до 15 октября 2020 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 8. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств предельных показателей расходов бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 20 октября 2020 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 9. | Подготовка проекта постановления Администрации города «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Новошахтинска на 2021 – 2023 годы» | до 20 октября 2020 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 10. | Разработка и согласование с Финансовым управлением Администрации города Новошахтинска и отделом стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города проектов муниципальных программ города Новошахтинска, предлагаемых к реализации начиная с 2021 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы города Новошахтинска | до 20 октября 2020 года | Ответственные исполнители муниципальных программ города Новошахтинска |
| 11. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным приказом Финансового управления Администрации города Новошахтинска о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета города | до 28 октября 2020 года | Главные распорядители бюджетных средств |
| 12. | Рассмотрение Комиссией по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Новошахтинска предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования «Город Новошахтинск» за 8 месяцев 2020 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития города Новошахтинска за 2020 год | до 30 октября 2020 года | Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики Ермаченко М.В. |
| 13. | Представление в Финансовое управление Администрации города Новошахтинска паспортов муниципальных программ города Новошахтинска (проектов изменений в указанные паспорта) | до 30 октября 2020 года | Ответственные исполнители муниципальных программ города Новошахтинска |
| 14. | Подготовка проекта постановления Администрации города «Об основных направлениях долговой политики города Новошахтинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» | до 23 октября 2020 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 15. | Подготовка и представление Главе Администрации города Новошахтинска для внесения на рассмотрение Новошахтинской городской Думы следующих проектов решений Новошахтинской городской Думы: «О бюджете города Новошахтинска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Новошахтинска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | до 30 октября 2020 года до 30 октября 2020 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В.; председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска Аврамен- ко Т.Г. |

Управляющий делами

Администрации города					        						  Ю.А. Лубенцов

Заместитель Главы Администрации города - 
начальник финансового управления                                                                                  Т.В. Коденцова

Начальник юридического отдела

Администрации города                                                                                                        И.Н. Суркова