ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от					                 №                                г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными финансами» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1230, за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления Коденцову Т.В.

Глава Администрации города                                                                С.А. Бондаренко

Постановление вносит

Финансовое управление

Администрации города

Руководитель:

Заместитель Главы Администрации города -

начальник финансового управления                                           Т.В. Коденцова

Исполнитель:

Начальник отдела-главный бухгалтер

отдела учета и отчетности                                               Ирина Викторовна Карнаухова

2-41-77

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации города
по вопросам экономики                                                                М.В. Ермаченко

Начальник отдела стратегического планирования

и регулирования тарифных отношений

Администрации города                                                                 В.В. Воронина

Управляющий делами
Администрации города                                                                 Ю.А. Лубенцов

Начальник юридического отдела

Администрации города                                                                 И.Н. Суркова

Лист рассылки к проекту постановления «Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» за 2019 год»

1.Финансовое управление Администрации города – 2

2.Сайт – 1

3.Опубликование – 1

4.Отдел стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города – 1

Итого – 5 экз.

Заместитель Главы Администрации города -

начальник финансового управления                                            Т.В. Коденцова

Приложение

к постановлению

Администрации города

от                     №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
города Новошахтинска «Управление муниципальными
финансами» за 2019 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за 2019 год

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Новошахтинска (далее – бюджет города), увеличение бюджета города и повышение эффективности его использования, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной  программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ города Новошахтинска через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Доходы бюджета города исполнены в объеме 2 614,9 млн. рублей и превысили факт 2018 года на 343,7 млн. рублей. Из областного бюджета городу оказана значительная финансовая поддержка. Объем поступлений межбюджетных трансфертов составил 2 091,6 млн. рублей. Расходы бюджета города исполнены в объеме 2 608,4 млн. рублей или 98,8 процентов от запланированных параметров.

На территории города реализуется 21 муниципальная программа, затрагивающие все сферы жизнедеятельности города.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач города.

Приоритетом являлась социальная сфера, на эти цели направлено 1 703,3 млн. рублей, что составляет 65,3 процента всех расходов бюджета города.

Из них направлено на образование 979,7 млн. рублей, на социальную политику 568,5 млн. рублей, на культуру 114,7 млн. рублей, на здравоохранение 33,1 млн. рублей, на физическую культуру 7,3 млн. рублей.

В рамках достижения цели обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Новошахтинска, одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (решение Новошахтинской городской Думы от 19.12.2019 № 119 «О бюджете города Новошахтинска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»).

Задачи сбалансированности бюджета города и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2019 году путем внесения ряда изменений в решения Новошахтинской городской Думы от 26.12.2018 № 26 «О бюджете города Новошахтинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Новошахтинской городской Думы от 30.05.2019 № 62 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Новошахтинска за 2018 год». Приняты постановления Администрации города: от 18.04.2019 № 409 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за I квартал 2019 года»; от 25.07.2019 № 742 «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета города за первое полугодие 2019 года»; от 25.10.2019 № 1092 «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета города за 9 месяцев 2019 года».

В целях информирования населения о бюджете города Новошахтинска в доступной для граждан форме обновляется и поддерживается в актуальном состоянии рубрика «Бюджет для граждан», которая находится на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. В данном разделе публикуется и размещается утвержденный бюджет города и отчеты о его исполнении. Это позволяет гражданам составить представление и обладать актуальной и достоверной информацией о направлениях и объемах расходования бюджетных средств.

В 2019 году полномочия по внутреннему финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, в том числе с использованием Единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области («АЦК-Планирование, «АЦК-Финансы»).

Обеспечено исполнение полномочий, закрепленных с 1 января 2017 года за финансовыми органами, по контролю планов-закупок, планов-графиков закупок, извещений протоколов и сведений о контрактах на непревышение лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

Результаты реализации основных 
мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

В 2019 году муниципальной программой была запланирована реализация восьми основных мероприятий.

В рамках подпрограммы № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

По основному мероприятию «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки».

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки отражена в плане мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также своевременное погашение муниципального долга. В результате проведенных мероприятий в части поступления собственных доходов исполнение составило 523,7 млн. рублей, достигнут прирост объема собственных доходов в сравнении с 2018 годом на 44,8 млн. рублей, что составило 109,3 процента к прошлому году. В целом план поступлений собственных доходов бюджета города в 2019 году исполнен на 104,2 процента, исполнение плана поступлений связано с увеличением по доходам от сдачи в аренду имущества в связи с заключением в 2018 году договоров аренды. По состоянию на 01.01.2019 недоимка в части бюджета города составила 32,2 млн. рублей.

В 2019 году проведено пять заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей. В ходе работы комиссии заслушаны 240 должников (в том числе 34 – юридические лица, 206 – физические лица) с общей суммой задолженности по налоговым платежам 29,9 млн. рублей. В результате проведенной работы сумма поступлений составила по налоговым платежам 22,9 млн. рублей, в том числе в бюджет города 4,0 млн. рублей, по арендной плате за землю – 9,8 млн. рублей. За аналогичный период прошлого года было взыскано 18,3 млн. рублей, в том числе в бюджет города 3,4 млн. рублей.

По основному мероприятию «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинской городской Думой».

В 2019 году проведена оценка эффективности налоговых льгот за 2018 год. На территории города Новошахтинска налоговые льготы и дифференцированные ставки по местным налогам установлены следующими решениями Новошахтинской городской Думы:

- от 29.09.2005 № 36 «Об установлении земельного налога»;

- от 30.10.2017 № 358 «О налоге на имущество физических лиц».

В анализируемом периоде льготы по земельному налогу составили 15,1 млн. рублей, в том числе льготы, предоставленные физическим лицам, составили 1,5 млн. рублей. Также земельный налог не взимался с земельных участков общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги; скверы и другие объекты) и кладбищ, при условии целевого использования земель по профилю осуществляемой деятельности. Сумма налога, не поступившая в бюджет города, в связи с предоставлением льготы данной категории налогоплательщиков составила 13,6 млн. рублей.

В 2019 году, в связи с отменой решением Новошахтинской городской Думы от 30.10.2018 № 10 льготы по земельному налогу с земельных участков, предназначенных для размещения кладбищ, в бюджет города ожидается поступление в сумме 10,3 млн. рублей.

По налогу на имущество физических лиц пониженные налоговые ставки, исходя от кадастровой стоимости имущества, решением Новошахтинской городской Думы от 30.10.2017 № 358 не установлены.

По итогам оценки эффективности налоговых льгот за 2018 год предлагается сохранить на 2019 год налоговые льготы и ставки по местным налогам в соответствии с решениями Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 36 «Об установлении земельного налога» (в редакции решения Новошахтинской городской Думы от 29.11.2018 № 16), от 30.10.2017 № 358 «О налоге на имущество физических лиц» (в редакции решения Новошахтинской городской Думы от 26.12.2018 № 27).

По основному мероприятию «Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами».

В 2019 году осуществлялась реализация 21 муниципальной программы, которые легли в основу структуры бюджета города (решение Новошахтинской городской Думы от 26.12.2018 № 26 «О бюджете города Новошахтинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). На их реализацию в 2019 году направлено 2 256,6 млн. рублей, или 87 процентов от общего объема расходов бюджета города.

В рамках подпрограммы № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

По основному мероприятию «Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В 2019 году разработано и утверждено четыре постановления «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами»».

В отчетном периоде разработано и внесено на рассмотрение в Новошахтинскую городскую Думу 9 проектов решений «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 26.12.2018 № 26 «О бюджете города Новошахтинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»».

Решением Новошахтинской городской Думы от 30.05.2019 № 62 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Новошахтинска за 2018 год» утвержден отчет об исполнении бюджета за 2018 год.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города».

Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2019 год.

По основному мероприятию «Организация планирования и исполнения расходов бюджета города».

Исполнение бюджета города в 2019 году осуществлялось в соответствии с заключенным с министерством финансов Ростовской области соглашением от 26.04.2019 № 48д «О предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета бюджету города Новошахтинска».

За 2019 год по собственным доходам в бюджет города при плане 502,3 млн. рублей фактически поступило 523,7 млн. рублей, исполнение составило 104,2 процента.

Распоряжением Администрации города Новошахтинска от 17.10.2018 № 147 утвержден План мероприятий по росту доходного потенциала города Новошахтинска, оптимизации расходов бюджета города и сокращению муниципального долга города Новошахтинска до 2020 года.

В рамках подпрограммы № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

По основному мероприятию «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Новошахтинска, управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

Для финансирования дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств были привлечены заемные средства: от кредитной    организации получен кредит в 2019 году   в   сумме    42,3 млн. рублей (муниципальный контракт от 19.08.2019 № 002), срок действия кредитного соглашения до 31.12.2021г.

Так же в 2019 году продолжалось погашение кредита в сумме 43,4 млн. рублей в соответствии с муниципальным контрактом от 21.12.2018 № 0158300014118000003-0106176-01, срок действия кредитного соглашения до 31.12.2020 года. Погашение указанного кредита в 2020 году будет производиться с учетом графика погашения кредитных ресурсов.

В сентябре 2019 года был досрочно погашен кредит по муниципальному контракту от 11.12.2017 № 0158300014117000003-0106176-01 в сумме 10,6 млн. рублей, срок действия кредитного соглашения был до 31.12.2019 года.

По основному мероприятию «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города».

На обслуживание муниципального долга в бюджете города предусмотрены средства в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с решением Новошахтинской городской Думы от 26.12.2018 № 26 «О бюджете города Новошахтинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», указанные средства на обслуживание муниципального долга в 2019 году определены в сумме 5,66 млн. рублей, фактические расходы составили 5,59 млн. рублей.

Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Проводимый анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, установил:

доходная часть бюджета города в 2019 году в части поступления собственных доходов исполнена в сумме 523,7 млн. рублей, темп роста к аналогичному периоду 2018 года составил 109 процента.

По итогам 2019 года значение показателя «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города» достигнут в сумме 523,7 млн. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города в общем объеме собственных доходов бюджета по итогам 2019 года составила 25,6 процентов, что на 3,2 процентных пункта меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года (28,8 процентов). Снижение данного показателя обусловлено увеличением доли поступлений межбюджетных трансфертов в общем объеме собственных доходов с 71,2 процента в 2018 году до 74,4 процентов в 2019 году за счет увеличения поступлений дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных

учреждений города в отчетном году по муниципальной программе

В муниципальной программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы в отчетном году

Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

- Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2019 году характеризуются значениями семи показателей, из которых планового значения достигли три показателя, по двум показателям плановое значение превышено, по двум показателям муниципальной программы плановое значение по обоснованной причине не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 71,4 процентов.

- Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1 (2/2).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 году составляет 21 095,1 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2019 году – 20 866,6 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (1/0,99).

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2019 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Так как целевые показатели муниципальной программы выполнены в объеме 71,4 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 98,9 процента, предусмотренных муниципальной программой, - программа считается слабо эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

На текущий финансовый год и весь период действия программы предлагается:

- улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства;

- разработка и принятие нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере организации и управления муниципальными финансами;

- выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 80 процентов);

- обеспечение сбалансированности бюджетной системы;

- обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема муниципального долга.

Управляющий делами

Администрации города                                                                             Ю.А. Лубенцов

Начальник юридического отдела

Администрации города                                                                             И.Н. Суркова

Заместитель Главы Администрации города –

начальник финансового управления                                                        Т.В. Коденцова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными

финансами» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2019 г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия,приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланирован-ные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | вне-бюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | вне-бюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки | Проведение заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов, других обязательных платежей (далее – Координационный совет) | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | проведено пять заседаний Координационного совета, на которых заслушано 240 недоимщиков (в том числе 34 – юридические лица, 206 – физические лица) с суммой задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет области 29,9 млн. рублей. В результате проведенной работы сумма поступлений составила по налоговым платежам 22,9 млн. рублей, в том числе в бюджет города – 4,0 млн. рублей, по арендной плате за землю – 9,8 млн. рублей | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинской городской Думой | Повышение эффективности налоговых льгот | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | По итогам оценки эффективности налоговых льгот за 2018 год предлагается сохранить на 2019 год налоговые льготы и ставки по местным налогам в соответствии с решениями Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 36 «Об установлении земельного налога» (в редакции решения Новошахтинской городской Думы от 29.11.2018 № 16), от 30.10.2017 № 358 «О налоге на имущество физических лиц» (в редакции решения Новошахтинской городской Думы от 26.12.2018 № 27) | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие. Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами | Формирование и исполнение бюджета города на основе программно-целевых принципов | переход на формирование и исполнение бюджета города на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города составит в 2020 году не менее 100 процентов | бюджет города сформирован на основе 21 муниципальной программы города Новошахтинска. На реализацию принятых программ направлено 87 процентов всех расходов бюджета города. | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  | 15430,7 | - | - | 15430,7 | - | 15269,8 | - | - | 15269,8 | - | 160,9 из них 152,2 – отсутствие фактических расходов; 8,7 – сумма экономии в результате проведения закупок |
| 2.1. | Основное мероприятие. Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса | Подготовка проектов решений Новошахтин-ской городской Думы, муниципальных правовых актов города Новошахтинска, подготовка и принятие правовых актов Финансового управления Администрации города Новошахтинска по вопросам организации бюджетного процесса | своевременная и качественная разработка муниципальных правовых актов города Новошахтинска, правовых актов финансового управления Администрации города Новошахтинска по вопросам организации бюджетного процесса | в 2019 году разработано и утверждено четыре постановления "О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230 "Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами». Разработаны и утверждены: постановление Администрации города от 21.06.2019 № 596 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Новошахтинска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; постановление Администрации города от 25.07.2019 № 743 «О заключении долгосрочного муниципального контракта (кредитного договора) на оказание услуг кредитной организацией по предоставлению кредитной линии на цели покрытия дефицита бюджета города в 2019 году»; постановление Администрации города от 07.08.2019 № 785 «О распределении обязанностей по осуществлению контроля за исполнением доходов бюджета города»; постановление Администрации города от 25.10.2019 № 1093 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Новошахтинска на 2020-2022 годы»; постановление Администрации города от 29.11.2019 № 1229 «О долговой политике города Новошахтинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; постановление Администрации города от 29.11.2019 № 1230 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Новошахтинск» и оценки налоговых расходов муниципального образования «Город Новошахтинск» | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города | Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | улучшена материально - техническая база Финансового управления Администрации города (приобретены основные средства, расходные материалы к компьютерам, обновлены и улучшены ППО «1С», «Консультант Плюс») | весь период | весь период | 15430,7 | - | - | 15430,7 | - | 15269,8 | - | - | 15269,8 | - | 160,9 из них 152,2 – отсутствие фактических расходов; 8,7 – сумма экономии в результате проведения закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 2.3 | Основное мероприятие. Организация планирования и исполнения расходов бюджета города | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета города | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета города | исполнение бюджета осуществляется в соответствии с соглашением № 48д от 26.04.2019 "О представлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета бюджету города Новошахтинска. За 2019 год по собственным доходам в бюджет города при плане 502,3 млн. рублей, фактически поступило 523,7 млн. рублей, исполнение составило 104,2 процента | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом города Новошахтинска |  |  |  |  |  | 5664,4 | - | - | 5664,4 | - | 5596,8 | - | - | 5596,8 | - | 67,6 – долгосрочное погашение кредита |
| 3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований муниципального образования «Город Новошахтинск», управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Отсутствие просроченной задолженности | своевременное погашение муниципального долга | своевременное погашение долга в соответствии с графиком погашения на основании муниципального контракта от 11.12.2017 № 015830001411700 0003-0106176-01; муниципального контракта от 21.12.2018г. № 0158300014118000003-0106176-01. Досрочно погашен муниципальный контракт от 11.12.2017 № 015830001411700 0003-0106176-01. Просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует | весь период | весь период | 5664,4 | - | - | 5664,4 | - | 5596,8 | - | - | 5596,8 | - | 67,6 – долгосрочное погашение кредита. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.2. | Основное мероприятие. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска | Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Итого по муниципальной программе | Финансовое управление Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 21095,1 | - | - | 21095,1 | - | 20866,6 | - | - | 20866,6 | - | Х |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                Ю.А. Лубенцов

Начальник юридического отдела

Администрации города                                                                                                                                И.Н. Суркова

Заместитель Главы Администрации города –

начальник финансового управления                                                                                                          Т.В. Коденцова

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными

финансами» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | предусмотрено программой на 2019 год реализации |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2019 год |  |  |  |  | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 250069,9 | - | - | 250069,9 | - | 21095,1 | - | - | 21095,1 | - | 21095,1 | - | - | 21095,1 | - | 20866,6 | - | - | 20866,6 | - | 152,2 – отсутствие фактических расходов; 8,7 - сумма экономии в результате проведения закупок |
| 1.1 | Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 198445,1 | - | - | 198445,1 | - | 15430,7 | - | - | 15430,7 | - | 15430,7 | - | - | 15430,7 | - | 15269,8 | - | - | 15269,8 | - | 152,2 – отсутствие фактических расходов; 8,7 - сумма экономии в результате проведения закупок |
| 1.3 | Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» | 51624,8 | - | - | 51624,8 | - | 5664,4 | - | - | 5664,4 | - | 5664,4 | - | - | 5664,4 | - | 5596,8 | - | - | 5596,8 | - | 67,6 – досрочное погашение кредита |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                Ю.А. Лубенцов

Начальник юридического отдела

Администрации города                                                                                                                                И.Н. Суркова

Заместитель Главы Администрации города –

начальник финансового управления                                                                                                          Т.В. Коденцова

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными финансами»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом муниципального образования «Город Новошахтинск», определяемое министерством финансов Ростовской области | степень | I | I | I |  |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города | тыс. руб. | 478 921,4 | 528 917,6 | 523 701,4 | Наличие недоимки по имущественным налогам, поступающим в бюджет города |
| 4. | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города | процент | 93,0 | 99,6 | 86,5 | Расходы на содержание Новошахтинской городской Думы, Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Новошахтинска Ростовской области, а также расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области предусмотрены в рамках непрограммных расходов бюджета |
| Подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Исполнение расходных обязательств города Новошахтинска | процент | 97,1 | 95,6 | 98,8 | За счет заключения нового кредитного договора исполнено больше расходных обязательств |
| Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 13,3 | 35,6 | 13,1 | В августе был взят кредит на цели покрытия дефицита бюджета города в 2019 году под проценты 7,85%. В сентябре был досрочно погашен кредит, который был взят под более высокие проценты (11,94%). |
| 7. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0,4 | 0,27 | 0,27 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                Ю.А. Лубенцов

Начальник юридического отдела

Администрации города                                                                                                                                И.Н. Суркова

Заместитель Главы Администрации города –

начальник финансового управления                                                                                                          Т.В. Коденцова