ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от					                 №                                г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными финансами» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1230, за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления Коденцову Т.В.

Глава Администрации города                                                                С.А. Бондаренко

Постановление вносит

Финансовое управление

Администрации города

Руководитель:

Заместитель Главы Администрации города -

начальник финансового управления                                           Т.В. Коденцова

Исполнитель:

Начальник отдела-главный бухгалтер

отдела учета и отчетности                                               Ирина Викторовна Карнаухова

2-41-77

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации города
по вопросам экономики                                                                М.В. Ермаченко

Начальник отдела стратегического планирования

и регулирования тарифных отношений

Администрации города                                                                 В.В. Воронина

Управляющий делами
Администрации города                                                                 Ю.А. Лубенцов

Начальник юридического отдела

Администрации города                                                                 И.Н. Суркова

Лист рассылки к проекту постановления «Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» за 2020 год»

1.Финансовое управление Администрации города – 2

2.Сайт – 1

3.Опубликование – 1

4.Отдел стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города – 1

Итого – 5 экз.

Заместитель Главы Администрации города -

начальник финансового управления                                            Т.В. Коденцова

Приложение

к постановлению

Администрации города

от                     №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
города Новошахтинска «Управление муниципальными
финансами» за 2020 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты достигнутые за 2020 год

В целях созданий условий для повышения качества управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1230 ответственным исполнителем в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

доходы бюджета города исполнены в объеме 3 050,3 млн. рублей и превысили факт 2019 года на 435,4 млн. рублей или на 16,7 процента;

объем поступлений межбюджетных трансфертов составил 2 444,1 млн. рублей;

расходы бюджета города исполнены в объеме 3 009,1 млн. рублей или 98,8 процента от запланированных параметров.

На территории города реализуется 21 муниципальная программа, затрагивающие все сферы жизнедеятельности города.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач города.

Приоритетом являлась социальная сфера, на эти цели направлено 2 369,3 млн. рублей, что составляет 78,7 процентов всех расходов бюджета города.

Из них направлено на образование 1 070,6 млн. рублей, на социальную политику 1 172,4 млн. рублей, на культуру 71,6 млн. рублей, на здравоохранение 47,4 млн. рублей, на физическую культуру 7,3 млн. рублей.

В рамках достижения цели «обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Новошахтинска» одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (решение Новошахтинской городской Думы от 24.12.2020 № 200 «О бюджете города Новошахтинска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»).

Задачи сбалансированности бюджета города и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2020 году путем внесения ряда изменений в решения Новошахтинской городской Думы от 19.12.2019 № 119 «О бюджете города Новошахтинска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Новошахтинской городской Думы от 21.08.2020 № 167 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Новошахтинска за 2019 год». Приняты постановления Администрации города от 17.04.2020 № 287 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за I квартал 2020 года»; от 24.07.2020 № 564 «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета города за первое полугодие 2020 года»; от 13.11.2020 № 945 «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета города за девять месяцев 2020 года».

В целях информирования населения о бюджете города Новошахтинска в доступной для граждан форме обновляется и поддерживается в актуальном состоянии рубрика «Бюджет для граждан», которая находится на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. В данном разделе публикуется и размещается утвержденный бюджет города и отчеты о его исполнении. Это позволяет гражданам составить представление и обладать актуальной и достоверной информацией о направлениях и объемах расходования бюджетных средств.

В 2020 году полномочия по внутреннему финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, в том числе с использованием Единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области («АЦК-Планирование, «АЦК-Финансы»).

Приоритетной целью в области информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе было в 2020 году дальнейшее развитие и сопровождение информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и иными государственными информационными системами регионального уровня.

Обеспечено исполнение полномочий, закрепленных с 1 января 2017 года за финансовыми органами, по контролю планов-закупок, планов-графиков закупок, извещений протоколов и сведений о контрактах на непревышение лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

Результаты реализации основных 
мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

В 2020 году муниципальной программой была запланирована реализация восьми основных мероприятий.

В рамках подпрограммы № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

По основному мероприятию «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки».

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки отражена в плане мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также своевременное погашение муниципального долга. В результате проведенных мероприятий в части поступления собственных доходов исполнение составило 606,2 млн. рублей, достигнут прирост объема собственных доходов в сравнении с 2019 годом на 82,5 млн. рублей, что составило 116 процентов к прошлому году. В целом план поступлений собственных доходов бюджета города в 2020 году исполнен на 110,2 процента, исполнение плана поступлений связано с увеличением по доходам от сдачи в аренду имущества в связи с заключением в 2020 году договоров аренды. По состоянию на 01.01.2021 недоимка в части бюджета города составила 61,4 млн. рублей. В целях снижения недоимки в 2020 году проведено два заседания Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, проводилась разъяснительная работа с налогоплательщиками о необходимости своевременной уплаты налогов. В результате проведенной работы сумма поступлений составила 0,3 млн. рублей.

По основному мероприятию «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинской городской Думой».

В 2020 году проведена оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования «Город Новошахтинск», обусловленных установленными до 01.01.2019 местными налоговыми льготами. По результатам оценки налоговых расходов, проведенной в 2020 году, все востребованные налоговые льготы признаны эффективными и имеют социальную направленность.

По основному мероприятию «Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами».

В 2020 году осуществлялась реализация 21 муниципальной программы, которые легли в основу структуры бюджета города (решение Новошахтинской городской Думы от 19.12.2019 № 119 «О бюджете города Новошахтинска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»). На их реализацию в 2020 году направлено 2 675,8 млн. рублей, или 89 процентов от общего объема расходов бюджета города.

В рамках подпрограммы № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

По основному мероприятию «Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В 2020 году разработано и утверждено три постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами».

В отчетном периоде разработано и внесено на рассмотрение в Новошахтинскую городскую Думу десять проектов решений «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 19.12.2019 № 119 «О бюджете города Новошахтинска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Решением Новошахтинской городской Думы от 21.08.2020 № 167 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Новошахтинска за 2019 год» утвержден отчет об исполнении бюджета за 2019 год.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города».

Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2020 год.

По основному мероприятию «Организация планирования и исполнения расходов бюджета города».

Исполнение бюджета города в 2020 году осуществлялось в соответствии с заключенным с министерством финансов Ростовской области соглашением от 27.01.2020 № 48д «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов города Новошахтинска».

За 2020 год по собственным доходам в бюджет города при плане 549,9 млн. рублей фактически поступило 606,2 млн. рублей, исполнение составило 110,2 процента.

В рамках подпрограммы № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

По основному мероприятию «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Новошахтинска, управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

Для финансирования дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств были привлечены заемные средства: от кредитной    организации получен кредит в 2020 году   в   сумме    64,2 млн. рублей (муниципальный контракт от 12.05.2020 № 001), срок действия кредитного соглашения до 31.12.2022.

Так же в 2020 году продолжалось погашение кредита в сумме 42,3 млн. рублей в соответствии с муниципальным контрактом от 19.08.2019 № 002, срок действия кредитного соглашения до 31.12.2021. Погашение указанного кредита в 2021 году будет производиться с учетом графика погашения кредитных ресурсов.

В мае 2020 года был досрочно погашен кредит по муниципальному контракту от 21.12.2018 № 0158300014118000003-0106176-01 в сумме 14,5 млн. рублей, срок действия кредитного соглашения был до 31.12.2020.

По основному мероприятию «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города».

На обслуживание муниципального долга в бюджете города предусмотрены средства в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с решением Новошахтинской городской Думы от 19.12.2019 № 119 «О бюджете города Новошахтинска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», указанные средства на обслуживание муниципального долга в 2020 году определены в сумме 5,43 млн. рублей, фактические расходы составили 5,0 млн. рублей.

Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана муниципальной программы реализации за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Проводимый анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, установил:

доходная часть бюджета города в 2020 году в части поступления собственных доходов исполнена в сумме 606,2 млн. рублей, темп роста к аналогичному периоду 2019 года составил 116 процентов.

По итогам 2020 года значение показателя «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города» достигнут в сумме 606,2 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 15,8 процентов (в сопоставимых условиях).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных

учреждений города в отчетном году по муниципальной программе

В муниципальной программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы в отчетном году

Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

- Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы в 2020 году характеризуются значениями семи показателей, из которых планового значения достигли три показателя, по трем показателям плановое значение превышено, по одному показателю муниципальной программы плановое значение по обоснованной причине не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 85,7 процента.

- Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1 (2/2).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 20 004,7 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2020 году – 19 620,4 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,98.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (1/0,98).

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Так как целевые показатели муниципальной программы выполнены в объеме 85,7 процента от общего количества показателей, с объемом средств 98,1 процента, предусмотренных муниципальной программой – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

На текущий финансовый год и весь период действия программы предлагается:

улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства;

разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере организации и управления муниципальными финансами;

выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 80 процентов);

обеспечение сбалансированности бюджетной системы;

обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема муниципального долга.

Управляющий делами

Администрации города                                                                             Ю.А. Лубенцов

Начальник юридического отдела

Администрации города                                                                             И.Н. Суркова

Заместитель Главы Администрации города –

начальник финансового управления                                                        Т.В. Коденцова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными

финансами» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2020 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия,приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2020 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланирован-ные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджет ные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки | Проведение заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов, других обязательных платежей (далее – Координационный совет) | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | проведено два заседания Координационного совета на которых заслушано 46 недоимщиков (в том числе 4 – юридические лица, 42 – физические лица) с суммой задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет области 0,7 млн. рублей. В результате проведенной работы сумма поступлений составила 0,3 млн. рублей | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинс-кой городской Думой | Повышение эффективности налоговых льгот | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | проведена оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования «Город Новошахтинск», обусловленных установленными до 01.01.2019 местными налоговыми льготами. По результатам оценки налоговых расходов, проведенной в 2020 году, все востребованные налоговые льготы признаны эффективными и имеют социальную направленность | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие. Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами | Формирование и исполнение бюджета города на основе программно-целевых принципов | переход на формирование и исполнение бюджета города на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города составит в 2020 году не менее 100 процентов | бюджет города сформирован на основе 21 муниципальной программы города Новошахтинска. На реализацию принятых программ направлено 89 процентов всех расходов бюджета города | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  | 14 578,7 | - | - | 14 578,7 | - | 14 578,7 | - | - | 14 578,7 | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие. Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса | Подготовка проектов решений Новошахтин-ской городской Думы, муниципальных правовых актов города Новошахтинска, подготовка и принятие правовых актов Финансового управления Администрации города Новошахтинска по вопросам организации бюджетного процесса | своевременная и качественная разработка муниципальных правовых актов города Новошахтинска, правовых актов финансового управления Администрации города Новошахтинска по вопросам организации бюджетного процесса | в 2020 году разработано и утверждено три постановления «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами». Разработаны и утверждены постановления Администрации города: от 31.01.2020 № 48 «Об утверждении порядка и стандарта осуществления внутреннего муниципального контроля Финансовым управлением Администрации города Новошахтинска»; от 13.03.2020 № 186 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» за 2019 год»; от 08.04.2020 № 264 «О заключении долгосрочного муниципального контракта (кредитного договора) на оказание услуг кредитной организацией по предоставлению кредитной линии на цели покрытия дефицита бюджета города в 2020 году; от 04.06.2020 № 419 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Новошахтинска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; от 26.10.2020 № 901 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Новошахтинска на 2021-2023 годы»; от 30.12.2020 № 1151 «О долговой политике города Новошахтинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города | Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | улучшена материально - техническая база Финансового управления Администрации города (приобретены основные средства, расходные материалы к компьютерам, обновлены и улучшены ППО «1С», «Консультант Плюс») | весь период | весь период | 14 578,7 | - | - | 14 578,7 | - | 14 578,7 | - | - | 14 578,7 | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие. Организация планирования и исполнения расходов бюджета города | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета города | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета города | исполнение бюджета города осуществляется в соответствии с соглашением от 27.01.2020 № 48д «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов города Новошахтинска». За 2020 год по собственным доходам в бюджет города при плане 549,9 млн. рублей, фактически поступило 606,2 млн. рублей, исполнение составило 110,2 процента | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» |  |  |  |  |  | 5 426,0 | - | - | 5 426,0 | - | 5 041,7 | - | - | 5 041,7 | - | 384,3 – долгосроч-ное погашение кредита |
| 3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований муниципального образования «Город Новошахтинск», управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Отсутствие просроченной задолженности | своевременное погашение муниципального долга | осуществляется своевременное погашение долга в соответствии с графиком погашения на основании муниципального контракта от 19.08.2019 № 002. Досрочно погашен кредит по муниципальному контракту от 21.12.2018 № 0158300014118000003-0106176-01. Просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует | весь период | весь период | 5 426,0 | - | - | 5 426,0 | - | 5 041,7 | - | - | 5 041,7 | - | 384,3 – долгосроч-ное погашение кредита. Мероприя-тие выполнено в полном объеме |
| 3.2. | Основное мероприятие. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска | Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Новошахтин-ска в пределах нормативов, установлен-ных Бюджетным кодексом Российской Федерации | расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены Решением Новошахтинской городской Думы от 19.12.2020 № 119 «О бюджете города Новошахтинска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Итого по муниципальной программе | Финансовое управление Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 20 004,7 | - | - | 20 004,7 | - | 19 620,4 | - | - | 19 620,4 | - | Х |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                Ю.А. Лубенцов

Начальник юридического отдела

Администрации города                                                                                                                                И.Н. Суркова

Заместитель Главы Администрации города –

начальник финансового управления                                                                                                          Т.В. Коденцова

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными

финансами» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | предусмотрено программой на 2020 год реализации |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2020 год |  |  |  |  | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюд жет | областной бюд жет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюд жет | област ной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюд жет | област ной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюд жет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 255 902,0 | - | - | 255 902,0 | - | 20 004,7 | - | - | 20 004,7 | - | 20 004,7 | - | - | 20 004,7 | - | 19 620,4 | - | - | 19 620,4 | - | 384,3 – досрочное погашение кредита |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 197 790,3 | - | - | 197 790,3 | - | 14 578,7 | - | - | 14 578,7 | - | 14 578,7 | - | - | 14 578,7 | - | 14 578,7 | - | - | 14 578,7 | - | - |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Управление муниципаль-ным долгом города Новошахтин-ска» | 58 111,7 | - | - | 58 111,7 | - | 5 426,0 | - | - | 5 426,0 | - | 5 426,0 | - | - | 5 426,0 | - | 5 041,7 | - | - | 5 041,7 | - | 384,3 – досрочное погашение кредита |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                Ю.А. Лубенцов

Начальник юридического отдела

Администрации города                                                                                                                                И.Н. Суркова

Заместитель Главы Администрации города –

начальник финансового управления                                                                                                          Т.В. Коденцова

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными финансами»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом муниципального образования «Город Новошахтинск», определяемое министерством финансов Ростовской области | степень | I | I | I |  |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города | тыс. руб. | 523 701,4 | 549 918,4 | 606 179,1 | Исполнение плана поступлений связано с увеличением по доходам от сдачи в аренду имущества в связи с заключением в 2020 году договоров аренды |
| 4. | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города | процент | 86,5 | 98,8 | 88,9 | Расходы на содержание Новошахтинской городской Думы, Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Новошахтинска Ростовской области, а также расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области предусмотрены в рамках непрограммных расходов бюджета |
| Подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Исполнение расходных обязательств города Новошахтинска | процент | 98,8 | 95,0 | 98,8 | За счет заключения нового кредитного договора исполнено больше расходных обязательств |
| Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 13,1 | 34,9 | 14,1 | В мае был взят кредит на цели покрытия дефицита бюджета города в 2020 году под 7 %. В мае был досрочно погашен кредит, который был взят под более высокие проценты (9,79%). |
| 7. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0,27 | 0,35 | 0,35 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                Ю.А. Лубенцов

Начальник юридического отдела

Администрации города                                                                                                                                И.Н. Суркова

Заместитель Главы Администрации города –

начальник финансового управления                                                                                                          Т.В. Коденцова