ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№                                            г. Новошахтинск

О подготовке к пожароопасному

периоду 2023 года

В целях подготовки к пожароопасному периоду 2023 года, в соответствии  с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  пожарной  безопасности» и  постановлением  Правительства  Российской Федерации  от  16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года на территории города Новошахтинска  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 18.11.2022 №1316 «О мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2022-2023 годов».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

Глава Администрации города                                            С.А. Бондаренко

Постановление вносит

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Управление  по  делам  гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям»

Приложение

к постановлению

Администрации   города

от           №

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года на территории города Новошахтинска

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка правовых актов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности города Новошахтинска: о подготовке к пожароопасному периоду 2023 года; о создании межведомственной группы по противодействию выжиганию сухой растительности; | муниципальное бюджетное учреждение города Ново-шахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее − МБУ города Новошахтинска «Управ-ление по делам ГО и ЧС»), сектор муниципального контроля Администрации города | март 2023 март 2023 |
| 2. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-опасности муниципального обра-зования «Город Новошахтинск» по вопросу подготовки к пожароопасному периоду 2023 года на территории города | председатель КЧС и ОПБ, секретарь КЧС и ОПБ | апрель 2023 |
| 3. | Проведение мониторинга наиболее пожароопасных участков возникно-вения ландшафтных пожаров. Оперативное реагирование на факты умышленного выжигания сухой растительности на территории города | межведомственная группа по противодействию выжи-ганию сухой растительности | в течение пожароопасного периода |
| 4. | Технический осмотр подземных пожарных гидрантов | филиал «Новошахтинский» государственного унитар-ного предприятия Ростовс-кой области «Управление развития систем водосна-бжения», 3 пожарно-спасательный отряд федера-льной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ростовской области (далее – 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области) | апрель, октябрь 2023 года |
| 5. | Приобретение новых подземных пожарных гидрантов, организация работ по ремонту и замене неисправных пожарных гидрантов | филиал «Новошахтинский» государственного унитар-ного предприятия Ростовс-кой области «Управление развития систем водоснаб-жения», | по результатам технического осмотра подземных пожарных гидрантов |
| 6. | Организация работ по про-филактическому контролируемому выжиганию сухой растительности на территории города | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | до введения и после отмены особого противопожарного режима |
| 7. | Утилизация сухой растительности на территории города Новошахтинска с использованием технологий, исклю-чающих выжигание | Муниципальное казённое учреждение города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее − МКУ «УГХ»,) собственники, арендаторы земельных участков | в течение пожароопасного периода |
| 8. | Создание (обновление) противо-пожарных полос на земельных участках с видом разрешенного использования: «Земельные участки, занятые особо охраняемыми природными территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами» и «резервные леса», исключающих возможность переброса огня на жилой сектор при возникновении ландшафтных пожаров | МКУ «УГХ» | в течение пожароопасного периода |
| 9. | Организация уборки несанкцио-нированных свалок горючего мусора на территории города, на границе с городскими лесами и в самих лесах | МКУ «УГХ» | в течение пожароопасного периода |
| 10. | Организация проверки противо-пожарного состояния под-ведомственных объектов. Особое внимание уделить состоянию электрооборудования, путям эваку-ации, состоянию водоисточников. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения | руководители организаций всех форм собственности | до 01.05.2023 |
| 11. | Организация очистки закрепленной и прилегающей к периметрам организаций территорий от сгораемых отходов, мусора, сухой растительности | руководители организаций всех форм собственности | в течение пожароопасного периода |
| 12. | Организация патрулирования тер-риторий городских лесов в периоды введения особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации в городских лесах | сектор муниципального контроля Администрации города, МКУ «УГХ» | в течение пожароопасного периода |
| 13. | Информирование населения о пожароопасной обстановке на территории города посредством проведения собраний, подворовых обходов, через средства массовой информации, трансляции через радиогазету, на интернетсайтах | отдел по работе с населением Администрации города, МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС», 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области, ВДПО г. Ново-шахтинска Ростовской области | в течение пожароопасного периода |
| 14. | Смотр готовности формирований, средств пожаротушения, техники организаций, привлекаемых к ликвидации природных пожаров | 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области, аварийно-спасате-льное формирование МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС», ВДПО г. Новошах-тинска Ростовской области | при проведении учений и тренировок |
| 15 | Обеспечение мероприятий по тушению природных пожаров и предотвращению распространения очагов возгорания | 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области, ВДПО г. Новошахтинска Ростовской области, аварийно-спаса-тельное формирование МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | в течение пожароопасного периода |