ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2023  		                      №             		            г. Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной системы образования» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018                № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1227», за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Глава Администрации города	                                                   С.А. Бондаренко

Постановление вносит

Управление образования

Администрации города

Куратор:

Заместитель  Главы Администрации города

по социальным вопросам 			  		                   Е.И. Туркатова

Заместитель Главы Администрации города

по вопросам экономики	       	                                                М.В. Ермаченко

Руководитель:

Начальник Управления

образования Администрации  города                                               Т.П. Бахтинова

Исполнитель:

Ведущий экономист МБУ ЦБУ ХО МС	                               Оксана Григорьевна

8 (86369) 2 05 52                                                                                    Савченко

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации города –

начальник финансового  управления  	                                       Т.В. Коденцова

Начальник отдела стратегического планирования

и регулирования тарифных отношений				          В.В. Воронина

Начальник  юридического

отдела Администрации города		                                           И.Н. Суркова

Управляющий делами

Администрации города		      	      	                                       Ю.А. Лубенцов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от              №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной системы образования» за 2023 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в городе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» (далее – программа) реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в отчетном периоде осуществили предоставление муниципальных услуг в полном объеме 56 образовательных организаций;

обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования;

обеспечено повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг посредством предоставления надежной и актуальной информации потребителям образовательных услуг, включения потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов независимой оценки качества образования и государственно-общественного управления;

в 2023 г. в целях доступности дошкольного образования на территории города Новошахтинска обеспечено удержание нулевой очередности в дошкольные образовательные организации города для детей в возрасте от 3 до 7 лет, несмотря на то, что данная возрастная группа постоянно пополняется за счет подрастающих детей более ранних возрастов, а также за счет внешнего прироста очереди;

обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование;

в городе обеспечены качественные условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем охвата дополнительным образованием. Созданы новые места в организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ, проводятся переподготовка и повышение квалификации педагогических работников дополнительного образования;

созданы нормативные правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных

событий программы

По подпрограмме № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»:

по основному мероприятию «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями дошкольного образования» производится финансирование дошкольных образовательных организаций города.

В 2023 г. продолжена работа по обеспечению доступности дошкольного образования. На территории города функционируют 29 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 3 122 воспитанника. В автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» на территории г. Новошахтинска на 01.01.2024 детей с желаемой датой зачисления в текущем году нет. Доступность дошкольного образования по итогам 2023 г. на территории города составила 100 процентов, независимо от возрастной категории.

С учетом потребности в создании условий для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) в 2023 г. в дошкольных образовательных организациях города работали 11 групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения, речи, с интеллектуальными нарушениями и задержкой психического развития и 3 группы комбинированной направленности. На 01.01.2024 указанные группы посещали 113 детей с ОВЗ. В очереди на зачисление в дошкольные образовательные учреждения детей с ОВЗ нет.

С первого сентября 2023 года педагогические коллективы детских садов приступили к реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования, в результате чего проведена работа над обновлением содержания образования по разным направлениям деятельности.

В 2023 году лучшие практики в дошкольном образовании были представлены детскими садами города на XXIII образовательный фестиваль «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. БИЗНЕС» (г. Ростов-на-Дону) и на IX Всероссийский фестиваль дошкольного образования (г. Санкт-Петербург), в рамках Всероссийского Национального конкурса «Профессионалы – гордость России». По итогам участия детский сад № 1 «Глория» стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация- 2023», детский сад № 28 «Сказка» стал победителем конкурса «Профессионалы – гордость России» в номинации «Лучшее дошкольное образовательное учреждение России».

В 2023 году также на всероссийском уровне отмечены: детский сад № 26 «Весна» – победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2022-2023» и детский сад № 7 «Золотой петушок» – победитель Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года 2022-2023».

По основному мероприятию «Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях» производится выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Численность родителей, фактически получивших компенсацию части родительской платы: за содержание первого ребенка – 1 274 человек; за содержание второго ребенка – 1 239 человек; за содержание третьего ребенка и последующих детей – 345 человек.

По основному мероприятию «Разработка и корректировка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию» проведена корректировка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации на 600 мест в поселке Несветаевском.

По основному мероприятию «Реализация инициативных проектов» осуществлялись следующие мероприятия:

в рамках реализации инициативного проекта  «Благоустройство территории МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» по адресу: г.Новошахтинск, ул. Харьковская, 60а (2-й этап)» проведен демонтаж и устройство нового асфальтового покрытия, установлено два новых теневых навеса, а также две спортивные площадки с резиновым покрытием;

в рамках реализации инициативного проекта «Реализация инициативного проекта «Приобретение теневых навесов для МБДОУ д/с №7 по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Городская, 72/2» проведен демонтаж старого сооружения, обрезаны деревья, а также установлены четыре теневых навеса и отсыпаны дорожки мелкой фракцией щебня;

в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство трибуны стадиона МБУ ДО ДЮСШ №4 по адресу: г.Новошахтинск, Горняцкая, 46» для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы №4 города Новошахтинска выполнен ремонт проходов к стадиону и выход на поле, а также сделан ремонт входной зоны и ступеней, боковой части цоколя стадиона и выполнена замена пластиковых сидений на трибуне.

По основному мероприятию «Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» полный 36-часовой курс обучения навыкам плавания прошли 611 обучающихся вторых-четвертых классов общеобразовательных организаций города, который позволяет преодолеть водобоязнь, держаться на воде и плыть без вспомогательных средств.

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования» производится финансирование общеобразовательных организаций города.

В учебно-воспитательном процессе используются новые технологии, принципиально меняющие характер образовательной деятельности. Организовано повышение квалификации педагогических работников, которые осуществляют обучение по стандартам нового поколения. Совершенствуется материально-техническая база для введения новых стандартов начальной и основной школы. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеют 100 процентов общеобразовательных организаций. В шести общеобразовательных организациях осуществляется доставка обучающихся в образовательные организации, нуждающихся в подвозе, семи школьными автобусами. Все образовательные организации имеют спортивные залы.

В 2023 году продолжалась реализация таких спортивных проектов как: «Шахматный всеобуч», «Научусь плавать», МБОУ СОШ № 24 является участниками проекта «Футбол в школе».

В 19 школах города (100%) созданы школьные спортивные клубы, в которых занимаются 2 273 обучающихся. В рамках функционирования школьных спортивных клубов ребята занимаются различными видами спорта: волейболом, баскетболом, легкой атлетикой и др., проводятся спортивные мероприятия и конкурсы.

В 16 общеобразовательных организациях функционируют спортивные секции.

В 2023 году обучающиеся продолжили принимать активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре на школьном, муниципальном и региональном этапе.

2 508 обучающихся приняли участие в школьном этапе Спартакиады школьников.

В 2023 учебном году в школе продолжалась работа, направленная на популяризацию и продвижение комплекса ГТО. Детям были вручены золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия.

Школьники участвуют в тестовых испытаниях Всероссийского спортивно-оздоровительного фестиваля «Президентские игры», а также в зональных соревнованиях по футболу.

В 2023 г. продолжена работа по вовлечению обучающихся в олимпиадное и конкурсное движение. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 7 665 обучающихся. Победители школьного этапа ( 914 обучающихся, призеры – 1 576 человек.

С целью выявления и развития у школьников творческих способностей и создания необходимых условий для поддержки одаренных детей в 2023 г проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие  1 337 обучающихся 7 ( 11 классов по 19 школьным предметам из 24.

Победителями и призерами муниципального этапа олимпиады стали 204 обучающихся (33 победителя, 172 призера).

Поддержка талантливых детей осуществлялась в виде  премий. Именной премией Главы Администрации города награждены 43 человека из числа обучающихся образовательных организаций, а также молодых специалистов различных учреждений города.

Единый государственный экзамен по русскому языку сдавали 234 выпускников, по математике ( 234 выпускников. По итогам государственной (итоговой) аттестации один выпускник не набрал минимальное количество баллов, подтверждающих освоение выпускником образовательных программ и не сдал экзамен по математике, соответственно не получил аттестат. Среди выпускников 2023 г. 14 медалистов федерального уровня «За особые успехи в учении», из них 5 получили региональные медали «За особые успехи выпускнику Дона».

В рамках приоритетного основного мероприятия «Проведение мероприятий по   обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» уже второй год при непосредственном участии советников, в начальных классах школ города в пилотном формате на постоянной основе реализуется программа  развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». Два учителя начальной школы МБОУ СОШ № 34 прошли обучение по реализации программы в детском центре «Орленок» Краснодарского края. В летний период на пришкольных оздоровительных площадках школ № 3, 4, 24, 27, 40 была реализована тематическая смена «Содружество орлят». В пятых классах в пилотном режиме реализуется программа развития социальной активности «Я, ты, он, она: вместе целая страна», которая является логическим продолжением программы «Орлята России» и направлена на формирование мировоззрения младших подростков.

Советники города в течении года провели более 3 000 мероприятий в рамках   Дней Единых Действий, рекомендованных министерством просвещения Российской Федерации и отраженных в календарном плане воспитательной работы. Участие обучающихся в данных мероприятиях позволили сформировать у наших детей понимание ключевых календарных дат и системы ценностей современной России. Привычные календарные даты становились осмысленными для школьников, а участие в акциях дало детям возможность проявить свои творческие и организаторские способности.

В рамках приоритетного основного мероприятия «Проведение мероприятий по обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации» все 19 школ обеспечены государственной символикой в соответствии с утвержденным стандартом (флаги, гербы).

По основному мероприятию «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам с января по декабрь 2023 г.

По основному мероприятию «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся

1 – 4 классов муниципальных образовательных организаций города с января по декабрь 2023 г.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями дополнительного образования» на территории города в 2023 году функционировало 6 учреждений дополнительного образования, с общим охватом детей - 9 569 человек.

В 2023 г. воспитанниками организаций дополнительного образования спортивной направленности завоевано около 5 000 призовых мест в мероприятиях различного уровня.

Первое место в первенстве Ростова-на-Дону по мини-футболу и в Областном турнире по футболу ст. Старо -Золотовка, в Кубке Ростовской области по футболу, в первенстве Ростовской области по всестилевому каратэ, в чемпионат и первенстве Ростова-на-Дону по пляжному волейболу среди команд девушек и юношей, в финале открытого Чемпионата города Ростова-на-Дону по пляжному волейболу среди команд юношей и девушек по двум возрастам (2008-2009 год рождения и 2010-2012 год рождения), в первенстве Ростовской области по боксу.

В г. Екатеринбурге в Первенстве России по пауэрлифтингу (жим, жим классический) среди юношей и девушек, в котором  приняли участие обучающиеся отделения пауэрлифтинга  МБУ ДО СШ № 3 в составе сборной команды Ростовской области: Дмитрий  Брижахин занял – второе место в дисциплине жим среди юношей весовая категория 105 кг с результатом 152 кг и третье место в дисциплине жим классический среди юношей весовая категория 3 кг с результатом 127,5 кг; Максименко Ярослав занял первое место в дисциплине жим среди юношей  весовая  категория  48 кг  с результатом  65,0 кг; Собин Иван занял первое место в  дисциплине  жим среди  юношей  весовая  категория  43 кг  с  результатом  40,0 кг  и  третье место  в  дисциплине  жим  классический  среди  юношей  весовая  категория  43 кг  с результатом  37,5 кг.

В первенстве Ростовской области по плаванию среди юношей и девушек (г. Шахты) Рязанский  Никита занял второе место на дистанции  50м в/с.

В открытом первенство района по вольной борьбе на призы Главы  Администрации Родионово-Несветайского сельского поселения: первое место заняли: Артём Стукачев, Матвей Токин, Дмитрий Алейников, Александр Гусев, Салимгерей Салимов; второе место заняли: Макар Василенко, Ярослав Шарипов, Абрам Губарев; третье место занял Максим Топоровский.

В областных соревнованиях в рамках Чемпионата Ростовской области команда «Триумф» заняла третье место.

Сконструированные модели легендарной военной техники времен Великой Отечественной войны, модели современной военной техники и диорамы, обучающимися станции юных техников, участвовали в областном творческом конкурсе технической направленности «Парад поколений».

На конкурс-выставку технического творчества «Своими руками 2.0» и областной очно-заочный Слёт-конкурс «Юные конструкторы Дона – третьему тысячелетию» представлены средства передвижения, механические и электромеханические игрушки, устройства и приспособления, облегчающие быт, а также научно-практические проекты. По итогам участия  представленные работы отмечены членами жюри.

Традиционно проведен муниципальный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», в которой приняли участие 130 обучающихся школ города.

Тренер-преподаватель МБУ ДО СШ № 3 Калина Е.В. стала участником конкурса «Лучший педагогический работник организаций дополнительного образования».

Тренер-преподаватель МБУ ДО СШ № 1 Лорей Михаил Владимирович стал участником конкурса «Лучший тренер-преподаватель».

По мероприятию «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» с 01.09.2023 в городе внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

На основании части 2.2 и 3 статьи 28 Федерального закона № 189-ФЗ с 2023 года на уровне региона принято решение об организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Ростовской области по направлению деятельности «Реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)».

Реализация социального заказа возможна через социальный сертификат, который выдается потребителю услуг и используется для оплаты выбранной им услуги.

Социальный сертификат выдается каждому желающему ребенку от 5 до 17 лет. У каждого ребёнка (семьи) есть возможность получить социальный сертификат в электронной информационной системе, в специальном навигаторе, в котором можно будет выбрать дополнительную общеразвивающую программу в любом направлении, осуществлять запись на программу, отслеживать получение услуги.

На базе МБУ ДО «ЦРТДиЮ» создан муниципальный опорный центр, где родители и дети могут получить необходимую информацию в рамках социального заказа.

В рамках приоритетного основного мероприятия проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Создание центров цифрового образования детей» на базе МБОУ СОШ № 4 создан центр цифрового образования детей «IT-куб».

В рамках приоритетного основного мероприятия «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» в МБОУ СОШ № 4 была передана компьютерная техника и мебель стоимостью 13,4 млн. рублей для оснащения IT-центра. В результате чего школьники нашего города могут осваивать цифровые технологии и получать образование разных уровней по перспективным направлениям IT-отрасли.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» города Новошахтинска, МБУ ЦБУ ХО МС)» в отчетном периоде специалистами МБУ «Центр «Успех» оказано 1 000 услуг по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в возрасте до 18 лет, также проведено комплексное диагностическое обследование 219 детей, нуждающихся в такой помощи. МБУ ЦБУ ХО МС оказано 56 услуг по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций города.

По подпрограмме № 2 «Организация и контроль образовательной

деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей»

По основному мероприятию «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»:

специалистами отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства Управления образования Администрации города Новошахтинска осуществлялось выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также подбор и подготовка в Школе принимающих родителей граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. В отчетном году в Школе принимающих родителей подготовлено 34 человека.

По основному мероприятию «Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством»:

в 2023 г. 29 детей передано на воспитание в семьи опекунов (попечителей). Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в семьях опекунов (попечителей), ежемесячно выплачивалось пособие на содержание. На конец года 171 человек  получали данное пособие, размер пособия составил 12 023 рублей в месяц.

По основному мероприятию «Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям» в отчетном году открыто четыре приемных семьи и переданы на воспитание в приемные семьи 11 детей.

Приемным родителям выплачивалось ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций приемных родителей, приемным детям ежемесячно выплачивалось пособие на содержание, размер пособия составил 12 023 рублей в месяц. В городе по состоянию на 01.01.2024 действуют 26 приемных семей, в которых воспитываются 92 приемных ребенка.

По основному мероприятию «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в приемных семьях и обучающихся в муниципальных образовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси)» бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены 149 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска» обеспечивается функционирование органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций» обеспечивается содержание структурных подразделений Управления образования Администрации города Новошахтинска, обеспечивающих услуги в сфере образования.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2023 г. приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы, стали: изменение бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального, областного бюджетов и бюджета города.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на

реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2023 г. приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2023 г. характеризуются значениями 19 показателей, из которых планового значения достигли двенадцать показателей, по шести показателям плановое значение превышено и по одному показателю плановое значение не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 94,7 процентов

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1,0 (16/16).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 г. составляет 1 514 689,3 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2023 г. – 1 514 285,7 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0 (1,0/0,99).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2023 г. является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 94,7 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 99,7 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год нет.

Управляющий делами

Администрации города     	                                                           Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 2023 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятия муниципальной программы <3> | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2023 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | 1 520 266,6 | 68 703,8 | 725 106,8 | 654 611,6 | 71 844,4 | 1 515 749,9 | 68 699,5 | 725 106,4 | 654 397,4 | 67 546,6 | Х |
| 1.1. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организа-циями дошколь-ного образования | Успешное функционирование 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций | внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, предоставление всем детям города услуг дошкольного образования | более 2,9 тыс. детей охвачены услугами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 486 704,0 | - | 280 896,3 | 163 134,5 | 42 673,2 | 485 790,3 | - | 280 896,3 | 163 132,2 | 41 761,8 | 913,7 кредиторская задолженность, счета за декабрь. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2. | ОМ. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | выплата компенсации части родительской платы производится согласно графика начислений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16 973,3 | - | 16 973,3 | - | - | 16 973,3 | - | 16 973,3 | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.3. | ОМ. Разработка и корректировка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | Корректировка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | корректировка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации на 600 мест в поселке Несветаевском | проведена корректировка проектно-сметной документации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 450,0 | - | - | 450,0 | - | 450,0 | - | - | 450,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.4. | Приоритетное основное мероприятие. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Обеспечение образовательных организаций материально-техни-ческой базой для внедрения цифровой образовательной среды | обеспечение общеобразовательной организации материально-техни-ческой базой для внедрения цифровой образовательной среды | в МБОУ СОШ № 4 была передана компьютерная техника и мебель для оснащения IT-центра стоимостью 13,4 млн. рублей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.5. | Приоритетное основное мероприятие. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Создание центров цифрового образования детей | Повышение уровня IT-грамотности детей и молодежи, формирование новой системы внешкольной работы, направленной на вовлечение детей и подростков в IT-творчество разной направленности | создание центров цифрового образования детей | на базе МБОУ СОШ № 4 создан центр цифрового образования детей «IT-куб». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.6. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразо-вательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях города, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными требованиями, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области | более 8,6 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовате-льных организациях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 515 488,9 | - | 413 729,2 | 100 269,9 | 1 489,8 | 515 386,1 | - | 413 729,2 | 100 241,7 | 1 415,2 | 102,8 кредиторская задолженность, счета за декабрь. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.7. | ОМ. Реализация проекта «Всеобуч по плавонию» | Прохождение обучения обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций | создание мотивации к здоровому образу жизни | полный 36-часовый курс обучения базовым навыкам плавания и умению держаться на воде без вспомогательных средств в целях профилактики несчастных случаев среди детей прошли 611 обучающихся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 813,8 | - | 1 652,2 | 161,6 | - | 1 813,3 | - | 1 651,9 | 161,4 | - | 0,5 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.8. | ПОМ. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда | Повышение качества работы советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | произведены ежемесячные выплаты за 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5 622,4 | 5 510,0 | 112,4 | - | - | 5 619,8 | 5507,4 | 112,4 | - | - | 2,6 в связи с отсутствием фактических затрат. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.9. | ПОМ. Проведение мероприятий по обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | Оснащение государственными символами муниципальных общеобразовательных организаций | оснащение государственными символами муниципальных общеобразовательных организаций | 19 общеобразовательными организациями приобретены государственные символы Российской Федерации (флаги, гербы) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 781,3 | 1 745,7 | 35,6 | - | - | 1 779,8 | 1744,2 | 35,6 |  |  | 1,5 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.10. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организациями дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | более 10 тыс. человек в возрасте от 5 до 18 охвачены услугами дополнительного образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 380 293,3 | - | - | 352 796,3 | 27 497,0 | 376 964,9 | - | - | 352 779,7 | 24 185,2 | 3 328,4 кредиторская задолженность, счета за декабрь. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.10.1 | М.Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | успешное функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | более 3 тыс. человек охвачены услугами дополнительного образования с использованием персонифицированного финансирования | 01.09.2023 | 31.12.2023 | 17 194,8 | - | - | 17 194,8 | - | 17 194,8 | - | - | 17 194,8 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.11. | ОМ. Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» города Новошахтинска, МБУ ЦБУ ХО МС) | Обеспечение финансовых условий предоставления услуг в сфере образования | успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | в отчетном периоде специалистами центра оказано 1 000 услуг. МБУ ЦБУ ХО МС предоставляет услуги по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций города В отчетном периоде специалистами центра оказано 56 услуг. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 36 263,1 | - | - | 36 078,7 | 184,4 | 36 263,1 | - | - | 36 078,7 | 184,4 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.11. | ОМ. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 2023 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27 689,3 | 27 689,3 | - | - | - | 27 689,3 | 27 689,3 | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.12. | ОМ. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях | обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием по декабрь 2023 включительно | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40 673,3 | 33 758,8 | 6 914,5 | - | - | 40 673,1 | 33758,6 | 6 914,5 | - | - | 0,2 в связи с отсутствием фактических затрат. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.13. | ОМ. Реализация инициативных проектов | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями и организациями дошкольного образования |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6 513,9 | - | 4 793,3 | 1 720,6 | - | 6 346,9 | - | 4 793,2 | 1 553,7 | - | 167,0 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.13.1 | М. Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» по адресу: г.Новошахтинск, ул. Харьковская, 60а (2-й этап)» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дошкольного образования | «благоустройство территории МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» по адресу: г.Новошахтинск, ул. Харьковская, 60а» | Произведен демонтаж и устройство нового асфальтного покрытия. Установлено два новых теневых навеса, две спортивные площадки с резиновым покрытием | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 064,0 | - | 2 000,0 | 1 064,0 | - | 3 062,8 | - | 2 000,0 | 1 062,8 | - | 1,2 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.13.2 | Мероприятие. Реализация инициативного проекта «Приобретение теневых навесов для МБДОУ д/с №7 по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Городская, 72/2» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дошкольного образования | «приобретение теневых навесов для МБДОУ д/с №7 по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Городская, 72/2» | Демонтаж старого сооружения, обрезка и выкорчевка старых деревьев, установка 4 теневых навеса, отсыпка дорожек к навесам мелкой фракцией щебня | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 253,2 | - | 970,1 | 283,1 | - | 1 121,4 | - | 970,0 | 151,4 | - | 131,8 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.13.3 | Мероприятие. . Реализация инициативного проекта «Благоустройство трибуны стадиона МБУ ДО ДЮСШ №4 по адресу: г.Новошахтинск, Горняцкая, 46» для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы №4 города Новошахтинска | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дополнительного образования | «благоустройство трибуны стадиона МБУ ДО СШ №4 по адресу: г.Новошахтинск, Горняцкая, 46» | Выполнен ремонт проходов к стадиону и выхода на поле, ремонт входной зоны и ступеней, ремонт боковой части цоколя стадиона, произведена замена пластиковых сидений на трибуне | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 196,7 | - | 1 823,2 | 373,5 | - | 2 162,7 | - | 1 823,2 | 339,5 | - | 34,0 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 66 267,1 | - | 48 890,0 | 17 377,1 | - | 66 082,4 | - | 48 877,9 | 17 204,5 | - | Х |
| 2.1. | ОМ. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | Выполнение полномочий по организации и контролю деятельности по опеке и попечительству, а также выплата заработной платы 6 специалистам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | обеспечение социально-правовой защиты несовершенно-летних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | выявлено 44 ребенка, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства. Из них 33 ребенка определены в семьи граждан Российской Федерации, 11 детей определены в государственные учреждения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 094,9 | - | 4 094,9 | - | - | 4 094,9 | - | 4 094,9 | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.3. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | в целях поддержки граждан принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 12 023 рублей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 21 908,8 | - | 21 908,8 | - | - | 21 896,7 | - | 21 896,7 | - | - | 12,1 возврат денежных средств. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.4. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения причитающегося приемным родителям | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | в целях поддержки граждан, принявших на воспитание приемных детей, осуществляется выплата вознаграждения за выполнение функций приемных родителей и выплата ежемесячного денежного пособия на содержание ребенка в сумме 12 023 руб. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 22 607,3 | - | 22 607,3 | - | - | 22 607,3 | - | 22 607,3 | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.5. | ОМ. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Обеспечение149 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом | социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены 149 детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 279,0 | - | 279,0 | - | - | 279,0 | - | 279,0 | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.6. | ОМ. Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска | Обеспечение функций органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | обеспечено функционирование органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15 107,6 | - | - | 15 107,6 | - | 14 935,0 | - | - | 14 935,0 | - | 172,6 кредиторская задолженность, счета за декабрь. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.7. | ОМ. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций | Содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | обеспечено содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 269,5 | - | - | 2269,5 | - | 2269,5 | - | - | 2269,5 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 1 586 533,7 | 68 703,8 | 773 996,8 | 671 988,7 | 71 844,4 | 1 581 832,3 | 68 699,5 | 773 984,3 | 671 601,9 | 67 546,6 | Х |
| 2.3.1. |  | Управление образования | X | X | X | X | 1 586 083,7 | 68 703,8 | 773 996,8 | 671 538,7 | 71 844,4 | 1 581 382,3 | 68 699,5 | 773 984,3 | 671 151,9 | 67 546,6 | Х |
| 2.3.2. |  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | X | X | X | X | 450,0 | - | - | 450,0 | - | 450,0 | - | - | 450,0 | - | Х |

<1> Информация по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в мероприятии.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 использована аббревиатура: основное мероприятие – ОМ, мероприятие – М, приоритетное мероприятие – ПОМ.

Управляющий делами

Администрации города     	                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2022

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных сред-ств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации <1> | предусмотрено программой на 2022 г. реализации <1> | уточненный план ассигнований на 2022 г. | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» | 15 889 706,8 | 408 928,3 | 8 419 503,5 | 6 369 647,6 | 691 627,4 | 1 586 533,7 | 68 703,8 | 773 996,8 | 671 988,7 | 71 844,4 | 1 586 533,7 | 68 703,8 | 773 996,8 | 671 988,7 | 71 844,4 | 1 581 832,3 | 68 699,5 | 773 984,3 | 671 601,9 | 67 546,6 | 4 701,4 |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | 15 172 850,0 | 405 247,1 | 7 874 841,3 | 6 201 134,2 | 691 627,4 | 1 520 266,6 | 68 703,8 | 725 106,8 | 654 611,6 | 71 844,4 | 1 520 266,6 | 68 703,8 | 725 106,8 | 654 611,6 | 71 844,4 | 1 515 749,9 | 68 699,5 | 725 106,4 | 654 397,4 | 67 546,6 | 4 516,7 в связи с отсутствием фактических затрат, экономия при проведении процедур закупок, кредиторская задолженность, счета за декабрь |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей» | 716 856,8 | 3 681,2 | 544 662,2 | 168 513,4 | – | 66 267,1 | - | 48 890,0 | 17 377,1 | – | 66 267,1 | - | 48 890,0 | 17 377,1 | – | 66 082,4 | - | 48 877,9 | 17 204,5 | – | 184,7 в связи с кредиторской задолженностью, счета за декабрь |

<1> Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату).

Управляющий делами

Администрации города     	                                                                                                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 г. |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 97,34 | 97,34 | 97,34 |  |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | 77,8 | 77,5 | 89,7 | Увеличилась доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, уменьшилось количество детей от 5 до 18 лет, проживающих в городе по данным статистики в 2023году |
| 1) | охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности | процент | 20 | 24 | 24 |  |
| 2. Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |
| 4. | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | процент | 63,51 | 64 | 63,3 | Снижение показателя связано со значительным превышением количества детей-выпускников 2023 года над количеством детей, состоящих в очереди на определение в детский сад |
| 5. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 80,0 | 78,6 | 80,0 | Увеличилось количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 6. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы здоровьесбережения | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 91,01 | 91,01 | 91,09 | Образовательный процесс организован с учетом максимального использования свободных помещений в образовательных организациях |
| 8. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников в сфере общего образования в Ростовской области | процент | 100,02 | 100,0 | 100,6 | В связи с выплатой педагогическим работникам надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по организации образовательного процесса |
| 9. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по Ростовской области | процент | 109,68 | 100,0 | 107,9 | В связи с выплатой педагогическим работникам надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по организации образовательного процесса |
| 10. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по Ростовской области | процент | 112,76 | 100,0 | 114,4 | В связи с выплатой педагогическим работникам надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по организации образовательного процесса |
| 11. | Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | человек | 611 | 611 | 611 |  |
| 12. | Количество приобретенных транспортных средств для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | единиц | * | * | * |  |
| 13. | Количество муниципальных объектов образования, в которых проведены мероприятия по замене оконных и наружных дверных блоков | единиц | * | * | * |  |
| 14. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 15. | Количество реализованных инициативных проектов | единиц | 4 | 3 | 3 |  |
| 16. | Количество созданных центров цифрового образования «IT-куб» | единиц | * | 1 | 1 |  |
| 17. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, занимающихся патриотической деятельности, направленной на сохранение исторической памяти, военно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания молодежи | процент | * | 100 | 100 |  |
| 18. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | процент | * | 25 | 25 |  |
| 3. Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 19. | Доля детей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации | процент | - | - | - |  |
| 20. | Доля муниципальных образовательных организаций, для которых сформированы муниципальные задания | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

* Значение показателя на 2022-2023 год не определено

Управляющий делами Администрации города                                                                                                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений города Новошахтинска в отчетном году
по муниципальной программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01. 2023 <1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2024<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | МБДОУ д/с № 2 | - | 505,4 | - | 12,0 | - | 493,4 | - | 505,4 | - | - | 445,3 | 60,1 | - |
| 1.2. | МБДОУ д/с № 3 | 141,7 | 1 486,0 | - | 3,8 | - | 1 482,2 | - | 1 491,2 | - | 98,8 | 1 279,2 | 113,2 | 136,5 |
| 1.3. | МБДОУ д/с № 4 | 82,2 | 1 474,0 | - | 26,0 | - | 1 448,0 | - | 1 428,0 | - | - | 1 407,0 | 21,0 | 128,2 |
| 1.4. | МБДОУ д/с № 5 | 2,1 | 2 240,3 | 390,6 | 168,7 | - | 1 681,0 | - | 2 242,4 | 160,7 | - | 1 884,7 | 197,0 | - |
| 1.5. | МБДОУ д/с № 7 | 135,3 | 2 095,6 | - | 80,2 | - | 2 015,4 | - | 2 204,2 | - | 40,3 | 2 119,3 | 44,6 | 26,7 |
| 1.6. | МБДОУ д/с № 8 | 2,3 | 1 039,7 | - | - | - | 1 039,7 | - | 1 038,0 | - | - | 984,7 | 53,3 | 4,0 |
| 1.7. | МБДОУ д/с № 10 | 0,5 | 1 551,5 | - | 36,9 | - | 1 514,6 | - | 1 552,0 | - | - | 1 500,2 | 51,8 | - |
| 1.8. | МБДОУ д/с № 11 | - | 359,8 | - | 6,2 | - | 353,6 | - | 330,2 | - | - | 272,8 | 57,4 | 29,6 |
| 1.9. | МБДОУ д/с № 12 | - | 555,1 | - | 5,2 | - | 549,9 | - | 555,1 | - | - | 450,5 | 104,6 | - |
| 1.10. | МБДОУ д/с № 14 | 2,7 | 458,9 | - | 22,3 | - | 436,6 | - | 461,6 | - | - | 396,2 | 65,4 | - |
| 1.11. | МБДОУ д/с № 15 | - | 466,1 | - | - | - | 466,1 | - | 466,1 | - | - | 403,0 | 63,1 | - |
| 1.12. | МБДОУ д/с № 16 | 67,7 | 1 393,6 | - | 38,1 | - | 1 355,5 | - | 1 460,1 | - | 80,5 | 1 208,6 | 171,0 | 1,2 |
| 1.13. | МБДОУ д/с № 18 | 88,6 | 1 251,5 | - | - | - | 1 251,5 | - | 1 273,5 | - | - | 1 273,5 | - | 66,6 |
| 1.14. | МБДОУ д/с № 19 | - | 856,3 | - | - | - | 856,3 | - | 856,3 | - | 30,3 | 761,8 | 64,2 | - |
| 1.15. | МБДОУ д/с № 21 | 56,2 | 585,6 | - | - | - | 585,6 | - | 535,6 | - | - | 472,9 | 62,7 | 106,2 |
| 1.16. | МБДОУ д/с № 22 | - | 1 701,8 | 129,6 | 35,3 | - | 1 536,9 | - | 1 701,8 | 38,2 | - | 1 559,1 | 104,5 | - |
| 1.17. | МБДОУ д/с № 24 | 188,0 | 2 857,7 | - | 84,1 | - | 2 773,6 | - | 2 748,9 | - | 231,0 | 2 408,1 | 109,8 | 296,8 |
| 1.18. | МБДОУ д/с № 25 | - | 1 657,5 | - | 10,0 | - | 1 647,5 | - | 1 657,5 | - | 91,8 | 1 456,8 | 108,9 | - |
| 1.19. | МБДОУ д/с № 26 | - | 1 986,6 | - | 130,9 | - | 1 855,7 | - | 1 982,1 | - | 78,4 | 1 722,9 | 180,8 | 4,5 |
| 1.20. | МБДОУ д/с № 27 | - | 2 158,4 | 272,8 | 11,0 | - | 1 874,6 | - | 2 158,4 | 186,1 | 8,9 | 1 766,8 | 196,6 | - |
| 1.21. | МБДОУ д/с № 28 | - | 3 889,3 | - | 45,3 | - | 3 844,0 | - | 3 889,3 | - | - | 3 742,2 | 147,1 | - |
| 1.22. | МБДОУ д/с № 31 | 1,8 | 1 125,1 | - | - | - | 1 125,1 | - | 1 126,9 | - | - | 1 022,1 | 104,8 | - |
| 1.23. | МБДОУ д/с № 32 | - | 938,5 | - | 14,5 | - | 924,0 | - | 938,5 | - | - | 867,6 | 70,9 | - |
| 1.24. | МБДОУ д/с № 33 | - | 1 485,9 | 95,6 | - | - | 1 390,3 | - | 1 423,8 | 41,8 | - | 1 119,1 | 262,9 | 62,1 |
| 1.25. | МБДОУ д/с № 34 | 1,5 | 1 185,0 | - | 48,5 | - | 1 136,5 | - | 1 186,5 | - | 75,9 | 993,9 | 116,7 | - |
| 1.26. | МБДОУ д/с № 35 | - | 388,4 | - | - | - | 388,4 | - | 388,4 | - | - | 348,3 | 40,1 | - |
| 1.27. | МБДОУ д/с № 36 | - | 214,2 | - | - | - | 214,2 | - | 214,2 | - | 9,5 | 176,5 | 28,2 | - |
| 1.28. | МБДОУ д/с № 38 | 67,6 | 2 636,8 | - | 22,6 | - | 2 614,2 | - | 2 607,2 | - | - | 2 541,2 | 66,0 | 97,2 |
| 1.29. | МБОУ СОШ № 1 | - | 153,4 | - | 153,4 | - | - | - | 153,4 | - | - | 8,5 | 144,9 | - |
| 1.30. | МБОУ СОШ № 3 | - | 148,6 | - | 148,6 | - | - | - | 148,6 | - | - | 70,7 | 77,9 | - |
| 1.31. | МБОУ СОШ № 4 | - | 57,3 | - | 57,3 | - | - | - | 57,3 | - | - | 55,8 | 1,5 | - |
| 1.32. | МБОУ ООШ № 5 | - | 62,0 | - | 62,0 | - | - | - | 62,0 | - | - | 55,2 | 6,8 | - |
| 1.33. | МБОУ СОШ № 8 | 12,2 | 159,7 | 159,7 | - | - | - | - | 170,3 | 72,4 | 16,5 | 35,7 | 45,7 | 1,6 |
| 1.34. | МБОУ СОШ № 14 | - | 100,4 | - | 100,4 | - | - | - | 100,4 | - | - | 43,0 | 57,4 | - |
| 1.35. | МБОУ СОШ № 16 | - | 12,5 | - | 12,5 | - | - | - | 12,5 | - | - | 5,3 | 7,2 | - |
| 1.36. | МБОУ ООШ № 20 | - | 79,3 | - | 79,3 | - | - | - | 79,3 | - | - | 22,7 | 56,6 | - |
| 1.37. | МБОУ СОШ № 24 | - | 52,1 | - | 52,1 | - | - | - | 52,1 | - | - | - | 52,1 | - |
| 1.38. | МБОУ СОШ № 25 | - | 10,2 | - | 10,2 | - | - | - | 10,2 | - | - | 4,9 | 5,3 | - |
| 1.39. | МБОУ СОШ № 27 | - | 54,2 | - | 54,2 | - | - | - | 54,2 | - | - | - | 54,2 | - |
| 1.40. | МБОУ СОШ № 31 | - | 156,0 | - | 156,0 | - | - | - | 156,0 | - | - | 86,7 | 69,3 | - |
| 1.41. | МБОУ СОШ № 34 | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | - |
| 1.42. | МБОУ СОШ № 37 | - | 13,4 | - | 13,4 | - | - | - | 13,4 | - | - | - | 13,4 | - |
| 1.43. | МБОУ ООШ № 38 | - | 24,7 | - | 24,7 | - | - | - | 24,7 | - | - | - | 24,7 | - |
| 1.44. | МБОУ СОШ № 40 | - | 310,9 | 260,9 | 50,0 | - | - | - | 310,9 | 137,3 | - | 124,4 | 49,2 | - |
| 1.45. | МБУ ДО СШ №1 | - | 71,0 | - | 68,2 | - | 2,8 | - | 71,0 | - | - | 67,9 | 3,1 | - |
| 1.46. | МБУ ДО СШ №2 | - | 106,4 | - | 106,4 | - | - | - | 106,4 | - | - | - | 106,4 | - |
| 1.47. | МБУ ДО СШ №3 | 1 220,6 | 14 026,9 | - | 416,7 | - | 13 610,2 | - | 15 176,3 | 7 416,5 | 740,5 | 4 446,6 | 2 572,7 | 71,2 |
| 1.48. | МБУ ДО СШ №4 | 97,9 | 1 029,4 | - | 780,1 | - | 249,3 | - | 708,8 | - | 174,6 | 340,4 | 193,8 | 418,5 |
| 1.49. | МБУ ДО «ЦРТДиЮ» | - | 8 072,7 | - | 7 945,4 | - | 127,3 | - | 8 072,7 | - | 2 247,8 | 1 455,7 | 4 369,2 | - |
| 1.50. | МБУ ДО «СЮТ» | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | - | 26,2 | 23,8 | - |
| 1.51. | МБУ «Центр «Успех» | - | 184,4 | - | - | - | 184,4 | - | 184,4 | - | 81,1 | - | 103,3 | - |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | 2 168,9 | 63 490,1 | 1 322,6 | 11 139,1 | - | 51 028,4 | - | 64 208,1 | 8 053,0 | 4 005,9 | 41 439,0 | 10 710,2 | 1 450,9 |
|  | 2. Муниципальные автономные учреждения |
| 2.1. | МАДОУ ЦРР д/с № 1 «Глория» | 210,7 | 3 170,8 | - | - | - | 3 170,8 | - | 3 338,5 | - | 284,4 | 2 619,3 | 434,8 | 43,0 |
|  | Итого по автономным учреждениям | 210,7 | 3 170,8 | - | - | - | 3 170,8 | - | 3 338,5 | - | 284,4 | 2 619,3 | 434,8 | 43,0 |
|  | Всего | 2 379,6 | 66 660,9 | 1 322,6 | 11 139,1 | - | 54 199,2 | - | 67 546,6 | 8 053,0 | 4 290,3 | 44 058,3 | 11 145,0 | 1 493,9 |

<1> Остаток средств на начало отчетного года;

<2> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Управляющий делами Администрации города                                                                                                     Ю.А. Лубенцов

Управляющий делами Администрации города                                                                                                     Ю.А. Лубенцов

Начальник Управления образования                                                                                                                        Т.П.Бахтинова

Заместитель Главы Администрации города-

начальник финансового управления				                                                                                Т.В. Коденцова

Начальник юридического отдела						                                                                         И.Н. Суркова