Протокол № 7

заседания комиссии по проведению Всероссийской переписи

населения 2020 года на территории города Новошахтинска (далее – Комиссия)

г. Новошахтинск 23.03.2021

**Присутствовали\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики, председатель комиссии;  | М.В. Ермаченко |
| Управляющий делами Администрации города, заместитель председателя комиссии; | Ю.А. Лубенцов |
| Уполномоченный по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, ответственный секретарь комиссии | И.П. Маврина |
|  |  |
| Члены комиссии – 3 человека: |  |
| Начальник отдела стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города; | В.В. Воронина |
| Главный специалист отдела по работе с населением Администрации города; | В.И. Демьяненко |
| Начальник отдела культуры и спорта Администрации города; | Н.Г. Коновалова |
| **Приглашенные**: |   |
| Заместитель начальника отдела государственной статистики в г.Шахты (включая специалистов в г.Красном Сулине, г.Новошахтинске, Гуково, рп Усть-Донецкий) Ростовстата  | Н.Г. Якушева |
| Заместитель начальника Управления образования Администрации города | Л.И. Шленчак |

**Повестка дня:**

1. О ходе работ по подготовке Всероссийской переписи населения на территории г.Новошахтинска.

Докладчик - начальник отдела стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города - В.В.Воронина

2. О результатах работы по подбору временных переписных работников, формированию резерва кадров.

Докладчик - Н.Г. Якушева - заместитель начальника отдела государственной статистики в г. Шахты (включая специалистов в г. Красном Сулине, г. Новошахтинске, г. Гуково, в г. Белая Калитва, рп Усть-Донецком) Ростовстата.

3. Об исполнении плана информационно-разъяснительной работы в ходе подготовки проведения ВПН-2020 в г.Новошахтинске.

Докладчик - Н.Г. Якушева - заместитель начальника отдела государственной статистики в г. Шахты (включая специалистов в г. Красном Сулине, г. Новошахтинске, г. Гуково, в г. Белая Калитва, рп Усть-Донецком) Ростовстата.

**По первому вопросу:**

**Слушали:** В.В. Воронина.

**Выступили:** М.В. Ермаченко, Ю.А. Лубенцов.

**Решили:**

1. Управляющему делами Администрации города (Ю.А. Лубенцов) проработать вопрос размещения на официальном сайте Администрации города Новошахтинска баннера с эмблемой Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – ВПН-2020) с обеспечением перехода на портал Госуслуг.

Срок исполнения – 01.06.2021.

2. Отделу стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города (В.В. Воронина) совместно с отделом государственной статистики в г. Шахты (включая специалистов в г. Красном Сулине, г. Новошахтинске, г. Гуково, в г. Белая Калитва, рп Усть-Донецком) Ростовстата (Н.Г. Якушева) провести работу по внесению изменений в план мероприятий по проведению на территории города Новошахтинска ВПН-2020 с учетом изменения сроков ее проведения.

Срок исполнения – 10.04.2021.

3. Отделу по работе с населением Администрации города (В.И. Демьяненко), МКУ г.Новошахтинска «УГХ» (А.А. Александрин) продолжить работу по выявлению и устранению недостатков в адресном хо

Срок исполнения – 31.01.2021.

**По второму вопросу:**

**Слушали:** Н.Г. Якушеву

**Выступили:** Ю.А. Лубенцов, И.П. Маврина**.**

**Решили:**

1. Отделу стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города (В.В. Воронина) проработать с учреждениями профессионального образования города Новошахтинска вопрос привлечения совершеннолетних обучающихся к работе в период проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в качестве резервных переписчиков.

Срок исполнения – 01.05.2021

**По третьему вопросу:**

**Слушали:** Н.Г. Якушеву.

**Выступили:** И.П. Маврина, Ю.А. Лубенцов.

**Решили:**

1. Отделу стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города (В.В. Воронина) совместно с отделом государственной статистики в г. Шахты (включая специалистов в г. Красном Сулине, г. Новошахтинске, г. Гуково, в г. Белая Калитва, рп Усть-Донецком) Ростовстата (Н.Г. Якушева) продолжить работу по размещению информационных материалов о проведении ВПН-2020 в местных СМИ и на официальном сайте Администрации города в сети Интернет.

Срок исполнения – постоянно.

Контроль исполнения протокола заседания комиссии оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города по вопросам экономики М.В. Ермаченко

Протокол вела

В.В. Воронина

\* комиссия прошла не в полном составе в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).