## Slide 1: «Эффективный регион. Реализация проектов по улучшению»
Проект: « Оптимизация процесса зачисления ребенка в МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория»
Сроки реализации проекта: 08.04.2023- 18.10.2023г.
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-
детский сад №1 «Глория» города Новошахтинска

## Slide 2
Какие проблемы в организациях образования могут быть
решены с использованием бережливых технологий
сокращение общего времени, затраченного на зачисление ребенка в ДОО
сокращение количества сотрудников, задействованных в процедуре первичного оформления ребенка в ДОО;
сокращение времени заполнения документов родителями ребенка в ДОО
сокращение времени первичного общения сотрудников с родителями
сокращение времени формирования личного дела ребенка

## Slide 3
Какие проблемы в организациях образования
НЕ могут быть решены с использованием бережливых
технологий
невозможность обойтись без оформления сопутствующих документов
(журнал регистрации направлений) ;
допущение ошибок родителями (законными представителями) при заполнении
документов для зачисления ребенка;
обеспечение возможности каждому родителю (законному представителю) с помощью интернет- ресурса осуществлять доступ к образцам и шаблонам документов.

## Slide 4
Этапы проекта по улучшению
1 этап- Подготовка и открытие проекта
2 этап – диагностика
3 этап – реализация плана мероприятий
4 этап – закрепление результатов и закрытие проекта
Цель проекта: улучшение качества предоставляемых
услуг и удовлетворенности клиентов за счет
повышения операционной эффективности.

## Slide 5
Подготовка и открытие проекта
Обучение рабочей группы
Подготовка ОРД по проекту

## Slide 6
Команда проекта
Руководитель проекта- заведующий МАДОУ ЦРР
д/с №1 «Глория» Сорокина Е.Н.
Заместитель рабочей группы- заместитель заведующего по
воспитательно- методической работе Носикова Л.А
Члены рабочей группы:
Старший воспитатель Пенкина И.Л.
Старший воспитатель Киселева Л.Н.
Старший воспитатель Деменчук Е.П.
Учитель- логопед Тамаева А.Ю.
Учитель- логопед Королева Е.Н.
Учитель- дефектолог Потапова М.В.
Учитель- дефектолог Попова Т.П.
Системный администратор Сечкарев А.А.

## Slide 7
Определение показателей проекта и их
текущих значений
Команда проекта:
Произвела замеры потраченного времени на каждый этап процесса зачисления
ребенка в детский сад;
выявили и обозначили проблемы, замедляющие процесс зачисления;
провели мозговой штурм.
Мы сформулировали 5 целей и оформили
Карточку проекта

## Slide 8
Карточка проекта

## Slide 9
Диагностика: картирование и хронометраж
КПСЦ текущего состояния (фрагмент)
!
Большинство выявленных проблем возникает из-за недостаточного объема информации в свободном доступе для родителей о правилах зачисления детей в детский сад.

## Slide 10
Диагностика: хронометраж по этапам зачисления
ребенка в детский сад
По итогам анализа
установлено:
Большие временные затраты на подготовку и распечатку шаблонов документов для родителей ;
Родители не приходят в назначенное время;
При оформлении родителем не предоставляется полный пакет документов.
ВПП= 23 324 минуты
Значимая работа 97 минут
Эффективность процесса 0,42 %

## Slide 11
Какие проблемы мы выявили?
1. Отсутствует интернет.
2. Старший воспитатель занят срочной текущей работой.
3. «Журнал регистрации направлений» заполняется от руки.
4. Родитель не отвечает на звонок старшего воспитателя.
5. Родитель просит перезвонить в другое время.
6. У родителя отсутствует мессенджер «WhatsApp».
7. Родитель пришел не в назначенное время.
8. В каждом корпусе разные люди в качестве охранника.
9. Если родитель пришел до 10.00, то встречает старший воспитатель.
10. Родитель принес не все копии документов, старший воспитатель делает копии сам.

## Slide 12
Какие проблемы мы выявили?
11. Родитель допускает ошибки при заполнении документов – переписывает.
12. Долгий поиск шаблонов и документов.
13. Воспитатель группы не сразу уделяет внимание родителю, занят должностными обязанностям.
14.Старший воспитатель допускает ошибки в приказе о зачислении воспитанника.
15. Заведующий не может подписать приказ, так как решает другие вопросы по обеспечению жизнедеятельности учреждения.
16. Поиск заведующего по трем корпусам для передачи договоров на подпись.
17. В направлении ребенка отсутствует или неверно указан номер телефона.
18. Родители предварительно не ознакомились с правилами приема в детский сад, договором, шаблоном документов и льготами.

## Slide 13
19.Родителям не направляется дополнительная информация до первого визита о правилах приема в детский сад, о льготах, содержании договора и шаблонов документов.
20.На сайте не удобно находить дополнительную информацию о правилах приема в детский сад, о льготах, содержании договора и шаблонов документов.
21. Отсутствует возможность получать информацию и перечень документов по электронной почте, в мессенджер «WhatsApp»- нет интернета.
22. Отсутствуют правила формирования личных дел.
23. Отсутствуют правила хранения личных дел.
24. В журналах для регистрации заявлений и направлений дублируется информация.
Какие проблемы мы выявили?

## Slide 14
Карта потока создания ценности _ идеальное состояние

## Slide 15
Карта потока создания ценности _ целевое состояние

## Slide 16
Карта потока создания ценности _ целевое состояние

## Slide 17
Карта потока создания ценности _ целевое состояние
Обеспечена бесперебойная работа высокоскоростного интернета;
Родители (законные представители) своевременно отвечают на звонки старшего воспитателя;
Предоставлена возможность получения информации о зачислении ребенка и перечень документов,
шаблоны и образцы на сайте дошкольной организации, по электронной почте или мессенджере «WhatsApp»;
- Разработаны правила хранения личных дел воспитанников.

## Slide 18
Анализ проблем
ПРОБЛЕМА
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Истинная причина проблемы
Используя метод «5 Почему»,
мы смогли установить основные
причины выявленных проблем:
После проведения рабочей группой
«Мозгового штурма», были определены
меры по устранению выявленных проблем, составлен и утвержден План мероприятий

## Slide 19
План мероприятий

## Slide 20
План мероприятий

## Slide 21
План мероприятий

## Slide 22
Повторный хронометраж по этапам зачисления
ребенка в детский сад
В результате реализации плановых мероприятий время зачисления ребенка в детский
сад сократилось и на данный момент составляет 4 рабочих дня.

## Slide 23
Реализация
1. Размещены шаблоны и образцы документов на сайте МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» для зачисления ребенка в детский сад.
2. Разработана визитная карточка детского сада с необходимой информацией для
родителя. Размещена на информационных стендах сада, при входе на территорию
детского сада и в учреждение, передана в Управление образования г. Новошахтинска
для своевременного вручения родителю.

## Slide 24
Реализация
3. Организована система хранения документов:
разработана схема размещения документации в шкафах и на полках;
принята единая форма размещения документации на рабочем столе компьютера;
принята единая цветовая гамма для документации старшего воспитателя ( зеленый цвет – личные дела воспитанников, красный- нормативно- правовая документация, желтый- прочее);

## Slide 25
4. Разработаны:
- график приема родителей по вопросу зачисления в детский сад;
- график работы приемной комиссии по приему документов для зачисления в детский сад;
Инструкция «Алгоритм действий сотрудников охраны, представителей обслуживающего персонала, в период работы приемной комиссии МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» по приему документов от родителей (законных представителей) для зачисления в детский сад»

## Slide 26
5. Подготовлены шаблоны документов, необходимых для зачисления и образцы их заполнения.

## Slide 27
Реализация
6. Разработан чек- лист оценки соответствия рабочего места системе 5 С

## Slide 28
Реализация
6. Разработан чек- лист оценки соответствия рабочего места системе 5 С

## Slide 29
Итоги проекта
Общее время, затраченное на зачисление ребенка в ДОО уменьшилось (в среднем с 20 дней до 4 дней);
Сократилось количество сотрудников, задействованных в процедуре первичного оформления ребенка в детский сад и время первичного общения с родителями ( с 6-7 человек до 5 человек; с 15-30 мин. до 10 мин.);
Время заполнения документов родителями (законными представителями) в ДОО стало значительно меньше ( 15-30 мин);
Сократилось время формирования личного дела ребенка ( от 2-4 дней до 1 рабочего дня);
Установлен стандарт рабочего места старшего воспитателя.

## Slide 30
Спасибо за внимание!