## Slide 1: «Совершенствование процессов управления», реализуемого в рамках проекта «Эффективный регион» в Ростовской области
муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Реализация проекта:
«Совершенствование процессов управления в МБУ г.Новошахтинска МФЦ» «Платформа контроля исполнения поручений (далее-Платформа контроля)»

## Slide 2: ЭТАПЫ ПРОЕКТА
Ключевые события проекта:
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
Подготовка и открытие проекта: 07.04.2025
2. Диагностика и целевое состояние: 21.04.2025-16.06.2025
Разработка текущей карты процесса 21.04.2025-16.05.2025
Производительный анализ №1 19.05.2025-08.06.2025
3. Внедрение улучшений: 09.06.2025-18.07.2025
Совещание по защите подходов внедрения 01.07.2025
4. Закрепление результатов и закрытие проекта: 01.06.2025 – 30.06.2025
Производственный анализ №2 до 28.07.2025 - далее постоянно
Завершающее совещание (предъявление результатов) 08.08.2025

## Slide 3: РАБОЧАЯ ГРУППА
Заместитель директора Головина Е.В.
Начальник отдела КАС Вощанов С.С.
Главный специалист по приему и выдаче документов ОРН Маночинская М.С.
Начальник ОРН​ Лавирева Е.А.
Главный специалист по приему и выдаче документов ОРН Польникова О.В.
Главный специалист КАС Панькина Е.М.
Главный специалист
Главный специалист-программист
Директор Кульбицкая М.В.

## Slide 4: НОРМАТИВНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРОЕКТА
Опасения

## Slide 5: КАРТОЧКА ПРОЕКТА

## Slide 6: КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

## Slide 7: ПРОБЛЕМЫ
НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ПОРУЧЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ С КАЖДЫМ УЧАСТНИКОМ ПРОЦЕССА
ШИРОКИЙ ВРЕМЕННОЙ ДИАПАЗОН ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ
4. ЗАМЕЩЕНИЕ ДРУГИМ СПЕЦИАЛИСТОМ ОТСУТСТВУЮЩЕГО УЧАСТНИКА ПРОЦЕССА
5. СБОР ИНФОРМАЦИИ ПРОИСХОДИТ ВРУЧНУЮ, В ТЕЛЕФОННОМ РЕЖИМЕ, ПОСРЕДСТВОМ МЕССЕНДЖЕРОВ
6. ОТСУТСТВИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

## Slide 8: КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

## Slide 9: КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ
Отсутствие необходимости последовательной связи с каждым участником процесса
Ускорение процесса обработки за счет одновременного, параллельного ввода информации
Сокращение времени на принятие управленческих решений руководителем.
ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА: 60 минут
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА: 41,7%

## Slide 10
оздание инструментария для группового внесения

## Slide 11: ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА
Создание инструментария для группового внесения данных
Создание алгоритма параллельного ввода информации
Разработка платформы контроля с индивидуальным доступом
Приказ о создании Платформы
Вводный инстукраж по новому формату для работников
Введение информации в электронном виде в Платформу контроля
Использование платформы контроля работниками учреждения
оздание инструментария для группового внесения данных ​
Применение алгоритма параллельного ввода информации

## Slide 12: ПЛАТФОРМА КОНТРОЛЯ

## Slide 13: Текущее состояние
ХРОНОМЕТРАЖ
Текущее

## Slide 14
ХРОНОМЕТРАЖ
Целевое состояние

## Slide 15: ПОЛУЧЕННЫЙ ЭФФЕКТ
1
НАЛИЧИЕ НСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВОДНЫХ ДАННЫХ
УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЗА СЧЕТ ОДНОВРЕМЕННОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВВОДА ИНФОРМАЦИИ
НАЛИЧИЕ ЕДИНОГО СТАНДАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И КОНТРОЛЯ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ ВО ВСЕМ УЧРЕЖДЕНИИ
2
НАЛИЧИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА С ДОСТУПОМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ДАННЫХ
ОСВОЕНИЕ БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ С ПЛАТФОРМОЙ
УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЗА СЧЕТ ОДНВРЕМЕННОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВВОДА ИНФОРМАЦИИ
НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ
3
ОПЕРАТИВНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ПОРУЧЕНИЕ
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЕМ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РАБОТНИКОВ

## Slide 16: ИТОГИ ПРОЕКТА
ТЕКУЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
210 МИН
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
60 МИН
ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
60 МИН
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧЕНЫ. ПРОЕКТ ПРИЗНАН ЭФФЕКТИВНЫМ, ЗАВЕРШЕН С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ!

## Slide 17
муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»