## Лист1
Приложение
к распоряжению
Администрации города
от №
План
реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» на 2015 год
№ п/п | Наименование | Ответствен- ный испол- нитель (руководи- тель/ФИО) | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок | Объем расходов (тыс. руб.)
| подпрограммы, |  |  |  | реализации
| основного мероприятия, |  |  |  | (дата)
мероприятия
| подпрограммы |  |  |  |  | всего | област ной бюджет | федераль ный бюджет | бюджет города | внебюд жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  | X | 556.5 | 0 | 0 | 256.1 | 300.4
1.1. | Основное мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ЦГБ») В.В. Савин (далее – В.В. Савин), главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница» города Новошахтинска Л.Г. Сорокина (далее – Л.Г. Сорокина), главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Новошахтинска С.Н. Синкиенко (далее – С.Н. Синкиенко) | Проведение лекций, семинаров, бесед по профилактике заболеваний, акций «Тихий Дон-здоровье в каждый дом» | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятие. Проведение специалистами межведомственных лекторских групп лекций и семинаров антинаркотического, антиалкогольного содержания, пропаганду снижения потребления табака и профилактики ВИЧ-инфекции | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение лекций, семинаров по пропаганде зорового образа жизни | Информирование населения по вопросам здорового образа жизни | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | В. В. Савин, Л.Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Приобретение тест-систем и проведение профилакти- ческой диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | Обследование населения города на ВИЧ-инфекцию | в течение года | 300.4 | 0 | 0 | 0 | 300.4
1.3. | Основное мероприятие. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | В. В. Савин, Л.Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Проведение профилакти- ческих осмотров, диспансери- зации, в том числе у детей | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | в течение года | 256.1 | 0 | 0 | 256.1 | 0
1.3.1. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | В. В. Савин, Л.Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Проведение профилакти- ческих мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекцион- ных, дератизацион-ных мероприятий, вакцино-профилактика | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | в течение года | 256.1 | 0 | 0 | 256.1 | 0
1.4. | Основное мероприятие. Совершенствование механизмов обеспечения населения города лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях | В. В. Савин, Л.Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Составление заявок на лекарственное обеспечение населения города и контроль за их исполнением | Льготное обеспечение жителей города лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализирован- ными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения её продолжительности у больных с определенными заболеваниями | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» |  |  |  | х | 1069.8 | 0 | 0 | 1069.8 | 0
2.1. | Основное мероприятие. Проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с туберкулёзом, информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение лекций, бесед, размещение информации на сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет и в средствах массовой информации по вопросам профилактики туберкулеза | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза | в течение года | 1069.8 | 0 | 0 | 1069.8 | 0
2.1.1. | Мероприятие. Проведение профилактических осмотров взрослого населения и туберкулинодиагностики детского населения | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностики детского населения | Раннее выявление заболеваемости населения туберкулезом, снижение инвалидности и смертности | в течение года | 1069.8 | 0 | 0 | 1069.8 | 0
2.2. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B и C | В. В. Савин | Постановка на диспансерный учет и наблюдение за инфицирован- ным контингентом | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции, повышение эпидемиологического благополучия населения | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (кабинет ВИЧ-инфекции МБУЗ «ЦГБ») | В. В. Савин | Финансовое обеспечение кабинета ВИЧ-инфекции МБУЗ «ЦГБ» | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции, повышение эпидемиологического благополучия населения | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие. Обеспечение клинико – диагностической лаборатории МБУЗ «ЦГБ» тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения лабораторного мониторинга у больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция и др.) | В. В. Савин | Обеспечение тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения иммуно- диагностики | Своевременная диагностика ВИЧ-инфекции | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | В. В. Савин | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Мероприятие. Улучшение организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями) | В. В. Савин | Ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. | Мероприятие. Обеспечение больных средствами диагностики и лечения жизнеугрожающих состояний на всех этапах лечения | В. В. Савин | Обеспечение стационарных больных лекарствен- ными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Ведение канцер-регистров | Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | В. В. Савин | Перерас- пределение вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | В. В. Савин | Расходование финансовых средств в соответствии с нормативами | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Мероприятие. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | В. В. Савин | Обновление автомобилей отделения скорой медицинской помощи | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Своевремен- ное оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Содержание имущества, зданий и сооружений отдельных объектов здравоохране- ния | Улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (патологоанатомическое отделение МБУЗ «ЦГБ») | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Финансовое обеспечение патологоанатомического отделения | Улучшение качества медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | Мероприятие. Капитальный ремонт здания хирургического корпуса МБУЗ «ЦГБ» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | В. В. Савин | Объявление торгов на работы по проведению капитального ремонта в соответствии с утвержденными лимитами. | Повышение уровня материально-технического состояния лечебных учреждений, что в свою очередь приведёт в це-лом к повышению качества оказания медицинской помощи | 31.12.2014. | 0
2.7.2. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | В. В. Савин | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов системы здравоохране- ния города | Повышение уровня материально-технического состояния лечебных учреждений, что в свою очередь приведёт в целом к повышению качества оказания медицинской помощи | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  | х | 11 600,0 | 0 | 0 | 8100 | 3 500,0
3.1. | Основное мероприятие. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение ранней диагностики нарушений развития ребенка | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей, новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | в течение года | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500
3.1.1. | Мероприятие. Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, неонатального и аудиологического скрининга | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение пренатальной диагностики, неонатального и аудиологичес- кого скрининга новорожденных | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей, новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | в течение года | 3 500,0 | 0 | 0 | 0 | 3 500,0
3.2. | Основное мероприятие. Профилактика абортов | В. В. Савин | Организация работы кабинета кризисной беременности | Снижение числа абортов, материнской и младенческой смертности, а также увеличение продолжительности жизни матери и ребёнка | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие. Совершенствование службы родовспоможения | В. В. Савин | Ввод в действие акушерско-гинекологического корпуса, оснащенного современным оборудованием и мебелью | Снижение младенческой смертности и недопущение материнской смертности | 2015-12-31 | 8 100,0 | 0 | 0 | 8 100,0 | 0
3.3.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт акушерско-гинекологического отделения МБУЗ «ЦГБ» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | В. В. Савин | Окончание капитального ремонта акушерско-гинекологического корпуса МБУЗ «ЦГБ» | Снижение младенческой смертности и недопущение материнской смертности | 2015-12-31 | 8 100,0 | 0 | 0 | 8 100,0 | 0
4. | Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» |  |  |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие. Развитие медицинской реабилитации детей | Л. Г. Сорокина | Организация работы коек медицинской реабилитации детей | В результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Мероприятие. Оснащение реабилитационным оборудованием (служба детства) | Л. Г. Сорокина | Объявление торгов на закупку реабилита- ционного оборудования в пределах утвержденных лимитов | В результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |  |  |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие. Оказание паллиативной помощи | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение лечебно-диагностичес- ких мероприятий неизлечимым пациентам | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Мероприятие. Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Финансовое обеспечение отделения сестринского ухода | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  | х | 64.4 | 0 | 0 | 64.4 | 0
6.1. | Основное мероприятие. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Своевремен- ное повышение квалификации работников каждые 5 лет | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1. | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Оплата командиро- вочных расходов и обучения врачебного персонала | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2. | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Оплата командиро- вочных расходов и обучения среднего медицинского персонала | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Основное мероприятие. Повышение престижа медицинских специалистов | В. В. Савин | Привлечение молодых специалистов | Снижение кадрового дефицита | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Основное мероприятие. Осуществление мер социальной поддержки студентам, поступившим по целевому набору | В. В. Савин | Привлечение молодых специалистов | Снижение кадрового дефицита | в течение года | 64.4 | 0 | 0 | 64.4 | 0
6.3.1. | Мероприятие. Выплата стипендий | В. В. Савин | Привлечение молодых специалистов | Снижение кадрового дефицита | в течение года | 64.4 | 0 | 0 | 64.4 | 0
7. | Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» |  |  |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Основное мероприятие. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Введение электронной записи на прием к врачам-специалистам, увеличение количества автомати- зированных рабочих мест в поликлиниках города в целях введения электронных медицинских карт | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Итого по муниципальной программе | х | х |  | х | 13 290,7 | 0 | 0 | 9 490,0 | 3 800,4
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов