## таблица 9
Приложение
к распоряжению Администрации города от 01.10.2015 № 165
Приложение к распоряжению Администрации города от 30.12.2014 № 279 «Об утверждении плана реализации муниципальной програмы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» на 2015 год» изложить в следующей редакции:
«Приложение
к распоряжению Администрации города от 30.12.2014 № 279
План
реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» на 2015 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс. руб.)
[6 empty] | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. |  |  |  | 53965.2 | 43181.2 | 7715.2 | 3068.8 | 0
1.1. | Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. |  |  |  | 53965.2 | 43181.2 | 7715.2 | 3068.8 | 0
1.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений | 2015 год | 11454.8 | 9211.2 | 1454.8 | 788.8 | 0
1.1.2. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда | 2015 год | 33970 | 33970 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств | Приобретение жилых помещений | 2015 год | 6260.4 | 0 | 6260.4 | 0 | 0
1.1.4. | Разработка пректно-сметной документации (далее - ПСД) по объекту: «Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, 1-й Тупик, Станционной и пер. Водному» | Исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. | Размещение заказа на разработку ПСД | Получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД | 2015 год | 2280 | 0 | 0 | 2280 | 0
2. | Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  |  | 307520.3 | 124936.4 | 178655 | 3928.9 | 0
2.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  |  | 307520.3 | 124936.4 | 178655 | 3928.9 | 0
2.1.1. | Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Заключение договора о предоставлении социальной выплаты | Приобретение (строительство) жилых помещений | 2015 год | 177606.6 | 0 | 177606.6 | 0 | 0
2.1.2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Заключение договоров социального найма, договоров мены | 2015 год | 128865.3 | 124936.4 | 0 | 3928.9 | 0
2.1.3. | Снос ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ непригодным для проживания по критериям безопасности | Исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. | Выполнение работ, связанных со сносом и доразборкой ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | Снос и доразборка ветхого жилья | 2015 год | 1048.4 | 0 | 1048.4 | 0 | 0
3. | Управление в сфере капитального строительства города | Исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. | Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство» | Освоение финансовых средств в полном объеме по виду деятельности: «Капитальное строительство» | 2015 год | 5337.8 | 0 | 0 | 5337.8 | 0
4. | Итого по программе |  |  |  |  | 366823.3 | 168117.6 | 186370.2 | 12335.5 | 0 | ».
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов