## таблица 9
Приложение
к распоряжению
Администрации города
от 28.12.2015 № 237
План
реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики» на 2016 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2016 год (тыс. руб.)
[6 empty] | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. |  |  |  | 2070 | 0 | 0 | 0 | 2070
1.1. | Корректировка документов стратегического и территориального планирования города Новошахтинска | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. | Внесение изменений в документы стратегического планирования города Новошахтинска | Приведение документов стратегического планирования в соотвествие с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание подготовленной для реализации инвестиционных проектов инженерно-транспортной инфраструктуры | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. | Финансовая поддержка мероприятий государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов | Участие инициаторов инвестиционных проектов, реализуемых на территории города, в конкурсе на право заключения соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 13.12.2012 № 1073 «О порядке участия сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области» | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций и финансовой инфраструктуры | директор Некоммерческого партнерства «Новошахтинский Зональный Бизнес-инкубатор» Налесный А.И. | Проведение конкурса по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, в рамках реализации программы местного развития | Принятие решения Наблюдательным советом при Администрации города об оказании финансовой поддержки инвесторам в рамках реализации инвестиционных проектов | по решению Наблюдательного совета при Администрации города | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
1.4. | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. | Подготовка презентационных и информационных материалов об инвестиционном климате и инвестиционных проектах города | Повышение уровня информированности о городе и его инвестиционных возможностях для потенциальных инвесторов | август - октябрь 2016 года | 70 | 0 | 0 | 0 | 70
2. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП) города Новошахтинска | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. |  |  |  | 1878.5 | 1700 | 0 | 178.5 | 0
2.1. | Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. |  |  |  | 1878.5 | 1700 | 0 | 178.5 | 0
2.1.1. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение конкурса по отбору субъектов МСП, претендующих на получение субсидии субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | Принятие решения рабочей группой о признании победителями конкурсного отбора на предоставление субсидии субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | сентябрь - декабрь 2016 года | 1878.5 | 1700 | 0 | 178.5 | 0
2.2. | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Предоставление имущественного взноса Некоммерческой организации «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» (далее - МФПМП) для целей предоставления заемных средств субъектам МСП | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Заключение договора о предоставлении займа | Увеличение кредитного портфеля МФПМП, увеличение количества выдаваемых займов субъектам МСП | сентябрь - декабрь 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Развитие молодежного предпринимательства | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Проведение семинаров, форумов, открытых уроков с участием обучающихся образовательных организаций и студентов высших учебных организаций города | директор филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» в г.Новошахтинске Ростовской области Пилипенко Л.И.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение семинаров, форумов среди обучающихся образовательных организаций и студентов высших учебных организаций по вопросам предпринимательской деятельности | Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, создание предпринимательской среды | II, IV кварталы 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Проведение конкурсов в сфере предпринимательства | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение конкурсов в сфере предпринимательства | Повышение социального статуса предпринимательской деятельности | IV квартал 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2. | Организация и проведение городских выставок товаропроизводителей; ярмарок с участием субъектов МСП | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение городских выставок, ярмарок с участием субъектов МСП | Увеличение рынка сбыта продукции местных товаропроизводителей | по отдельно утвержденному плану | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Защита прав потребителей в городе Новошахтинске | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Проведение конкурсов, акций, викторин по направлению «Защита прав потребителей» среди граждан города, обучающихся образовательных организаций города | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Проведение акции «Узнай свои права» | Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей | I квартал 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Проведение акции «Грамотный пассажир» | Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей при получении транспортных услуг | II квартал 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Проведение конкурса «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» | Привлечение внимания молодежи города к изучению потребительских прав | I, II кварталы 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Проведение конкурса «И такое бывает» | Привлечение внимания граждан города к изучению потребительских прав | II, III кварталы 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Проведение конкурса «Потребителей права нужно знать как дважды-два» | Привлечение внимания обучающихся образовательных организаций города к изучению потребительских прав | IV квартал 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Распространение и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах экономической деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Распространение для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей | II, III кварталы 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Проведение социологических опросов среди населения города | Получение информации об уровне правовой грамотности населения города в различных сферах потребительского рынка | II, III кварталы 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Проведение конкурсов, акций, викторин для стимулирования добросовестной конкуренции среди предприятий города | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Проведение рейтингового конкурса «Доверие потребителей» | Развитие конкуренции среди предприятий города и повышение качества предоставляемых товаров и услуг | III, IV кварталы 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Распространение и издание для предприятий и индивидуальных предпринимателей информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав потребителям в различных сферах деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Распространение информационно-справочных материалов для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке города | Повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города | II, III кварталы 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе | [5 empty] | 3948.5 | 1700 | 0 | 178.5 | 2070
| Управляющий делами Администрации города |  |  |  |  | Ю.А. Лубенцов