## Лист1
Приложение
к распоряжению
Администрации города
от 30.12.2016 № 302
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к распоряжению Администрации города от 29.12.2015 № 247 «Об утверждении плана реализации
муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» на 2016 год»
Приложение к распоряжению изложить в следущей редакции:
«Приложение
к распоряжению
Администрации города
от 29.12.2015 № 247
ПЛАН
реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» на 2016 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.)
[6 empty] | всего | областной бюджет | федераль- ный бюджет | бюджет города | внебюд- жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  | 950.5 | - | - | 337.9 | 612.6
1.1. | Основное мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ЦГБ») Савин В.В. (далее – Савин В.В.), главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница» города Новошахтинска Сорокина Л.Г. (далее – Сорокина Л.Г.), главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Новошахтинска Синкиенко С.Н. (далее – Синкиенко С.Н.) | Проведение лекций, семинаров, бесед по профилактике заболеваний, акции «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | Ежемесячно | - | - | - | - | -
1.1.1. | Мероприятие. Проведение специалистами межведомственных лекторских групп лекций и семинаров антинаркотического, антиалкогольного содержания, пропаганда снижения потребления табака и профилактики ВИЧ-инфекции | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Проведение лекций, семинаров по пропаганде зорового образа жизни | Информированность населения по вопросам здорового образа жизни | Ежемесячно | - | - | - | - | -
1.2. | Основное мероприятие. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Приобретение тест-систем и проведение профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | Обследование населения города на ВИЧ-инфекцию | В течение года | 772.6 | - | - | 160 | 612.6
1.2.1. | Мероприятие. Проведение диагностических мероприятий по выявлению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Приобретение тест-систем и проведение профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | Обследование населения города на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С | В течение года | 772.6 | - | - | 160 | 612.6
1.3. | Основное мероприятие. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Проведение профилактических осмотров, диспансери- зации, в том числе у детей | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | В течение года | 177.9 | - | - | 177.9 | -
1.3.1. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Проведение профилактических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционных, дератизационных мероприятий, вакцинопрофилактика | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | В течение года | 177.9 | - | - | 177.9 | -
1.4. | Основное мероприятие. Совершенствование механизмов обеспечения населения города лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Составление заявок на лекарственное обеспечение населения города и контроль за их исполнением | Льготное обеспечение жителей города лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения её продолжительности у больных с определенными заболеваниями | В течение года | - | - | - | - | -
2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» |  |  |  |  | 1570.7 | - | - | 1570.7 | -
2.1. | Основное мероприятие. Проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с туберкулёзом, информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Проведение лекций, бесед, размещение информации на сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет и в средствах массовой информации по вопросам профилактики туберкулеза | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза | В течение года | 1570.7 | - | - | 1570.7 | -
2.1.1. | Мероприятие. Проведение профилактических осмотров взрослого населения и туберкулинодиагностики детского населения | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Проведение ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностики детского населения | Раннее выявление заболеваемости населения туберкулезом, снижение инвалидности и смертности | В течение года | 1570.7 | - | - | 1570.7 | -
2.2. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B и C | Савин В.В. | Постановка на диспансерный учет и наблюдение за инфицированным контингентом | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции, повышение эпидемиологичес- кого благополучия населения | В течение года | - | - | - | - | -
2.2.1. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (кабинет ВИЧ-инфекции МБУЗ «ЦГБ») | Савин В.В. | Финансовое обеспечение кабинета ВИЧ-инфекции МБУЗ «ЦГБ» | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции, повышение эпидемиологичес- кого благополучия населения | Ежемесячно | - | - | - | - | -
2.2.2. | Мероприятие. Обеспечение клинико – диагностической лаборатории МБУЗ «ЦГБ» тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения лабораторного мониторинга у больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция и др.) | Савин В.В. | Обеспечение тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения иммуно- диагностики | Своевременная диагностика ВИЧ-инфекции | В течение года | - | - | - | - | -
2.3. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Савин В.В. | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | В течение года | - | - | - | - | -
2.3.1. | Мероприятие. Улучшение организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями) | Савин В.В. | Ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | В течение года | - | - | - | - | -
2.3.2. | Мероприятие. Обеспечение больных средствами диагностики и лечения жизнеугрожающих состояний на всех этапах лечения | Савин В.В. | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | В течение года | - | - | - | - | -
2.4. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Ведение канцер-регистров | Улучшение качества, увеличение продолжитель-ности жизни, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний | В течение года | - | - | - | - | -
2.5. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | Савин В.В. | Перераспределение вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | В течение года | - | - | - | - | -
2.5.1. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Савин В.В. | Расходование финансовых средств в соответствии с нормативами | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | Ежемесячно | - | - | - | - | -
2.5.2. | Мероприятие. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | В. В. Савин | Обновление автомобилей отделения скорой медицинской помощи | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | в течение года | - | - | - | - | -
2.6. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее ─ ДТП) | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП | Снижение количества умерших в результате ДТП | В течение года | - | - | - | - | -
2.7. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Содержание имущества, зданий и сооружений отдельных объектов здравоохранения | Улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения | В течение года | - | - | - | - | -
2.7.1. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (патологоанатомическое отделение МБУЗ «ЦГБ») | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Финансовое обеспечение патологоанатомического отделения | Улучшение качества медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения | Ежемесячно | - | - | - | - | -
2.7.2 | Мероприятие. Капитальный ремонт здания хирургического корпуса МБУЗ «ЦГБ» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | В. В. Савин | Объявление торгов на работы по проведению капитального ремонта в соответствии с утвержденными лимитами. | Повышение уровня материально-технического состояния лечебных учреждений, что в свою очередь приведёт в це-лом к повышению качества оказания медицинской помощи | 31.12.2014. | - | - | - | - | -
2.7.2. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | Савин В.В. | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | Повышение уровня материально-технического состояния лечебных учреждений, что в свою очередь приведёт в целом к повышению качества оказания медицинской помощи | В течение года | - | - | - | - | -
3. | Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  |  | 1873.9 | - | - | - | 1873.9
3.1. | Основное мероприятие. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Проведение ранней диагностики нарушений развития ребенка | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | В течение года | 1873.9 | - | - | - | 1873.9
3.1.1. | Мероприятие. Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, неонатального и аудиологического скрининга | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Проведение пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга новорожденных | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | В течение года | 1873.9 | - | - | - | 1873.9
3.2. | Основное мероприятие. Профилактика абортов | Савин В.В. | Организация работы кабинета кризисной беременности | Снижение числа абортов, материнской и младенческой смертности, а также увеличение продолжитель-ности жизни | В течение года | - | - | - | - | -
4. | Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» |  |  |  |  | 269.7 | - | - | - | 269.7
4.1. | Основное мероприятие. Развитие медицинской реабилитации детей | Сорокина Л.Г. | Проведение реабилитационных мероприяий для детей в дневном стационаре | В результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | В течение года | 269.7 | - | - | - | 269.7
4.1.1. | Мероприятие. Оснащение реабилитационным оборудованием (служба детства) | Сорокина Л.Г. | Обеспечение функционирования реабилитационного оборудования, приобретение расходных материалов и изделий медицинского назначения | В результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | В течение года | 269.7 | - | - | - | 269.7
5. | Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |  |  |  | - | - | - | - | - | -
5.1. | Основное мероприятие. Оказание паллиативной помощи | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Проведение лечебно-диагностических мероприятий неизлечимым пациентам | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | в течение года | - | - | - | - | -
5.1.1. | Мероприятие. Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Финансовое обеспечение отделения сестринского ухода | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | Ежемесячно | - | - | - | - | - | 0
6. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  |  | 64.4 | - | - | 64.4 | -
6.1. | Основное мероприятие. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Своевременное повышение квалификации работников каждые пять лет | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | В течение года | - | - | - | - | -
6.1.1. | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | – | Оплата командиро- вочных расходов и обучения врачебного персонала | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | В течение года | - | - | - | - | -
6.1.2. | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Оплата командиро- вочных расходов и обучения среднего медицинского персонала | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | В течение года | - | - | - | - | -
6.2. | Основное мероприятие. Повышение престижа медицинских специалистов | Савин В.В. | Привлечение молодых специалистов | Снижение кадрового дефицита | В течение года | - | - | - | - | -
6.3. | Основное мероприятие. Осуществление мер социальной поддержки студентам, поступившим по целевому набору | Савин В.В. | Привлечение молодых специалистов | Снижение кадрового дефицита | В течение года | 64.4 | - | - | 64.4 | -
6.3.1. | Мероприятие. Выплата стипендий | Савин В.В. | Привлечение молодых специалистов | Снижение кадрового дефицита | В течение года | 64.4 | - | - | 64.4 | -
7. | Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» |  |  |  |  | 1803.4 | - | - | - | 1803.4
7.1. | Основное мероприятие. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Введение электронной записи на прием к врачам-специалистам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города в целях введения электронных медицинских карт | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | В течение года | 1803.4 | - | - | - | 1803.4
7.1.1. | Мероприятие. Внедрение регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Введение электронной записи на прием к врачам-специалистам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города в целях введения электронных медицинских карт | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицин-ской помощи на основе информационно-технологической поддержки формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | В течение года | 1803.4 | - | - | - | 1803.4
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 6532.6 | - | - | 1973 | 4559.6
Заместитель Главы
Администрации города
| по социальным вопросам |  |  | Е.И. Туркатова».
Управляющий делами
| Администрации города | [6 empty] | Ю.А. Лубенцов

## Лист3
Справка о суммах,заработанных по счетам,
по отделению гнойной хирургии
за 2011-2013 г.г.
Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 9 мес.2013 г.
Количество коек | 40 | 25 | 25
Заработано по счетам на зарплату с начислением | 4763645.19 | 3830715.27 | 3510844.06
Фактически начислено | 4986537 | 2723991.84 | 2420447.29
Отклонение (+,-) | -222891.81 | 1106723.43 | 1090396.77
Число койко-дней :
План по нормативу работы койки | 12000 | 7500 | 5625
Факт | 10467 | 7628 | 6051
% выполнения | 87.2 | 101.7 | 107.6
Занято коек | 35 | 25.4 | 27