АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2010. 					№1178             		г.Новошахтинск

Об утверждении отчета

о ходе работ по долгосрочной

целевой программы «Обеспечение жильём

молодых семей в городе Новошахтинске

на 2009-2015 годы» по результатам за 2009 год

В соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009. № 1312 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ», а также в целях осуществления контроля за освоением финансовых средств на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в городе Новошахтинске на 2009-2015»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильём молодых семей в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Мэра города от 08.12.2008. №1660 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы», по результатам за 2009 год согласно приложению № 1.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Мэр города										И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Отдел по работе с молодежью и общественными

организациями Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 06.08.2010. №1178

Отчет о ходе работ по долгосрочной

целевой программе «Обеспечение жильём молодых семей в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы» по результатам за 2009 год

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной

целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы»

по  состоянию на 1 января 2010 года приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование мероприятия | Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименова ние показателя результатив ности мероприятия | Единица измерения | План | Факт | Откло-нение (процен тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Феде-раль ный бюд жет | Област-ной бюд жет | Мест ный бюд жет | Прочие источ- ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе | Молодые семьи | шт. | 35 | 30 |  | 19851,7 | 4230,648 | 13422,752 | 2198,3 | - | 17819,67 | 4230,648 | 11582,762 | 2006,26 | - | 90% |
| Мероприятие: освоение средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Количество семей получивших свидетельство | шт. | 35 | 30 | 10% | 19851,7 | 4230,648 | 13422,752 | 2198,3 | - | 17819,67 | 4230,648 | 11582,762 | 2006,26 | - | 90% |

II. Сведения о результатах реализации долгосрочной

целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы»

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильём молодых семей в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы» (далее- Программа) направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России». Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья, строительство индивидуального жилого дома.

В 2009 году продолжалась реализация Программы.

Ежеквартально осуществляется подготовка отчета об использовании средств федерального, областного и местных бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации подпрограммы и направление его в министерство строительства и жилищного хозяйства области.

В 2009 году была сформирована и направлена в комитет по молодёжной политике Администрации Ростовской области заявка для участия в подпрограмме в 2009 году.

Отделом по работе с молодёжью и общественными организациями Администрации города сформирована единая информационная база данных о молодых семьях, участвующих в Программе. Продолжена работа по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и включению их в число участников Программы.

На основании соглашений о реализации подпрограмм, заключенных между министерством строительства и жилищного хозяйства области и Администрацией города Новошахтинска, в местный бюджет поступили  средства для предоставления социальных выплат на приобретение жилья, строительство индивидуального жилого дома 35 молодым семьям. Из списка участников подпрограммы отказалась от участия в Программе 1 молодая семья. В сводный список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2010 году, были включены 159 молодых семей, том числе и молодые семьи, которым социальная выплата не была предоставлена в связи с нехваткой средств федерального и областного бюджетов.

Администрацией города было выдано в 2009 году 27 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

- Данные о целевом использовании и объёмах привлеченных средств

В 2009 году по Программе освоено 17819,67 тысяч рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 4230,648 тысяч рублей; за счет областного бюджета — 11582,762 и местного бюджета — 2006,26 тысяч рублей.

Объём оставшихся средств  областного и местного бюджета освоится молодыми семьями в 2010 году.

IV. Сведения о соответствии результатов фактическим

затратам на реализацию Программы

Реализация Программы носит системный динамичный характер. Наличие Программы по предоставлению социальных выплат молодым семьям в городе способствует активной социализации молодёжи города. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2009 году результатам.

V. Информация о ходе и полноте выполненных программных мероприятий

Программа направлена на предоставление молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, государственной поддержки решения жилищной проблемы.

В 2009 году все мероприятия Программы выполнены в полном объёме. Не завершенных в течение 2009 года мероприятий нет.

IV. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы.

Оценка эффективности результатов реализации программы

Анализ реализации мероприятий Программы в 2009 году показал, что намеченные цели выполнены. Плановый показатель количества молодых семей- получателей социальной выплаты выполнен на 90 процентов.

Количество молодых семей — получателей социальных выплат на приобретение жилья составило 31 молодую семью. В связи с выдачей свидетельств в октябре 2009 года и сроком реализации свидетельств в течение 9 месяцев, итоговый результат реализации Программы возможно определить в июле 2010 года. Сведения об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат, формируются ежемесячно.

Выполнение мероприятий Программы в 2009 году привело к:

повышению уровня обеспеченности жильём молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

укреплению семейных отношений и снижению социальной напряженности в обществе;

улучшению демографической ситуации в Ростовской области.

Управляющий делами

Администрации города							Ю.А. Лубенцов