АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2010.  				№ 1360                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

О проведении в г. Новошахтинске

Всероссийского дня бега

«Кросс наций – 2010»

В  соответствии с Положением Федерального агентства по физической культуре и спорту России о проведении Всероссийского дня бега «Кросс наций–2010», на основании Устава муниципального образования «Город Новошахтинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 26.09.2010. в г.Новошахтинске  Всероссийский день бега «Кросс наций – 2010».

2. Утвердить:

2.1. План подготовки проведения Всероссийского дня бега «Кросс наций-2010» в г.Новошахтинске (далее – План подготовки соревнований) (приложение №1).

2.2. Организационный комитет по проведению Всероссийского дня бега «Кросс наций-2010» в г.Новошахтинске (приложение №2).

3. Отделу по  физической  культуре, спорту  и  туризму  Администрации  города              (В.Ю. Стрелков), отделу образования Администрации города (Т.П.Бахтинова), отделу культуры Администрации города (Н.Г. Коновалова), сектору по работе с молодежью  Администрации города (О.В. Иванова) организовать выполнение Плана подготовки соревнований.

4. Сектору потребительского рынка Администрации города (Н.М. Музыкантова) обеспечить продажу безалкогольной продукции в день соревнований.

5. Отделу внутренних дел по г.Новошахтинску (А.И. Хабахов) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения соревнований, перекрыв движение по проспекту Ленина, улице Садовой, улице Ульянцева, улице Базарной – магазин «Магнит» - улице Садовой.

6. Сектору транспорта и связи Администрации города (В.Ф. Никитенко) согласовать изменение маршрутов движения автобусов с автотранспортными предприятиями, осуществляющими городские пассажирские перевозки транспортом общего пользования, с 7-00 до 14-00 часов по проспекту Ленина, по улице Садовой, улице Ульянцева,  улице Базарной - магазин «Магнит» - улице Садовой.

7.Муниципальному учреждению здравоохранения «Центральная городская больница»  (В.В. Савин)  обеспечить дежурство  машины «Скорая помощь» во время проведения соревнований.

8. Рекомендовать средствам массовой информации: МУ «ТелеРадиоКомпании «Несветай» (С.С. Тимофеева), Муниципальному предприятию «Редакция газеты «Знамя шахтера»  (Л.С. Филиппенко) информировать жителей о проведении мероприятий.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы  Администрации  города  по  социальным  вопросам    Е.И. Туркатову.

Мэр города										       И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

отдел по физической культуре, спорту и туризму

Администрации  города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от  21.09.2010.  № 1360

План

подготовки проведения Всероссийского дня бега

«Кросс наций– 2010» в г.Новошахтинске

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Организационное совещание с приглашением руководителей, ответственных за обеспечение работы данного мероприятия | 21.09.2010. 16-30 часов Администрация города |  | В.Ю. Стрелков – заведующий отделом по физической культуре, спорту и туризму Администрации города (далее – заведующий отделом по ФКСиТ) |
| 2 | Подготовка места соревнования – проспект Ленина, ул. Садовая, ул.Ульянцева, ул.Базарная – магазин «Магнит» - ул.Садовая | 26.09.2010. с 7-00 до 9-00 часов |  | В.Ю. Стрелков - заведующий отделом по ФКСиТ |
| 3 | Обеспечение озвучивания проведения соревнований «Кросс наций – 2010» | 26.09.2010. |  | Н.Г. Коновалова – начальник отдела культуры Администрации города (далее – началь- ник отдела культуры) |
| 4 | Обеспечение выступления коллективов и спортсменов на празднике открытия и награждения победителей | 26.09.2010. |  | Н.Г.Коновалова – начальник отдела культуры В.Ю. Стрелков – заве-дующий отделом по ФКСиТ |
| 5 | Обеспечение явки спортсменов, принимающих участие в соревновании «Кросс Наций – 2010»: Жители города – 100чел.; Велосипедистов – 20чел; | 26.09.2010. |  | В.Ю. Стрелков - заведующий отделом по ФКСиТ Администрации города |
| 5.1 | Средние общеобразовательные школы – 200 чел.; Роллеров – 100чел; |  |  | Т.П. Бахтинова – заведующая отделом обра- зования Администрации города |
| 5.2. 5.2.1 | ВУЗы: Филиал ФГОУ ВПО ЮФУ в городе Новошахтинске Ростовской области – 20 чел; Роллеров – 5чел; | 3 |  | Л.И. Пилипенко – дире- ктор Филиала Федера- льного государственно- го образовательного учреждения высшего профессионального об- разования «Южный фе- деральный универстет» в городе Новошахтинске Ростовской области |
| 1 | 2 |  |  | 4 |
| 5.2.2 | Новошахтинский филиал ЮРГТУ (НПИ) – 12 чел.; Роллеров – 5чел; |  |  | А.В. Литвинов –директор Новошахтинского филиала Южно-Россий-ского государственного технического универси-тета |
| 5.3 5.4 5.5 | ГОУ НПО ПУ № 58 – 20 чел.; Роллеров – 5чел; ГОУ НПО ПЛ № 59 - 20 чел.; Роллеров – 5чел; ГОУ НПО ПУ № 61 - 20 чел.; Роллеров – 5чел; |  |  | В.А. Черныш – и.о.дирек-тора государственного образовательного учреж-дения начального профессионального образования профессио-нальное училище № 58 Ростовской области В.П. Анистратов – дирек-тор государственного образовательного учреж-дения начального профессионального образования профессиональный лицей № 59 Ростовской области С.В. Котова - директор государственного обра-зовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище № 61 Ростовской области |
| 5.6 | НФ ФГОУСПО ШРКТЭ - 20 чел. Роллеров – 5чел; |  | Г.И. Богатырева – директор Новошахтин-ского филиала государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики имени академика Степанова П.И. |  |
| 6 | Обеспечение работы СМИ до соревно-ваний, во время проведения и по окон-чании мероприятия. Статьи в газетах, рекламный ролик, съемка фильма для отчета в оргкомитет. Организация пресс-центра соревнований | 22.09.2010. 26.09.2010. | Ю.А. Лубенцов – управляющий делами Администрации города |  |
| 7 | Обеспечение медицинского обслуживания во время проведения соревнований (машина скорой помощи) | 26.09.2010. с 900 до 1400 часов | В.В.Савин – главный врач Муниципального учреждения здраво-охранения«Центральная городская больница» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 8 | Обеспечение безопасности проведения Всероссийского дня бега «Кросс наций– 2010», перекрытие проспекта Ленина, ул.Садовой, ул.Ульянцева, ул.Базарной – магазин «Магнит» - ул.Садовой | 26.09.2010. с 700 до 1400 часов | А.И. Хабахов – начальник отдела внутренних дел по городу Новошахтинску |  |
| 9 | Изменение маршрутов движения автобусов автотранспортных предприятий, осуществляющих городские пассажирские перевозки транспортом общего пользования по проспекту Ленина, ул.Садовой, ул.Ульянцева, ул.Базарной – магазин «Магнит» - ул.Садовой | 26.09.2010. с 700 до 1400 часов | В.Ф. Никитенко – начальник сектора транспорта и связи Администрации города |  |
| 10 | Организация торговли безалкогольной продукцией в местах проведения мероприятия | 26.09.2010. с 1000 до 1400 часов | Н.М. Музыкантова – начальник сектора потребительского рынка Администрации города |  |
| 11 | Отчет о мероприятии, телеверсия, статьи в газете | 26.09.2010. | МУ «ТелеРадио-Компания«Несветай» МП «Редакция газеты «Знамя шахтера» |  |

Управляющий делами

Администрации города							            Ю.А. Лубенцов

Приложение №2

к постановлению

Администрации  города

от  21.09.2010.  № 1360

Организационный комитет

по проведению  Всероссийского дня бега

«Кросс наций– 2010» в г.Новошахтинске

Туркатова Елена Ивановна 		заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам, председатель организационного комитета;

Бахтинова Татьяна Петровна		заведующая отделом образования Администрации города, заместитель председателя организационного комитета;

Стрелков Валентин Юрьевич		заведующий отделом по физической культуре, спорту и туризму  Администрации города, заместитель председателя организационного комитета;

Миллер Елена Георгиевна		начальник сектора организационной и спортивно-массовой работы отдела по физической культуре, спорту и туризму Администрации города, секретарь организационного комитета.

Члены оргкомитета:

Иванова Ольга Владимировна			начальник сектора по работе

с молодежью Администрации города;

Коновалова Нина Георгиевна                        начальник отдела культуры

Администрации города;

Савин Владимир Владимирович                   главный врач Муниципального учреждения

здравоохранения «Центральная городская

больница».

Управляющий делами

Администрации города                					        Ю.А. Лубенцов