АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2010.  				№ 497                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной целевой программе

«Совершенствование  организации школьного питания

на период 2009 – 2011 годы»

по результатам за 2009 год

В соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска от от 04.09.2009. № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе  «Совершенствование  организации школьного питания на период 2009 – 2011 годы» по результатам за 2009 год согласно приложению №1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации города  по социальным вопросам  Е.И. Туркатову.

Мэр города					                                                              И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

отдел образования Администрации города

Приложение  №1

к постановлению

Администрации города

от  16.04.2010.  № 497

Отчет

о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Совершенствование  организации школьного питания

на период 2009 – 2011 годы» по результатам за 2009 год

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной  целевой программы

«Совершенствование  организации школьного питания на период 2009 – 2011 годы»

| Наименование мероприятия | Показатели результативности городской долгосрочной целевой программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на год(тыс.руб.) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (%) | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 14,2 |  |  |  | 14,2 | 14% |
| Оснащение школьных столовых необходимым оборудованием (раздаточные, производственным, технологическим, холодильным) |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 14,2 |  |  |  | 14,2 | 14% |

II. Сведения о результатах реализации

долгосрочной  целевой программы  «Совершенствование организации

школьного питания на период 2009 – 2011 годы»

2.1. Долгосрочная целевая программа «Совершенствование  организации школь-

ного питания на период 2009 – 2011 годы» (далее – Программа) направлена на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях условий для улучшения качества питания школьников и максимального их охвата  горячим питанием.

2.2. В Программе определены задачи, решаемые путем реализации системы программных мероприятий:

2.2.1. создание условий для организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных школах №№12,16,79;

2.2.2. улучшение качества и обеспечение безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях города;

2.2.3. увеличение процента охвата  горячим питанием школьников города;

2.2.4. ежегодное проведение работ на пищеблоках общеобразовательных учреждений, предусматривающих ремонт и оборудование систем канализации и вентиляции;

2.2.5. оснащение школьных столовых необходимым оборудованием.

2.3. Реализация Программы в 2009 году осуществлялась по следующим приоритетным направлениям:

2.3.1. создание необходимых гигиенических условий для организации питания школьников;

2.3.2. переоборудование необходимых помещений под буфеты-раздаточные  (муниципальные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы №№12,16,79);

2.3.3. оснащение школьных столовых необходимым оборудованием (раздаточным, производственным, технологическим, холодильным);

2.3.4.обеспечение школьников рациональным и сбалансированным питанием.

2.4. По направлению «Создание необходимых гигиенических условий для организации питания школьников» проведена следующая работа.

В 2009 году Программой не было предусмотрено средств на проведение плановых работ по ремонту и оборудованию систем в школьных столовых, поэтому работы по улучшению водоснабжения  и систем канализации, а также по обеспечению условий для соблюдения правил личной гигиены выполнялись  в пределах средств на финансовый год. Так, в летний период проведен текущий ремонт в столовых и на пищеблоках всех общеобразовательных учреждений. Работы по улучшению водоснабжения выполнены в муниципальных общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных школах  №№4,7; по улучшению системы канализации – в муниципальных общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных школах №№7, 34.

2.5. По направлению «Переоборудование необходимых помещений под буфеты-раздаточные  (муниципальные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы №№12,16,79)».

В МОУ «СОШ №16» определено помещение под буфет, составлена смета для проведения необходимых работ (оборудование помещения). В МОУ «СОШ №79» оборудовано помещение под буфет, получено положительное заключение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Новошахтинске, Мясниковском и Родионово-Несветайском районах на его использование.

В связи с реорганизацией  МОУ «ООШ № 12» путём присоединения к МОУ «СОШ № 14» в здании бывшей основной школы №12 с сентября 2009 года обучаются 22 человека, поэтому вопрос оснащения буфета в данном учебном здании не рассматривался.

2.6. По направлению «Оснащение школьных столовых необходимым оборудованием (раздаточным, производственным, технологическим, холодильным)».

Проведение мероприятий по данному направлению предусматривалось в пределах средств МУП «Школьное питание». В 2009 году предприятием приобретено холодильное оборудование в МОУ «СОШ №7».

2.7. По направлению «Обеспечение школьников рациональным и сбалансированным питанием».

В 2009 году в образовательных учреждениях проведена работа по организации питьевого режима с использованием бутилированной воды.

III. Данные о целевом использовании и объемах

привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

3.1. Согласно решению Новошахтинской городской Думы от 24.04.20009. №26 лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в 2009 году были сняты. МУП «Школьное питание» в пределах собственных средств  приобрело холодильное оборудование для МОУ «СОШ №7» (14,2 тыс. руб.).

IV. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам

на реализацию Программы

4.1. На реализацию мероприятий Программы не было выделено финансовых средств, поэтому намеченные мероприятия были реализованы не в полном объеме.

V. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

5.1. Анализ реализации программных мероприятий по-прежнему высвечивает проблемы в организации питания обучающихся, связанные со слабой материально-технической базой школьных пищеблоков, с необходимостью проведения работ по ремонту и оборудованию систем вентиляции и канализации.

В связи со  снятием  лимитов бюджетных обязательств не были профинансированы  мероприятия, предусматривающие оборудование буфета в МОУ «СОШ №16».

VI. Сведения о соответствии фактических показателей

реализации Программы. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

6.1. Программа носит социальный характер. Результативность Программы может быть представлена показателем охвата обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (1-9 кл.) горячим питание:

2008 год – 64%

2009 год – 70,5%.

Управляющий делами

Администрации города                                     				   Ю.А. Лубенцов