АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2010.  				№ 418                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

О подготовке празднований,

посвященных 65-й годовщине

Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов

В связи с подготовкой к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных городских мероприятий по подготовке и празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (приложение №1).

2. Рекомендовать руководителям учреждений муниципального образования «Город Новошахтинск» разработать и утвердить мероприятия, посвященные празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Мэр города									                И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

отдел культуры Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от  01.04.2010.  № 418

План

основных городских мероприятий по подготовке и празднованию 65-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | 14 апреля, 28 апреля 2010 года в 16.00 | Туркатова Е.И. – заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам; Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города. |
| 2. | Проведение мониторинга социально-бытового положения ветеранов войны и их вдов с целью выявления нуждающихся в различных видах помощи. | Апрель 2010 года | Туркатова Е.И. – заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам; Овсянников Л.П. – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города; Апухтин Н.В. – председатель Новошахтинской общественной организации ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Сурнов В.С.– начальник отдела по работе с населением Администрации города. |
| 3. | Организация вручения юбилейной медали «65-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2009. № 238. | До 01.04.2010. | Туркатова Е.И. – заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам; Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города; Овсянников Л.П. – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города; Апухтин Н.В. – председатель Новошахтинской общественной организации ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Сурнов В.С.– начальник отдела по работе с населением Администрации города. |
| 4. | Обеспечение медицинского обследования и проведения комплексных медицинских осмотров ветеранов войны с последующим, при необходимости, стационарным лечением. | Апрель 2010 года | Савин В.В. – главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница». |
| 5. | Оказание содействия отдельным категориям граждан в проведении работ по ремонту жилья. | До 31.12.2010. | Туркатова Е.И. – заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам; Овсянников Л.П. – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Организация выплаты денежной компенсации за приобретенные в 2010 году строительные материалы, использованные на проведение ремонта жилья отдельных категорий граждан. | До 31.12.2010. | Туркатова Е.И. – заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам; Овсянников Л.П. – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города. |
| 7. | Организация выплаты единовременной материальной помощи и вручение поздравительных открыток Главы Администрации (Губернатора) области инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945гг., принимавшим непосредственное участие в боевых действиях. | Апрель–май 2010 года | Туркатова Е.И.– заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам; Лубенцов Ю.А. – управляющий делами Администрации города; Овсянников Л.П. – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города; Сурнов В.С. – начальник отдела по работе с населением Администрации города. |
| 8. | Организация посещения и поздравления с Днем Победы И.Ф. Ситниченко, дважды награжденного орденом Александра Невского, с вручением материальной помощи. | Май 2010 года | Туркатова Е.И. – заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам; Апухтин Н.В. - председатель Новошахтинской общественной организации ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Сурнов В.С. – начальник отдела по работе с населением Администрации города. |
| 9. | Проведение городских акций: |  |  |
| 9.1. | - «Такси ветерану» | 1-9 мая 2010 года | Никитенко В.Ф. – начальник сектора транспорта, связи и автомобильных дорог Администрации города. |
| 9.2. | - «Георгиевская ленточка», «Удели внимание ветерану», «Почта Победы», «День флага». | Апрель, май, август 2010 года | Иванова О.В. – начальник отдела по работе с молодежью и общественными организациями Администрации города; Демин В.И. – начальник Новошахтинского почтамта - УФПС РО – Филиала ФГУП «Почта России»; Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города. |
| 10. | Участие в областном торжественном собрании, посвященном Победе в Великой Отечественной войне. | Май 2010 года | Туркатова Е.И.– заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам; Апухтин Н.В. - председатель Новошахтинской общественной организации ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Цветков А.А. – начальник отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Новошахтинск и Родионово-Несветайскому району; Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города. |
| 11. | Участие в XI областной встрече ветеранов Великой Отечественной войны и молодежи «Наследники Победы». | Май 2010 года | Иванова О.В. – начальник отдела по работе с молодежью и общественными организациями Администрации города; Зуева Л.А. – заведующая отделом образования Администрации города; |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Цветков А.А. – начальник отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Новошахтинск и Родионово-Несветайскому району; Апухтин Н.В. - председатель Новошахтинской общественной организации ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. |
| 12. | Организация посещения и поздравления участников Великой Отечественной войны, находящихся на излечении в городских больницах. | Апрель–май 2010 года | Овсянников Л.П. – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города; Савин В.В. – главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница». |
| 13. | Организация информационной компании в связи с празднованием 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | 2010 год | Филиппенко Л.С. – директор-главный редактор Муниципального предприятия «Редакция газеты «Знамя шахтера»; Тимофеева С.С. – директор (главный редактор) Муниципального учреждения «ТелеРадиоКомпания «Несветай»; Филиппенко А.Ю. – директор ООО «Интерфейс»; Гиенко К.В. – выпускающий редактор информационно-познавательной газеты Ростовской области «Каждому и всем»; Пиляев П.В. – начальник отдела экономического развития и инвестиционной политики Администрации города. |
| 14. | Проведение семинаров и "круглых столов" по военно – патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи. | Весь период 2010 года | Иванова О.В. – начальник отдела по работе с молодежью и общественными организациями Администрации города; Зуева Л.А. – заведующая отделом образования Администрации города; Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города. |
| 15. | Оказание содействия в получении адресной помощи в газификации домовладений ветеранам ВОВ. | В течение 2010 года | Овсянников Л.П. – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города. |
| 16. | Направление поздравлений Администрации города участникам Великой Отечественной войны. | До 9 мая 2010 года | Туркатова Е.И.– заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам; Овсянников Л.П. – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города; Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города; Демин В.И. – начальник Новошахтинского почтамта - УФПС РО – Филиала ФГУП «Почта России». |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Мониторинг состояния памятников и мемориальных комплексов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (текущий ремонт, уборка прилегающих территорий). | Апрель 2010 года | Сурнов В.С. – начальник отдела по работе с населением Администрации города; Сикач Л.В. – начальник Управления ЖКХ и строительства Администрации города; Коновалова Н.Г. - начальник отдела культуры Администрации города. |
| 18. | Организация митингов и возложения венков к памятникам и захоронениям погибших в Великой Отечественной войне. | 8 - 9 мая 2010 года | Туркатова Е.И. – заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам; Сурнов В.С. – начальник отдела по работе с населением Администрации города; Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города; Зуева Л.А. – заведующая отделом образования Администрации города; Иванова О.В. – начальник отдела по работе с молодежью и общественными организациями Администрации города. |
| 19. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы (городских и в поселках). | Май 2010 года | Туркатова Е.И.– заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам; Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города; Цветков А.А. – начальник отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Новошахтинск и Родионово-Несветайскому району; Зуева Л.А. – заведующая отделом образования Администрации города, Иванова О.В. – начальник отдела по работе с молодежью и общественными организациями Администрации города, Стрелков В.Ю. – заведующий отделом по физической культуре, спорту и туризму Администрации города; Сурнов В.С. – начальник отдела по работе с населением Администрации города; Апухтин Н.В. - председатель Новошахтинской общественной организации ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. |
| 20. | Оформление направлений на лечение в госпиталь для ветеранов войн, вдов погибших участников Великой Отечественной войны, а также родителей и вдов участников боевых действий в Афганистане и Чеченской республике. | В течение 2010 года | Савин В.В. – главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница». |
| 21. | Организация оказания медицинской помощи труженикам тыла, направление их в специализированные лечебно – профилактические учреждения города, при необходимости в областные. | В течение 2010 года | Савин В.В. – главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница». |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22. | Открытие в Городском парке культуры и отдыха Стелы памяти Героев Советского Союза и кавалеров трех орденов Славы. | 8 мая 2010 года. | Туркатова Е.И. – заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам; Апухтин Н.В. - председатель Новошахтинской общественной организации ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. |
| 23. | Организация в образовательных школах города мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы: |  |  |
| 23.1. | - "Вахта памяти"; | 3-9 мая 2010 года | Зуева Л.А. – заведующая отделом образования Администрации города. |
| 23.2. | - смотр строя и песни; | 5 мая 2010 года | Зуева Л.А. – заведующая отделом образования Администрации города. |
| 23.3. | - празднование Дня Победы. | 9 мая 2010 года | Зуева Л.А. – заведующая отделом образования Администрации города. |
| 24. | Цикл телерадиопередач "Ветераны рядом с нами" | Апрель -май 2010 года | Иванова О.В. – начальник отдела по работе с молодежью и общественными организациями Администрации города; Тимофеева С.С. – директор (главный редактор) Муниципального учреждения «ТелеРадиоКомпания «Несветай». |
| 25. | Акция "Ветераны" – оказание помощи ветеранам и их семьям. | Апрель-май 2010 года | Иванова О.В. –– начальник отдела по работе с молодежью и общественными организациями Администрации города; Зуева Л.А. – заведующая отделом образования Администрации города. |
| 26. | Поздравление ветеранов на дому молодежными организациями. | Май 2010 года | Иванова О.В. – начальник отдела по работе с молодежью и общественными организациями Администрации города. |

Управляющий делами

Администрации города							        Ю.А. Лубенцов