АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2011. 					№1097          		         г.Новошахтинск

Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, на 2011–2014 годы»

В рамках реализации Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Областного закона Ростовской области от 08.08.2011. №644-ЗС «О государственной поддержке создания и деятельности в Ростовской области  многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009. №1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить долгосрочную городскую целевую программу «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, на 2011–2014 годы» согласно приложению №1.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и размещается на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3.Контроль за  исполнением  данного  постановления возложить на управляющего делами Администрации города Ю.А. Лубенцова.

Мэр города				               		                  		           И.Н.Сорокин

Постановление вносит:

Сектор координации работ

многофункционального центра

Администрации города

Приложение №1
к  постановлению

Администрации города

от 05.12.2011. № 1097

Долгосрочная городская целевая программа

«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, на 2011–2014 годы»

Паспорт 
долгосрочной городской целевой программы

«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, на 2011–2014 годы»

| Наименование Программы | - долгосрочная городская целевая программа «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, на 2011–2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 27.07.2010. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Областной закон Ростовской области от 08.08.2011. №644-ЗС «О государственной поддержке создания и деятельности в Ростовской области многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; постановление Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009. №1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»; распоряжение Администрации города Новошахтинска от 28.10.2011. №876 «О разработке долгосрочной городской целевой программы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, на 2011–2014 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | -Администрация города Новошахтинска |
| Разработчик Программы | -сектор координации работ многофункционального центра Администрации города |
| Основная цель Программы | -оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске |
| Основные задачи Программы | -проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений, а также совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг; разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг, а также административных регламентов осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций, формирование муниципального реестра муниципальных услуг; создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям |
| Сроки реализации Программы | -2011-2014 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | -структура Программы: паспорт долгосрочной городской целевой программы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, на 2011–2014 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы. Приложение № 2. Перечень мероприятий по реализации Программы. - Приложение № 3. Распределение объемов финансирования Программы. - Приложение № 4. Методика оценки эффективности Программы. Программа включает в себя два основных направления: оптимизацию и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и отраслевые меры совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности. Основные мероприятия Программы: оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг; организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске (далее – МФЦ) |
| Исполнители Программы | -Администрация города Новошахтинска; отраслевые (функциональные) органы Администрации города; территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Ростовской области, областные органы исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, участвующие в реализации мероприятий Программы, - по согласованию; муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения; государственные унитарные предприятия, государственные учреждения и другие организации, участвующие в реализации мероприятий Программы, - по согласованию |
| Объемы и источники финансирования Программы | -общий объем финансирования Программы – 29 621,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 0; 2012 год – 6 062,6 тыс. руб.; 2013 год – 12 049,6 тыс. руб.; 2014 год – 11 509,6 тыс. руб. Объем финансирования Программы из областного бюджета– 5135,0 тыс. руб. (планируемая сумма межбюджетных трансфертов бюджету городского округа «Город Новошахтинск» на создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг), в том числе по годам реализации Программы: 2012 год – 5 135,0 тыс. руб.; Объем финансирования Программы из местного бюджета – 24 486,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы: 2012 год – 927,6 тыс. руб.; 2013 год – 12 049,6 тыс. руб.; 2014 год – 11 509,6 тыс. руб. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможности соответствующих бюджетов. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2012-2014 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета г.Новошахтинска на 2012-2014 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -в результате реализации Программы будут достигнуты: оптимизация порядка предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций), повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, государственных и муниципальных функций для физических и юридических лиц на территории города Новошахтинска; снижение организационных, временных, финансовых затрат физических и юридических лиц на преодоление административных барьеров при получении государственных и муниципальных услуг; обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в городе Новошахтинске; создание системы контроля качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных и муниципальных функций на территории города Новошахтинска |
| Система организации контроля за исполнением Программы | -контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска |

Раздел 1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Основным инструментом обеспечения прозрачности и повышения качества предоставления услуг гражданам и организациям в Ростовской области являются МФЦ. Деятельность МФЦ основана на современных технологиях управления, обеспечивающих эффективное межведомственное взаимодействие и постоянный контакт с заявителем. Работа МФЦ организуется в соответствии с утвержденными административными регламентами предоставления услуг, что позволяет оптимизировать каждую процедуру при оказании услуги, определить ответственных и максимально ограничить контакты заявителей с представителями органов власти, снижая тем самым коррупционный потенциал. Федеральный закон от 27.07.2010. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» определяет МФЦ государственной или муниципальной организацией, обеспечивающей эффективное взаимодействие между заявителем и органами власти, предоставляя услуги на безвозмездной основе, вследствие чего сокращается рынок платных посреднических услуг.

Ростовская область начала реализацию проектов административной реформы в 2007 году, и к концу 2012 года создание МФЦ планируется во всех муниципальных образованиях Ростовской области, в том числе и в городе Новошахтинске.

Проводимая Администрацией города Новошахтинска работа по созданию МФЦ включает следующие направления.

Методическое обеспечение.

Вопросы результативности и эффективности проводимой работы требуют унификации и системности в решении поставленных задач. Комплексность проводимых мероприятий по созданию МФЦ предполагает:

а) внедрение единых и обязательных требований по адаптации помещения и формированию стандарта комфортности предоставления услуг, что позволяет минимизировать время ожидания в очереди, делает услуги МФЦ доступными для маломобильных групп граждан, а также для граждан с ограниченными возможностями здоровья;

б) соблюдение единого фирменного стиля оформления МФЦ, что способствует узнаваемости данного учреждения;

в) определение оптимальной организационно-правовой формы, подготовку учредительных документов для создания МФЦ, а также документов, регламентирующих последующую деятельность МФЦ;

Кадровое обеспечение.

При создании МФЦ в городе Новошахтинске делается упор на подготовку универсальных специалистов, компетентных в предоставлении услуг по всем сферам деятельности МФЦ. В данном контексте актуальным является вопрос подготовки кадров. На базе ФГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государственной службы» (далее – ФГОУ ВПО СКАГС) создан Учебно-консультационный полигон СКАГС «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», на базе которого пройдут обучение и стажировку работники МФЦ города Новошахтинска.

Программное обеспечение.

Для решения задачи универсализации деятельности МФЦ Администрацией Ростовской области разработана информационная система деятельности МФЦ (далее – ИС МФЦ). Информационная система предназначена для обеспечения деятельности МФЦ по предоставлению комплекса взаимосвязанных между собой государственных и муниципальных услуг федеральных и региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по принципу «одного окна» на основе минимального количества документов, предоставляемых заявителями для получения той или иной государственной или муниципальной услуги.

В целях оптимизации предоставления муниципальных услуг проводится работа по их регламентации – разработке соответствующих административных регламентов. В целях обеспечения доступности и комфортности предоставления муниципальных услуг ведётся работа по их переводу в электронный вид.

В рамках работы по переводу услуг в электронный вид создан интернет-портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области (http://pgu.donland.ru), обеспечивающий доступ граждан и организаций к информации об условиях и порядке оказания государственных и муниципальных услуг. Ведется работа по наполнению портала информацией о муниципальных услугах.

Портал дает возможность заявителям ознакомиться с нормативной базой, регламентирующей предоставление каждой услуги, узнать контактную информацию лиц, непосредственно предоставляющих услуги, варианты обжалования результата предоставления услуги. Кроме того, заявитель может получить электронный вариант всех необходимых для заполнения форм и бланков, узнать реквизиты оплаты государственной пошлины и многие другие данные, необходимые для сокращения сроков предоставления услуги.

- Для комплексной оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг требуется консолидация действий органов власти различных уровней на системной основе. Инструментом для такой оптимизации является Программа.

- В основу Программы заложена целостная модель формирования системы качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций на территории города Новошахтинска, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому и организационно-правовому обеспечению процесса повышения качества услуг.

- Применение программно-целевого метода позволит:

определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации, исходя из их социальной и экономической целесообразности, а также с учетом возможности финансирования из бюджетов различного уровня;

увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям Программы;

создать условия для оперативного и результативного управления рисками.

Последствия реализации Программы зависят от ряда факторов и в первую очередь от финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, а также от динамики развития административных преобразований в Ростовской области в части совершенствования деятельности органов исполнительной власти.

Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей, являются:

нарушение плановых сроков реализации мероприятий Программы из-за невыполнения исполнителями своих обязательств;

нерегламентированные затруднения и сбои при реализации процедур муниципальными служащими. Корректировка устоявшихся административных процессов может привести к нарушениям в исполнении новых административных процедур.

Для минимизации данных рисков планируется реализация следующих мероприятий:

назначение должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий Программы;

принятие подробного плана мероприятий по реализации Программы;

проведение обучения специалистов, осуществляющих предоставление муниципальных услуг;

оперативное внесение изменений в регламенты подготовки и выдачи документов, принятие-организационно-технических мер.

Раздел 2.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является  оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске.

Программа рассчитана на четыре года и предполагает решение следующих задач:

проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений, а также совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг;

разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг, а также административных регламентов осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций, формирование муниципального реестра муниципальных услуг;

создание на территории города Новошахтинска сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

разработка методики расчета платных услуг.

Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

Раздел 3.

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы,

с перечнем  мероприятий с разбивкой по годам, источникам и

направлениям финансирования

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия Программы в соответствии с целями Программы сгруппированы по направлениям. Настоящая Программа включает в себя два основных направления: оптимизацию и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и отраслевые меры совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности.

Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг:

оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе:

утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов муниципальных услуг, предоставляемых (исполняемых) Администрацией города Новошахтинска, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города, другими муниципальными организациями;

завершение регламентации, приведение административных регламентов муниципальных услуг в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»);

формирование реестров муниципальных услуг;

утверждение перечня услуг, методики определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг;

утверждение перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде.

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ, в том числе:

утверждение перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ по принципу «одного окна»;

организация разработки, согласования и заключения соглашений о взаимодействии между МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Ростовской области, органами государственных внебюджетных фондов, Администрацией города, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города;

разработка и утверждение актов, регламентирующих деятельность МФЦ;

обучение работников МФЦ;

внедрение информационной системы деятельности МФЦ;

создание официального сайта МФЦ в сети Интернет;

информационное сопровождение создания и функционирования МФЦ.

Отраслевые меры совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, в том числе:

сокращение административных барьеров, исключение фактов действий Администрации города, направленных на ограничение конкуренции;

повышение информационной прозрачности деятельности Администрации города, включая публикацию основных процедур и результатов деятельности;

внедрение процедуры экспертизы и предварительной оценки последствий принятия нормативных правовых актов, направленной на уменьшение риска их негативного влияния на конкуренцию.

Общий объем финансирования Программы – 29 621,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы:

2011 год – 0;

2012 год – 6 062,6 тыс. руб.;

2013 год – 12 049,6  тыс. руб.;

2014 год – 11 509,6  тыс. руб.

Объем финансирования Программы из областного бюджета– 5 135,0 тыс. руб. (планируемая сумма межбюджетных трансфертов бюджету городского округа «Город Новошахтинск» на создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг), в том числе по годам реализации Программы:

2012 год – 5 135,0 тыс. руб.;

Объем финансирования Программы из местного бюджета – 24 486,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы:

2012 год – 927,6 тыс. руб.;

2013 год – 12 049,6  тыс. руб.;

2014 год – 11 509,6  тыс. руб.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможности соответствующих бюджетов. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2012-2014 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета г.Новошахтинска на 2012-2014 годы.

К финансированию Программы могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов, а также внебюджетные средства (средства предприятий и учреждений, участвующих в реализации мероприятий Программы, средства внебюджетных фондов).

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении №2 к настоящей Программе. Распределение объемов финансирования Программы приведено в приложении № 3 к настоящей Программе.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования могут корректироваться исходя из результатов их выполнения с учетом возможностей местного бюджета.

Раздел 4.

Нормативное обеспечение Программы

- Для реализации Программы планируется совершенствование нормативной правовой базы в сфере оптимизации  предоставления муниципальных услуг, включая разработку и  принятие необходимых муниципальных нормативно-правовых актов. Указанные нормативно-правовые акты будут регулировать вопросы обеспечения оказания муниципальных услуг (в том числе в электронном виде), стандартизацию и администрирование муниципальных услуг, развитие дистанционного предоставления муниципальных услуг с использованием МФЦ и сети «Интернет» и повышение эффективности деятельности Администрации города Новошахтинска.

Раздел 5.

Механизм реализации Программы, включая организацию управления

Программой и контроль за ходом ее реализации

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет сектор координации работ многофункционального центра Администрации города. Сектор координации работ многофункционального центра Администрации города в пределах своих полномочий осуществляет мониторинг исполнения Программы, готовит отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы.

Мониторинг проводится методом анализа достижения целевых индикаторов по результатам каждого из годов реализации Программы. Сектор координации работ многофункционального центра Администрации города с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

По результатам проведенного анализа сектор координации работ многофункционального центра Администрации города вправе принимать корректирующие действия и вносить изменения в Программу с целью обеспечения достижения поставленных задач.

Отчеты о ходе реализации Программы готовятся сектором координации работ многофункционального центра Администрации города в сроки, определенные постановлением Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009. №1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ».

Сектор координации работ многофункционального центра Администрации города направляет:

ежеквартально в сектор экономики и малого предпринимательства Администрации города отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по форме в соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009. №1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ», а также по запросу сектора экономики и малого предпринимательства Администрации города – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы;

ежегодно в сектор  экономики  и  малого  предпринимательства Администрации  города – отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации города не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета городского округа муниципального образования «Город Новошахтинск» в Новошахтинскую городскую Думу.

Раздел 6.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических

последствий от реализации Программы

Показателем, характеризующим достижение целей Программы, является доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей (процентов).

Показателями, характеризующими достижение задач Программы, являются:

среднее число обращений заявителя для получения одной государственной (муниципальной) услуги (единиц);

среднее число обращений в орган государственной (муниципальной) власти для получения одной государственной (муниципальной) услуги (единиц);

среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в МФЦ к 2014 году (в минутах);

превышение установленных нормативных сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги (процентов);

доля регламентированных муниципальных услуг (в процентах);

доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных функций (в процентах);

доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в процентах от общего количества);

доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в созданных МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ (в процентах);

доля населения города, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг, в том числе в МФЦ, от населения города (в процентах);

доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в городе Новошахтинске, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых в городе государственных и муниципальных услуг (в процентах).

- Методика оценки эффективности Программы приводится в приложении № 4 к настоящей Программе.

Управляющий делами

Администрации города				                                                Ю.А.Лубенцов

Приложение № 1

к долгосрочной городской целевой программе «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, на 2011–2014 годы»

Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Изменение значений по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей | процентов | 0 | 50 | 60 | 60 |
| 2. | Доля регламентированных муниципальных услуг | процентов | 30 | 70 | 100 | 100 |
| 3. | Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | процентов | 100 | - | - | - |
| 4. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в созданных МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ | процентов | - | 80 | 90 | 100 |
| 5. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в сети МФЦ по принципу «одного окна» от общего количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | процентов | - | - | 90 | 100 |
| 6. | Доля органов власти, включенных в систему межведомственного взаимодействия с МФЦ, от общего числа органов власти, услуги которых предоставляются в МФЦ | процентов | - | 50 | 90 | 100 |
| 7. | Доля населения города, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг, в том числе в МФЦ, от населения города Новошахтинска | процентов | 0 | 100 | 100 | 100 |

Управляющий делами

Администрации города				   					                                                Ю.А.Лубенцов

Приложение № 2

к долгосрочной городской целевой программе «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, на 2011–2014 годы»

Перечень мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финанси-рования, направления расходов | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | Срок выполне-ния по годам | Исполнители мероприятий Программы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Оптимизация порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ действующего порядка предоставления муниципальных услуг | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | Администрация города | Нормативные акты о внесении изменений в акты Администрации города о предоставлении услуг по принципу «одного окна», а также предусматривающие межведомственное взаимодействие и предоставление услуг в электронной форме |
| 1.2. | Подготовка и утверждение плана разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в том числе в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | Администрация города | Утвержденный план-график |
| 1.3. | Утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | Администрация города | Утвержденный порядок разработки административных регламентов |
| 1.4. | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в том числе в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в городе Новошахтинске | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы Администрации города, муниципальные предприятия и учреждения | Нормативные акты об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг |
| 1.5. | Утверждение реестра муниципальных услуг и перечней услуг | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | Администрация города | Утвержденный реестр муниципальных услуг |
| 1.6. | Формирование исчерпывающего перечня документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальных услуг, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | Администрация города | Нормативный правовой акт Администрации города |
| 1.7. | Разработка перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и методик расчета размера платы за их оказание | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | Администрация города | Нормативный правовой акт Новошахтинской городской Думы |
| 1.8. | Размещение в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг информации о муниципальных услугах, предоставляемых в городе Новошахтинске | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | Администрация города | Размещение информации о муниципальных услугах, предоставляемых в городе Новошахтинске, в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг |
| итого по разделу 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2. Снижение административных барьеров в городе Новошахтинске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства, на официальном сайте Администрации города | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2014, в соответствии с утвержденным графиком | Администрация города | Общественная экспертиза нормативно-правовых актов |
| 2.2. | Размещение на официальном сайте Администрации города действующих, принимаемых либо утративших силу муниципальных нормативных правовых актов в сфере снижения административных барьеров | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Администрация города | Размещенная информация о нормативных правовых актах |
| итого по разделу 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3. Создание и поддержка деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Методическая поддержка создания и организации работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка и утверждение перечня государственных и муниципальных услуг, дополнительных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | Администрация города | Утвержденный перечень государственных и муниципальных услуг, дополнительных услуг, предоставляемых на базе МФЦ |
| 3.1.2. | Содействие подготовке планировочных решений по адаптации помещения для создания МФЦ | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 | Администрация города | Подготовленные планировочные решения |
| 3.1.3. | Разработка проектов документов, регламентирующих деятельность МФЦ, в том числе: проект устава МФЦ; регламент работы МФЦ; регламент работы телефонного центра МФЦ; должностные инструкции работников МФЦ | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 | Администрация города | Разработанные проекты документов МФЦ |
| 3.1.4. | Заключение соглашений о взаимодействии и информационном обмене МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, органами исполнительной власти Ростовской области и Администрацией города | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Администрация города | Заключенные соглашения о взаимодействии и информационном обмене МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, органами исполнительной власти Ростовской области и Администрацией города |
| 3.1.5. | Выбор зданий (помещений) для размещения МФЦ | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 | Администрация города | Заключенные договоры о передаче зданий (помещений) под МФЦ |
| 3.2. Материально-техническое, программное обеспечение, выполнение комплекса мероприятий по защите персональных данных в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Создание МФЦ в г. Новошахтинске | областной бюджет | 5 135,0 | – | 5 135,0 |  | – |  | – |  | 2012-2014 |  | Открытие МФЦ в городе Новошахтинске |
|  |  | местный бюджет | 24 486,8 | – | 927,6 |  | 12 049,6 |  | 11 509,6 |  |  |  |  |
| итого по разделу 3 |  |  | 29 621,8 | – | 6 062,6 |  | 12 049,6 |  | 11 509,6 |  |  |  |  |

* Объем финансирования подлежит уточнению по итогам подготовки Администрацией города помещения для создания МФЦ.

Управляющий делами

Администрации города				   					                                                Ю.А.Лубенцов

Приложение № 3

к долгосрочной городской целевой программе «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, на 2011–2014 годы»

Распределение объемов финансирования Программы

| №п/п | Источники и направления расходов | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб., с учетом прогноза цен на соответствующие годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего финансовых затрат, в том числе из: | 29 621,8 | – | 927,6 | 12 049,6 | 11 509,6 |
| 1.1. | федерального бюджета* | – | – | – | – | - |
| 1.2. | областного бюджета | 5 135,0 | – | 5 135,0 | – | - |
| 1.3. | местного бюджета ** | 24 486,8 | – | 6 062,6 | 12 049,6 | 11 509,6 |

## * Объемы финансирования подлежат уточнению после принятия соответствующих постановлений Правительства Российской Федерации.

## ** Объем финансирования подлежит уточнению по итогам подготовки Администрацией города помещения для создания МФЦ.

Управляющий делами

Администрации города				   					                                                Ю.А.Лубенцов

УД г.Новошахтинск № 1128

Приложение № 4

к долгосрочной городской целевой программе «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, на 2011–2014 годы»

- Методика оценки эффективности Программы

- 1. Общие положения

- Методика оценки эффективности Программы разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 03.10.2009. № 796 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Областным законом от 23.12.2010. № 549-ЗС «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области по организации предоставления государственных (муниципальных) услуг», постановлением Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009. №1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ».

- Методика ориентирована на повышение эффективности использования ресурсов, направляемых на финансирование мероприятий по оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске.

- 2. Система показателей оценки эффективности Программы

- 2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая три группы показателей, характеризующих эффективность Программы.

- 2.1.1. I группа показателей – ключевые показатели.

- Ключевым показателем является доля опрошенных граждан в ходе мониторинга общественного мнения, которые удовлетворены качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске (D).

- Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

- ,

где:

n – количество опрошенных граждан, обеспечивающих репрезентативность всего населения города Новошахтинска;

nу – количество опрошенных граждан, неудовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске.

n рассчитывается по формуле определения объема репрезентативной выборочной совокупности, используемой в социологических исследованиях, при неизвестном показателе распределения признака (в данном случае неизвестно обращался ли респондент в органы власти за получением услуг или нет):

,

где:

N – количество населения муниципального образования «Город Новошахтинск», в котором проводится опрос (так как население превышает 100 000 чел., N не учитывается);

k – доверительный коэффициент, определяемый в соответствии с таблицей значений функции Лапласа (таблица№1);

p – вероятность опроса гражданина, получившего государственную или муниципальную услугу;

q – дисперсия дихотомической переменной (100%-р);

z – допустимая погрешность исследования.

Таблица № 1

Значения доверительного коэффициента

| - k(0,1)=0,08 | k(1,1)=0,729 | k(2,1)=0,964 | k(3,1)=0,998 |
| --- | --- | --- | --- |
| k(0,2)=0,159 | k(1,2)=0,77 | k(2,2)=0,972 | k(3,2)=0,999 |
| k(0,3)=0,236 | k(1,3)=0,806 | k(2,3)=0,979 | k(3,3)=0,999 |
| k(0,4)=0,311 | k(1,4)=0,838 | k(2,4)=0,984 | k(3,4)=0,999 |
| k(0,5)=0,383 | k(1,5)=0,866 | k(2,5)=0,988 | k(3,5)=1 |
| k(0,6)=0,451 | k(1,6)=0,89 | k(2,6)=0,991 | k(3,6)=1 |
| k(0,7)=0,516 | k(1,7)=0,911 | k(2,7)=0,993 | k(3,7)=1 |
| k(0,8)=0,576 | k(1,8)=0,928 | k(2,8)=0,995 | k(3,8)=1 |

- 2.1.2. II группа показателей – целевые показатели по направлениям программных мероприятий. Наименования показателей приведены в приложении № 1 настоящей Программе.

- Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному (плановому) показателю.

- Оценка эффективности реализации показателей Программы определяется по итогам 2014 года по формуле:

- ,

- где:

- Эп – эффективность реализации целевого показателя Программы;

- Фп – фактическое значение показателя на момент завершения реализации Программы;

- Пп – плановое значение показателя на момент завершения реализации Программы.

В случае, если:

Эп = 100%, реализация Программы считается эффективной;

Эп > 100%, реализация Программы считается наиболее эффективной;

Эп < 100%, реализация Программы считается неэффективной.

- 2.1.3. III группа показателей – бюджетная эффективность Программы, рассчитывается по формуле:

- ,

где:

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

- 2.2. Оценка эффективности реализации Программы производится Администрацией города Новошахтинска по завершению срока реализации Программы и за период с 2011 по 2014 год включительно.

Управляющий делами

Администрации города				                                     Ю.А.Лубенцов