АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2011.				№ 1146                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об организации и проведении

новогодних праздников и

Рождества Христова в городе

Новошахтинске

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству Христову, в городе Новошахтинске

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. план праздничных мероприятий, проводимых в центре города, посвященных новогодним праздникам и Рождеству Христову, согласно приложению № 1;

1.2. план организационных мероприятий по проведению новогодних  празднич-

ных мероприятий согласно приложению № 2.

2. Организационному комитету провести организационные и праздничные мероприятия согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление и приложение № 1 к нему  подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации  города по социальным вопросам Е.И.Туркатову.

Мэр города										И.Н.Сорокин

Постановление вносит:

отдел культуры Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от  12.12.2011.  № 1146

План

праздничных мероприятий, проводимых в центре города,

посвященных новогодним праздникам и Рождеству Христову

| № п/п | Время проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 24 декабря 2011 года в 12.00 ч, в 14.00 ч | Елка Мэра. «Сказка в царстве Снежной Королевы» | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» (далее - МОУДОД «ЦРТД и Ю») | Ахмедиева Г.А. – директор МОУ ДОД «ЦРТД и Ю» |
| 2. | 24 декабря 2011 года 16.00 ч | Первенство города по пауэрлифтингу | Муниципальное бюджетное спортивно оздоровительное учреждение «Стадион Центральный» (далее - МБСОУ «Стадион Центральный») | Стрелков В.Ю. - заведующий отде- лом по физической культуре, спорту и туризму Админи- страции города |
| 3. | 25 декабря 2011 года 10.00 ч | Новогодний блиц-турнир по шахматам и шашкам | Клуб «Пирамида» | Стрелков В.Ю. - заведующий отде- лом по физической культуре, спорту и туризму Админи- страции города |
| 4. | 28 декабря 2011 года с 11.00 ч | Акция «Новый год шагает по планете» | Центр и поселки города | Ахмедиева Г.А. – директор МОУ ДОД «ЦРТД и Ю» |
| 5. | 29 декабря 2011 года с 12.00 ч до 14.00 ч | Праздник для детей «Чудо, чудо Новый год!» | Проспект Ленина, улица Отечественная (напротив Муници- пального бюджет- ного образователь- ного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкаль- ная школа» (далее - МБОУДОД ДМШ) | Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Админи- страции города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | 29 декабря 2011 года с 18.00 ч до 21.00 ч | Народное гулянье «Новогоднее веселье» | Проспект Ленина, улица Отечественная (напротив МБОУДОД ДМШ) | Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Админи- страции города; Иванова О.В. - начальник сектора по работе с моло- дежью Администра ции города |
| 7. | 3, 4, 5 января 2012 года 10.00 ч | Рождественский турнир по мини-футболу | МБСОУ «Стадион Центральный» | Стрелков В.Ю. - заведующий отде- лом по физической культуре, спорту и туризму Админи- страции города |
| 8. | 6 января 2012 года 10.00 ч | VII Спартакиада по мини-футболу «Молодежь Несветая» | МБСОУ «Стадион Центральный» | Стрелков В.Ю. - заведующий отде- лом по физической культуре, спорту и туризму Админи- страции города |
| 9. | 7 января 2012 года в 15.00 ч | Рождественское представление «Рождественский свет» (благотворительная акция) | Муниципальное учреждение «Новошахтинский муниципальный драматический театр» (далее - МУ «Драмтеатр») | Сопова С.Н. - художественный руководитель МУ «Драмтеатр»; Иерей Роман – Благочинный При- ходов Новошах- тинского округа, настоятель Прихо- да Храма Донской иконы Божией Матери |
| 10. | 7 января 2012 года с 17.00 ч до 21.00 ч | Театрализованное представление «Волшебные мгновенья Рождества» (при участии партии «Единая Россия», прихода Храма Донской иконы Божией Матери) | Проспект Ленина, улица Отечественная (напротив МБОУДОД ДМШ) | Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Админи- страции города; Жабин М.И. – руководитель ис- полнительного ко- митета Новошах- тинского местного отделения Ростов- ского региональ- ного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; Иерей Роман – Благочинный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | Приходов Ново шахтинского округа, настоятель Прихода Храма Донской иконы Божией Матери |
| 11. | 11 января 2012 года 12.00 ч | Рождественская елка с театрализованным представлением «Рождественский свет» (благотворительная акция) | Городской дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской дом культуры и клубы» (далее - МБУК «ГДК и К») | Иерей Роман – Благочинный Приходов Ново- шахтинского окру- га, настоятель Прихода Храма Донской иконы Божией Матери; Васильева И.Г. - директор МБУК «ГДК и К» |
| 12. | 14 января 2012 года 12.00 ч | Фестиваль-смотр Русской православной культуры «Рождественская звезда» | Муниципальное бюджетное образо- вательное учрежде- ние дополнительного образования детей «Детская художест- венная школа имени народного художника СССР Николая Васильевича Овечкина» (далее - МБОУДОД «ДХШ им. Н.В.Овечкина») | Иерей Роман – Благочинный Приходов Новошахтинского округа, настоятель Прихода Храма Донской иконы Божией Матери; Ушанева И.Е. - директор МБОУ ДОД «ДХШ им. Н.В. Овечкина» |

Управляющий делами

Администрации города								      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города

от 12.12.2011.  № 1146

План

организационных мероприятий по проведению новогодних  праздничных мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Информировать жителей города о планируемых мероприятиях, посвящен ных Новому году и Рождест- деству Христову | с 22 декабря 2011 года | Филиппенко Л.С. – директор-главный редактор Муниципального предприятия «Редакция газеты «Знамя шахтера»; Тимофеева С.С. – директор (главный редактор) Муниципального учреждения «ТелеРадиоКомпания «Несветай»; Гиенко К.В. – главный редактор информационного портала gazetavsem.com |
| 2. | Подготовить проект поста- новления Администрации города об определении мест елочных базаров и торговли пиротехнической продукцией, о запрете продажи алкоголь- ной продукции, пива, а также напитков в стеклянной таре в предприятиях розничной торговли и на вынос в пред- приятиях общественного пи- тания, расположенных в рай- оне Муниципального бюджет- ного образовательного уч- реждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» (далее - МБОУ ДОД ДМШ) | до 19 декабря 2011 года | Музыкантова Н.М. – начальник отдела потребительского рынка Администрации города |
| 3. | Организовать лоточную торговлю для реализации продовольственных товаров в районе проведения меро- приятия по улице Отече- ственной напротив МБОУ ДОД ДМШ | 29 декабря 2011 года с 12.00 ч до 14.00 ч 29 декабря 2011 года с 18.00 ч до 21.00 ч 07 января 2012 года с 17.00 ч до 21.00 ч | Музыкантова Н.М. – начальник отдела потребительского рынка Администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Провести ревизию: | до 20 декабря 2011 года | Сикач Л.В.– начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города (далее — УЖКХ Администрации города) |
| 4.1. | энергосистемы, высоковольт- ного электрического распре- делительного шкафа в райо- не МБОУДОД ДМШ (проспект Ленина, улица Отечествен- ная) |  |  |
| 4.2. | обеспечить освещение площадки напротив МБОУ ДОД ДМШ |  |  |
| 5. | Предусмотреть установку био-туалетов в районе проведения городского праздничного мероприятия (район МБОУДОД ДМШ) | 29 декабря 2011 года, 7 января 2012 года | Сикач Л.В.– начальник УЖКХ Администрации города |
| 6. | Обеспечить дежурство электрика во время подклю- чения звуко- светотехничес- кого оборудования и во вре- мя проведения мероприятий | 29 декабря 2011 года с 10.00 ч до 21.00 ч 07 января 2012 года с 15.00 ч до 21.00 ч | Сикач Л.В.– начальник УЖКХ Администрации города |
| 7. | Организовать уборку территории в районе проведения мероприятий (район МБОУДОД ДМШ) | 29 декабря 2011 года с 08.00 ч до 10.00 ч, а также в течение мероприятий и после их проведения, 07 января 2012 года с 15.00 ч до 16.00 ч, а также в течение мероприятия 08 января 2012 года с 08.00 ч до 10.00 ч | Сикач Л.В.– начальник УЖКХ Администрации города |
| 8. | Обеспечить комплекс меро- приятий по охране общест- венного порядка и предупре- ждению террористических актов во время проведения праздничных мероприятий | с 24 декабря 2011 года по 15 января 2012 года | Хабахов А.И. – начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новошахтинску (далее Отдел МВД России по г. Новошахтинску) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | согласно приложению № 1 к настоящему постановлению |  |  |
| 9. | Обеспечить охрану городской елки | с 12 декабря 2011 года по 15 января 2012 года | Хабахов А.И. – начальник Отдела МВД России по г. Новошахтинску |
| 10. | Перекрыть движение автотранспорта: по проспекту Ленина от ул. Кирова до ул. Советской | 29 декабря 2011 года с 10.00 ч до 14.00 ч с 16.00 ч до 21.00 ч 07 января 2012 года с 15.00 ч до 21.00 ч | Хабахов А.И. – начальник Отдела МВД России по г. Новошахтинску |
| 11. | Согласовать: |  |  |
| 11.1. | маршруты движения пасса- жирского транспорта с уче- том перекрытия проспекта Ленина: ООО «Автолайн» (А.Е.Без- бородова); ООО «Автоасс» , ООО «Автотранс» (А.В.Кульбаков); ИП Дерюгина Н.С.; ИП Барсуков Е.П.; ИП Буянова А.В. | 29 декабря 2011 года 07 января 2012 года | Никитенко В.Ф. – начальник сектора транспорта и связи Администрации города |
| 11.2. | продление работы маршрутных такси: ООО «Автолайн» (А.Е.Без- бородова); ООО «Автоасс» , ООО «Автотранс» (А.В.Кульбаков); ИП Дерюгина Н.С.; ИП Барсуков Е.П.; ИП Буянова А.В. | 29 декабря 2011 года до 23.00 ч 07 января 2012 года до 23.00 ч | Никитенко В.Ф. – начальник сектора транспорта и связи Администрации города |
| 12. | Обеспечить дежурство бригады скорой помощи в районе МБОУДОД ДМШ | 29 декабря 2011 года с 12.00 ч до 14.00 ч 29 декабря 2011 года с 18.00 ч до 21.00 ч 07 января 2012 года с 17.00 ч до 21.00 ч | Савин В.В. – главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Информировать жителей города о перекрытии движения автотранспорта по проспекту Ленина от ул. Кирова до ул. Советской 29 декабря 2011 года с 10.00 ч до 14.00 ч, с 16.00 ч до 21.00 ч, 07 января 2012 года с 15.00 ч до 21.00 ч | с 26 декабря 2011 года по 29 декабря 2011 года с 4 января 2012 года по 7 января 2012 года | Филиппенко Л.С. – директор-главный редактор Муниципального предприятия «Редакция газеты «Знамя шахтера»; Тимофеева С.С. – директор (главный редактор) Муниципального учреждения «ТелеРадиоКомпания «Несветай», Гиенко К.В. – главный редактор информационного портала gazetavsem.com |
| 14. | Подготовить и утвердить списки детей - инвалидов для получения новогодних подарков на новогоднем праздничном мероприятии | до 15 декабря 2011 года | Овсянников Л.П. - начальник Управления социальной защиты населения Администрации города |

Управляющий делами

Администрации города							                 Ю.А.Лубенцов