АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2011.  				№ 205                      		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о ходе работ

по Городской долгосрочной целевой программе

«Развитие    сети автомобильных   дорог

общего пользования в городе Новошахтинске

на 2010-2013 годы»  по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по Городской  долгосрочной целевой программе  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске  на      2010-2013 годы»,  утвержденной  постановлением Администрации  города от 29.07.2010.

№ 1153  «Об  утверждении   Городской долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы»,   по  результатам  за 2010 год согласно приложению № 1.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования  «Город Новошахтинск»    в сети «Интернет».

3.  Контроль  за  исполнением   постановления    возложить   на   заместителя

Главы Администрации   города  по  вопросам ЖКХ и транспорта  М.В. Солоницина.

Мэр города 								                         И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно–коммунального  хозяйства Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от  21.03.2011.  № 205

Отчет

о ходе работ по  Городской долгосрочной  целевой программе «Развитие сети

автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске

на 2010-2013 годы» по результатам за 2010 год

( далее – отчет)

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Городской долгосрочной  целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы» (далее – Программа) по состоянию на 01.01.2011. приведен в приложении № 1 к настоящему  отчету.

2. Реализация Программы в 2010 году производилась по направлениям :

2.1. Увеличение протяженности автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный  ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

По данному направлению произведен капитальный ремонт  2,38 км  автомобильных дорог, в том числе:

-  участок автодороги от остановки «Швейная фабрика» до пр. Ленина - 0,56 км;

- автодорога  по ул.Советской (от ул.Ульянцева  до ул.Шоссейной), ул.Шоссейная

до ул.  Советской Конституции ) – 1,82 км.

2.2.Улучшение качества оказываемых  услуг в результате применения коммунальной техники при сезонной эксплуатации  автомобильных дорог.

По данному направлению приобретены  2  единицы коммунальной техники,

в том числе :

- снегоочиститель шнекороторный;

- вакуумная подметально-уборочная машина.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Уточненный   план    ассигнований    составил   59465,929 тыс. рублей,

освоено 40998,21 тыс.рублей.

Не использованы денежные средства по капитальному ремонту автодороги по ул.Красный Проспект  в сумме 5728,97 тыс.рублей в связи с тем, что экспертиза   по    данному  объекту была   получена 26.10.2010. Не   выполнено    строительство подъезда   к МУ ДОД    «Городская станция юных натуралистов»   от    автодороги «Новошахтинск- Майский»- ул. Радио    в сумме 11618,05 тыс.рублей    в   связи с отсутствием проектно-сметной документации.

Также образовалась экономия от проведения  аукционов   по    капитальному    ремонту    автодорог в сумме 4267,59 тыс. рублей. Финансирование программы производилось за счет средств  областного и местного бюджета. Нецелевого использования средств не установлено.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию  Программы.

Реализация Программы способствует организации эффективной системы управления и функционирования в сфере деятельности транспорта.

Решение этих проблем является необходимым условием улучшения качества жизни населения, а также устойчивого развития города.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2010 году ожидаемых результатов.

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации долгосрочных городских целевых программ показателям, установленным докладами о результативности.

В связи с реализацией  Программы, предусматривающей комплекс мероприятий в области транспорта города Новошахтинска на 2010-2013 годы, доклад   о результатах и основных направлениях деятельности УЖКХ за 2009 год и плановый период 2011 – 2013 гг. дополнен показателем, который применен как показатель результативности действующей Программы: доля протяженности автодорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения в 2010 году составила – 87,0 %.

6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

Предусмотренные на 2010 год мероприятия Программы выполнены не в полном объеме.

Не выполнен капитальный ремонт автодороги по ул.Красный Проспект от ул.Мичурина до  городского кладбища пос.Петровский в связи с тем, что экспертиза проекта была получена 26.10.2010. Не выполнено строительство  подъезда  к МУ ДОД «Городская станция юных натуралистов» от автодороги «Новошахтинск-Майский» - ул.Радио в связи с отсутствием проектно-сметной документации.

7. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства.

Объекты незавершенного строительства отсутствуют.

8. Оценка эффективности результатов реализации  Программы.

Оценка эффективности реализации Программы представлена в приложении №2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации города                                  						Ю.А.Лубенцов

Приложение № 1 к  отчету о ходе

работ по Городской долгосрочной  целевой

программе «Развитие сети автомобильных

дорог общего пользования в городе  Новошахтинске

на 2010-2013» по результатам за 2010 год

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий  Городской долгосрочной целевой программы

« Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы»

по состоянию на 01.01. 2011 .

| Наименование мероприятия | Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наиме-нование показа-теля резуль-татив-ности меро-приятия | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Выпол-нено работ, (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Феде- раль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | прочие источ-ники | местный бюджет | всего | Феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | прочие источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по Программе | - | - | - | - | - | 59465,929 | - | 51628,7 | 7837,229 | - | 40998,21 | 40998,21 | - | 33366,546 | 7631,664 | - | 68,9% |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусст-венных сооружений на них, в том числе : | Увеличе ние про- тяженности автодорог, на которых выпол-нен ка- питаль- ный ре- монт с целью доведения их до нормативного | км | 3,05 | 2,38 | 78 % | 38860,529 | - | 34375,6 | 4484,929 | - | 30508,482 | 30508,482 |  | 26023,736 | 4484,746 |  | 78,5 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт автодороги от оста-новки «Швейная Фабрика» до пр.Лени-на в г.Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 8142,513 | - | 7438,72 | 703,793 |  | 4787,705 | 4787,705 |  | 4083,912 | 703,793 |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги по ул. Советской ( от ул. Ульянцева до ул. Шоссейной),ул.Шос сейная до ул Совет-ской Конституции в г.Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 25831,216 | - | 22050,08 | 3781,136 |  | 25720,77 7 | 25720,777 |  | 21939,82 4 | 3780,95 3 |  |  |
| Капитальный ремонт Автодороги по ул.Красный Проспект от ул.Мичурина до городского кладбища пос.Петровский |  |  |  |  |  | 4886,8 | - | 4886,8 | - |  |  |  |  |  |  |  | Не выполне-но, в связи с тем,что эксперти- за была получена 26.10.2010., выполнение работ перенесено на 2011 год. |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, в том числе : | Увеличение про тяженности авто мобилыных дорог за счет строительства | км | 1,1 | - | 0 % | 9910,2 | - | 9910,2 | - |  |  |  |  |  |  |  | Не выпол-нено, в связи с отсутст-вием проектно- сметной локументации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Строительство подъезда к МУ ДОД «Городская станция юных натуралистов» от автодороги «Новошахтинск – Майский»- ул.Радио |  |  |  |  |  | 9910,2 | - | 9910,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение комму нальной техники для сезонной эксплуата-ции дорог муници- пального значения и искусственных сооружений на них , в том числе : | Улучшение качест ва оказы ваемых услуг в резуль тате при-менения коммунальной техники | шт | 2 | 2 | 100 % | 10695,2 | - | 7342,9 | 3352,3 |  | 10489,728 | 10489,728 |  | 7342,81 | 3146,918 |  | Выполнено |
| Снегоочиститель шнекороторный |  |  |  |  |  | 4441,6 | - | 3106,6 | 1335,0 |  | 4438,0 | 4438,0 |  | 3106,6 | 1331,4 |  | Выполнено |
| Вакуумная подметально- уборочная машина |  |  |  |  |  | 6253,6 | - | 4236,3 | 2017,3 |  | 6051,728 | 6051,728 |  | 4236,21 | 1815,518 |  | Выполнено |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                					Ю.А.Лубенцов

Приложение № 2 к  отчету о ходе  работ

по Городской долгосрочной  целевой

программе «Развитие сети автомобильных

дорог общего пользования в городе Новошахтинске

на 2010-2013» по результатам за 2010 год

Информация

об оценке эффективности реализации Городской  долгосрочной целевой программы

« Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы»

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица изме-ре- ния | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные Программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | всего | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля протяженности автодорог муници-пального значения, не отвечающих норма-тивным требованиям , в общей протяжен- ности автомобильных дорог муниципально- го значения | Про- цен- тов | с 86,6 до 78,7 | 86,6 | 83,2 | 80,1 | 78,7 | 87,0 | 87,0 |
| Увеличение протя- женности дорог общего пользования с твердым покрытием | км |  | 270,0 | 270,25 | 272,45 | 272,45 | 268,9 | 268,9 |
| Оценка эффективности Программы | 1.Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе. Значение показателя должно быть ≥ 1. Значение КЦИi равно 1,0 87,0 КЦИi = --------------------------- = 1 , 0 0 4 6 86,6 2.Эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий достигнута: значение КБЗi равно 0,69 40998,21 КБЗi = --------------------------- = 0,69 59465,929 3.Эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий достигнута: фактическая отдача бюджетных средств – 471 не превышает плановой отдачи бюджетных средств – 687. 59465,929 40998,21 ЭПi = -------------- ------------ = 6 8 7 ЭФi = --------------------------- = 471 86,6 87,0 : |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                				Ю.А.Лубенцов