АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2011.  				№ 252                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной целевой программе

«Охрана окружающей среды и природных

ресурсов города Новошахтинска на

2010-2013 годы» по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. № 1312

«О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе  «Охрана окружающей среды и природных ресурсов города Новошахтинска на 2010-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации города от  28.08.2009.  № 1302 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов города Новошахтинска на 2010-2013 годы», по результатам за 2010 год согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города 											И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального  хозяйства Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от  04.04.2011.  № 252

Отчет

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе «Охрана окружающей среды и

природных ресурсов города Новошахтинска на 2010-2013 годы» по результатам

за 2010 год (далее – отчет)

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов города Новошахтинска на 2010-2013 годы» (далее – Программа) по состоянию на 01 января 2011 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации Программы в  2010 году

2.1. Раздел 1. «Обращение с твердыми и опасными биологическими отходами».

В целях очистки города от бытовых отходов, размещенных на территориях, не отведенных для этих целей, и предотвращения серьезной эпидемиологической опасности, возникновения инфекционных заболеваний, размножения паразитарных животных, которые являются разносчиками этих болезней, загрязнения почвы, подземных, грунтовых вод и атмосферного воздуха, в 2010 году ликвидированы 3 несанкционированные свалки объемом 128,5 м3.

2.2. Раздел 3. «Охрана, защита и воспроизводство лесов».

В целях реализации лесохозяйственных мероприятий, воспроизводства лесов, улучшения их качества, а также повышения продуктивности в 2010 году разработан лесохозяйственный регламент городских лесов города Новошахтинска Ростовской области. Мероприятия по межеванию границ лесных кварталов выполнены в 2009 году. Финансирование в 2010 году было выделено на погашение кредиторской задолженности за 2009 год в сумме 130,0 тыс. рублей.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию Программы в 2010 году предусмотрено 373,5 тыс. рублей.  Уточненный план ассигнований составил 373,5 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

Финансирование Программы производилось за счет средств местного бюджета. Нецелевого использования средств не установлено.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию долгосрочных городских целевых программ

Реализация Программы способствует организации эффективной системы управления и функционирования комплекса природоохранных мероприятий для обеспечения благоприятной экологической среды проживания населения города

Решение этих проблем является необходимым условием улучшения качества жизни населения, а также устойчивого развития города.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2010 году ожидаемых результатов.

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации долгосрочных городских целевых программ показателям, установленным докладами о результативности

В связи с реализацией Программы, предусматривающей комплекс мероприятий в области охраны окружающей среды и природных ресурсов города Новошахтинска на 2010-2013 годы, доклад о результатах и основных направлениях деятельности УЖКХ Администрации города за 2009 год и плановый период 2011 – 2013 гг. дополнен показателем, который применен как показатель результативности действующей Программы: «Наличие лесохозяйственного регламента городских лесов», значение показателя в 2010 году - 1шт.

6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Предусмотренные на 2010 год мероприятия Программы выполнены в запланированном объеме.

7. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

Объекты незавершенного строительства отсутствуют.

8. Оценка эффективности результатов реализации долгосрочных городских целевых программ

Оценка эффективности реализации Программы за 2010 год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации города                        					  	     Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о ходе работ по  долгосрочной целевой программе «Охрана

окружающей среды и природных ресурсов города Новошахтинска

на 2010-2013 годы» по результатам за 2010 год

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы

«Охрана окружающей среды и природных ресурсов города Новошахтинска на 2010-2013 годы»

по состоянию на 01 января 2011 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наиме-нование показа-теля резуль-татив-ности меро-приятия | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, (тыс. рублей) |  |  |  |  | Выпол-нено работ, (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы), (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | прочие источ-ники | местный бюджет | всего | феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | про-чие источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по Программе | - | - | - | - | - | 373,5 | - | - | 373,5 | - | 100,0 | 373,5 | - | - | 373,5 | - | - |
| Уборка несанкцио-нированных свалок | объем | м3 | 128,5 | 128,5 | 0 | 193,5 | - | - | 193,5 | - | 50,0 | 193,5 | - | - | 193,5 | - | 100 |
| Межевание границ лесных кварталов | - | - | - | - | - | 130,0 | - | - | 130,0 | - | - | 130,0 | - | - | 130,0 | - | 100 |
| Разработка лесохозяйственного регламента городских лесов | наличие | шт. | 1 | 1 | 0 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 100 |

Примечание: средства указаны с учетом кредиторской задолженности 2009 года: по уборке несанкционированных свалок — 155,5 тыс. рублей, по межеванию границ лесных кварталов — 130,0 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации города                        					                                                                       		Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о ходе работ по  долгосрочной целевой

программе «Охрана окружающей среды и

природных ресурсов города Новошахтинска на

2010-2013 годы» по результатам за 2010 год

Информация

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы

«Охрана окружающей среды и природных ресурсов

города Новошахтинска на 2010-2013 годы»  за 2010 год

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Еди-ница изме- рения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные Программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | всего | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наличие лесохозяйственного регламента городских лесов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оценка эффективности Программы | Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы за 2010 год достигнута: значение КЦИi равно 1. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий достигнута: значение КБЗi равно 1. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий достигнута: плановая отдача бюджетных средств – 50,0 не превышает фактической отдачи бюджетных средств 50,0. |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации города                        					  	Ю.А. Лубенцов