АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2011.				       №279                       		      г.Новошахтинск

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной целевой программе

«Развитие муниципальной системы

образования города Новошахтинска

в 2010-2013 годах»

В соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009. №1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2013 годах», утвержденной постановлением Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2012 годах» (в редакции от 08.10.2010. №1430),  по результатам за 2010 год согласно приложению №1.

2.Разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И Туркатову.

Мэр города 								                                И.Н.Сорокин

Постановление вносит:

Отдел образования

Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 08.04.2011.№279

Отчёт

о ходе работ по долгосрочной целевой программе

«Развитие муниципальной системы образования

города Новошахтинска в 2010-2013 годах»

по результатам за 2010 год (далее – отчёт)

1.Отчёт о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2013 годах» (далее – Программа) по состоянию на 01 января 2011 года приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

2.Сведения о результатах реализации Программы в 2010 году

2.1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий начального, основного (общего), среднего (полного) образования».

В целях обеспечения доступности, совершенствования содержания и технологий начального, основного (общего), среднего (полного) образования осуществлялось финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий общеобразовательными учреждениями в части расчётно – нормативных затрат, а также выплата вознаграждений за выполнение функций классного руководителя работникам муниципальных общеобразовательных учреждений.

Проводился мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием для кабинетов информатики, мультимедийным оборудованием, интерактивным оборудованием, обеспечения бесперебойного выхода в сеть «Интернет», использования компьютерных программных продуктов в целях повышения качества образования.

В соответствии с приказами минобразования Ростовской области пять муниципальных общеобразовательных учреждений города (средние общеобразовательные школы №№34,24,31,40), а также государственное образовательное учреждение Ростовской области общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования №33 г.Новошахтинска являются областными инновационными площадками по внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

С 2010-2011 учебного года МОУ «СОШ №8» является областной пилотной площадкой по апробации учебного пособия «Малый бизнес: предпринимательский всеобуч для школьников», МОУ «СОШ №40» - областная пилотная площадка по апробации учебных пособий для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Организовано профильное обучение учащихся старшей ступени: в МОУ «СОШ №8»  реализуется социально - правовой профиль, МОУ «СОШ №24» – социально – экономический профиль, МОУ «СОШ №28» – информационно – технологический профиль.

Деятельность муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы предпрофильной подготовки и профильного обучения, постоянно отслеживается: доля обучающихся 8-9 классов по программам предпрофильного обучения составила 80%, а учащихся 10-11 классов профильного обучения – 23%.

В 17 общеобразовательных учреждениях введен курс «Основы православной культуры».

2.2.Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования».

Развитие вариативных форм дошкольного образования является главной задачей на сегодняшний день. Увеличение рождаемости, занятость взрослого населения требуют дополнительных мест в дошкольных учреждениях. С этой целью создаются условия в образовательных учреждениях для предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста. В 2010 году открыты 3 группы по 20 человек в МОУ ДОД «ЦДО», 16 групп по 15 человек в МОУ ДОД «ЦРТДиЮ», в муниципальных общеобразовательных школах №№3,8,25,27,37 – по 1 группе по 20 человек в каждой. Всего 354 ребенка старшего дошкольного возраста дополнительно получают предшкольное образование. Таким образом, осуществляется мониторинг состояния и развития системы образования детей дошкольного возраста в условиях реализации преемственности дошкольного и начального общего образования; реализация инновационных программ и создание необходимых для этого условий. Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования составляет на данный момент 76%.

В 2010 году осуществлены мероприятия по оптимизации расходов на содержание дошкольного образования. С этой целью проведена реорганизация МДОУ д/с №4 в форме присоединения к нему МДОУ д/с №1.

2.3.Направление «Здоровье школьников».

Муниципальные образовательные учреждения города продолжили реализацию программ воспитания навыков и пропаганды здорового образа жизни среди детей и родителей. Результаты реализации этих программ в достижениях обучающихся: МОУ «СОШ№ 25» заняла второе место в областном конкурсе юных инспекторов движения, МОУ «СОШ №8» - призер (второе место) областного конкурса пожарно – прикладного творчества, обучающиеся МОУ «СОШ №40» - победители областного спортивно-оздоровительного фестиваля «Президентские состязания».

В апреле 2010 года на базе МДОУ Д/С №7 на высоком уровне прошел областной проблемно – ориентированный показ (семинар) «Безопасность на дорогах ради безопасности    жизни». Лучшим на данном показе признан МДОУ Д/С №7.

В конкурсе «На лучший методический кабинет и уголок по ПДД» победители - МДОУ д/с №5 и МДОУ Д/С №7.   Они заняли первые места на зональном и областном этапах, которые прошли в нашем городе в феврале 2010 года.

Учитывая роль двигательной активности в состоянии здоровья ребенка, с сентября 2010 года в режим работы муниципальных общеобразовательных учреждений №№1,4,5,7,8,14,16,20,24,25,27,34,37,38  введены 3 часа физической культуры. С сентября 2011 года 3 часа физической культуры будут включены в учебный план каждого образовательного учреждения.

К слагаемым сохранения и развития здоровья детей в школе относится организация их питания в период пребывания в школе, отдыха и оздоровления в каникулярное время. Бесплатное питание в 2010 году получали 3186 школьников, что составило 42% от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Продолжается реализация программы «Донское школьное молоко», дополнительное молочное питание бесплатно получали все учащиеся начальной школы (3114 человек).

В целях обучения учащихся хорошим манерам, правилам поведения за столом в муниципальных общеобразовательных учреждениях №№31,34 с ноября 2010 года начата реализация соответствующего муниципального проекта. Сегодня в него включились начальные классы МОУ «СОШ №34» и учащиеся 1-х классов МОУ «СОШ №31». Реализация указанного проекта предполагает тесное взаимодействие всех участников образовательного процесса и будет направлена, прежде всего, на формирование у детей осознанного отношения к правильному питанию, как составляющей здорового образа жизни, и на повышение уровня пропаганды и просвещения в области здорового питания.

В 2010 году осуществлено лицензирование меддеятельности, организуемой на базе муниципальных общеобразовательных учреждений №№3,7,14,24,34,37,40. Ближайшая перспектива по указанному направлению деятельности – получение лицензии на организацию меддеятельности на базе муниципальных общеобразовательных учреждений №№4,8,31; проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях №№1,25,28 с целью приведения медицинских кабинетов в соответствие с требованиями СанПиН; получение в ближайшее время лицензии на осуществление стоматологического обслуживания обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений №№7,40.

В течение всего года проводилась большая работа по оздоровлению обучающихся. Так, в пришкольных   лагерях в период весенних, летних и осенних каникул отдохнули 2018 человек, из них 1523 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. По линии министерства образования в летний период в загородных лагерях  отдыхали 165 человек. На базах отдыха оздоровились  353 ребенка, детские площадки и клубы по месту жительства посетили  594 учащихся школ, в походах и на экскурсиях побывали 1280 человек. Всего за летний период были оздоровлены более 70% учащихся школ города.

2.4.Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы».

В 2010 году во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном уровне ученик МОУ «СОШ №34» Горбань Артем стал победителем областного и призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по праву, который проводился в Москве Верховным судом РФ, Российской академией правосудия.  Учащаяся МОУ «СОШ № 31» Аникьева  Яна - призер областной  и лауреат Всероссийской туристско-краеведческой конференции «Отечество». Дипломантом 1 степени Всероссийского конкурса «Интеграция – первые шаги в науке» стал учащийся МОУ «СОШ №31» Горбачев Владимир.

По результатам третьего (областного) этапа Всероссийской олимпиады школьников учащиеся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений заняли 9 призовых мест по следующим предметам: русский язык, литература, обществознание, ОБЖ, химия, информатика, история, право. Победителю  регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, призеру олимпиады по обществознанию Мингазову Александру (МОУ «СОШ №1») присуждена премия Губернатора Ростовской области в размере 3 тыс. рублей.

Значимое место в реализации программы по работе с одаренными детьми занимает система дополнительного образования. Отмечается  стабильная тенденция увеличения количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей. Так,  в 2008 году этот показатель составил 58,6%, в 2009 году – 65,7%, в 2010 - 75%. Гордость муниципальных учреждений дополнительного образования - высокий исполнительский  уровень  воспитанников творческих  коллективов МОУ ДОД «ЦРТДиЮ»,  достижения детско-юношеских спортивных школ города.

Анализ работы по профилактике негативных проявлений в  школьной среде показал, что традиционные методы работы  не всегда эффективны. Сегодня  в образовательных учреждениях действуют  новые  формы, такие как служба уполномоченного по правам участников образовательного процесса, апробируются различные интерактивные формы работы, в том числе и с использованием возможностей  сети «Интернет».    Уполномоченные по правам ребенка с сентября 2010 года включены в деятельность 16 муниципальных общеобразовательных учреждений.

В муниципальных общеобразовательных  учреждениях ведется разноплановая воспитательная  работа, охватывающая направления гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников. 2010 год прошел под девизом «Это гордое слово – Победа!». Массовые мероприятия в общеобразовательных учреждениях, факельное шествие к братской могиле, ставшие уже традиционными Вахта памяти, смотр строя и песни - формы гражданско-патриотической работы школ города в рамках  празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Школы №№31,34 стали победителями и призерами  областного (заочного) конкурса музеев образовательных учреждений «Хранители воинской славы», организованным минобразования области в честь празднования 65-летия Дня Победы (в трех номинациях школы заняли 4 призовых места).

2.5. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования».

В городе шесть учреждений дополнительного образования, в которых развивают свои творческие способности 5 947 детей и подростков, что составляет 78,4% от численности учащихся школ. Образовательные дополнительные услуги предоставляются по следующим направлениям: спортивное, техническое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, художественно-экологическое.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования работает 329 кружков.

В спортивных школах развивают спортивные достижения 1920 учащихся.

В МОУ ДОД «ЦРТДиЮ» занимаются более двух тысяч ребят. В 2010 году воспитанники МОУ ДОД «ЦРТДиЮ» достигли значительных результатов.

В ноябре 2010 года  на VIII Международном фестивале – конкурсе молодых исполнителей «Союз талантов России» лауреатом III степени стала Ахмедиева Елена; Гран При завоевала Паленая Оксана, звание Лауреатов I степени получил дуэт Ахмедиевой Елены  и Паленой Оксаны. На открытом Чемпионате ЮФО по современным танцам «Карнавал звезд 2010» студия эстрадного танца «Биоритм» (рук. Горпиченко И.Ю.) заняла I-е место; I-е место занял эстрадный танец (рук. Панина К.Г.), который исполнили Кадрова Онорина и Галаганова Елена; студия эстрадного танца «Х-5» за номер «Сюрприз» (рук. Фролова А.Л.) награждена дипломом I степени.  Лауреатом 13-го областного конкурса детского и юношеского творчества «Краски Ростова – 2010» стала Векуа Екатерина. Диплом победителя и медаль с ХIV Интернационального конкурса детского творчества, который состоялся в Финляндии, привезла Казарова Кристина (рук. Новак И.П.). Дипломами на этом конкурсе награждены Левченко Мария, Дорохина Людмила, Дорохов Виталий (рук. Новак И.П.). На областных соревнованиях по спортивному ориентированию 31.10.2010.завоевано 9 призовых мест. Среди них – Клименко Владислав, Селезнев Алексей, Вержбитский Артем, Емельянов Александр, Федянина Екатерина, Барабашев Владимир и др. (рук. Никитина Н.И. и Долбин А.Б.)

На 7-ом Всероссийском конкурсе детского творчества по пожарной безопасности «Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра!» III-е место заняла коллективная работа (рук. Кохан Р.А.).

На Благотворительном фестивале детского творчества на Дону «Зажигаем новые звезды» диплом III степени завоевала Миллер Ольга, диплом II степени – Малахова Татьяна.

Многих успехов добился и коллектив МУДОД «ДЮСШ №1» (директор Кофекиди Е.Л.). На Международном Новогоднем турнире по вольной борьбе, проводимом в г. Антраците, I – е место занял Булан Влад, II-е – Алексеев Влад, III-е место - Цебренко Владимир.

В г. Ростове-на-Дону 18.12.2010. на городском турнире по вольной борьбе,  посвященном памяти основателя этого вида спорта Термолаева Георгия Мануковича, первые места в различных весовых категориях заняли Коденцов Михаил, Ситников Вячеслав, Шаматава Алексей и Колчанов Алексей.

В финале областной Спартакиады школьников учащиеся МОУ «СОШ № 1» заняли I-е место по волейболу среди юношей (тренер МУДОД «ДЮСШ № 1» Налетов Г.А.).

На областном конкурсе «Память минувших дней» воспитанники МУДОД «ГСЮТ №1» (Шевченко Н.А.) Курусь Андрей и Гончарова Анна заняли I-е и II-е места; Сенников Славомир занял III-е место в областном конкурсе по радиопеленгации.

# Спортсмен МОУ ДОД «ДЮШС № 2» Урих Руслан стал членом сборной команды России. Он является  победителем Первенства России в 2009 году. В настоящий момент он готовится к первенству Европы 2011 года.

Воробьев Артем в 2010 году стал победителем первенства области по боксу      среди юношей.

В 2010 году Бутенко Кристине присвоено звание мастера спорта по эстафетной эстетической гимнастике. Она является  победителем первенства Европы, России, призером Кубка Мира.

Спортсмены МУДОД «ДЮСШ № 3» на открытом первенстве по плаванию в г.Донецке заняли  I-е место – 1 человек; II-е место – 3 человека; III-е место – 3 человека.

Спортсмены МУДОД «ДЮСШ №3» выиграли Кубок Ростовской области  по футболу (юноши 1994 года рождения), стали победителями Первенства Ростовской области 2010/11г (тр. Сидоров С.В.,  Криштопа Я.В.). В Первенстве Ростовской области на призы «Донэнерго» подростки 1997/98 года рождения заняли  II-е место по футболу (тр.Криштопа Я.В.). Спортсмены, занимающиеся теннисом, стали участниками Европейских игр молодежи в Германии, где заняли III-е место, Лепкалова Елена – I-е место. Участвуя в Первенстве ЮФО, Лепкалова Елена заняла II-е место,     Светашова Яна – III-е место,  Сологуб Эля – II-е место.

На восточноевропейских играх в г. Донецке (Украина) Сологуб Эля заняла  III-е место в личном зачете и I-е место в команде России.

2.6. Направление «Развитие педагогического потенциала».

Одним из направлений президентской инициативы «Наша новая школа» является совершенствование учительского корпуса, системы работы по развитию профессионализма педагогов. Поэтому первоочередными задачами становятся проведение мониторингов (текущих и перспективных) потребностей в кадрах с высшим и средним педагогическим образованием, трудоустройства выпускников педагогических учебных заведений; совершенствование работы по проведению аттестации педагогических и руководящих работников.

Традиционным конкурсом профессионального мастерства стал конкурс «Учитель года», в котором в истекшем году приняли участие 6 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. Победитель городского конкурса - Рыбасова Анжела Владимировна, учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №1» (в настоящее время ее директор), ставшая лауреатом на областном конкурсе «Учитель Дона».

2.7. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью производится на основании постановления Администрации Ростовской области от 09.04.2008. №179 «О механизме реализации порядка назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью и порядке расходования субвенции на его выплату». В 2010 году единовременное пособие выплачено 45 лицам, принявшим на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выплата  единовременного пособия производилась в срок.

Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством, в 2010 году поступала на счета подопечных и снималась только по разрешению органа опеки и попечительства; расходовалась на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, а также на культурно - массовую работу и прочие расходы. Выплата производится не позднее 20 числа предыдущего месяца.

Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в 2010 году производилась своевременно на основании действующего законодательства. Вознаграждение и компенсацию за приобретение методической литературы приемные родители получают в зависимости от образования, количества детей в приемной семье.

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте производится в полном объеме. Всем подопечным, желающим пользоваться бесплатным проездом, выданы льготные талоны. 129 подопечных пользуются льготным проездом.

Формирование общегородского списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями осуществляется на основании федеральных и областных нормативно-правовых актов по достижению ребенком возраста 14 лет. В 2010 году поставлено на квартирный учет 48 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в приобретении жилья. Общегородской список в настоящее время состоит из 148 граждан, относящихся к вышеуказанной категории.

2.8. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования».

В целях снижения неэффективных расходов в сфере образования города в 2010 году изменение сети муниципальных образовательных учреждений связано с преобразованием муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования», изменением вида общеобразовательных учреждений – МОУ «СОШ №5» на МОУ «ООШ №5», МОУ «СОШ №79» - на МОУ «ООШ №79». Муниципальное учреждение дополнительного образования детей  «Городская станция юных натуралистов» реорганизовано в форме присоединения к  муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования».

2.9. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности».

В 2010 году на текущий ремонт образовательных учреждений из местного бюджета выделено 4949,1 тыс.рублей. В рамках долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в г.Новошахтинске» за счет средств местного бюджета приобретена мебель на  сумму 500,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета проведены ремонтные работы по замене кровли в дошкольных образовательных учреждениях  №№4,22,32,36, в МОУ «СОШ №40». При подготовке к осенне-зимнему периоду выполнены работы по замене и ремонту отопительных котлов  (муниципальные общеобразовательные учреждения №№24,37,38, дошкольные образовательные учреждения №№8,26, МОУ ДОД «ЦДО»), по замене циркуляционных насосов (МОУ «СОШ №1», дошкольные образовательные учреждения №№4,26,36), по ремонту отопительной системы (МОУ «ООШ №20», дошкольные образовательные учреждения №№4,10,12,15,19,18,34,38), внутренней и наружной канализации, санузлов (муниципальные общеобразовательные учреждения №№4,7,24,31,37,40, дошкольные образовательные учреждения №№ 4,6,8,10,31), по замене внутреннего и наружного водопровода (дошкольные образовательные учреждения №№4,6,7,15,26). Электромонтажные работы выполнены в муниципальных общеобразовательных учреждениях №№1,3,4,7, МДОУ  «Д/с №23». В МОУ «СОШ №40» проведены внутренние работы по ремонту мастерских, в МОУ «СОШ №16» - по оборудованию буфета.

Для разработки проектно-сметной документации (далее – ПСД) на монтаж ограждений 16-ти общеобразовательных учреждений из местного бюджета выделено 903,3 тыс. рублей.

В условиях софинансирования проведен капитальный ремонт одного из зданий МОУ «СОШ №28» (областной бюджет – 16737,1 тыс. рублей; местный бюджет – 2884,3 тыс. рублей). По линии ФГУ «ГУРШ» капитальный ремонт проведен в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детских садах №№8,27.

За счет субвенций в  2010 году общеобразовательными учреждениями приобретены  учебники, компьютерное оборудование и оргтехника на сумму 8204, 3 тыс. рублей.

Из резервного фонда Администрации области выделены средства на приобретение игрового оборудования, мебели, компьютерного оборудования и оргтехники (1001,4 тыс. рублей), монтаж автоматической пожарной сигнализации в муниципальных общеобразовательных учреждениях №№28, 27 (265,3 тыс. рублей), разработку ПСД на завершение строительства детского сада по ул. Радио, 48 (2096,0 тыс. рублей).

3.Данные о целевом использовании и  объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

На реализацию Программы в 2010 году предусмотрено 231628,6 тыс.рублей, освоено 228143,9 тыс.руб. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Программы представлен в приложении №1 к настоящему отчету.

В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию Программы, средства федерального бюджета составляют 3,7%, областного бюджета – 76,7%, местного бюджета - 19,6%.

Нецелевого использования средств не установлено.

4.Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Реализация Программы способствует созданию условий для совершенствования системы образования (дошкольного образования, начального, основного и среднего (полного) общего образования, дополнительного образования) в интересах формирования разносторонне развитой личности, владеющей опытом творческой деятельности, новыми технологиями труда.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств.

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты  на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2010 году ожидаемых результатов.

5.Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности

В связи с разработкой Программы, предусматривающей комплекс мероприятий, в докладе о результатах и основных направлениях деятельности отдела образования Администрации города Новошахтинска на 2010-2013 годы (далее – доклад) уточнены отдельные показатели, применяемые как показатели результативности действующей Программы.

Так, показатель результативности Программы 1.1.3. соответствует показателю доклада «Доля общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОСОО второго поколения на 1 ступени, на 2 ступени», значение показателя в 2010 году – 25%;

показатель результативности Программы 1.1.5. соответствует показателю доклада «Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее, чем по 3 предметам от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ», значение показателя в 2010 году – 76%;

показатель эффективности Программы 1.2.1. соответствует показателю доклада «Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги», значение показателя за 2010 год – 60,8%;

показатель результативности Программы 1.2.2. соответствует аналогичному показателю доклада «Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования», его фактическое значение за 2010 год составляет 81,3%;

показатель результативности Программы 1.3.1. соответствует показателю доклада «Охват школьников горячим питанием», значение показателя в 2010 году – 68%;

показатель эффективности Программы 1.4.1. соответствует показателю доклада «Охват школьников услугами дополнительного образования», значение показателя – 69%;

показатель эффективности Программы 1.6.1. соответствует показателю доклада «Доля педагогических работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку (ежегодно от общего количества)», значение показателя – 20%;

показатель эффективности Программы 1.7.1. соответствует аналогичному показателю доклада «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства», его значение за 2010 год – 68%;

показатель эффективности Программы 1.8.1. соответствует аналогичному показателю доклада «Доля муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования, для которых сформированы муниципальные задания», его значение за 2010 год – 100%;

показатель эффективности Программы 1.9.1. соответствует аналогичному показателю «Доля муниципальных учреждений общего образования, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией», его значение за 2010 год – 90%.

6.Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Предусмотренные лимиты бюджетных обязательств на выполнение мероприятий Программы в целом исполнены.

Мероприятия, на выполнение которых направлялись средства федерального бюджета, выполнены не в полном объеме. Степень  выполнения мероприятий составляет  90%.

Неполное освоение средств федерального бюджета в сумме 492,7 тыс.руб.сложилось по причине уменьшения количества классов на 01.09.2010. и в связи с тем, что расчет  средств на выплату вознаграждения производится исходя из наполняемости всех  классов города — 25 человек. Количество классных руководителей, получающих вознаграждение на 01.01.2011., составляет 314 человек.

Предусмотренные на 2010 год средства областного бюджета на выполнение мероприятий Программы выполнены в полном объеме.

Предусмотренные лимиты бюджетных обязательств за счет местного бюджета выполнены не в полном объеме, в связи с отсутствием финансирования. Степень выполнения мероприятий составляет  94,1%.

7.Оценка эффективности результатов реализации Программы.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2010 финансовый год представлена в приложении №2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации города                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение №2

к отчету о ходе работ по долгосрочной целевой программе

«Развитие муниципальной системы образования

города Новошахтинска в 2010-2013 годах»

по результатам за 2010 год

Информация

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования

города Новошахтинска в 2010 – 2013 годах»  за отчетный 2010  финансовый год

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  | 2013 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |
| 1.1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий начального, основного(общего), среднего(полного) образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Обеспечение учащихся 8 – 9-х классов профориента-ционными программами или программами предпрофильной подготовки | Процентов | 100 |  | 80 | 81 |  | 90 |  | 100 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Доля учащихся 10 – 11-х классов, обучающихся программам профильного обучения | Процентов | 40 |  | 23 | 25 |  | 35 |  | 40 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: на 1-й ступени на 2-й ступени | Процентов | 100 5 |  | 25 0 | 100 0 |  | 100 5 |  | 100 5 | 25 0 | 25 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от числа выявленных | Процентов | 90 |  | 80 | 83 |  | 86 |  | 90 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |
| 1.1.5. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | Процентов | 80 |  | 76 | 78 |  | 79 |  | 80 | 76 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | Процентов | 62 |  | 60,8 | 61 |  | 61,5 |  | 62 | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | Процентов | 81,5 |  | 81,3 | 81,4 |  | 78 |  | 81,5 | 76 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Направление «Здоровье школьников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | Процентов | 72 |  | 68 | 68,5 |  | 70 |  | 72 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процентов | 40 |  | 35 | 36 |  | 38 |  | 40 | 42 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, охваченных мероприятиями профилактической направленности | Процентов | 100 |  | 78 | 80 |  | 90 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению | Процентов | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления | Процентов | 100 |  | 20 | 30 |  | 60 |  | 100 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |
| 1.5. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Обеспечение школьников услугами дополнительного образования | Процентов | 70 |  | 69 | 69,5 |  | 70 |  | 70 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Направление «Развитие педагогического потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Ежегодное повышение квалификации или прохождение переподготовки педагогическими работниками системы общего образования не менее чем 20 процентов от их общего числа | Процентов | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | Процентов | 69 |  | 68 | 68,5 |  | 69 |  | 69 | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список | Процентов | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. Доля муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования, для которых сформированы муниципальные задания | Процентов | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. Доля муниципальных учреждений общего образования, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | Процентов | 100 |  | 90 | 91 |  | 96,5 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка бюджетной эффективности Программы

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений — 11 333,0 руб.

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений — 7 664,0 руб.

- средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений — 24,4

- количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, приходящихся на одного учителя — 16,8

- доля неэффективных расходов с сфере общего образования в общем объеме расходов консолидированного бюджета на общее образование — 6,39%

- объем неэффективных расходов в сфере общего образования — 12534,8 тыс.руб.

- объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами прочего персонала — 11722,4 тыс.руб.

- объем неэффективных расходов на управление наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях — 812,4 тыс.руб.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                                   Ю.А. Лубенцов