АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2011. 					№358                 		      г.Новошахтинск

О подготовке и проведении

66-й годовщины Победы в

Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов

В связи с подготовкой к  празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Новошахтинске (далее — организационный комитет) и утвердить его состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить:

2.1. План основных городских мероприятий по подготовке и празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне согласно приложению № 2.

2.2. План организационных мероприятий по подготовке празднования 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  согласно приложению № 3.

2.3. Схему построения колонны праздничного шествия «Парад Победы» 9 мая 2011 года согласно приложению № 4.

2.4. План праздничных общегородских мероприятий с 3 по 9 мая 2011 года, посвященных 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне согласно приложению № 5.

3. Организационному комитету  обеспечить исполнение планов, утвержденных в пункте 2 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением   постановления возложить на  заместителя Главы Администрации  города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Мэр города                       								И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

отдел культуры Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 26.04.2011.№358

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению 66-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Новошахтинске

| Сорокин Игорь Николаевич | - Мэр города, председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Бондаренко Сергей Алексеевич | - первый заместитель Главы Администрации города, заместитель председателя организационного комитета; |
| Лубенцов Юрий Александрович | - управляющий делами Администрации города, заместитель председателя организационного комитета; |
| Солоницин Михаил Владимирович | - заместитель Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта, заместитель председателя организационного комитета; |
| Туркатова Елена Ивановна | - заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета; |
| Бондаренко Светлана Николаевна | - специалист 1 категории отдела культуры Администрации города, секретарь организационного комитета |

Члены оргкомитета:

| Апухтин Николай Васильевич | - председатель Новошахтинской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; |
| --- | --- |
| Ахмедиева Галина Анатольевна | - директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»; |
| Бахтинова Татьяна Петровна | - заведующая отделом образования Администрации города; |
| Быхалов Николай Иванович | - главный государственный инспектор ОГИБДД ОВД по г. Новошахтинску (по согласованию); |
| Гиенко Константин Викторович | - главный редактор информационно-познавательной газеты Ростовской области «Каждому и всем», интернет- газеты «GAZETAVSEM.COM»; |
| Жабин Михаил Иванович | - руководитель исполнительного комитета Новошахтинского местного отделения Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; |
| Иванова Ольга Владимировна | - начальник сектора по работе с молодежью Администрации города; |
| Коденцова Татьяна Викторовна | - заведующая финансовым отделом Администрации города; |
| Коновалова Нина Григорьевна | - начальник отдела культуры Администрации города; |
| Кондратенко Владимир Иванович | - начальник Муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новошахтинска Ростовской области»; |
| Музыкантова Наталья Михайловна | - начальник отдела потребительского рынка Администрации города; |
| Нечепуренко Сергей Михайлович | - директор Муниципального предприятия г. Новошахтинска «Автомобильный транспорт»; |
| Никитенко Вячеслав Федорович | - начальник сектора транспорта и связи Администрации города; |
| Овсянников Леонид Пантелеевич | - начальник Управления социальной защиты населения Администрации города; |
| Преснякова Екатерина Михайловна | - ведущий специалист по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции отдела потребительского рынка Администрации города; |
| Савин Владимир Владимирович | - главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» (по согласованию); |
| Сикач Леонид Викторович | - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города; |
| Стрелков Валентин Юрьевич | - заведующий отделом по физической культуре, спорту и туризму Администрации города; |
| Сурнов Владимир Сергеевич | - начальник отдела по работе с населением Администрации города; |
| Тимофеева Светлана Семеновна | - директор (главный редактор) Муниципального учреждения «ТелеРадиоКомпания «Несветай»; |
| Филиппенко Андрей Юрьевич | - директор ООО «Интерфейс» - «Дорожное радио г. Новошахтинск»; |
| Филиппенко Любовь Семеновна | - директор - главный редактор Муниципального предприятия «Редакция газеты «Знамя шахтера»; |
| Хабахов Андрей Ильич | - начальник отдела внутренних дел по городу Новошахтинску; |
| Цветков Аркадий Александрович | - начальник отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Новошахтинск и Родионово - Несветайскому району. |

Управляющий делами

Администрации города								Ю.А.Лубенцов

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города

от 26.04.2011.№358

План

основных городских мероприятий по подготовке и празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполне ния | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение мониторинга социально-бытового положения ветеранов войны и их вдов с целью выявления нуждающихся в различных видах помощи | Апрель 2011 года | Туркатова Е.И. – заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам, Овсянников Л.П. – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города, Апухтин Н.В. – председатель Новошахтинской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Сурнов В.С.– начальник отдела по работе с населением Администрации города |
| 2. | Обеспечение медицинского обследования и проведения комплексных медицинских осмотров ветеранов войны с последующим, при необходимости, стационарным лечением | Апрель 2011 года | Савин В.В. – главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» |
| 3. | Оказание содействия отдельным категориям граждан в проведении работ по ремонту жилья | До 31.12.2011. | Туркатова Е.И. – заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам, Овсянников Л.П. – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города |
| 4. | Организация выплаты единовременной материальной помощи и вручение поздравительных открыток Главы Администрации (Губернатора) области инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945гг., принимавшим непосредственное участие в боевых действиях | Апрель–май 2011 года | Туркатова Е.И.– заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам, Лубенцов Ю.А. – управляющий делами Администрации города, Овсянников Л.П. – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города, Сурнов В.С. – начальник отдела по работе с населением Администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Организация посещения и поздравления с Днем Победы И.Ф. Ситниченко, дважды награжденного орденом Александра Невского | Май 2011 года | Туркатова Е.И. – заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам, Апухтин Н.В. - председатель Новошахтинской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Сурнов В.С. – начальник отдела по работе с населением Администрации города |
| 6. | Проведение городских акций: |  |  |
| 6.1. | «Такси ветерану»; | 1-9 мая 2011 года | Никитенко В.Ф. – начальник сектора транспорта и связи Администрации города |
| 6.2. | «Георгиевская ленточка», «Удели внимание ветерану», «Почта Победы» | Апрель, май, 2011 года | Иванова О.В. – начальник сектора по работе с молодежью Администрации города, Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города |
| 7. | Участие в областном торжественном собрании, посвященном Победе в Великой Отечественной войне | Май 2011 года | Туркатова Е.И.– заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам, Апухтин Н.В. - председатель Новошахтинской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Цветков А.А. – начальник отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Новошахтинск и Родионово -Несветайскому району, Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города |
| 8. | Участие в XII областной встрече ветеранов Великой Отечественной войны и молодежи «Наследники Победы» | Май 2011 года | Иванова О.В. – начальник сектора по работе с молодежью Администрации города, Бахтинова Т.П. – заведующая отделом образования Администрации города, Цветков А.А. – начальник отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Новошахтинск и Родионово -Несветайскому району, |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Апухтин Н.В. - председатель Новошахтинской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |
| 9. | Организация посещения и поздравления участников Великой Отечественной войны, находящихся на лечении в городских больницах | Апрель –май 2011 года | Овсянников Л.П. – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города, Савин В.В. – главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» |
| 10. | Организация информационной компании в связи с празднованием 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-май 2011 год | Филиппенко Л.С. – директор-главный редактор Муниципального предприятия «Редакция газеты «Знамя шахтера», Тимофеева С.С. – директор (главный редактор) Муниципального учреждения «ТелеРадиоКомпания «Несветай», Филиппенко А.Ю. – директор «Дорожного радио», Гиенко К.В. – главный редактор информационно-познавательной газеты Ростовской области «Каждому и всем», интернет-газеты «GAZETAVSEM.COM» |
| 11. | Проведение семинаров и «круглых столов» по военно – патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи | Весь период 2011 года | Иванова О.В. – начальник сектора по работе с молодежью Администрации города, Бахтинова Т.П. – заведующая отделом образования Администрации города, Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города |
| 12. | Оказание содействия в получении адресной помощи на газификацию домовладений ветеранов Великой Отечественной войны | В течение 2011 года | Овсянников Л.П. – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города |
| 13. | Направление поздравлений Администрации города участникам Великой Отечественной войны | До 9 мая 2011 года | Туркатова Е.И.– заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам, Овсянников Л.П. – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города, |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города, Демин В.И. – начальник Новошахтинского почтамта УФПС РО – филиала ФГУП «Почта России» |
| 14. | Мониторинг состояния памятников и мемориальных комплексов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (текущий ремонт, уборка прилегающих территорий) | Апрель 2011 года | Сурнов В.С. – начальник отдела по работе с населением Администрации города, Сикач Л.В. – начальник Управления ЖКХ Администрации города, Коновалова Н.Г. - начальник отдела культуры Администрации города |
| 15. | Организация митингов и возложения венков к памятникам и захоронениям погибших в Великой Отечественной войне | 7 - 9 мая 2011 года | Туркатова Е.И. – заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам, Сурнов В.С. – начальник отдела по работе с населением Администрации города, Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города, Бахтинова Т.П. – заведующая отделом образования Администрации города, Иванова О.В. – начальник сектора по работе с молодежью Администрации города |
| 16. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (городских и в поселках) | Май 2011 года | Туркатова Е.И.– заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам, Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города, Цветков А.А. – начальник отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Новошахтинск и Родионово -Несветайскому району, Бахтинова Т.П. – заведующая отделом образования Администрации города, Иванова О.В. – начальник сектора по работе с молодежью Администрации города, Стрелков В.Ю. – заведующий отделом по физической культуре, спорту и туризму Администрации города, |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Сурнов В.С. – начальник отдела по работе с населением Администрации города, Апухтин Н.В. - председатель Новошахтинской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |
| 17. | Оформление направлений на лечение в госпиталь для ветеранов войн, вдов погибших участников Великой Отечественной войны, а также родителей и вдов участников боевых действий в Афганистане и Чеченской республике | В течение 2011 года | Савин В.В. – главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» |
| 18. | Организация оказания медицинской помощи труженикам тыла, направление их в специализированные лечебно – профилактические учреждения города, при необходимости в областные | В течение 2011 года | Савин В.В. – главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» |
| 19. | Организация в образовательных школах города мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы: |  |  |
| 19.1. | «Вахта памяти»; | 3-9 мая 2011 года | Бахтинова Т.П.– заведующая отделом образования Администрации города |
| 19.2. | смотр строя и песни; | 5 мая 2011 года | Бахтинова Т.П. – заведующая отделом образования Администрации города |
| 19.3. | празднование Дня Победы | 9 мая 2011 года | Бахтинова Т.П.– заведующая отделом образования Администрации города |
| 20. | Открытие детской игровой площадки на базе подросткового клуба «Юность» (поселок Новая Соколовка, ул. Рабоче-Крестьянская № 23) | Май 2011 года | Ахмедиева Г.А. - директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» |
| 21. | Проведение: |  |  |
| 21.1. | акции «Удели внимание ветерану»; | В течение года 2011 года | Иванова О.В. – начальник сектора по работе с молодежью Администрации города |
| 21.2. | акции «Собери историю по крупицам»; | Апрель 2011 года | Иванова О.В. – начальник сектора по работе с молодежью Администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21.3. | акции «Автоледи — за мир на земле» | Май 2011 года | Иванова О.В. – начальник сектора по работе с молодежью Администрации города |
| 22. | Реализация проекта «Моя война» (создание видеоархива воспоминаний ветеранов и участников Великой Отечественной войны) | Апрель-декабрь 2011 года | Иванова О.В. – начальник сектора по работе с молодежью Администрации города |

Управляющий делами

Администрации города								Ю.А.Лубенцов

Приложение № 3

к постановлению

Администрации города

от 26.04.2011.№358

План

организационных мероприятий по подготовке празднования 66-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить ряд статей и видеорепортажей, посвященных празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель, май 2011 года | Филиппенко Л.С. – директор-главный редактор Муниципального предприятия «Редакция газеты «Знамя шахтера», Филиппенко А.Ю. – директор ООО «Интерфейс» - «Дорожное радио г.Новошахтинск», Тимофеева С.С. – директор (главный редактор) Муниципального учреждения «ТелеРадиоКомпания «Несветай», Гиенко К.В. – главный редактор информационно-познавательной газеты Ростовской области «Каждому и всем», интернет - газеты «GAZETAVSEM.COM» |
| 2. | Организовать: |  |  |
| 2.1. | праздничное оформление торговых предприятий города и в поселках; | до 1 мая 2011 года | Музыкантова Н.М. – начальник отдела потребительского рынка Администрации города |
| 2.2. | обслуживание праздничных мероприятий с организацией лоточной торговли для реализации продовольственных товаров, в том числе прохладительных напитков, мороженого, кваса: |  | Музыкантова Н.М. – начальник отдела потребительского рынка Администрации города |
| 2.2.1. | в Городском парке культуры и отдыха; | 9 мая 2011 года с 10.00 ч до 23.00 ч | Музыкантова Н.М. – начальник отдела потребительского рынка Администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2.2. | в поселках города, в местах проведения массовых мероприятий согласно приложению № 5 к настоящему постановлению | с 3 по 9 мая 2011 года | Музыкантова Н.М. – начальник отдела потребительского рынка Администрации города |
| 3. | Запретить: |  |  |
| 3.1. | продажу алкогольной продукции, пива, а также напитков в стеклянной таре в предприятиях розничной торговли, расположенных в районе Городского парка культуры и отдыха: ООО «21 Век» (А.Г. Джагарян); ООО «Южный ветер» (В.В.Оберемок); ООО «Офелия» (Е.В.Кирсанов); ООО «ТК – Меркурий – Н» (А.В.Боев); ООО «Смак» (С.В.Савченко); ООО «ТП Магазин № 62» (В.И.Рязанцев); Напитки и пиво – ИП Пилягина Е.М.; ЗАО «Тандер» (магазин «Магнит-312» ул.Базарная); | 9 мая 2011 года с 17.30 ч до 23.00 ч | Музыкантова Н.М. – начальник отдела потребительского рынка Администрации города |
| 3.2. | продажу алкогольной продукции, пива, а также напитков в стеклянной таре на вынос в предприятиях общественного питания, расположенных в районе Городского парка культуры и отдыха: ООО «Атлант» (В.С.Марков); ООО «Снежная Королева» (А.Е.Мурадалиева); ООО «Теремок» (В.Ф.Казанжи); ООО «Стимул» закусочная «Светлячок» (В.М.Головко); ООО «Кейф» (Е.В.Петрова) | 9 мая 2011 года с 17.30 ч до 23.00 ч | Музыкантова Н.М. – начальник отдела потребительского рынка Администрации города |
| 4. | Предусмотреть установку био-туалетов в районе проведения городского праздничного мероприятия (Городской парк культуры и отдыха) | 9 мая 2011 года | Сикач Л.В.– начальник Управления ЖКХ Администрации города |
| 5. | Провести ревизию: | 8 мая 2011 года | Сикач Л.В.– начальник Управления ЖКХ Администрации города |
| 5.1. | энергосистемы в Городском парке культуры и отдыха; |  |  |
| 5.2. | обеспечить освещение Городского парка культуры и отдыха |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Разместить: |  |  |
| 6.1. | праздничные растяжки на проспекте Ленина; | Апрель 2011 года | Сикач Л.В. – начальник Управления ЖКХ Администрации города |
| 6.2. | флаги (костры) в Городском парке культуры и отдыха | 9 мая 2011 года | Сикач Л.В.– начальник Управления ЖКХ Администрации города |
| 7. | Организовать уборку: |  |  |
| 7.1. | проспекта Ленина; | 9 мая 2011 года до 08.00 ч | Сикач Л.В.– начальник Управления ЖКХ Администрации города, Нечепуренко С.М. – директор Муниципального предприятия г. Новошахтинска «Автомобильный транспорт» |
| 7.2. | улиц Садовой, Советской, Ульянцева, проспекта Ленина в районе Городского парка культуры и отдыха | 9 мая 2011 года в течение дня | Сикач Л.В.– начальник Управления ЖКХ Администрации города, Нечепуренко С.М. – директор Муниципального предприятия г.Новошахтинска «Автомобильный транспорт» |
| 8. | Обеспечить комплекс мероприятий по охране общественного порядка и предупреждения террористических актов: |  | Хабахов А.И. – начальник отдела внутренних дел по городу Новошахтинску |
| 8.1. | во время проведения праздничных мероприятий в центре города и в поселках согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; | 3 - 9 мая 2011 года | Хабахов А.И. – начальник отдела внутренних дел по городу Новошахтинску |
| 8.2. | охрану исполнителей пиротехнической программы (двор МОУДОД «ЦРТД и Ю») | 9 мая 2011 года с 16-00 ч до 23-00 ч | Хабахов А.И. – начальник отдела внутренних дел по городу Новошахтинску |
| 9. | Перекрыть движение автотранспорта: |  |  |
| 9.1. | на время Факельного шествия: ул.Мичурина, от МОУ «СОШ № 40» до пр.Ленина; ул. Ростовская, ул.Молодежная в районе МОУ «СОШ № 40»; пр.Ленина от ул.Садовой до ул.Мичурина; ул.Красный Проспект от ул.Мичурина до Городского кладбища; | 8 мая 2011 года с 20.00 ч до 21.30 ч | Быхалов Н.И. – начальник ОГИБДД ОВД по г. Новошахтинску |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.2. | на время праздничного шествия в центре города: проспект Ленина от ул.Гайдара до ул. Садовой; ул. Садовую от пр.Ленина до ул. Ульянцева, ул. Советскую от пр.Ленина до ул. Ульянцева | 9 мая 2011 года с 8.00 ч до 11.00 ч | Быхалов Н.И. – начальник ОГИБДД ОВД по г. Новошахтинску |
| 10. | Обеспечить дежурство одного отделения пожарной части: |  |  |
| 10.1. | на время проведения Факельного шествия согласно пунктов 3, 4 приложения № 5 к настоящему постановлению; | 8 мая 2011 года с 20.00 ч до 22.00 ч | Мусатов В.А. – начальник ГУ «10 отряд ФПС по Ростовской области» |
| 10.2. | в районе Городского парка культуры и отдыха | 9 мая 2011 года с 10.00 ч до 11.00 ч с 18.00 ч до 23.00 ч | Мусатов В.А. – начальник ГУ «10 отряд ФПС по Ростовской области» |
| 11. | Согласовать: |  |  |
| 11.1. | маршруты движения пассажирского транспорта с учетом перекрытия проспекта Ленина: ООО «Автолайн» (А.Е.Безбородова); ООО «Автоасс» (А.В. Кульбаков); ИП Дерюгина Н.С.; ИП Барсуков Е.П. | 9 мая 2011 года с 8.00 ч до 11.00 ч | Никитенко В.Ф. – начальник сектора транспорта и связи Администрации города |
| 11.2. | продление работы маршрутных такси: ООО «Автолайн» (А.Е.Безбородова); ООО «Автоасс» (А.В. Кульбаков); ИП Дерюгина Н.С.; ИП Барсуков Е.П. | 9 мая 2011 года до 24.00 ч | Никитенко В.Ф. – начальник сектора транспорта и связи Администрации города |
| 12. | Обеспечить дежурство бригады скорой помощи: |  |  |
| 12.1. | на время проведения Факельного шествия согласно пунктов 3, 4 приложения № 5 к настоящему постановлению; | 8 мая 2011 года с 20.00 ч до 22.00 ч | Савин В.В. – главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» |
| 12.2. | в районе Городского парка культуры и отдыха | 9 мая 2011 года с 10.00 ч до 11.00 ч с 18.00 ч до 23.00 ч | Савин В.В. – главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Организовать освещение во время митинга у Братской могилы на Городском кладбище и подключение радиоаппаратуры | 8 мая 2011 года с 21.00 ч до 23.00 ч | Кондратенко В.И. – начальник Муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новошахтинска Ростовской области» |

Управляющий делами

Администрации города								Ю.А.Лубенцов

Приложение № 4

к постановлению

Администрации  города

от 26.04.2011.№358

Схема

построения колонны праздничного шествия «Парад Победы» 9 мая 2011 года

1. Сбор 9 мая 2011 года в 09.00 ч   на проспекте Ленина (от здания Новошахтинского филиала Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования,  «Шахтинский региональный колледж  топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.»  до МОУ «СОШ №1»)

2. Построение колонны   09.15 ч  – 09.30 ч

3. Начало праздничного шествия  в 09.30 ч  от МОУ «СОШ № 1».

| № п/п | Наименование организаций | Ответственные за построение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I группа |  |  |
| 1. | «Цветочная группа» | Бахтинова Т.П. – заведующая отделом образования Администрации города |
| 2. | Знаменная группа | Иванова О.В. – начальник сектора по работе с молодежью Администрации города |
| 3. | Воинская часть (несут гирлянду) | Цветков А.А. – начальник отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Новошахтинск и Родионово - Несветайскому району |
| II группа |  |  |
| 4. | Знамя Победы, флаг РФ, флаг РО | Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города |
| 5. | Ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане Новошахтинска, руководители Администрации города, депутаты Новошахтинской городской Думы | Лубенцов Ю.А. – управляющий делами Администрации города, Апухтин Н.В. – председатель Новошахтинской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Солнцев В.А. – председатель Новошахтинской городской Думы |
| 6. | Краснознаменное Пограничное УФСБ ГУ РФ | Уваров В.Т. – заместитель начальника Новошахтинского КПП |
| 7. | Духовой оркестр | Цветков А.А. – начальник отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Новошахтинск и Родионово - Несветайскому району |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Отдел военного комиссариата Ростовской области по городу Новошахтинск и Родионово -Несветайскому району | Цветков А.А. – начальник отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Новошахтинск и Родионово -Несветайскому району |
| 9. | Учащиеся образовательных, спортивных школ Студенты училищ, колледжа, филиалов ВУЗов | Бахтинова Т.П. – заведующая отделом образования Администрации города, Стрелков В.Ю. - заведующий отделом по физической культуре, спорту и туризму Администрации города, Шорохова Н.В. - директор Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище № 58 Ростовской области, Анистратов В.П. - директор Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональный лицей № 59 Ростовской области, Котова С.В. - директор Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище № 61 Ростовской области, Богатырева Г.И. - директор Новошахтинского филиала Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.», Пилипенко Л.И. - директор Филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в городе Новошахтинске Ростовской области, Литвинов А.В. – директор Новошахтинского филиала Южно-Российского государственного технического университета |
| III группа |  |  |
| 10. | Администрация города | Лубенцов Ю.А. – управляющий делами Администрации города |
| 11. | Медицинские учреждения города | Савин В.В. – главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» |
| 12. | Управление социальной защиты населения Администрации города | Овсянников Л.П. – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Новошахтинске Ростовской области | Чернова Н.Н. – начальник управления ПФР в г. Новошахтинске Ростовской области |
| 14. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Ростовской области | Чупра Т.Н. – начальник Межрайонной ИФНС России № 6 по Ростовской области |
| 15. | Родионово - Несветайское отделение № 5190 Юго-Западного банка Сбербанка России | Чижиков А.Б. – управляющий Родионово -Несветайским отделением № 5190 Юго-Западного банка Сбербанка России |
| 16. | Филиал межотраслевого коммерческого банка «Дон -Тексбанк» общество с ограниченной ответственностью в городе Новошахтинске | Харитонова Т.М. - управляющий филиалом межотраслевого коммерческого банка «Дон -Тексбанк» общество с ограниченной ответственностью в городе Новошахтинске |
| 17. | Филиал «Новошахтинский» ООО КБ «Адмиралтейский» | Щучкин В.Я. - управляющий филиалом «Новошахтинский» ООО КБ «Адмиралтейский» |
| 18. | Муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новошахтинска Ростовской области», государственное учреждение Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательская служба» | Руководители |
| 19. | Общественные организации | Председатели |
| 20. | Управление ЖКХ Администрации города, Коммунальные службы | Сикач Л.В. – начальник Управления ЖКХ Администрации города Руководители |
| 21. | Строительные организации города | Руководители |
| 22. | ОАО «Новошахтинский механический завод» | Руководитель |
| 23. | ООО «ЭМС» | Ушанев Ю.В. – директор ООО «ЭМС» |
| 24. | Автотранспортные предприятия города | Никитенко В.Ф. – начальник сектора транспорта и связи Администрации города |
| 25. | Торговые предприятия города | Музыкантова Н.М. – начальник отдела потребительского рынка Администрации города |
| 26. | ОАО ПТФ «Глория» | Руководители |
| 27. | Жители города |  |

Управляющий делами

Администрации города								Ю.А.Лубенцов

Приложение № 5

к постановлению

Администрации города

от 26.04.2011.№358

План

праздничных общегородских мероприятий с 3 по 9 мая 2011 года,

посвященных 66-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне

| № п/п | Место нахождения | Время проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Городские мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Центр города | 3 мая 2011 года 16.00 ч | Концерт лауреатов областного фестиваля «Наследники Победы» | МУ «Драмтеатр» | Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города |
| 2. | Центр города | 4 мая 2011 года 14.00 ч | Городское мероприятие «Память поколений» | МОУДОД «ЦРТД и Ю» | Ахмедиева Г.А. – директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»(далее — МОУДОД «ЦРТД и Ю») |
| 3. | Поселок Горького, поселок Петровский | 8 мая 2011 года 20.20 ч | Факельное шествие «Минувших лет святая память» 1-я колонна от Центральной библиотеки им. А.М.Горького МУК «ЦБС» 2-я колонна от МОУ «СОШ № 40» Перекрытие движения автотранспорта с 20.00 ч | Проспект Ленина, ул.Мичурина ул.Красный Проспект Дежурство: машины скорой помощи пожарного отделения | Бахтинова Т.П. - заведующая отделом образования Администрации города, Иванова О.В. – начальник сектора по работе с молодежью Администрации города, Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города, Савин В.В. – главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» (далее — МУЗ «ЦГБ»), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | (на время прохождения колонны) ул.Мичурина, от МОУ «СОШ № 40» до пр.Ленина ул. Ростовская, ул.Молодежная в районе МОУ «СОШ № 40» пр.Ленина от ул.Садовой до ул.Мичурина ул.Красный Проспект от ул.Мичурина до Городского кладбища | сотрудников ОВД по г.Новошахтинску | Хабахов А.И. – начальник отдела внутренних дел по городу Новошахтинску, Быхалов Н.И. - начальник ОГИБДД ОВД по г. Новошахтинску, Мусатов В.А. – начальник ГУ «10 отряд ФПС по Ростовской области» |
| 4. | Поселок Петровский | 8 мая 2011 года 22.00 ч | Митинг | Братская могила на городском кладбище Дежурство: машины скорой помощи пожарного отделения сотрудников ОВД по г.Новошахтинску | Бахтинова Т.П. – заведующая отделом образования Администрации города, Иванова О.В. – начальник сектора по работе с молодежью Администрации города, Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города; Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ», Кондратенко В.И. – начальник Муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новошахтинска Ростовской области», Хабахов А.И. – начальник отдела внутренних дел по городу Новошахтинску; Быхалов Н.И. - начальник ОГИБДД ОВД по г.Новошахтинску, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | Мусатов В.А. – начальник ГУ «10 отряд ФПС по Ростовской области» |
| 5. | Центр города | 9 мая 2011 года 9-30 ч | Шествие «Парад Победы» перекрытие движения автотранспорта с 8.00 ч до 11.00 ч проспект Ленина от ул.Гайдара до ул. Садовой ул. Садовая от пр.Ленина до ул.Ульянцева ул. Советская от пр.Ленина до ул. Ульянцева | Проспект Ленина Дежурство: машины скорой помощи сотрудников ОВД по г.Новошахтинску | Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города, Цветков А.А. – начальник отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Новошахтинск и Родионово - Несветайскому району, Бахтинова Т.П. – заведующая отделом образования Администрации города, Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ», Хабахов А.И. – начальник отдела внутренних дел по городу Новошахтинску, Быхалов Н.И. - начальник ОГИБДД ОВД по г. Новошахтинску |
| 6. | Центр города | 9 мая 2011 года 10.00 ч | Митинг «Величие подвига» | Городской парк культуры и отдыха, Аллея Славы Дежурство: бригады скорой помощи, пожарного отделения сотрудников ОВД по г.Новошахтинску | Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города, Цветков А.А. – начальник отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Новошахтинск и Родионово - Несветайскому району, Бахтинова Т.П. – заведующая отделом образования Администрации города, Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ», Хабахов А.И. – начальник отдела внутренних дел по городу Новошахтинску, Мусатов В.А. – начальник ГУ «10 отряд ФПС по Ростовской области» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Центр города | 9 мая 2011 года 10.00 ч | Выставка работ учащихся МОУДОД «ДХШ им.Н.В.Овечкина» | Городской парк культуры и отдыха | Ушанева И.Е. – директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа им. Н.В.Овечкина» |
| 8. | Центр города | 9 мая 2011 года 11.00 ч | Театрализованное представление «Солдатский привал» (выступление хора «Олимп») | Городской парк культуры и отдыха Дежурство машины скорой помощи | Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города, Цветков А.А. – начальник отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Новошахтинск и Родионово - Несветайскому району, Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ» |
| 9. | Центр города | 9 мая 2011 года 11.30 ч | Выступление МОУДОД «ДШИ» | Городской парк культуры и отдыха | Бычкова Л.В. - директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (далее — МОУДОД «ДШИ») |
| 10. | Центр города | 9 мая 2011 года 12.30 ч | Выступление МОУДОД «ЦРТД и Ю» | Городской парк культуры и отдыха | Ахмедиева Г.А. – директор МОУДОД «ЦРТД и Ю» |
| 11. | Центр города | 9 мая 2011 года 14.30 ч | Концертная программа МУК «ГДК и К» | Городской парк культуры и отдыха | Васильева И.Г. – директор Муниципального учреждения культуры «Городской дом культуры и клубы» (далее - МУК «ГДК и К») |
| 12. | Центр города | 9 мая 2011 года 18.00 ч | Праздничный концерт «Пусть небо мирным будет!» с участием МОУДОД «ЦРТД и Ю», МОУДОД ДМШ, МОУДОД «ДШИ», МУК «ГДК и К» | Городской парк культуры и отдыха Дежурство: машины скорой помощи, пожарного автомобиля дежурство сотрудников | Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города, Ахмедиева Г.А. – директор МОУДОД «ЦРТД и Ю», Соколова Н.М. –директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа», Бычкова Л.В. - директор МОУДОД «ДШИ», Васильева И.Г. – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | ОВД по г.Новошахтинску | директор МУК «ГДК и К», Хабахов А.И. – начальник отдела внутренних дел по городу Новошахтинску, Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ», Мусатов В.А. – начальник ГУ «10 отряд ФПС по Ростовской области» |
| 13. | Центр города | 9 мая 2011 года 22.30 ч | Праздничный салют «Слава народу – победителю!» | Городской парк культуры и отдыха | Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города |
| 14. | Центр города | 9 мая 2011 года с 22.00 ч до 23.00 ч | Праздничная дискотека | Городской парк культуры и отдыха | Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры Администрации города |
| II. Мероприятия в поселках |  |  |  |  |  |
| 15. | Поселок Самбек |  |  |  |  |
| 15.1. | Поселок Старый Самбек | 4 мая 2011 года 18.00 ч | Праздничный концерт «С праздником Победы!» | ул.Поленова № 21 (район магазина) | Бакало Е.Г. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Варчич Л.А. - заведующая клубом поселка Самбек МУК «ГДК и К» |
| 15.2. | Поселок Красный | 5 мая 2011 года 18.00 ч | Праздничный концерт «С праздником Победы!» | ул. Коненкова № 139 Площадка в районе магазина «Продукты» ООО «Офелия» | Бакало Е.Г. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Варчич Л.А. - заведующая клубом поселка Самбек МУК «ГДК и К» |
| 15.3. | Поселок Самбек | 7 мая 2011 года с 09.30 ч до 10.00 ч | Шествие Сопровождение колонны сотрудниками ОГИБДД ОВД по г.Новошахтинску от МОУ «СОШ № 34» | ул. Восточная, ул. Соколова, ул. Котельникова Дежурство медицинского работника | Бакало Е.Г. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Варчич Л.А. - заведующая клубом поселка Самбек МУК «ГДК и К», Быхалов Н.И. - начальник ОГИБДД ОВД по г. Новошахтинску, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | по ул.Восточной, ул. Соколова, ул. Котельникова до клуба поселка Самбек МУК «ГДК и К» |  | Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ» |
| 15.4. | Поселок Самбек | 7 мая 2011 года 10.00 ч | Митинг-реквием «Негасимый огонь памяти» | Площадь у клуба поселка Самбек МУК «ГДК и К» Дежурство медицинского работника | Бакало Е.Г. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Варчич Л.А. - заведующая клубом поселка Самбек МУК «ГДК и К», Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ» |
| 15.5. | Поселок Самбек | 7 мая 2011 года 11.00 ч | Шествие, возложение венков Сопровождение колонны сотрудниками ОГИБДД ОВД по г.Новошахтинску с 11.00 ч до 12.00 ч от клуба поселка Самбек МУК «ГДК и К» по ул.Котельникова к Памятнику погибшим воинам ВОВ по ул.Соколова к мемориалу в честь Героя Советского Союза Петра Дернова | Памятник погибшим воинам в ВОВ, Стела Петру Дернову, Дежурство медицинского работника | Бакало Е.Г. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Варчич Л.А. - заведующая клубом поселка Самбек МУК «ГДК и К», Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ», Быхалов Н.И. - начальник ОГИБДД ОВД по г. Новошахтинску |
| 15.6. | Поселок Самбек | 7 мая 2011 года 12.00 ч | Встреча-концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя» | Площадь клуба поселка Самбек МУК «ГДК и К» | Бакало Е.Г. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Варчич Л.А. - заведующая клубом поселка Самбек МУК «ГДК и К» |
| 15.7. | Поселок Самбек | 9 мая 2011 года 18.00 ч 20.00 ч | Праздничный концерт «С праздником Победы!» Дискотека | Площадь клуба поселка Самбек МУК «ГДК и К» | Варчич Л.А. - заведующая клубом поселка Самбек МУК «ГДК и К» |
| 15.8. | Поселок Самбек | 9 мая 2011 года | Танцевально-музыкальная про | Площадь клуба | Варчич Л.А. - заведующая клубом поселка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 20.00 ч – 23-00 ч | грамма | поселка Самбек МУК «ГДК и К» | Самбек МУК «ГДК и К» |
| 16. | Поселок Горького |  |  |  |  |
| 16.1. | Поселок Горького | 6 мая 2011 года 12.00 ч | Концертная программа «Салют Победе!» | Площадь клуба поселка Горького МУК «ГДК и К» | Куан Н.Н. – исполняющая обязанности заведующей клубом поселка Горького МУК «ГДК и К» |
| 17. | Поселок Бугултай |  |  |  |  |
| 17.1. | Поселок Бугултай | 6 мая 2011 года 11.00 ч | Митинг и возложение «Нам эти годы позабыть нельзя» | Братская могила поселка Бугултай Дежурство медицинского работника | Прудникова Л.Е. - главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Куан Н.Н. – исполняющая обязанности заведующей клубом поселка Горького МУК «ГДК и К», Лазарева А.Н. – заведующая клубом поселка Бугултай МУК «ГДК и К», Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ» |
| 18. | Поселок Несветаевский |  |  |  |  |
| 18.1. | Поселок Несветаевский | 7 мая 2011 года с 09.45 ч до 10.20 ч | Шествие Перекрытие движения автотранспорта (на время движения колонны) с 9-20 ч до 10-20 ч от МОУ «СОШ №7» по ул. Радио, ул.4-я Пятилетка по ул.Ленинградской до клуба поселка Несветаевский МУК «ГДК и К» от клуба поселка Несветаевский МУК «ГДК и К» по ул.Ленинградской | ул.Радио, ул.4-я Пятилетка, ул.Ленинград ская, Базарная площадь поселка Несветаевский Дежурство медицинского работника | Якимова Т.Н. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Медведев В.В. - заведующий клубом поселка Несветаевский МУК «ГДК и К», Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ», Быхалов Н.И. - начальник ОГИБДД ОВД по г. Новошахтинску |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | к Братской могиле воинов погибших в годы ВОВ |  |  |
| 18.2. | Поселок Несвета евский | 7 мая 2011 года 10.30 ч | Митинг в честь Дня Победы | Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ поселка Несветаевский Дежурство медицинского работника | Якимова Т.Н. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Медведев В.В. - заведующий клубом поселка Несветаевский МУК «ГДК и К», Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ», Быхалов Н.И. - начальник ОГИБДД ОВД по г. Новошахтинску |
| 18.3. | Поселок Несвета евский | 7 мая 2011 года 11.30 ч | Праздничный концерт в честь Дня Победы | Площадь клуба поселка Несветаевский МУК «ГДК и К» | Медведев В.В.– заведующий клубом поселка Несветаевский МУК «ГДК и К» |
| 19. | 2-е отделение ЗАО «Пригородное» |  |  |  |  |
| 19.1. | 2-е отделение ЗАО «Пригородное» | 6 мая 2011 года 10.00 ч | Митинг «Поклонимся великим тем годам», возложение венков | Площадка перед МОУ «СОШ №16» Дежурство сотрудников ОВД по г.Новошахтинску | Якимова Т.Н. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Медведев В.В. - заведующий клубом поселка Несветаевский МУК «ГДК и К», Хабахов А.И. – начальник отдела внутренних дел по городу Новошахтинску |
| 19.2. | 2-е отделение ЗАО «Пригородное» | 6 мая 2011 года 10.40 ч | Праздничный концерт, посвященный Дню Победы | Площадка перед МОУ «СОШ №16» | Якимова Т.Н. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Медведев В.В. - заведующий клубом поселка Несветаевский МУК «ГДК и К» |
| 20. | Поселок Западный |  |  |  |  |
| 20.1. | Поселок Западный | 6 мая 2011 года 11.00 ч | Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто» Концертная программа МОУ ДОД | ул. Энгельса, 2 (открытая территория МУ ДОД «ДЮСШ № 1» | Орловский В.М. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Ахмедиева Г.А. – директор МОУДОД «ЦРТД и Ю», |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | «ЦРТД и Ю», «Полевая кухня» | Дежурство: медицинского работника сотрудников ОВД по г.Новошахтинску | Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ», Хабахов А.И. – начальник отдела внутренних дел по городу Новошахтинску |
| 21. | Поселок Новая Соколовка |  |  |  |  |
| 21.1. | Поселок Новая Соколовка | 8 мая 2011 года 09.20 ч | Праздничное шествие Перекрытие движения автотранспорта с 09.15 ч до 10.00 ч от МОУ «СОШ № 14» по ул. Молодогвардейцев до Мемориала «Раненый солдат» | от МОУ «СОШ №14», по ул.Молодо-гвардейцев Дежурство медицинского работника | Недилько И.П. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Мирошниченко С.В. - заведующая клубом поселка Новая Соколовка МУК «ГДК и К», Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ», Быхалов Н.И. - начальник ОГИБДД ОВД по г.Новошахтинску |
| 21.2. | Поселок Новая Соколовка | 8 мая 2011 года 10.00 ч | Митинг «Немеркнущий подвиг народа» | Мемориал «Раненый солдат» Дежурство медицинского работника | Недилько И.П. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Мирошниченко С.В. - заведующая клубом поселка Новая Соколовка МУК «ГДК и К», Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ» |
| 21.3. | Поселок Новая Соколовка | 9 мая 2011 года 17.00 ч | Литературно-музыкальная композиция «Памяти павших будьте достойны» | Клуб поселка Новая Соколовка МУК «ГДК и К» | Мирошниченко С.В. - заведующая клубом поселка Новая Соколовка МУК «ГДК и К» |
| 22. | Поселок Соколово-Кундрюченский |  |  |  |  |
| 22.1. | Поселок Соколово-Кундрюченский | 9 мая 2011 года 10.00 ч | Праздничное шествие Перекрытие движения автотранспорта (на время движения колонны) с 9.30 ч до 10.00 ч | ул. Академика Королева, ул. Железнякова Дежурство медицинского работника | Люлюмова О.Н. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Крыштопов В.Н. - заведующий ДК поселка Соколово-Кундрюченский МУК «ГДК и К», Боровик С.В. – заведую- щая клубом поселка Юбилейный МУК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | от МОУ «СОШ № 37» по ул. Академика Королева, ул. Железнякова до парка ДК поселка Соколово-Кундрюченский МУК «ГДК и К» к Мемориалу воинам, павшим в годы ВОВ |  | «ГДК и К», Тертычная Н.П. – заведующая клубом поселка Соколово-Кундрюченский МУК «ГДК и К», Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ», Быхалов Н.И. - начальник ОГИБДД ОВД по г. Новошахтинску |
| 22.2. | Поселок Соколово-Кундрюченский | 9 мая 2011 года 10.30 ч | Митинг «Вспомним всех поименно» | Мемориал в парке ДК поселка Соколово -Кундрючен ский МУК «ГДК и К» Дежурство медицинского работника | Люлюмова О.Н. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Крыштопов В.Н. - заведующий ДК поселка Соколово-Кундрюченский МУК «ГДК и К», Боровик С.В. – заведующая клубом поселка Юбилейный МУК «ГДК и К», Тертычная Н.П. – заведующая клубом поселка Соколово-Кундрюченский МУК «ГДК и К», Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ» |
| 22.3. | Поселок Соколово-Кундрюченский | 9 мая 2011 года с 11.30 ч до 16.00 ч | Праздничный концерт | Площадь ДК поселка Соколово-Кундрюченский МУК «ГДК и К» | Люлюмова О.Н. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Крыштопов В.Н. - заведующий ДК поселка Соколово-Кундрюченский МУК «ГДК и К», Боровик С.В. – заведующая клубом поселка Юбилейный МУК «ГДК и К» |
| 22.4. | Поселок Соколово-Кундрюченский | 9 мая 2011 года 20.00 ч - 22.30 ч | Дискотека | Площадь ДК поселка Соколово-Кундрюченский МУК «ГДК и К» | Крыштопов В.Н. - заведующий ДК поселка Соколово-Кундрюченский МУК «ГДК и К» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | Поселок Юбилейный |  |  |  |  |
| 23.1. | Поселок Юбилей ный | 8 мая 2011 года 13-00 ч | Праздничный концерт «День Победы!» | Площадь клуба поселка Юбилейный МУК «ГДК и К» | Боровик С.В. – заведующая клубом поселка Юбилейный МУК «ГДК и К» |
| 24. | Поселок Кирова |  |  |  |  |
| 24.1. | Поселок Кирова | 7 мая 2011 года 11.00 ч | Митинг, посвященный Дню Победы | Обелиск погибших шахтеров в годы Великой Отечествен ной войны Дежурство медицинского работника | Лакеенкова В.Г. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Прокопова Н.Н. - заведующая клубом поселка Кирова МУК «ГДК и К», Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ» |
| 24.2. | Поселок Кирова | 7 мая 2011 года 12.00 ч | Огонек для ветеранов «Там за туманами...» | Площадь клуба поселка Кирова МУК «ГДК и К» | Лакеенкова В.Г. – главный специалист отдела по работе с населением Администрации города, Прокопова Н.Н. - заведующая клубом поселка Кирова МУК «ГДК и К», Савин В.В. – главный врач МУЗ «ЦГБ» |

Управляющий делами

Администрации города								Ю.А.Лубенцов