АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2011.					    №386                        		      г.Новошахтинск

Об утверждении отчёта

о ходе работ по Городской  целевой программе                                                                                               «Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту на 2009-2013 годы»

по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о ходе работ по Городской целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009-2013 годы», утвержденной постановлением Мэра города от 08.12.2008. № 1604 «Об утверждении Городской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009-2013 годы», по результатам за 2010 год согласно приложению № 1.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы

Администрации города 								    С.А. Бондаренко

Постановление вносит:

Общий отдел

Администрации города

Приложение № 1                                                                                                                                              к постановлению

Администрации города

от 06.05.2011.№386

Отчет о ходе работ по Городской  целевой программе                                                     «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их                                              незаконному обороту на 2009-2013 годы» по результатам за 2010 год (далее – отчет)

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Городской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009-2013 годы» по состоянию на «01» января 2011 года приведен в приложении  № 1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации в 2010 году

Городской  целевой программы «Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

на 2009-2013 годы» (далее – Программа)

2.1. По направлению «Организационные меры».

Реализация Программы осуществлялась по её основным направлениям с учетом положений федерального и областного законодательства посредством исполнения мероприятий Программы, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Разработка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения  достижения целей реализации Программы не производились.

В 2010 году, с учетом внесенных изменений в Порядок межведомственного взаимодействия (решение антинаркотической комиссии Ростовской области от 17.03.2010., протокол № 1), на учет в муниципальный банк несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков, психотропных и иных психоактивных веществ, было поставлено 16 человек (подростки, склонные к потреблению  алкогольной  и спиртосодержащей продукции).

В отношении выявленных несовершеннолетних реализуются индивидуальные программы сопровождения несовершеннолетних; мониторинг психологического сопровождения подростков, а также психологическое сопровождение подростков при отсутствии специалистов в общеобразовательном учреждении обеспечивают специалисты МОУ «Центр сопровождения детей». На  конец 2010 года 9 человек сняты с учета: четверо – по результатам реализации индивидуальных программ реабилитации и коррекции; пятеро -  в связи с  завершением обучения в общеобразовательном учреждении или выездом  из города.

Работа педагога-психолога, социального педагога в образовательном учреждении была направлена на реализацию программ профилактической направленности. В обще-

образовательных школах №№ 16, 34  профилактические программы реализовывались классными руководителями. По итогам 2009-2010 учебного года обучение по дополнительным образовательным программам профилактической направленности прошли 3183 (40%) учащихся. Данный показатель мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях города за 2010 год выше прошлогоднего.

В феврале 2010 года образовательные учреждения приняли участие во Всероссийской акции «За жизнь и безопасность наших детей». Были организованы конкурсы презентаций «Мы выбираем здоровье», классные часы, беседы о здоровом образе жизни, спортивные соревнования, конкурсы рисунков, плакатов, выступлений агитбригад, выпуск наглядной агитации. Организован тренинг для членов молодежного парламента «Актуализация установок на здоровый образ жизни с целью трансляции данных навыков в образовательных учреждениях».

Образовательные учреждения приняли активное участие в межведомственной профилактической операции «Дети Юга», в акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», в мероприятиях, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией. Всего в образовательных учреждениях города в 2010 году было проведено более 300 мероприятий по профилактике наркомании.

Третий год в общеобразовательных учреждениях работала межведомственная лекторская группа, в состав которой вошли представители образовательных и лечебно-профилактических учреждений, инспектора подразделения по делам несовершеннолетних ОВД по г. Новошахтинску, наркологического кабинета, Новошахтинского отдела по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области. Членами межведомственной лекторской группы в 2010 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях было проведено 68 лекций и занятий.

В профилактические мероприятия были вовлечены все обучающиеся общеобразовательных учреждений. Деятельность образовательных учреждений нашла отражение в публикациях городских средств массовой информации (работниками и обучающимися образовательных учреждений подготовлены 46 публикаций).

Во исполнение решения коллегии комитета по молодёжной политике Администрации Ростовской области от 28.09.2009. № 1528 сектором по работе с молодёжью Администрации города была проведена следующая работа: в школах, средних и высших учебных заведениях города проведены различные мероприятия по вовлечению молодёжи в добровольное (волонтёрское) движение. В настоящее время выдано 1778 волонтерских книжек. Волонтеры привлекаются к участию в городских акциях, наведение порядка на пришкольных и вузовских участках.

МУЗ «Центральная городская больница» проводилась организационная работа, направленная на выполнение мероприятий по созданию единой системы санитарно - просветительной работы среди широких масс населения и «групп риска» по профилактике наркомании и алкоголизма.

МП «Редакция газеты «Знамя шахтера» и МУ «ТелеРадиоКомпания «Несветай» осуществлялась информационно-пропагандистская деятельность, проводился мониторинг по проблемам противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

2.2.По направлению «Профилактика наркомании».

В целях пропаганды навыков здорового образа жизни, активного неприятия несовершеннолетними вредных привычек, с октября 2010 года стартовал городской фестиваль «Мы за здоровое будущее!», в рамках которого в 8 муниципальных образовательных учреждениях проведены разноплановые мероприятия: спортивные праздники, фестивали разных видов спорта, военно-спортивные праздники, конференции, конкурсы агитбригад. Фестиваль продолжится до мая 2011 года, когда на муниципальном уровне будут подведены его итоги.

Традиционно в 2010 году среди  образовательных учреждений состоялся конкурс «Готов к защите Родины».

В мероприятиях в 2010 году приняли участие более 25000 подростков и молодежи.

В образовательных учреждениях с целью профилактики правонарушений среди молодежи проводились «Дни большой профилактики». В 2010 году проведено 10 таких мероприятий.

В городе для детей и молодежи досуговых учреждений, осуществляющих свою деятельность на бесплатной основе – 18, в них обучается 6826 человек. В период летних каникул, когда дети и молодежь становятся неорганизованной частью общества, главной задачей является организация отдыха и занятости.

Отделом по работе с населением Администрации города в течение года проводилась работа по выявлению земель, засоренных дикорастущими наркосодержащими растениями. Крупных участков не обнаружено, мелкие заросли своевременно очищались.

2.3. По направлению «Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых лиц».

В наркологическом кабинете в городе Новошахтинске Шахтинского филиала Государственного учреждения здравоохранения Ростовской области на 01.01.2011. на учете состоит - 421 человек. При освидетельствовании на наркотическое опьянение: освидетельствовано 149 человек, из них выявлены 61 человек в состоянии наркотического опьянения.

Диспансерная группа лиц, состоящих на учете у нарколога, посещается на дому участковыми медсестрами, осматривается, им оставляют приглашение на проведение курса профилактического лечения у нарколога. Лица, состоящие на профилактическом учете, посещают кабинет ежемесячно, делают тесты на употребление наркотиков, врачами оценивается общее состояние больных.

Специалисты наркологического кабинета принимали активное участие в «Неделях большой профилактики», проводимых сектором по работе с молодёжью Администрации города.

За 2010 год  наркологическим кабинетом в г. Новошахтинске Шахтинского филиала Государственного учреждения здравоохранения Ростовской области было проведено в школах и на предприятиях  38 бесед и лекций  по профилактике злоупотребления наркотиками.

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города проведён обучающий семинар, освещающий синдромологию наркологических заболеваний.

Специалисты МУЗ «Центральная городская больница» провели следующие мероприятия:

8-9 сентября 2010 г. проведена видеоконференция с министром здравоохранения Ростовской области Т.Ю. Быковской по теме «Средства массовой информации против наркотиков»; врачами  проведено 82 лекции и 951 беседа на антинаркотическую тематику; средними медицинскими работниками проведено 2928 бесед.

2.4. По направлению «Пресечение незаконного оборота и контроль за оборотом наркотических средств».

За 2010 год сотрудниками Новошахтинского МРО Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области (далее – Новошахтинское МРО) было зарегистрировано 131 преступление, возбуждено 113 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 27 человек.

Выявлено 12 фактов изъятий наркотических средств в особо крупных размерах: героин- 423,401 грамма, марихуана – 6943,08 грамма, маковая солома – 3134,97 грамма, дезоморфин – 317,04 грамма, гашишное масло – 286,36 грамм.

В первом квартале 2010 года Новошахтинским МРО в суд было направлено 1 уголовное дело по 6 эпизодам организованной преступной группы. В четвертом квартале 2010 года Новошахтинским МРО в суд было направлено 1 уголовное дело по 5 эпизодам организованной преступной группы.

За 2010 год сотрудниками Новошахтинского МРО во взаимодействии с представителями уличных комитетов было выявлено 6 преступлений связанных с организацией наркопритонов.

В ходе проведенных совместно с сотрудниками отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения ОВД по г. Новошахтинску оперативно-розыскных мероприятий по досмотру транспортных средств и пассажиров с целью выявления и пресечения фактов транспортировки наркотиков было выявлено 3 преступления. К уголовной ответственности привлечено 5 человек, которые занимались незаконной перевозкой и сбытом наркотических средств.

Сотрудники Новошахтинского МРО принимают активное участие в профилактических мероприятиях антинаркотического характера. Они были задействованы в семинарах-совещаниях, акциях «Молодежь против наркотиков», «За здоровье и безопасность наших детей!», «Имею право знать!». Проводились беседы профилактического характера в образовательных учреждениях г. Новошахтинска.

Поступающая по "телефону доверия" информация от граждан или лиц, пожелавших остаться неизвестными,  подвергается тщательной проверке, незамедлительно осуществляются выезды в места совершения противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с населением проводятся профилактические беседы о незамедлительном информировании органов наркоконтроля о каждом факте незаконного оборота наркотиков.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию Программы в 2010 году из местного бюджета была выделена 21,0 тыс. рублей. Указанные средства освоены в полном объеме.

Отделу образования Администрации города было предусмотрено  17,0 тыс. руб. из средств местного  бюджета. На эти деньги были приобретены кубки и медали для награждения победителей и призеров спортивных соревнований, организованных в рамках проведения для обучающихся муниципальных образовательных учреждений Дней профилактики.

4,0 тыс. руб. было выделено отделу по физической культуре, спорту и туризму Администрации города. Эти деньги потрачены на приобретение призов при проведении Дней поселков в октябре 2010 года.

Кроме того, на реализацию Программы потрачено 285,0 тыс. руб. из внебюджетных источников. 110,0 тыс. руб. выделено ОАО «Донская Водная Компания». На эти средства построена детская спортивная площадка в поселке Самбек.

175,0 тыс. руб. потрачено МП «Редакция газеты «Знамя шахтера» и МП ТелеРадиоКомпания «Несветай» на освещение мероприятий Программы, а также на изготовление плакатов, листовок и другой агитационной продукции.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам

на реализацию Программы

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2010 году ожидаемых результатов.

5. Информация о ходе и полноте выполнения

программных мероприятий

Анализ реализации программных мероприятий и их результативности позволяет сделать следующее заключение: программные мероприятия выполнены в полном объеме.

6. Оценка эффективности результатов

реализации Программы

Оценка эффективности результатов Программы представлена в информации

об оценке эффективности реализации Городской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному  обороту на 2009-2013 годы» за отчетный 2010 финансовый год и за весь период реализации 2009-2010 годы в приложении № 2  к настоящему отчету.

Управляющий делами                                                                                                              Администрации города							                 Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о ходе работ по Городской  целевой программе

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту на 2009-2013 годы» по результатам за 2010 год

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Городской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их

незаконному    обороту на 2009-2013 годы» по состоянию на «01» января 2011 года

| Наимено-вание меропри-ятия | Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено-вание показателя результа-тивности меропри-ятия | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | про-чие источ-ники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | про-чие исто-чники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 175,0 | 306 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 285,0 | 156,1% |
| Информирование жителей города о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений | Количество статей | шт. |  | 466 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 100% |
| Оборудование детской спортивной площадки в поселке Самбек | Количество площадок | шт. | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 100% |
| Проведение Дней поселков | Количество мероприятий | шт. | 7 | 7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 100% |
| Проведение мероприятия «Неделя большой профилактики» | Количество мероприятий | шт. | 10 | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 100% |

Управляющий делами

Администрации города																Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о ходе работ по

Городской  целевой программе

«Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009-2013 годы»

по результатам за 2010 год

Информация

об оценке эффективности реализации Городской целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их

незаконному  обороту на 2009-2013 годы»
за отчетный 2010 финансовый год и за весь период реализации 2009-2010 годы

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные Программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сохранение числа лиц на уровне, не превышающем 352 больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | человек | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 353 | 371 |  |
| Увеличение доли жителей города, занимающихся физической культурой и спортом до 23 %. | % | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22,7 | 23,1 |  |
| Оценка эффективности Программы | 1. Реализация Программы считается наиболее эффективной, так как при сравнении фактически достигнутых показателей за 2010 год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов результат равен 105%. 2. Социально-экономический эффект Программы выражается в увеличении доли жителей города, занимающихся физической культурой и спортом до 23,1 %. Рост по первому показателю произошел по двум причинам: а) Повысилась обращаемость в наркокабинет. б) Теперь на учет ставятся не только те, кто обращается в наркокабинет, но и те, кого привезли на освидетельствование сотрудники правоохранительных органов. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации города							               Ю.А. Лубенцов