АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2011.						    №403              		       г.Новошахтинск

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной, городской целевой

программе сохранения и развития культуры

и искусства города Новошахтинска

на 2010-2013 г.г. по результатам

за 2010 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной, городской целевой программе сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010-2013 г.г., утвержденной постановлением Администрации города от 04.09.2009. №1310 «Об утверждении долгосрочной, городской целевой программы сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010-2013 г.г.», по результатам за 2010 год согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Первый заместитель

Главы Администрации города							       С.А.Бондаренко

Постановление вносит:

отдел культуры

Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 12.05.2011. № 403

Отчет

о ходе работ по долгосрочной, городской целевой программе сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010-2013 г.г.  по результатам

за 2010 год (далее – отчёт)

1.Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по долгосрочной, городской целевой программе сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010-2013 г.г. (далее – Программа) по состоянию на 01 января 2011 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации Программы в 2010 году

2.1. Программа развития музейного дела.

В целях решения задач по развитию музейного дела, в пределах выделенных бюджетных ассигнований, было осуществлено обеспечение сохранения музейного фонда, совершенствование деятельности музея, включая хранение и популяризацию музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительской и образовательной деятельности.

В 2010 году были выделены бюджетные ассигнования на обучение персонала по противопожарным мероприятиям и на обслуживание автоматической пожарной сигнализации в сумме 21,4 тысяч рублей. В музее проводилась работа с жителями города, студентами, школьниками по истории города и края, воспитанию чувства патриотизма и гордости за свою малую Родину. Работники музея проводили экскурсии, лекции, беседы на историческую и краеведческую тематику, публиковали статьи в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера», давали консультации.

2.2. Программа организации библиотечного обслуживания.

В целях решения задач по организации библиотечного обслуживания было осуществлено обеспечение для всех социальных групп и слоев населения  равного доступа к культурным ценностям и информации, к услугам библиотек.

Информационно-библиотечное обслуживание населения и связанная с ней культурно-просветительская деятельность была направлена  на удовлетворение духовных и культурных потребностей каждого члена общества.

В соответствии с постановлениями Администрации города Новошахтинска от 10.08.2010. № 1194 «О порядке расходования средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек города Новошахтинска в 2010 году», от 03.09.2010. № 1281 «О порядке расходования средств местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек города Новошахтинска в 2010 году» и согласно Областному закону от 16.04.2010. № 386-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2010 год», были выделены финансовые средства из областного и местного бюджетов на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 545,2 тысяч рублей, в том числе: из местного бюджета - 272,6 тысяч рублей, из областного бюджета -272,6 тысяч рублей, которые были израсходованы в полном объеме на приобретение книжной продукции. Также из местного бюджета были выделены бюджетные ассигнования в сумме 300,0 тысяч рублей на подписку газет и журналов.

Согласно решению Новошахтинской городской Думы от 24.12.2009. №137 «О бюджете города Новошахтинска на 2010 год» были выделены бюджетные ассигнования на противопожарные мероприятия в сумме 27,5 тысяч рублей.

Таким образом  была достигнута реализация прав всех граждан, без каких-либо исключений, на свободный доступ к документному фонду и информации о его составе.

2.3. Программа организации предоставления дополнительного образования детей.

В целях решения задач по организации предоставления дополнительного образования детей достигнуты главные цели – повышение и удовлетворение социальных и духовных потребностей, получение обучающимися общего начального образования. Созданы  благоприятные условия  для разностороннего развития личности, расширения музыкального кругозора. Осуществлено обучение театральному и изобразительному искусству, основам дизайна,  народному художественному и музыкальному творчеству. Удовлетворены потребности обучающихся в области художественно-эстетических знаний, развитие мотиваций ребёнка к творчеству и познанию, развитие нравственных категорий: чувства гражданственности, патриотизма, гуманизма, нравственности, духовности. По решению Новошахтинской городской Думы от 24.12.2009. №137 «О бюджете города Новошахтинска на 2010 год» были выделены бюджетные ассигнования на противопожарные мероприятия в сумме 91,3 тысяч рублей.

Согласно Программе были выделены и использованы бюджетные ассигнования в сумме 240,8 тысяч рублей на поездки и участие учащихся в конкурсах и фестивалях. Так, коллектив Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени народного художника СССР Николая Васильевича Овечкина» принимал участие в IX-м Международном пленере юных художников на Владимиро – Суздальской земле. Учащиеся школы получили 3 Диплома лауреатов I степени, 2 Диплома лауреатов II степени. Учащиеся Муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» (далее — МОУДОД ДМШ) принимали участие в 20-м Международном конкурсе-фестивале хореографических коллективов «Единство России» в Москве. Хореографический коллектив «Задоринки» был награжден Дипломами лауреатов I  и III степени. В Республике Адыгея коллектив МОУДОД ДМШ также участвовал в международном фестивале-конкурсе детского и юношеского художественного творчества, за что получил Диплом лауреата I степени в номинации «Хореография». Воспитанники Муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования детей «Детская школа искусств» принимали участие в IV –м Международном хореографическом фестивале-конкурсе «Viva Dance» в г. Сочи. Хореографический ансамбль «Юность России» был награжден Дипломами лауреатов I и III степени.

В целях решения задач по этой Программе обеспечено развитие музыкального и художественного  образования детей и подростков,    профессионального роста одаренных детей и  поддержка их творческой активности.

2.4. Программа организации предоставления культурно – досуговых мероприятий.

В целях решения задач по организации предоставления культурно – досуговых мероприятий было осуществлено предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера. Планомерно и систематически организовывалась деятельность в плане социально – значимых мероприятий по следующим направлениям:

работа с детьми и молодежью;

патриотическое воспитание;

формирование здорового образа жизни;

профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности;

работа с семьей и пожилыми людьми.

Всего за 2010 год было проведено 2312 мероприятий. Количество участников составило 297308 человек.

Большое внимание уделялось проведению мероприятий для детей и молодежи. Были организованы игровые конкурсно - развлекательные программы, концертные выступления агитбригад, круглые столы, рок-фестивали, фестивали бардовской песни, диспуты, встречи подростков с представителями правоохранительных органов, медицины, ветеранами войны и труда.

По решению Новошахтинской городской Думы от 24.12.2009. №137 «О бюджете города Новошахтинска на 2010 год» были выделены бюджетные ассигнования на противопожарные мероприятия в сумме 266,5 тысяч рублей.

2.5. Программа организации и развития театрального искусства.

В целях решения задач по организации театрального искусства  организованы постановка и показ спектаклей, гастроли и концерты. В 2010 году  выделены и использованы бюджетные ассигнования в сумме 600,0 тысяч рублей на постановочные мероприятия. Новошахтинский муниципальный драматический театр  гастролировал в городах: Сочи, Волгодонске, Ростове-на-Дону, Новочеркасске. В 2010 году силами театра  поставлено 8 новых премьер, проведено 187 мероприятий, в том числе для детей 112 (спектакли, концерты, творческие вечера и т.п.). Эти мероприятия посетили 16000 человек. Коллектив театра в 2010 году за  спектакль «Поминальная молитва» Григория Горина (режиссер Игорь Черкашин) награжден Дипломами  министерства культуры Ростовской области, Администрации  Ростовской области и Администрации города Ростова — на — Дону и ежегодной Губернаторской Чеховской премией в области театрального искусства.

2.6. Программа организации создания условий для массового отдыха жителей.

В целях решения задач по организации и созданию условий для массового отдыха жителей осуществлялось предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера. Проводилась работа по патриотическому, нравственному и эстетическому воспитанию молодежи и привлечению широких слоев населения к осуществлению плановых культурно - досуговых мероприятий.

Были организованы общегородские праздничные мероприятия, такие как: праздник «Русская зима», проводы Масленицы, открытие стелы героям - жителям города, День Великой Победы, День памяти героям-ликвидаторам Чернобыльской АЭС, День защиты детей, День России, День молодежи,  День шахтера, День города, а также митинги, посвященные освобождению города от немецко - фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и Дню Памяти и скорби.

Также была обустроена детская игровая площадка на территории городского парка культуры и отдыха, где отдыхают дети из школьных лагерей, проводятся конкурсы, викторины, игры.

В целях поставленной задачи было осуществлено удовлетворение общественных потребностей населения города в сохранении и развитии народной традиционной культуры, удовлетворение потребности населения в культурно-массовых и зрелищных мероприятиях. Создавались благоприятные условия для содержательного досуга и развлечений.

В 2010 году благотворительный фонд «Обнаженные сердца», учрежденный топ-моделью Натальей Водяновой, передал городу в безвозмездное пользование  детский игровой парк «Сказочная страна», который является составной частью городского парка культуры и отдыха и стал зоной отдыха для детей и подростков разных физических возможностей.

В отчетном периоде 2010 года мероприятия посетили 53920 человек.

Проведено культурно-массовых и досуговых мероприятий 134. Проводимые праздничные мероприятия были массовыми, вызвали много положительных откликов. Мероприятия освещались средствами массовой информации: Новошахтинской городской общественно-политической газетой «Знамя шахтера», Муниципальным учреждением «ТелеРадиоКомпания «Несветай», ООО «Интерфейс» – «Дорожное радио г. Новошахтинск».

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию Программы в 2010 году предусмотрено 20047,7 тысяч рублей. В том числе: из областного бюджета 272,6 тысяч рублей, из местного бюджета 17618,5 тысяч рублей, из внебюджетных источников 2156,6 тысяч рублей.  Уточненный план ассигнований составил 19328,5 тысяч рублей. В том числе: из областного бюджета 272,6 тысяч рублей, из местного бюджета 16739,3 тысяч рублей, из внебюджетных источников 2316,6 тысяч рублей. Все средства освоены. Частичное невыполнение связано с недофинансированием Программы.

Нецелевого использования средств не установлено.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Реализация Программы способствует созданию условий для рационального укрепления единого культурного пространства города, преодоления изоляционистских тенденций. Создает благоприятные условия для творческой деятельности для освоения новых форм и направлений культурного обмена и увеличивает доступность и расширение предложений населению культурных благ и информации в сфере культуры. Решение этих проблем является необходимым условием дальнейшего развития общества и для всестороннего развития личности.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств.

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2010 году ожидаемых результатов.

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности

В связи с разработкой Программы, в докладе о результатах и основных направлениях деятельности отдела культуры Администрации города на 2011-2013 годы (далее – доклад) уточнены отдельные показатели, применяемые как показатели результативности действующей Программы: показателю результативности Программы «Развитие музейного дела» соответствует показатель доклада «Количество посещений музея», значение показателя в 2010 году – 2100 посещений; показателю результативности Программы «Организация библиотечного обслуживания» соответствует показатель доклада «Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек в расчете на 1000 человек», его фактическое значение за 2010 год составляет 3144 экземпляра на тысячу человек; показателю результативности Программы «Предоставление культурно – досуговых мероприятий» и «Создания условий для массового отдыха жителей» соответствует показатель доклада «Удельный вес населения, участвующего в культурно -досуговых мероприятиях», его фактическое значение за 2010 год составляет 69,5%; показателю результативности Программы «Организация и развития театрального искусства» соответствует показатель доклада «Новые постановки театра», фактическое значение показателя за 2010 год составляет 8 новых премьер; показателю результативности Программы «Организация предоставления дополнительного образования детей» соответствуют показатели доклада «Контингент учащихся в детских школах искусств» и «Охват детей, обучающихся в детских школах искусств», их фактическое значение за 2010 год составляет 1300 учащихся и 22% охвата детей.

6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Мероприятия Программы, реализуемые за счет средств местных бюджетов, выполнены в полном объеме. Выделенные средства освоены полностью. Мероприятия Программы, осуществляемые учреждениями культуры за счет собственных средств, в целом выполнены. Общее освоение средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию Программы в 2010 году, составило 111,4 процентов.

7. Оценка эффективности результатов реализации Программы

Информация об оценке эффективности реализации долгосрочной, городской целевой программы сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010-2013 г.г., за отчетный 2010 финансовый год и за весь период реализации 2011-2013 годов представлена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации долгосрочной, городской целевой программы сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010-2013 г.г. путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов представлена в приложении № 3 к настоящему отчету.

Управляющий делами					 		Ю.А.Лубенцов

Администрации города