АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2011.  				№ 404                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной целевой программе

развития субъектов малого и среднего

предпринимательства города Новошахтинска

на 2009-2013 годы по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. №1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения  и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной целевой программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска на 2009-2013 годы, утвержденной постановлением Мэра города от 09.12.2008. №1655 «Об утверждении муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска на 2009-2011 годы» (в редакции от 13.10.2010. №1438), по результатам за 2010 год согласно приложению №1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам экономики М.В. Ермаченко.

Первый заместитель Главы

Администрации города 								С.А. Бондаренко

Постановление вносит:

сектор экономики и малого предпринимательства

Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 12.05.2011.  № 404

Отчет

о  ходе работ по муниципальной целевой программе

развития субъектов малого и среднего предпринимательства

города Новошахтинска на 2009-2013 годы по результатам

за 2010 год (далее - отчет)

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска на 2009-2013 годы по состоянию на «31» декабря 2010 года приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

II. Сведения о результатах реализации в 2010 году муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска на 2009-2013 годы (далее – Программа)

1. По направлению «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования» проведена следующая работа.

1.1. Предоставление кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства.

Банковскими учреждениями города предоставлено кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) на сумму 222,4 млн. руб., в том числе: Родионово-Несветайским отделением Сберегательного банка России №5190 - 144,9  млн. руб., филиалом «Новошахтинский» ООО КБ «Адмиралтейский» - 13,2 млн. руб., Филиалом МКБ «Дон-Тексбанк» ООО в г. Новошахтинск  -  64,3 млн. руб.

1.2. Пополнение кредитных ресурсов Некоммерческой организации «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» (далее - МФПМП) для увеличения суммы займов, выдаваемых субъектам МСП на финансирование инвестиционных проектов на льготных условиях.

Источником пополнения являлся Фонд местного развития города Новошахтинска. В  2010 году за счет средств Фонда местного развития пополнение кредитных ресурсов МФПМП не проводилось.

1.3.  Предоставление займов субъектам МСП МФПМП.

МФПМП выдано:

- 11 краткосрочных займов на сумму  3500 тыс. руб.;

- 10 долгосрочных займов на сумму 4120 тыс. руб.

1.4. Привлечение субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа для нужд бюджетных организаций.

За 2010 год  в результате проведения специализированных процедур закупок у субъектов МСП размещено заказов  на общую сумму 12443,4 тыс. руб. Победителями конкурса стали 136 субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.5. Оказание финансовой помощи безработным гражданам на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации, оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов.

В части оказания финансовой помощи безработным гражданам на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации, оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов – в государственном учреждении центр занятости населения города Новошахтинска (далее - ГУ ЦЗН г.  Новошахтинска) 35 человек получили компенсацию затрат на регистрацию предпринимательской деятельности. При запланированных затратах в размере 26,0 тыс.руб. фактические затраты составили 20,0 тыс. руб.

1.6. Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части стоимости присоединения к сетям.

В соответствии с постановлением Администрации города от 09.07.2010. №1022 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части стоимости присоединения и/или подключения к сетям» в Администрации города в период с 1 по 30 сентября 2010 года принимались документы от предпринимателей на получение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части стоимости присоединения  и/или подключения к сетям. Поступила одна заявка. Заявка была отклонена из-за несоответствия требованиям постановления.

Администрацией города был объявлен второй конкурс. Документы на предоставление субсидий от предпринимателей принимались с 29 октября по 18 ноября 2010 года. Поступила одна заявка. Заявка также была отклонена из-за несоответствия требованиям постановления. На основании решения Новошахтинской городской Думы от 25.11.2010. №210 «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 24.12.2009. №137 «О бюджете города Новошахтинска на 2010 год» средства в сумме 80 тыс.руб. были перераспределены на другое мероприятие программы - «Предоставление имущественного взноса НО МФПМП».

1.7. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела.

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.07.2009. № 1059 «О порядке использования средств областного бюджета на предоставление субсидии начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела» документы принимались с 21 июня по 30 июля 2010 года. Получателями субсидий по данному направлению стало 7 начинающих предпринимателей.

Объем финансирования составил:

- за счет средств местного бюджета - 230 тыс. руб.;

- за счет средств Фонда софинансирования расходов 2010 года - 880,0 тыс. руб.;

- за счет остатка средств Фонда софинансирования расходов 2009 года - 1,47 тыс.руб.

1.8. Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам.

В соответствии с  постановлением Администрации города от 18.06.2010. №882 «О субсидировании процентных ставок по кредитам (займам), привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства» с 01.07.2010. осуществлялся прием заявок. Поступила и профинансирована одна заявка.

По данному направлению в 2010 году направлено 600,0 тыс. рублей, в том числе: 200,0  тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 400,0 тыс. рублей за счет Фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям области.

1.9. Субсидирование субъектов МСП по компенсации затрат на разработку проектно-сметной документации,  бизнес-планов инвестиционных проектов.

В соответствии с постановлением Администрации города от 15.10.2010. №1457 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на разработку проектно-сметной документации, бизнес-планов инвестиционных проектов» документы на предоставление субсидий от предпринимателей принимались с 19 по 30 ноября 2010 года.

Получателями субсидии субъектам МСП по компенсации затрат на разработку проектно-сметной документации, бизнес-планов инвестиционных проектов стали 3 субъекта МСП.

Всего на поддержку предпринимателей города Новошахтинска по данному направлению поддержки направлено 50,0, тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

1.10. предоставление имущественного взноса МФПМП для целей предоставления краткосрочных заемных средств субъектам МСП города.

Решениями Новошахтинской городской Думы от 30.04.2010. №162 «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 24.12.2009. №137 «О бюджете города Новошахтинска на 2010 год» и от 25.11.2010. №210 «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 24.12.2009. №137 «О бюджете города Новошахтинска на 2010 год» утверждено предоставление МФПМП имущественного взноса в размере 180 тыс. руб.

Постановлением Администрации города от 25.06.2010. №917 «О предоставлении имущественного взноса некоммерческой организации «Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства» для целей предоставления краткосрочных заемных средств субъектам малого и среднего предпринимательства города» утверждено Положение о порядке предоставления имущественного взноса Некоммерческой организации «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» для целей предоставления краткосрочных заемных средств субъектам малого и среднего предпринимательства города.  Средства в размере 180 тыс. руб. перечислены МФПМП.

С учетом средств софинансирования расходов Ростовской области сумма имущественного взноса составила 3530,8 тыс.руб. За счет этих средств профинансировано семь договоров займов.

2. По направлению «Поддержка субъектов МСП в сфере инноваций и промышленного производства» проведена следующая работа.

2.1. Организация маркетинговых исследований в рамках разработки и продвижения стратегии развития города.

В рамках 1 этапа разработки стратегии развития города, посвященного анализу социально-экономического развития города, проведено 4 опроса: экспертов (62 чел.), выпускников 11-х классов (104 чел.), родителей выпускников (76 чел.) и населения (41 чел.).

2.2. Изучение передового опыта других городов области и России в развитии инновационной и других сферах деятельности  малого и среднего предпринимательства.

В целях развития инновационной деятельности  малого и среднего предпринимательства в городе был изучен опыт работы Российской Ассоциации Прямого и Венчурного Инвестирования (г.Санкт-Петербург).

2.3. Ведение реестра инвестиционных проектов субъектов МСП города.

По состоянию на 01.01.2011. в реестр включено 16 проектов. Общая стоимость 130,53 млн.руб., из них освоено 10,58 млн.руб. Требуется  софинансирование в сумме 61,04 млн.руб.

При реализации инвестиционных проектов МФПМП предоставлены займы ООО «Лечебно-диагностический центр», ИП Козаченко А.С., ИП Кудряшовой И.А., ООО «Автотранс», ООО МПП «Темп». Муниципальную поддержку в виде предоставления субсидий получили ИП Козаченко А.С. (начинающий предприниматель), ООО «Автотранс» (возмещение затрат по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов); на областном уровне поддержку получила ИП Филичкина А.С. (начинающий предприниматель). ИП Козаченко А.С. было предоставлено муниципальное имущество по договору аренды.

3. По направлению «Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества» проведена следующая работа.

3.1. Содействие  участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях  субъектов МСП,  в коллективных экспозициях продукции и услуг малых  и средних предприятий области на выставочно-ярмарочных мероприятиях области, в других регионах и за рубежом.

В соответствии с постановлением Администрации города от 27.11.2009. №1829 «О порядке использования средств местного бюджета на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях» документы на предоставление субсидий от предпринимателей принимались с 19 октября по 9 ноября 2010 года.

Получателями субсидии стали 2 субъекта МСП.

Всего на поддержку предпринимателей города Новошахтинска в отчетном году направлено 40,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В 2010 году субъекты МСП принимали активное участие в выставках.

Так, в выставке «Транспорт. Логистика. Безопасность», проходившей 10-12 февраля 2010 года в Конгрессно-выставочном центре «ВертолЭкспо» приняли участие ООО «Мониторинговые системы», ООО «Системные решения».

В ежегодной  международной  специализированной выставке индустрии красоты «Шарм» 18-21 февраля 2010 года, проходившей в Конгрессно-выставочном центре «ВертолЭкспо»,  приняли участие пять предпринимателей города.

В выставке «Таможня - Юг России: ВЭД, Транспорт, Логистика», проходившей 1-2 апреля 2010 года в  Конгрессно-выставочном центре «ВертолЭкспо», принял участие генеральный директор  ООО «Южные Транспортные Линии» М.Н. Рымашевский.

ООО «Теплонасосные системы – Новошахтинск» в составе делегации от Ростовской области приняли участие в выставке «Х Московский международный салон инноваций и инвестиций – 2010», которая проходила с 7 сентября по 10 сентября 2010 года в г. Москва.

В ежегодном X международном бизнес-форуме на Дону, проходившем в период с  21 по 23 октября 2010 года в г. Ростове-на-Дону, в рамках которого состоялась X выставка-ярмарка продукции субъектов МСП «БИЗНЕС ДОНА», со своей выставочной экспозицией приняли участие пять субъектов МСП города.

3.2. Формирование и ведение реестра конкурентоспособных предприятий субъектов МСП.

Перечень конкурентоспособных предприятий размещен на новой версии официального сайта муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет»: http://www.novoshakhtinsk.org/economics/leading_enterprises/

3.3. Проведение городских выставок, ярмарок с участием субъектов МСП.

С 28.04.2010. по 02.05.2010.; с 23.08.2010. по 29.08.2010. на центральной площади города, в районе универмага «Русь», была проведена «Ярмарка меда и продуктов пчеловодства», в которой принимали участие региональные производители, в частности производители городов Красный Сулин и Ростов-на-Дону.

С 01.10.2010. по 30.11.2010. проводилась «Сезонная сельскохозяйственная ярмарка». Данная ярмарка была организована на двух площадках: по улицам Харьковской, 129 «в» и Парковой, 36 «ж».

4. По направлению «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства» проведена следующая работа.

4.1. Содействие деятельности Некоммерческого партнерства «Новошахтинский Зональный Бизнес-инкубатор» (далее – НП «НЗБИ») в части предоставления офисного помещения в центре города на льготных условиях (для проведения консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности субъектов МСП).

В 2010 году НП «НЗБИ» заявка на предоставление помещения не была представлена.

4.2. Издание методических пособий, информационных материалов для начинающих предпринимателей.

Целью мероприятия являлось оказание помощи желающим открыть свое дело. Мероприятие не было выполнено из-за отсутствия средств в размере 3,0 тыс.руб. ответственным исполнителем - ГУ ЦЗН г. Новошахтинска.

4.3. Консультирование субъектов МСП, в том числе посредством создания «общественных приемных».

МФПМП за отчетный период оказано 85 консультаций, в том числе: начинающим предпринимателям оказано 23 консультации, НП «НЗБИ» - 51 консультация, ИП Седегов - 47 консультаций, ИП Волков - 27 консультаций. Перечисленные организации регулярно оказывают консультационные услуги по вопросам возможных направлений получения  поддержки, как начинающим, так и действующим субъектам МСП, в том числе по вопросам кредитования, субсидирования, возможностей размещения бизнеса, получения компетентной помощи по конкретным проблемам. Сектором экономики и малого предпринимательства Администрации города оказано 127 индивидуальных консультаций.

4.4. Организация работы и обеспечение оказания консультационных услуг субъектам МСП по вопросам трудового законодательства, в области регулирования предпринимательской деятельности на потребительском рынке, в том числе по телефонам «горячей линии».

Сектор по труду Администрации города оказывает консультации по вопросам трудового законодательства.

По вопросам регулирования предпринимательской деятельности на потребительском рынке при  Администрации города организован телефон «горячей линии» -  2-20-79.

4.5. Оказание консультационной помощи начинающим предпринимателям, в том числе организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения, в подготовке документов для участия в областном конкурсе на получение субсидии на компенсацию затрат на организацию собственного дела.

ГУ ЦЗН г. Новошахтинска ведет консультирование по организации самозанятости.  Данную услугу получили 397 человек; 8 человек получили организационно-консульта-

ционные услуги на разработку бизнес-плана. На эти цели затрачено 6,0 тыс. руб.

ГУ ЦЗН г. Новошахтинска зарегистрировано 98 ИП из числа бывших безработных граждан.

В прошедшем в апреле-мае 2010 года областном конкурсе на получение субсидии на компенсацию затрат по организации собственного дела признано победителями 3 бывших безработных гражданина.

В объявленном в сентябре-октябре 2010 года областном конкурсе начинающих предпринимателей подали заявки трое бывших безработных. Субсидии получили два предпринимателя.

4.6. Тестирование и консультирование безработных граждан, учащихся 9-11 классов, учащихся колледжа, студентов на выявление способностей и инициативы по ведению предпринимательской деятельности.

ГУ ЦЗН г. Новошахтинска проведено тестирование 463 человек. На эти цели запланировано 12,0 тыс.руб., фактически затрачено 5,0 тыс.руб.

4.7. Реализация пилотного проекта по оказанию консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования; по обучению основам предпринимательства начинающих предпринимателей, повышению квалификации руководителей и специалистов действующих МСП.

Реализуется с 01.06.2010. За 2010 год оказана 1121 консультация, в том числе: 757 субъектам МСП; 364 лицам, желающим открыть свое дело. Сумма средств, перечисленная НП «НЗБИ» по договору с Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства на оплату труда двух консультантов за отчетный период составила  202,5 тыс.рублей.

4.8. Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств, программного обеспечения, услуг по обновлению программного обеспечения и монтажу компьютерных сетей.

Объем финансирования из местного бюджета в 2010 году составил 180 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Администрации города от 23.07.2010. №1118 «О порядке предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств, программного обеспечения, услуг по обновлению программного обеспечения и монтажу компьютерных сетей» с 10.08.2010. по 27.08.2010. велся прием документов на получение субсидии. Было подано две заявки от организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на сумму 181,62 тыс.рублей. Победители профинансированы  на сумму 180,0 тыс. руб.

5. По направлению «Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» проведена следующая работа.

5.1. Разработка и внедрение обучающих программ для руководителей и специалистов субъектов МСП на базе существующих филиалов вузов города.

За 2010 год специалистами отдела дополнительного образования Филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской области (далее – ФГОУ ВПО «ЮФУ») проведено четыре обучающих семинара по программам: «Бухгалтерский учет на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей»; «Предпринимательство и бизнес-планирование»; «1С: Бухгалтерия»; «Офисное программное обеспечение». По данным программам прошли обучение 83 человека.

5.2. Обеспечение информирования населения и предпринимателей города об образовательных программах, проводимых Администрацией Ростовской области в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов МСП.

Информирование предпринимателей и населения города о Губернаторской программе  подготовки управленческих кадров, регулярно осуществлялось через официальный сайт города и городские средства массовой информации, а также в индивидуальном порядке. С сентября 2010 года по Губернаторской программе обучаются 14 представителей субъектов МСП.

Два человека обучены в бизнес-школе молодого предпринимателя при Институте Управления Бизнеса и Права (г. Ростов-на-Дону).

5.3. Размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет» информации о формах финансовой поддержки, оказываемых субъектам МСП, об опыте развивающихся малых и средних предприятиях города.

На официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет» в разделе «Инвестору и бизнесмену», подразделе «Бизнес: содействие развитию малого и среднего предпринимательства»  регулярно размещается и обновляется информация о формах региональной и муниципальной финансовой поддержки, оказываемой субъектам МСП.

5.4. Освещение в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства.

Вопросы развития малого предпринимательства освещались на страницах городских газет: «Знамя шахтера», «Деловой Новошахтинск», «Каждому и Всем». За 2010 год  опубликовано 28 статей.

5.5. Организация участия субъектов МСП в конференциях, форумах, семинарах, «круглых столах», мастер-классах, тренингах по вопросам, связанным с ведением и развитием предпринимательской деятельности, развитием социального партнерства для субъектов МСП.

03.02.2010. в Администрации города Новошахтинска состоялся «Круглый стол» с участием Председателя Совета ООО КБ «Адмиралтейский» на тему «Преимущества комплексного обслуживания клиентов с использованием передовых технологий банка ООО «КБ «Адмиралтейский». В нем приняли участие 28 человек: руководители и специалисты Администрации, предприниматели, банковские работники

31.03.2010. в ФГОУ ВПО «ЮФУ» состоялось заседание круглого стола на тему: «Конкурентоспособность территории: характеристики и механизм реализации». 
	Цели проведения круглого стола:

- встреча студентов с предпринимателями и представителями Администрации города;

- обсуждения круга проблем: конкурентоспособность территории, инновационное развитие, инвестиционная привлекательность города, инвестиционные риски как факторы повышения конкурентоспособности шахтерских территорий; региональная политика и трансграничное сотрудничество на приграничных территориях; развитие малого и среднего предпринимательства в условиях нестабильности;

- ознакомление с основными направлениями развития бизнеса в г.Новошахтинске и определение дальнейших научных исследований студентов по проблемам бизнеса и менеджмента.

26.05.2010. на базе ФГОУ ВПО «ЮФУ» молодежным инновационным бизнес-инкубатором, кафедрой менеджмента и экономики совместно с Администрацией города был проведен круглый стол, посвященный празднованию Дня российского предпринимателя, с участием начинающих предпринимателей и студентов.

22.12.2010. в Администрации города проведен семинар, посвященный вопросам создания, поддержки и развития малого и среднего бизнеса в городе, перспективам развития предпринимательства среди студентов. В рамках семинара заместитель управляющего Родионово-Несветайского ОСБ РФ №5190 и инспектор кредитного отдела банка сообщили о возможностях финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, кредитования и получения банковских услуг, направленных на развитие бизнеса и реализацию бизнес-идей.

5.6. Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной поддержки.

В ГУ ЦЗН г. Новошахтинска оформлен стенд со специальной рубрикой «Забота о работе»;  275  человек проконсультировано в рабочем порядке.

5.7. Разработка, издание информационных материалов о существующих формах государственной поддержки субъектов МСП, в том числе финансовой, об имеющихся инвестиционных площадках, предлагаемых для размещения бизнеса, о перспективных  для города направлениях развития  производства  для  распространения в предпринимательской среде с целью повышения инвестиционной активности на территории города.

На официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в разделе «Инвестору и бизнесмену»/ «Инвестиции»/ «Инвестиционные площадки города» размещен реестр свободных промышленных зон и площадок города  в форме инвестиционных паспортов.

5.8. Проведение социологических опросов среди субъектов МСП о проблемах развития малого и среднего предпринимательства.

В 2010 году  студентами ФГОУ ВПО «ЮФУ» производился опрос предпринимателей и жителей города методом интервьюирования на тему «Инновационное поведение как основа развития бизнеса в г.Новошахтинске». Опрошено 34 субъекта малого и среднего предпринимательства и 34 жителя города. Место опроса: центральный рынок города и рынок на ул. Городской.

Проведен социологический опрос методом случайной выборки на тему: «Какие преимущества жителям дает местоположение города в приграничном районе?». Опрошено 50 человек различного возраста. Средний возраст опрошенных 36 лет.

На официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети  «Интернет» размещен опрос  для предпринимателей города: «Сколько времени заняло у Вас получение разрешительной и согласовательной документации при оформлении предпринимательской деятельности?».

В 2010 году ФГОУ ВПО «ЮФУ» был проведен «Социально-экономический мониторинг деловых и социальных инициатив населения муниципального образования «Город  Новошахтинск». По результатам мониторинга выделены следующие направления для развития малого и среднего бизнеса:

- организация досуга молодежи: спортивно-оздоровительные, культурно-досуго-

вые центры и т. п.;

- платные социальные услуги: здравоохранение, доступность и качество санаторно-курортного лечения, медицинское обслуживание на дому («домашний доктор»);

- гостиничный бизнес.

5.9. Организация и проведение семинаров с гражданами из числа бывших безработных, открывших собственное дело.

В ГУ ЦЗН г. Новошахтинска проведены пять обучающих  160-ти часовых учебных курса «Основы предпринимательства и бизнес-планирования». Обучен 71 человек.

5.10. Изучение основ предпринимательской деятельности учащимися общеобразовательных школ.

В первом квартале 2010 года основы предпринимательской деятельности изучались учащимися общеобразовательных школ в муниципальном образовательном учреждении   дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования»;

В образовательных учреждениях выполняются планы по профориентационной подготовке учащихся (проведение лекций, встречи с предпринимателями, экскурсии на предприятия).

Изучение основ предпринимательской деятельности учащихся общеобразовательных школ осуществляется на уроках обществознания  в качестве модуля (10-12 часов).

В МОУ «СОШ №8» ведется учебный курс «Основы малого предпринимательства».

В рамках празднования Дня российского предпринимателя, который состоялся 26 мая 2010 года:

- проведены открытые уроки для учащихся старших классов общеобразовательных школ с участием начинающих предпринимателей из числа бывших безработных (школы №№ 1, 4, 7, 28, 40);

- проведены экскурсии для учащихся выпускных классов общеобразовательных школ по успешным предприятиям города, таким как ООО «Ригма», ООО «Иган».

В рамках Всемирной недели предпринимательства проведены открытые уроки предпринимательства в МОУ «СОШ №24» и  МОУ «СОШ №8».

5.11. Проведение городских  олимпиад, конкурсов по направлению «предпринимательская деятельность» и организация участия в них учащихся общеобразовательных учреждений.

В отчетном году отделом образования Администрации города были проведены:

- деловая игра «Выбор профессии» (МОУ «СОШ №3»);

- конкурс работ по теме «Бизнес и предпринимательство» (МОУ «СОШ №40»);

- конкурс баннеров.

6. По направлению «Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, органа местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» проведена следующая работа.

6.1. Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства.

На официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет» в разделе «Общественная экспертиза» в 2010 году проводилась экспертиза четырех проектов нормативных правовых актов.

6.2. Организация проведения профессиональных конкурсов в сфере предпринимательства.

В 2010 года на данное мероприятие денежные средства запланированы не были.

6.3. Организация проведения специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для руководителей и специалистов управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, для членов инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах.

За 2010 год товариществами собственников жилья в рамках заочных курсов повышения квалификации управления многоквартирными домами проведено 2 семинара с участием председателей управляющих компаний:

- 01.07.2010. на тему «Управление многоквартирными домами товариществами собственников жилья»;

- 26.08. 2010. - «Содержание и ремонт общего имущества».

6.4. Обеспечение содействия управляющим и обслуживающим организациям в проведении общих собраний по выбору (изменению) собственниками помещений способа управления многоквартирным домом.

За 2010 год проведено 43 собрания с участием  пяти управляющих компаний (ООО «Строитель-2», ООО «Элитсервис», ООО «Альбина», ООО «Комфортсервис», ООО «Жилкомсервис»).

6.5. Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости учащейся молодежи на предприятиях субъектов МСП.

В 2010 году в целях приобретения опыта выпускников образовательных учреждений направлено на стажировку 16 выпускников на предприятия МП «Автомобильный транспорт», ООО «Альбина», ООО «Элитсервис», ООО «Строитель», ООО «Ю-Мет», ИП Григорьян В.Н., ООО «Таксии», ООО «Жилкомсервис», ООО «Торговая компания «Радуга», ООО «ЭМС».

6.6. Формирование перечня объектов муниципального имущества и предоставление на их основе имущества субъектам МСП для владения  и/или в пользование.

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, для

предоставления в аренду субъектам МСП, утвержден постановлением Администрации города от 13.11.2009. №1752. В перечень включено 22 объекта общей площадью 1742,70 кв.м.

6.7. Формирование перечня свободных земельных участков и содействие в их выделении под строительство объектов и в выкупе незавершенных строительством объектов субъектам МСП.

Работа по формированию перечня свободных земельных участков ведется, однако в связи с большим спросом на земельные участки под строительство, после формирования земельные участки автоматически выставляются на торги.

6.8. Включение в документы территориального планирования предложений о предоставлении земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства.

Генеральный план утвержден решением Новошахтинской городской Думы от 30.09.2009. №108 «Об утверждении Генерального плана городского округа муниципального образования «Город Новошахтинск» на 2006-2026 годы». В нем обеспечено включение территорий под объекты недвижимости для субъектов малого предпринимательства.

6.9. Доведение до сведения субъектов МСП плана приватизации имущества.

Решение Новошахтинской городской Думы от 05.11.2009. №120 «Об утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2010 год» опубликовано в газете «Ориентир-10» №48 (623) от 26.11.2009. – 01.12.2009.

Также на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в разделе «Инвестору и бизнесмену»/ «Муниципальная собственность»/ «Приватизация» размещен «Перечень иного муниципального имущества, которое планировалась приватизировать в 2010 году».

6.10. Использование упрощенной процедуры оформления документов при сдаче в аренду субъектам  МСП муниципального имущества.

Оформление документации при сдаче муниципального имущества в аренду ведется в соответствии с Федеральным законом  от 26.07.2006. №135-ФЗ «О защите конкуренции».

6.11. Подготовка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления  муниципального имущества, в том числе в части разработки системы льгот при расчете арендной платы за пользование нежилыми помещениями субъектами МСП.

Решением Новошахтинской городской Думы от 28.02.2008. №313 «Об утверждении положения «Об аренде нежилых помещений, зданий  (строений) и иного имущества, находящегося в муниципальной собственности г. Новошахтинска» льготы по арендной плате устанавливаются на основании решения Думы. Решением Новошахтинской городской Думы от 30.12.2009. №140 внесены изменения в порядок определения размера арендной платы, с 01.01.2010. размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом устанавливается на основании отчета независимого оценщика.

6.12. Организация семинаров-совещаний с предпринимателями с участием представителей контролирующих органов.

31.03.2010. в Администрации города Новошахтинска прошел семинар-совещание на тему «Применение законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции». В семинаре приняли участие начальник отдела координации оборота алкогольной продукции и лицензирования Администрации Ростовской области И.В. Теларова; заведующая сектором контроля лицензирования розничной продажи алкогольной продукции Администрации Ростовской области Т.М. Бондарева. В семинаре приняли участие 40 руководителей организаций города, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию Программы в 2010 году предусмотрено 163927,0 тысяч рублей. Уточненный план ассигнований составил 235765,8 тысяч рублей, освоено 235765,8 тысяч рублей. Информация об объеме произведенных расходов по источникам финансирования приведена в приложении №1 к настоящему отчету.

В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию Программы, средства федерального бюджета составляют 1,6%, областного бюджета – 0,4%, местного бюджета – 0,4%, внебюджетные источники – 97,6%.

Нецелевого использования средств не установлено.

IV. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Реализация Программы способствует созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, решения за счет развития малого и среднего предпринимательства проблемы развития экономики и занятости населения города.

В результате реализации мероприятий Программы в 2010 году субъектами МСП запланировано создание 20 рабочих мест, сохранение 217; фактически создано 33, сохранено  222 рабочих места.

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2010 году ожидаемых результатов.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности

В связи с разработкой Программы, в докладе о результатах и основных направлениях деятельности Администрации города  за 2010 год и плановый период 2011-2013 годы (далее – доклад) уточнены отдельные показатели, применяемые как показатели результативности действующей Программы:

показателю результативности Программы «Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10,0 тыс. чел.» соответствует аналогичный показатель доклада, значение показателя в 2010 году – 270,1;

показателю результативности Программы «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» соответствует аналогичный показатель доклада, значение показателя в 2010 году – 21,3%.

VI. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Предусмотренные на 2010 год мероприятия Программы в целом выполнены.

Из 49 мероприятий Программы,  предусмотренных в 2010 году, не выполнены 6:

- пополнение кредитных ресурсов МФПМП для увеличения суммы займов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства на финансирование инвестиционных проектов на льготных условиях. Источником пополнения являлся Фонд местного развития города Новошахтинска. В  2010 году за счет средств Фонда местного развития пополнение кредитных ресурсов МФПМП не проводилось;

-  предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части стоимости присоединения к сетям. Были объявлены и проведены два конкурса на предоставление субсидии. Поданные претендентами документы не соответствовали требованиям, предъявляемым постановлением Администрации города от 09.07.2010. №1022 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части стоимости присоединения и/или подключения к сетям». Неиспользованные по мероприятию средства в размере 80,0 тыс.руб. на основании Решения Новошахтинской городской Думы были перераспределены на другое мероприятие Программы (предоставление имущественного взноса МФПМП) и освоены в полном объеме;

- организация проведения профессиональных конкурсов в сфере предпринимательства. В 2010 года на данное мероприятие денежные средства запланированы не были;

- обеспечение участия субъектов МСП в областном и муниципальном конкурсах «Коллективный договор – основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников». В 2010 году 38 субъектов МСП заключили коллективные договоры. Но, несмотря на это, в конкурсе данные предприятия участия не приняли;

- содействие деятельности НП «НЗБИ» в части предоставления офисного помещения в центре города на льготных условиях (для проведения консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности субъектов МСП). В 2010 году заявка от НП «НЗБИ» на предоставление помещения не подавалась;

- издание методических пособий, информационных материалов для начинающих предпринимателей. Причиной невыполнения данного пункта является отсутствие средств для издания методических пособий, информационных материалов для начинающих предпринимателей.

VI. Оценка эффективности результатов реализации Программы

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства  города Новошахтинска на 2009-2013 годы по результатам за 2010 год представлена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации города  							Ю.А. Лубенцов

Приложение №2

к отчету о ходе работ по муниципальной целевой

программе развития субъектов малого и среднего

предпринимательства города Новошахтинска

на 2009-2013 годы по результатам за 2010 год

Информация

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства

города Новошахтинска на 2009-2013 годы по результатам за 2010 год

Оценка эффективности реализации Программы проводилась по следующим критериям:

1. Критерий «социально-экономические показатели развития субъектов малого и среднего предпринимательства» базируется на Указе Президента Российской Федерации от 28.04.2008. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (таблица 1).

Таблица 1

Прогноз

социально-экономического развития субъектов

малого и среднего предпринимательства

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | всего | 2009 год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Темп роста числа малых и средних предприятий в городе Новошахтинске (год к году) | % | 102,3 | 101,2 | 101,6 | 102 | 102 | 102,3 | 109,3 | 101,2 | 109,3 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10,0 тыс. населения | % | 283,4 | 261,1 | 265,7 | 271 | 276,8 | 283,4 | 270,1 | 261,1 | 270,1 |
| Темп роста среднесписочной численности работающих | % | 101,1 | 93 | 100 | 101,2 | 101,1 | 101,1 | 97,8 | 93 | 97,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 22,3 | 22 | 22 | 22 | 22,1 | 22,3 | 21,3 | 22 | 21,3 |
| Темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях (год к году) | % | 114 | 101,3 | 108,6 | 113 | 113,5 | 114 | 107 | 101,3 | 107 |
| Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме произведенной продукции | % | 22,7 | 20,3 | 22 | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 25,7 | 20,3 | 25,7 |
| Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (год к году) | % | 110,7 | 307 | 100,8 | 106,9 | 108,6 | 110,7 | 126,7 | 307 | 126,7 |

2. Критерий «Результативность бюджетных расходов на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» базируется на постановлении Правительства Российской Федерации от 22.05.2004. №249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» и, исходя из определения «результативность бюджетных расходов — соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности», определяется по формуле:

1) соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение (для финансовых форм государственной поддержки субъектов МСП):

ОНПi

КРБРi = _______ ,  где

ОБРi

КРБРi – коэффициент, определяющий результативность бюджетных расходов в 2010 году;

ОНПi – объем налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет Ростовской области от субъектов МСП, получивших финансовую поддержку в 2010 году (9868,4 тыс. рублей);

ОБРi – объем бюджетных расходов в 2010 году на финансовую поддержку субъектов МСП (5714,8 тыс. рублей).

По итогам 2010 года коэффициент результативности бюджетных расходов  КРБР равен 1,7 (плановый КРБР должен быть больше или равен 1).

2) степень достижения результатов деятельности:

ФПБРi

КДРij =  ______ , где

ППБРi

КДРij  - коэффициент достижения j-го критерия в 2010 году (рассчитывается по каждому показателю критерия, указанному в графе 2 таблицы 1);

ФПБРi  - фактический показатель j-го критерия, указанного в графе 2 таблицы 1, в 2010 году (графа 11);

ППБРi — плановый показатель  j-го критерия, указанного в графе 2 таблицы 1, в 2010 году (графа 5).

По итогам 2010 года:

коэффициент достижения 1-го критерия равен 1,1 (плановый должен быть больше или равен 1);

коэффициент достижения 2-го критерия равен 1,02 (плановый должен быть больше или равен 1);

коэффициент достижения 3-го критерия равен 1,02 (плановый должен быть больше или равен 1);

коэффициент достижения 4-го критерия равен 0,968 (плановый должен быть больше или равен 1);

коэффициент достижения 5-го критерия равен 0,985 (плановый должен быть больше или равен 1);

коэффициент достижения 6-го критерия равен 1,2 (плановый должен быть больше или равен 1);

коэффициент достижения 7-го критерия равен 1,3 (плановый должен быть больше или равен 1).

Управляющий делами

Администрации города 															 Ю.А. Лубенцов