АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2011.  				№ 434                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

в 2010 году  долгосрочной городской целевой

программы  «Социальная поддержка

и социальное  обслуживание жителей

города Новошахтинска на 2010-2013 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. №1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной городской целевой программы  «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города Новошахтинска на  2010-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 06.08.2010. №1174 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города Новошахтинска на 2010-2013 годы»,  по результатам за 2010 год согласно приложению №1.

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И Туркатову.

Первый заместитель Главы

Администрации города								С.А. Бондаренко

Постановление вносит:

Управление социальной защиты населения

Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 20.05.2011. № 434

Отчёт

о реализации долгосрочной городской целевой программы

«Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей

города Новошахтинска на 2010-2013 годы»

по результатам за 2010 год (далее – отчёт)

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по реализации долгосрочной городской целевой  программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города Новошахтинска на 2010-2013 годы» (далее – Программа) по состоянию на 01 января 2011 года приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации Программы в 2010 году

2.1. Подпрограмма «Социальная поддержка жителей  города Новошахтинска»:

2.1.1. в ходе мероприятий, направленных на социальную поддержку жителей города в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки ветеранам труда и  ветеранам труда РО, в том числе  по организации приема и оформлению документов, необходимых для присвоения звания «ветеран труда», «ветеран труда РО», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений «ветеранов туда РО», на общую сумму 92173,4 тыс.руб.; лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на общую сумму 3054,1 тыс.руб.; жертвам политических репрессий на сумму 1298,8 тыс.руб.; инвалидам - по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - на сумму 18,3 тыс.руб.; отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалидам, ветеранам, «чернобыль-

цам») на сумму 87209,5 тыс.руб.; Почетным гражданам города – 51,7 тыс.руб.; субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на сумму 57729,6 тыс.руб.; материальная и иная помощь для погребения неработающих граждан — 936,5 тыс.руб.; назначено и выплачено пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы на сумму 451,5 тыс.руб.;

2.1.2. в ходе мероприятий, направленных на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности, в полном объеме предоставлены следующие пособия: государственное ежемесячное пособие на ребенка и на детей первого-второго года жизни малоимущим семьям; детям из многодетных семей; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - на общую сумму 45773,4 тыс.руб.; отдых и оздоровление детей - на сумму 7033,8 тыс.руб.

2.2. Подпрограмма «Социальное обслуживание жителей города Новошахтинска»:                                	2.2.1. осуществлено Муниципальным учреждением «Центр социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста и инвалидов города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004. N 185-ЗС  «О

социальном обслуживании населения Ростовской области» - на сумму 40398,8 тыс. руб.

2.3. Подпрограмма «Забота»:

2.3.1. в целях оказания социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого

возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации, выплачена  материальная помощь на дорогостоящее лечение, операции на сумму 59,5 тыс.руб.; единовременная адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Кроме того, обновлялся банк данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке; проводились обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, с целью оказания им социальной поддержки. Проводились ежегодные мероприятия, посвященные Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, всемирному Дню глухонемых, Дню пожилых людей, Дню памяти жертв политических репрессий, Международному Дню слепых, Дню матери, Международному Дню инвалидов, Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

3.1. На реализацию Программы в 2010 году предусмотрено   338984,6 тыс.руб. Уточненный план ассигнований составил 338984,6 тыс.руб., освоено 336188,8 тыс.руб. не исполнено  2795,7 тыс.руб. Причина — отсутствие  фактических затрат. Информация об объеме произведенных расходов по источникам финансирования приведена в приложении №1 к настоящему отчету.

3.2. В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию Программы, средства федерального бюджета составляют - 26,8  процентов, областного бюджета - 71,7 процентов,  местного бюджета - 0,4 процента,  средства учреждения –

1,1  процента.

Нецелевого использования средств не установлено.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию

Программы

4.1. Реализация Программы способствует увеличению доходов отдельных категорий граждан города Новошахтинска, улучшению их качества жизни за счет предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг.

4.2. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2010 году ожидаемых результатов.

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы

показателям, установленным докладом о результативности

5.1. При разработке доклада о результатах и основных направлениях деятельности Управления социальной защиты населения Администрации города учтены следующие показатели, применяемые как показатели результативности Программы:

- «Число граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», что соответствует показателю Программы «Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе» и составляет 100%;

- «Количество получателей ежемесячного пособия на ребенка», что соответствует пока-

зателю Программы «Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе» и составляет также 100%.

6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

6.1. Предусмотренные на 2010 год мероприятия Программы  выполнены.

Мероприятия Программы, реализуемые за счет средств местного бюджета, выполнены в полном объеме, выделенные средства освоены полностью.

7. Оценка эффективности  результатов реализации Программы

7.1. Информация об оценке эффективности результатов реализации Программы  представлена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Заместитель Главы Администрации города

по социальным вопросам 							      Е.И. Туркатова

Приложение №1

к   отчету о реализации долгосрочной

городской целевой программы  «Социальная 															поддержка и социальное обслуживание жителей 														города Новошахтинска на  2010-2013 годы»

по результатам за 2010 год

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по реализации

долгосрочной городской целевой  программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города

Новошахтинска на 2010-2013 годы» по состоянию на 01 января 2011 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности Программы |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя результативности мероприятия |  | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Подпрограмма «Социальная поддержка жителей города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РО, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда РО», за | кол-во ветеранов труда РО: получаю-щих ЕДВ; получивших звание «Ветеран труда РО» |  | чел. чел. | 10536 144 | 10536 144 |  | 7517,1 |  | 7517,1 |  |  | 7517,1 |  | 7517,1 |  |  | выполнено |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-ния и на автомобильном транспорте приго-родного межмуници-пального и междугоод-ного внутриобластного сообщений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» | кол-во ветеранов труда: получаю-щих ЕДВ; получив-ших звание «Ветеран труда» |  | чел. чел. | 105 15 | 105 15 |  | 84831,0 |  | 84831,0 |  |  | 84656,3 |  | 84656,3 |  |  | выполнено |
| 1.1.3. Предоставление мер социальной под-держки лицам, рабо-тавшим в тылу в пери-од Великой Отечест-венной войны 1941 — 1945 годов | кол-во лиц, рабо-тавших в тылу в пе-риод ВОВ |  | чел. | 966 | 966 |  | 3096,2 |  | 3096,2 |  |  | 3054,1 |  | 3054,1 |  |  | выполнено |
| 1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | кол-во жертв по-литических репрессий |  | чел. | 147 | 147 |  | 1319,5 | 850,2 | 469,3 |  |  | 1298,8 | 850,2 | 448,6 |  |  | выполнено |
| 1.1.5. Предоставление гражданам в целях ока | кол-во по-лучателей |  | семья | 3502 | 3502 |  | 58937,2 |  | 58937,2 |  |  | 57729,6 |  | 57729,6 |  |  | выпол- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| зания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | жилищных субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нено |
| 1.1.6. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | кол-во по-лучателей пособия на погре- бение |  | чел. | 201 | 201 |  | 1029,8 |  | 1029,8 |  |  | 936,5 |  | 936,5 |  |  | выполнено |
| 1.1.7. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | кол-во по-лучателей |  | чел. | 25 | 25 |  | 112,9 | 112,9 |  |  |  | 18,3 | 18,3 |  |  |  | выполнено |
| 1.1.8. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | кол-во льготных категорий граждан |  | чел. | 10258 | 10258 |  | 88034,8 | 88034,8 |  |  |  | 87209,5 | 87209,5 |  |  |  | выполнено |
| 1.1.9. Предоставление мер социальной поддержки Почетным гра жданам города Новошахтинска | кол-во по-лучателей |  | чел. |  |  |  | 51,7 |  |  | 51,7 |  | 51,7 |  |  | 51,7 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1.10. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | кол-во по-лучателей |  | чел. | 19 | 19 |  | 457,2 |  |  | 457,2 |  | 451,5 |  |  | 451,5 |  | выполнено |
| 1.2. Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | кол-во по- лучателей |  | семья | 4523 | 4523 |  | 27745,3 |  | 27745,3 |  |  | 27745,3 |  | 27745,3 |  |  | выполнено |
| 1.2.2. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | кол-во по-лучателей |  | семья | 1069 | 1069 |  | 8695,3 |  | 8695,3 |  |  | 8695,3 |  | 8695,3 |  |  | выполнено |
| 1.2.3. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | кол-во по-лучателей |  | семья | 450 | 450 |  | 7485,5 |  | 7485,5 |  |  | 7446,9 |  | 7446,9 |  |  |  |
| 1.2.4. Выплата едино-временного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | кол-во по-лучателей: единовре-менного пособия; ежемесяч-ного пособия |  | чел. чел. | 5 20 | 5 20 |  | 2185,5 | 2185,5 |  |  |  | 1885,9 | 1885,9 |  |  |  | выполнено |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.2.5. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей. Полная или частичная оплата проезда детей к местам отдыха и обратно | кол-во де-тей: оздоро- вившихся в лагерях; получивших компенса-цию |  | чел. чел. | 762 107 | 762 107 |  | 7033,8 |  | 7033,8 |  |  | 7033,8 |  | 7033,8 |  |  | выполнено |
| - Подпрограмма «Социальное обслуживание жителей города Новошахтинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Осуществление Муниципальным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан, предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004. №185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Осуществление Муниципальным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Новошахтинска» ( далее -МУ «ЦСОГВиИ города Новошахтинска») полно- мочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и ин-валидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004. № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания | кол-во обслужен-ных граж-дан: базообразующими подразде-лениями; небазо-образую-щими подразделениями |  | чел. чел. | 1740 20476 | 1740 20476 |  | 40444,0 |  | 35828,8 | 925,0 | 3690,2 | 40398,8 |  | 35828,8 | 896,7 | 3673,3 | выполнено |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. Подпрограмма «Забота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Оказание социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Оказание единовременной материальной помощи гражданам на дорогостоящее лечение, операции, обеспечение жизненно важных социальных потребностей. Оказание материальной помощи семьям с детьми – инвалидами для приобретения технических средств реабилитации, ортопедических изделий, средств ухода за больными | кол-во получателей |  | чел. | 35 | 35 |  | 59,5 |  |  | 59,5 |  | 59,5 |  |  | 59,5 |  | выполнено |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  | 338984,6 | 91183,4 | 242669,3 | 1441,7 | 3690,2 | 336188,9 | 89963,9 | 241092,3 | 1459,4 | 3673,3 |  |

Заместитель Главы Администрации города

по социальным вопросам 														Е.И. Туркатова

Приложение № 2

к  отчету о реализации долгосрочной

городской  целевой программы «Социальная

поддержка и социальное обслуживание

жителей города  Новошахтинска на

2010-2013 годы» по результатам за 2010 год

Информация

об оценке эффективности результатов реализации Программы

| N п/п | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измере-ния |  | Ожидаемые конечные результаты предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | Всего |  |  | 2010 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| I. Подпрограмма "Социальная поддержка жителей города Новошахтинска" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного мини- мума в общей численности жителей города | процен-тов |  | 13,5 | 16,0 |  | 15,2 |  | 14,3 |  | 13,5 |  | 15,2 |  |  | 15,2 |
| 2. | Доля семей, получающих жи-лищные субсидии на оплату жилого помещения и комму-нальных услуг, в общем количестве семей в городе | процен-тов |  | 8,5 | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,9 |  |  | 8,9 |
| 3. | Доля малообеспеченных се- мей, получающих ежемесяч-ное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе | процен-тов |  | 7,5 | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 11,5 |  |  | 11,5 |
| II. Подпрограмма "Социальное обслуживание жителей города Новошахтинска" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансирование учреждения социального обслуживания в соответствии с установленным муниципальным заданием | процен-тов |  | 100 | с 2010 года |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 2. | Уровень обеспечения проти- вопожарной безопасности граждан, проживающих в социально-реабилитационном отделении Муниципального учреждения «Центр социаль- ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвали- дов города Новошахтинска», в соответствии с предписаниями надзорных органов | процен-тов |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 90 |  |  | 90 |
| III. Подпрограмма "Забота" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень оказания единовре-менной материальной помощи гражданам на дорогостоящее |  | процен-тов | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 |
|  | лечение, операции, на оказа- ние материальной помощи семьям с детьми-инвалидами для приобретения техничес- ких средств реабилитации, ортопедических изделий, средств ухода за больными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами.

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение фактически достигнутых результатов к целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле

If 1-5

SUM ------= 5,6

Ip 1-5

5,6

Е соц --- х 100% = 1,11,

5

где Е соц - эффективность реализации Программы;

If 1-5 - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

Ip 1-5 - индикатор, утвержденный Программой;

5 - количество индикаторов Программы.

Общий экономический эффект от реализации Программы достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий граждан города Новошахтинска. К сожалению, не  достигнут запланированный показатель по уменьшению численности получателей ежемесячного пособия на ребенка, т.к. в последнее время не наблюдается роста заработной платы и, как следствие, нет резкого уменьшения количества малоимущих семей. Однако, мероприятия Программы выполнялись своевременно и в полном объеме, повышалось качество и расширялся спектр предоставляемых социальных услуг.

Заместитель Главы Администрации города

по социальным вопросам 						   	  Е.И. Туркатова