АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2011.				          №491                      		        г.Новошахтинск

Об утверждении отчета о ходе работ по

долгосрочной целевой программе  «Улучшение

демографической ситуации в городе Новошахтинске

на 2009-2011 годы» по результатам  за 2010 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. №1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Улучшение демографической ситуации в городе Новошахтинске на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением Мэра города от 09.12.2008.№1656 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в городе Новошахтинске на 2009-2011 годы», по результатам за 2010 год согласно приложению №1.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е. И. Туркатову.

Мэр города                                                                                                             И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

сектор  по труду Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 03.06.2011.№491

Отчет

о ходе работ по долгосрочной целевой программе

«Улучшение демографической ситуации в городе Новошахтинске

на 2009-2011 годы» по результатам за 2010 год (далее – отчет)

1. Укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения

  - Меры по улучшению качественных  показателей здоровья жителей города.

Затраты на оплату труда медицинских сестер муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ) производились из средств местного бюджета.

В МДОУ города проводится работа по профилактике заболеваемости детей ОРВИ, гриппом и паразитарными болезнями в соответствии с требованиями СанПиН. 	Вопросы усиления работы по профилактике заболеваемости воспитанников МДОУ регулярно рассматриваются на совещаниях с руководителями и на родительских собраниях. Осенью 2010 года проведена вакцинация  детей и сотрудников от гриппа.

  - Питание детей.

1.2.1. Питание детей в дошкольных образовательных учреждениях осуществлялось за счет средств местного бюджета и  средств родительской платы.

1.3. Предупреждение отравлений, травматизма, профзаболеваний и вредных привычек.

1.3.1.  В  2010 году    зарегистрирован 1 случай хронического профессионального заболевания -  антракосиликоза у лица, ранее работавшего на угледобывающем предприятии  города. У женщин профессиональных заболеваний не зарегистрировано.

За отчетный период Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском,  Родионово – Несветайском районах (далее – Роспотребнадзор)  проведено 12 санитарно-эпидемиологических экспертиз условий труда при составлении санитарно-гигиенических характеристик  условий труда  работающих на основании установленных  предварительных диагнозов профессиональных заболеваний.

По результатам проведенных мероприятий составлено 43 протокола об административных правонарушениях, вынесено 43 постановления о наложении штрафа на общую сумму 136,98 тыс. рублей, вручено 40 предписаний должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, с конкретными сроками устранения нарушений.

1.3.2. В ходе проведенных Роспотребнадзором контрольно-надзорных мероприятий за предприятиями пищевой промышленности, общественного питания и продовольственной торговли по фактам выявленных нарушений в 2010 году составлено 169 протоколов  об административных правонарушениях (в 2009 году – 100), наложено 169 штрафов (в 2009 году – 100), на общую сумму 288,8 тыс. рублей (в 2009 году -  233,0 тыс. руб.). В результате проведенной работы удалось предотвратить реализацию 50 партий недоброкачественной и опасной для здоровья и жизни людей продукции, общим объемом 996 кг.

Комиссией по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ведению социально-гигиенического мониторинга рассмотрены  вопросы о неотложных мерах по профилактике ботулизма,  о необходимости запрещения сбора дикорастущих грибов и профилактике пищевых отравлений от их употребления, по которым были приняты соответствующие решения.

С целью пресечения незаконного оборота алкогольной продукции Администрацией города проведены 1 плановая и 19 внеплановых проверок, в ходе которых выявлено 9 нарушений, выдано 8 предписаний, приостановлена деятельность 1 лицензии.

ОВД по г. Новошахтинску изъято алкогольной продукции 57,83 дал, конфисковано – 12,54 дал, сумма наложенных штрафов составила 23,0 тыс. рублей.

1.3.3. В рамках   реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда проведена следующая работа.

На предприятиях обрабатывающего производства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства, сельского хозяйства, в учреждениях  образования, культуры и  здравоохранения проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню охраны труда.  Организованы обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда 1282 работников, из них 207 чел. – в учебных центрах городов области,  1075 чел. – в комиссиях предприятий.

В рамках  технических мероприятий проведены:

-  модернизация технологического и подъемно-транспортного оборудования;

- ревизия и ремонт системы вентиляции, замена вытяжного вентилятора;

- ремонт оборудования и  приобретение запчастей;

- мероприятия по снижению опасных и вредных неблагоприятных производственных факторов, лабораторно-инструментальный контроль факторов трудового процесса;

- вывод из эксплуатации морально устаревшего оборудования с заменой его на новое.

Медицинскими осмотрами охвачено 6,7 тыс. чел., 5,2 тыс. чел. обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

В целях улучшения  экологической обстановки заключены договоры на вывоз ТБО, утилизацию производственных отходов, проведен производственный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

1.4. Улучшение среды обитания человека и экологической обстановки.

1.4.1. Анализ данных социально-гигиенического мониторинга за последние 5 лет свидетельствует о снижении  уровня заболеваемости всего населения города  на 6,5%.  В 2010 году в рамках социально-гигиенического мониторинга, проведены следующие мероприятия:

- сбор первичной информации по факторам среды обитания, заболеваемости, демографическим показателям; сбор и передача информации для областного и федерального информационного фонда;

-  лабораторный контроль в соответствии с задачами по оценке влияния факторов среды обитания на здоровье населения;

- анализ результатов лабораторных исследований факторов среды обитания (атмосферный воздух, питьевая вода, почва, шумовая нагрузка) и показателей здоровья населения;

- организация и контроль выполнения государственного заказа по лабораторному обеспечению социально-гигиенического мониторинга;

- информирование органов государственной власти, местного самоуправления, населения  о состоянии здоровья населения и среды обитания для принятия управленческих решений.

1.4.2.  Лабораторный контроль за  состоянием атмосферного воздуха осуществляется в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга в мониторинговых точках  на территории МДОУ Д/С №7 (в зоне влияния горящего породного отвала)  и	 МДОУ д/с №18 (влияние автомагистрали в зоне жилой застройки). Оценка качества атмосферного воздуха проводится по максимально-разовым концентрациям  9  ингредиентов.  По данным лабораторных исследований в 2010 году в мониторинговых точках  количество проб с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций (далее - ПДК) воздуха снизилось и составило 1,6% (в 2009 году – 1,7%); проб с превышением 5 ПДК, как и в 2009 году, не выявлено.

В рамках оперативного мониторинга ежемесячно в течение всего года производится исследование воды поверхностного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения. Исследуются микробиологические, химические и паразитологические показатели, а вода Соколовского водохранилища – и на радиологические показатели. За  период  2007-2010 годов  удельный вес неудовлетворительных результатов снизился на 28,9 %.

1.5. Социальная поддержка пожилых и инвалидов.

1.5.1. МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Новошахтинска»  в 2010 году обслужено 1740 человек,  из них 770 инвалидов, оказано 1029789 услуг. Всем обслуживаемым оказаны гарантированные и дополнительные услуги (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-правовые, социально-экономические и т.д.).

1.5.2. Адресная  социальная помощь оказана малоимущим категориям граждан -  363 семьям, в  соответствии с Областным законом от 22.10.2004. №174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области».

2. Стимулирование рождаемости и укрепление института семьи

  - Содействие занятости населения.

2.1.1. В ГУ ЦЗН г. Новошахтинска за предоставлением государственных услуг обратилось 6967 чел., из них 3255 человек – за содействием в поиске работы. Содействие в трудоустройстве оказано 1720 чел., в том числе  после переобучения – 120 чел. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 3,2% в 2009 году до 1,8% в 2010 году.

2.1.2. На  профессиональное обучение направлено 211 безработных граждан, освоено средств областного бюджета в сумме 2381,6 тыс. руб.   Выделенные средства направлены на оплату стипендии и материальной помощи, обучающимся гражданам, оплату проезда и проживания.

2.1.3. Во исполнение постановления Мэра города от 11.12.2009  №1910 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 2010 году» с предприятиями и индивидуальными предпринимателями города заключено  85   договоров с созданием 729  временных дополнительных рабочих мест, на которые  трудоустроены 633 чел. Из числа участников программы:  75 чел. – из малообеспеченных и неполных семей; 20 чел. – дети из многодетных семей, 20 детей-сирот.

2.1.4. Для лиц испытывающих трудности в поиске работы, ГУ ЦЗН г. Новошахтинска  организованы общественные работы с трудоустройством 177 безработных, затраты областного бюджета составили 279,7 тыс. руб., привлечено средств работодателей 729,9 тыс. руб. На трудоустройство 23 безработных из местного бюджета выделено и использовано 174,4 тыс. руб.

2.1.5. Целевые направления в Ростовский государственный медицинский университет (далее – РГМУ) и колледжи области в 2010 году получили 14 выпускников школ, из них 4 человека поступили на обучение в РГМУ (в 2009 году соответственно 12 и 2 человека).

  - Улучшение жилищных условий.

2.2.1. Строительство уличных газопроводов производилось за счет следующих источников:

- в  соответствии с Программой газификации Ростовской области в 2010 году выполнены строительно-монтажные работы по 7 объектам газораспределения и газопотребления, протяженностью 17050 п. м;

- за счет средств собственников – 13720 п. м.

2.2.2. В соответствии с Областным законом от 22.04. 2008. № 11-ЗС «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию жилья отдельным категориям граждан» 63 семьям предоставлена компенсация затрат по газификации жилья.

  - Расширение сети дошкольных образовательных учреждений.

2.3.1. В  городе 30 постоянных дошкольных учреждений на 2545 мест, которые посещают 2693 ребенка, на 100 мест приходится 106 детей. Общий охват детей от 1 до 6 лет всеми формами дошкольного образования составляет 45%; охват детей от 3 до 7 лет составляет 56%.

В 2010 году на базе средних общеобразовательных школ №№3,8,25,27 и МОУ ДОД «ЦДО»  открыты 5 групп кратковременного пребывания детей на 160 мест для детей 5-6- летнего возраста, не посещающих МДОУ;  на базе МОУ ДОД «ЦДО»  и  МОУ «СОШ №37» открыты 3 группы на 60 мест.

2.3.2. Из средств местного бюджета на оснащение образовательных учреждений выделено 629,2 тыс. руб., в том числе   611,1 тыс. руб. – на приобретение учебной мебели и 18,1 тыс. руб. – мягкого инвентаря.

  - Социальная поддержка семей, имеющих детей; детей-сирот.

2.4.1. За счет средств областного бюджета осуществлены выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 1079 матерям.

2.4.2. В соответствии с федеральным законодательством осуществляется поддержка родителей, дети которых посещают детские сады,  в виде компенсационных выплат за содержание и пребывание 2306 детей.

2.4.3. Отдел образования Администрации города является оператором областного банка семей, находящихся в социально опасном положении. На 01.01.2011 на учет в областной банк семей, находящихся в социально-опасном положении, органами и учреждениями системы профилактики города поставлена 71 семья (156 несовершеннолетних детей).

Составлены карты учета на каждую семью, организовано посещение этих семей с целью обследования жилищно-бытовых условий и морально-психологического климата, составлены карты  реабилитации.

3. Стабилизация миграционной ситуации

3.1. Отделом Управления Федеральной Миграционной службы России по Ростовской области в г. Новошахтинске в 2010 году проведены оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант» и «Маршрутка» с целью выявления незаконных мигрантов, нелегальной рабочей силы и работодателей, нарушающих трудовое и миграционное законодательство.

3.2.  В результате проведенных мероприятий за 2010 год на иностранных мигрантов составлено 43 административных протокола по части 1 статьи 18.8 КОАП РФ.

3.3. В соответствии с действующим законодательством  медицинское освидетельствование прошли 593 мигранта.

4. Информационное  обеспечение населения

4.1. В средствах массовой информации Роспотребнадзором размещено 29 публикаций о состоянии окружающей среды, прочитано 98 лекций и проведено 255 бесед, оформлено 3 санбюллетеня.

4.2. В 2010 году образовательные учреждения  приняли активное участие во всероссийских акциях «За здоровье и безопасность наших детей», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам».

Особое внимание  уделяется пропаганде здорового образа жизни. Проведен ряд городских мероприятий: «Молодежь против наркотиков», «Будущее начинается с тебя», спартакиада «Думай! Действуй! Выбирай!», турнир по спортивным и бальным танцам и другие. Всего в 2010 году профилактическими мероприятиями и акциями было охвачено более 20,0 тысяч  молодых людей и подростков города. В августе 2010 года работали 5 подростковых клубов по месту жительства детей и подростков. В них активным отдыхом были заняты 230 школьников.

Досуговая деятельность - это одно из направлений работы по пропаганде здорового образа жизни. В городе 18 досуговых учреждений, осуществляющих свою деятельность на бесплатной основе. В них обучается 7423 человека.

В 2010 году проведено 5 совместных рейдов с участием работников прокуратуры, отдела внутренних дел по г. Новошахтинску, отдела потребительского рынка Администрации города, сектора по работе с молодежью Администрации города по выявлению фактов продажи напитков несовершеннолетним предприятиями оптовой и розничной торговли.  Выявлено  10 нарушений. На  руководителей составлены административные протоколы.

Деятельность образовательных учреждений  отражена в 46 публикациях городских СМИ.

С целью формирования нравственных и социальных ценностей в школах оформлены  стенды: «Наша гордость», «Они – лучшие», «Ученик года», «Спортивные достижения» - с фотографиями учащихся, обучающихся на «отлично», победителей предметных олимпиад;  городских спортивных соревнований. Регулярно проводятся конкурсы плакатов, рисунков,  буклетов, компьютерных презентаций, содержащих материалы о здоровом образе жизни, об известных гражданах страны, добившихся успехов упорным трудом, стремлении к высшим человеческим ценностям.

С целью формирования у молодежи позитивного отношения и ответственности к семейной жизни проведены городские мероприятия: «Бал младенца», «День матери», праздник, посвященный Дню семьи.

5. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств  бюджетов всех   уровней и внебюджетных источников

На реализацию Программы в 2010 году  было предусмотрено  116037,9 тыс. рублей. Уточненный план ассигнований составил 74668,3 тыс. рублей, освоено – 70970,4 тыс. рублей.  Отчет  о  финансировании, освоении и результативности  проводимых программных мероприятий программы по состоянию на 31 декабря 2010 года приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию Программы, средства  областного бюджета составляют 53,2 процента, местного бюджета – 14,1 процента, внебюджетные источники – 32,7 процента. Нецелевого использования средств не установлено.

6. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на  реализацию Программы

Реализация Программы способствует улучшению социально-демографической ситуации в городе: увеличению рождаемости, снижению смертности, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни населения.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств.

7. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности

В связи с реализацией долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в городе Новошахтинске на 2009-2011 годы» в докладе о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011 - 2013 годы  Администрации города Новошахтинска (далее – доклад) уточнены отдельные показатели, применяемые как показатели результативности действующей Программы.

Показателям  результативности Программы «Улучшение качества жизни населения» соответствуют показатели доклада:

- «Рост среднемесячной заработной платы», значение показателя в 2010 году – 10982,7 руб.;

- «Увеличение среднедушевых доходов», значение показателя в 2010 году – 7309,8 руб.

8. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Предусмотренные на 2010 год мероприятия Программы в целом выполнены.

9. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный   2010 финансовый год и весь период реализации представлена в приложении №2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                 Ю. А. Лубенцов

Приложение №2

к отчету о ходе работ по долгосрочной

целевой программе «Улучшение демографи-

ческой ситуации в городе Новошахтинске

на 2009-2011 годы» по результатам за 2010 год

Информация

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы

«Улучшение демографической ситуации в городе Новошахтинске

на 2009-2011 годы» за отчетный 2010  финансовый год и весь период реализации

| № п/п | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Еди ница изме-рения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | всего | 2009 год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Рождаемость | Чел. |  |  |  |  | 1960 | 999 | 961 |
|  | - на 1000 человек населения | Промилле | 9,2 | 8,6 | 8,1 | 9,2 | 8,1 | 8,6 | 8,1 |
| 2. | Смертность | Чел. |  |  |  |  | 3594 | 1844 | 1750 |
|  | - на 1000 человек населения | Промилле | 16,3 | 16,2 | 15,3 | 16,3 | 15,3 | 16,2 | 15,3 |
| 2.1. | Из них детей в возрасте до одного года | Чел. |  |  |  |  | 21 | 12 | 9 |
|  | - на 1000 человек населения | Промилле | 0,09 | 12,3 | 9,8 | 0,09 | 9,8 | 12,3 | 9,8 |
| 3. | Рост среднемесячной заработной платы | Руб. | 14428,7 | 10257,58 | 12067,7 | 14428,7 | 10982,7 | 10142,4 | 10982,7 |
| 4. | Увеличение среднедушевых доходов | Руб. | 5026,68 | 3576,9 | 4206,4 | 5026,68 | 7309,8 | 5568,1 | 7309,8 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                 Ю. А. Лубенцов

Приложение №1

к отчету о ходе работ по долгосрочной целевой программе

«Улучшение демографической ситуации в городе

Новошахтинске на 2009-2011 годы»  по результатам за 2010 год

Отчет

о финансировании, освоении и результативности

проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы

«Улучшение демографической ситуации в городе Новошахтинске на 2009-2011 годы»

по состоянию на 31 декабря 2010 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте-пень выпол-нения меро-прия-тия (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | еди-ни-ца измерения | план | факт | отк-ло-нение (про-цен-тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюд-жет | областной бюджет | местый бюджет | прочие источ-ники | всего | федеральный бюд-жет | областной бюджет | местный бюд-жет | прочие источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | 74668,3 |  | 40512,1 | 10679,2 | 23477,0 | 70970,4 |  | 37754,7 | 9982,2 | 23233,5 | 95,0 |
| - Укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Меры по улучшению качественных показателей здоровья жителей города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Обеспечить медицинское обслуживание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с нормативами | Доля МДОУ имеющих медицинских работников | % | 100 | 100 |  | 1814,1 |  |  | 1794,1 | 20,0 | 1772,8 |  |  | 1772,8 | - | 97,7 |
| 1.1.2. Проводить мониторинги: а) врожденных пороков развития новорожденных, б) состояний, обусловленных дефицитом йода и других микронутриентов | Количество мониторингов | Шт. | 4 | 4 | 100 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 1.2. Питание детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Обеспечить сбалансирован-ное питание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Доля МДОУ, обеспечивающих сбалансированное питание | % | 100 | 100 |  | 21370,2 |  |  | 7891,8 | 13478,4 | 19072,8 |  |  | 7217,1 | 11855,7 | 89,2 |
| 1.3. Предупреждение отравлений, травматизма, профзаболеваний и вредных привычек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Проводить мониторинг профессиональных заболеваний и отравлений | Количество мониторингов | Шт. | 4 | 4 | 100 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.Ужесточить контроль за качеством ввозимых и реализуе-мых продуктов питания, в т.ч. алкогольной продукции, соблюдением санитарных норм. Пресекать факты незаконного производства, оборота этилового спирта и реализации алкогольной продукции, не маркированной федеральными специальными и акцизными марками, на предприя-тиях оптово-розничной сети | Снижение смертности, заболеваемости от отравления алкоголем |  |  |  |  | 601,4 |  |  | 601,4 |  |  |  |  | 606,3 |  |  | 606,3 |  |  |  | 100,8 |
| 1.3.3.Принять меры по улучшению условий труда работающего населения города | Предупреждение и снижение производ- ственного травма-тизма и профессио-нальной заболевае-мости, улучшение условий и охраны труда |  |  |  |  | 9978,6 |  |  |  |  |  | 9978,6 |  | 10833,8 |  |  |  |  |  | 10833,8 | 108,6 |
| 1.4. Улучшение среды обитания человека и экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.Продолжить формирование банка данных о заболеваемости населения и среде обитания | Ведение банка данных | Шт. | 4 | 4 | 100 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 1.4.2.Продолжить контроль за качеством атмосферного воздуха и питьевой воды | Снижение негативного влияния факторов среды на здоровье человека |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 1.5. Социальная поддержка пожилых и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.Улучшить качество обслуживания в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Ликвидация очередности и повышение уровня обслуживания пожилых людей и инвалидов и несовершеннолетних социальными услугами |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 1.5.2.Оказывать адресную соци-альную помощь в соответствии с Областным законом от 22.10. 2004. №174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | Социальная поддержка граждан, оказавшихся в экстренной ситуации | По-со-бий | 1052 | 1052 | 100 | 2112,1 |  |  | 2112,1 |  |  |  |  |  | 2145,3 |  |  | 2145,3 |  |  | 101,6 |
| 2. Стимулирование рождаемости и укрепление института семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Содействие занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Оказывать содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу | Снижение социаль-ной напряженности, уровня регистриру-емой безработицы | Чел. | 4793 | 3512 | 73,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 2.1.2.Организовать профессиональное обучение безработных граждан | Оказание услуг по обучению и переобучению новым, смежным профессиям | Чел. | 211 | 211 | 100 | 1352,4 |  |  | 1352,4 |  |  |  |  |  | 2381,6 |  |  | 2381,6 |  |  | 176,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время, отдавая приоритеты особо нуждающимся подросткам | Снижение социаль-ной напряженности в подростковой среде, поддержка доходов малоимущих семей, профилактика подростковой преступности | Чел. | 533 | 533 | 100 | 166,1 |  |  |  | 166,1 |  |  |  | 1289,2 |  |  | 579,9 |  | 165,3 | 544,0 | 776,2 |
| 2.1.4.Организация общественных работ для граждан, испытываю-щих трудности в поиске работы | Проведение оплачиваемых общественных работ | Чел. | 198 | 198 | 100 | 197,9 |  |  |  | 197,9 |  |  |  | 197,8 |  |  |  |  | 197,8 |  | 99,9 |
| 2.1.5.Осуществлять целевое направление на обучение выпускников школ города | Содействие в разви-тии кадрового потенцииала города, трудоустройстве выпускников школ | Чел. | 14 | 14 | 100 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 2.2. Улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.Продолжить работы по газификации и улучшению жилищных условий населения, ужесточить технический контроль за ведением подрядных работ | Улучшение жилищных условий |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 2.2.2.Продолжить предоставление социальной помощи неработаю-щим пенсионерам по газифика-ции домовладений, принадлежа-щих им на праве собственности | Улучшение качества жизни и жилищных условий отдельных категорий граждан | Чел. | 63 | 63 | 100 | 5600,0 |  |  | 5600,0 |  |  |  |  | 1007,7 |  |  |  | 1007,7 |  |  | 18,0 |
| 2.3. Расширение сети дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.Осуществлять мониторинг структуры контингента дошколь-ных образовательных учреждений (по возрастному признаку и по признаку очередности рождения в семье) | Количество мониторингов | Шт. | 4 | 4 | 100 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 2.3.2.Продолжить оснащение образовательных учреждений, в т. ч.: | Улучшение материальной базы образовательных учреждений | Кол-во учреждений | 5 | 5 | 100 |  | 629,3 |  |  |  | 629,3 |  |  |  | 629,2 |  |  |  | 629,2 |  | 100 |
| а) мебелью |  |  |  |  |  |  | 611,2 |  |  |  | 611,2 |  |  |  | 611,1 |  |  |  | 611,1 |  | 100 |
| б) мягким инвентарем |  |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  | 18,1 |  |  |  | 18,1 |  |  |  | 18,1 |  | 100 |
| 2.4. Социальная поддержка семей, имеющих детей, детей-сирот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.Осуществлять выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет | Материальное стимулирование рождаемости | Детей | 605 | 605 | 100 |  | 27035,6 |  | 27035,6 |  |  |  |  |  | 27223,3 |  | 27223,3 |  |  |  | 100,7 |
| 2.4.2.Принимать меры по обеспе-чению компенсационных выплат за содержание и пребывание де-тей в дошкольных общеобразова-тельных учреждениях за 1-го ребенка – 20%, 2-го – 50%, 3-го – 70% | Обеспечение доступности МДОУ для социально-незащищенных категорий населения | % | 100 | 100 |  |  | 3810,6 |  | 3810,6 |  |  |  |  |  | 3837,4 |  | 3810,6 |  |  |  | 100 |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.3. Выявлять семьи групп риска и оказывать им комплексную помощь (моральную, психолого-педагогическую, правовую, медицинскую и др.) |  | Профилактика и снижение социального сиротства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 3. Стабилизация миграционной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Проводить оперативно- про-филактические мероприятия с целью выявления незаконных мигрантов, нелегальной иностранной рабочей силы и работодателей, нарушающих трудовое и миграционное законодательство |  | Снижение уровня нелегальной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 3.2.Принимать меры администра-тивного и уголовного воздействия к юридическим и физическим ли-цам, нарушающим миграционное законодательство | Снижение уровня нелегальной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 3.3.Постоянно проводить первич-ные и периодические медицин-ские освидетельствования всех подлежащих учёту мигрантов в соответствии с действующим законодательством | Снижение завозных инфекционных заболеваний |  |  | Чел |  |  |  | 593 |  |  | 593 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 4. Информационное обеспечение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Информировать население о состоянии окружающей среды |  |  | Повышение эколо-гической грамотнос-ти населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 4.2.Организовать программы на телевидении и публикации в печатных СМИ, направленные на формирование нравственных и личностных ценностей, здорового образа жизни, поддержку семьи, борьбу с курением, алкоголизмом, наркоманией, возрождение системы массового санитарно-гигиенического просвещения |  |  | Формирование уста-новок здорового об-раза жизни, поддер-жка семьи, борьба с курением, алкоголиз-мом, наркоманией, воспитание ответст-венного отношения к здоровью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 4.3.Организовать информационно-консультационную помощь молодежи и молодым семьям |  |  | Повышение в обще-стве статуса семей-ных ценностей, се-мьи, ориентация на создание полноцен-ной семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                                                                                                         Ю. А. Лубенцов